{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Hashv (2)","tarekan  (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hashv (2)","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,1,12],[2,11,2,12],[3,11,3,12],[19,9,19,12],[11,0,11,11],[18,0,18,7],[1,0,4,0],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":11},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":11},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":11},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[{"$nulls":7}," Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.12թ.--01.01.13թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն",{"$nulls":8},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն    ք.Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական թիվ 2 շենք",{"$nulls":8},"վերադաս մարմնի անվանումը",null," ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":8},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":8},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,"02578338"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,""]

{"sheet":"tarekan  (2)","index":1,"n_rows":215,"n_cols":25,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[1,3,1,4],[0,16,0,21],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրային դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման  դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,"Պետական քաղաքականության մշակման,ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր",{"$nulls":8},243562.4,-3717,239845.4,231522.96,-8322.440000000002]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,"Տարածքային կառավարման,  քաղաքականության մշակում և ծառայություններ","01.01.01.04                         01.01.01.05",{"$nulls":7},243562.4,-3717,239845.4,231522.96,-8322.440000000002,"Ծախսերը ավելի քիչ են կազմել, քան բյուջեով նախատեսված էր`  պայմանագրերի վճարումները կատարվել են ըստ կատարված աշխատանքների:Եղել են տնտեսումներ էլեկտրաէներգիայի, կապի և ջրի ծառայություններից: "]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",140,null,140,133,-7,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"2",null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",200,null,200,220,20,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"3",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",60,null,60,106,46,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"4",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",1200,null,1200,611,-589,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"5",null,null,"Այցեր մարզեր և համայնքներ (մարդ/օր)","քանակական",80,null,80,103,23,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"6",null,null,"Մարզպետների ընդունած գերատեսչական իրավական ակտերի նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացում (թիվը)","քանակական",2300,null,2300,4374,2074,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"7",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Օտարերկրյա պատվիրակությունների հետ հանդիպումների, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",60,null,60,59,-1,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"8",null,null,"Մարզերում իրականացվող ծրագրերի (այդ թվում` միջազգային) կառավարում/համակարգում (ծրագիր)*","քանակական",5,null,5,1,-4,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,"Արխիվային ծառայություններ","08.02.04.01",{"$nulls":5},0,null,377830,0,377830,377830,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,"Արխիվային ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,377830,null,377830,377830,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"1",null,null," Պահպանվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",4058184,103748,4161932,4161932,0,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"2",null,null,"Վերանորոգվող արխիվային փաստաթղթերի քանակը","քանակական",300000,-11783,288217,308238,20021,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"3",null,null," Ախտահանվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",4000,440,4440,4454,14,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"4",null,null," Կազմապատվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",30000,-4750,25250,28498,3248,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"5",null,null," Արկղավորվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",55000,14605,69605,42572,-27033,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"6",null,null," Գործավարական գործեր (պահպանման միավոր)","քանակական",19000,820,19820,29221,9401,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"7",null,null,"Անձնակազմի վերաբերյալ գործեր (պահպանման միավոր)","քանակական",16000,-5155,10845,12498,1653,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"8",null,null," Անձնական ծագման գործեր (պահպանման միավոր, թերթ)","քանակական",105000,1400,106400,203949,97549,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"9",null,null,"Օգտագործված արխիվային միավորների քանակը","քանակական",66370,16988,83358,90042,6684,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"10",null,null,"Արխիվային նյութերն օգտագործողների քանակը","քանակական",500,-100,400,524,124,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"11",null,null,"Հարցումների կատարում","քանակական",20000,-1700,18300,25797,7497,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"12",null,null,"Ռադիոհեռուստատեսային  հաղորդումների պատրաստում","քանակական",30,0,30,30,0,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"13",null,null," Հոդվածների պատրաստում և հրատարակում","քանակական",35,-7,28,25,-3,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"14",null,null,"Ցուցահանդեսների կազմակերպում","քանակական",10,6,16,17,1,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"15",null,null,"Ֆիլմերի թվայնացում","քանակական",480,0,480,320,-160,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"16",null,null,"Փաստաթղթերի գիտատեխնիկական մշակում","քանակական",100000,557,100557,101108,551,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"17",null,null,"Փաստաթղթերի քարտագրում","քանակական",40000,1300,41300,38862,-2438,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"18",null,null,"Քարտերի ներառում էլեկտրոնային շտեմարան","քանակական",50000,49963,99963,100657,694,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,"Վերապատրաստման ծառայություններ","09.05.02.10",null,null,null,0,null,0,null,67433.7,-21283,46150.7,45590.56,-560.1399999999994]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,"Վերապատրաստման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,67433.7,-21283,46150.7,45590.56,-560.1399999999994,"Տարբերությունը պայմանավորված է եղել վերապատրաստվողների քանակով:"]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Վերապատրաստվող ծառայողների քանակը","քանակական",2375,null,2375,2758,383,"ՀՀ կառավարության 15.11.2012թ. 1422-Ն որոշում",0,null,0,0,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,null,null,"Թանգարանային ծրագիր",{"$nulls":6},0,null,193656.1,0,193656.1,193656.1,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","08 02 02 02",{"$nulls":7},193656.1,null,193656.1,193656.1,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,"1",null,null," Թանգարանային առարկաների և հավաքածոների պահպանություն, համալրում, հրապարակում","քանակական",92665,null,92665,113667,21002,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,"2",null,null,"  Թանգարանային այցելուի սպասարկում,  մարդ","քանակական",39900,null,39900,30982,-8918,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,"3",null,null,"  Ցուցահանդեսների կազմակերպում, ցուցահանդես","քանակական",25,null,25,49,24,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,"4",null,null," Թանգարանային հավաքածոների համալրում, նոր ձեռք բերված մշակութային արժեքների և գեղարվեստական ստեղծագործոթյունների թիվը","քանակական",300,null,300,4378,4078,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,"5",null,null,"Ցուցադրվող բոլոր առարկաները կունենան եռալեզու բացատրական տեքստեր, թանգարանների %-ը","որակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,{"$nulls":4},"Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր",{"$nulls":6},0,null,236016.8,0,236016.8,236016.8,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,"Թատերական ներկայասումններ","08 02 05 07",{"$nulls":7},236016.8,null,236016.8,236016.8,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"1",null,null,"  Նոր բեմադրությունների քանակը, հատ","քանակական",20,null,20,9,-11,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"2",null,null,"  Ներկայացումների քանակը, հատ","քանակական",351,null,351,323,-28,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"3",null,null,"  Հանդիսատեսների թվաքանակը, մարդ","քանակական",68133,null,68133,57239,-10894,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,null,"  Ստացիոնար մեկ ներկայացման համար դահլիճի միջին բեռնվածությունը, տոկոս","որակական",65,null,65,65,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն Երևան քաղաքին՝ համաքաղաքային միջոցառումների իրականացման  նպատակով  ","04 09 01 06",{"$nulls":7},1734600,null,1734600,1734600,0]
[104001,1,1168,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1063,{"$nulls":4},"Մշակութային և ժամանցի միջոցառումներ",{"$nulls":6},0,null,194637.7,0,194637.7,194637.7,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,"Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ","08 02 04 03",{"$nulls":6},"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",194637.7,null,194637.7,194637.7,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"1",null,null," Կենդանիների տեսականի,  տեսակ","քանակական",205,null,205,206,1,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"2",null,null,"  Կենդանիների գլխաքանակ, գլուխ","քանակական",2300,null,2300,3314,1014,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"3",null,null,"  Այցելուների թիվը, մարդ","քանակական",180000,null,180000,242614,62614,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,null,"  Ցուցադրվող բոլոր կենդանիների վերաբերյալ եռալեզու բացատրական տեքստեր, ընդհանուր տեսականուց տոկոս","որակական",25,null,25,25,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,{"$nulls":4},"Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, ճանապարհաշինարարական ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,3597500,0,3597500,3597500,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ /վերանորոգման, վերակառուցման և ճաքալցման/","04 05 01 05",{"$nulls":7},3284000,null,3284000,3284000,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,"Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայությունների մատուցում ","04 05 05 02",{"$nulls":7},313500,null,313500,313500,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,0,1,1,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,2280922.2,0,2280922.2,2280922.2,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն Երևանի քաղաքապետին տեղական ինքնակառավարման  լիազորությունների իրականացման նպատակով  ","01 01 01 08",{"$nulls":7},584922.2,null,584922.2,584922.2,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների արտաքին լուսավորության ծառայություններ","06 04 01 01",{"$nulls":7},1696000,null,1696000,1696000,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,null,-1,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",null,null,null,"Արտաուսումնական դաստիարակության ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,122992,0,122992,122992,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող  երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով","09 05 01 06",{"$nulls":7},41384.3,null,41384.3,41384.3,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",648,null,648,648,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,null,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով","09 05 01 06",{"$nulls":7},81607.7,null,81607.7,81607.7,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",616,null,616,616,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,null,null,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաներ ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,null,null,"Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,29360,29360,24366.9,-4993.0999999999985]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ","10 09 02 03",{"$nulls":8},29360,29360,24366.9,-4993.0999999999985,"Տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ վճարումները կատարվել են ըստ  ներկայացված պայմանագրերի: "]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Պետական մարմնի քաղաքացիական ծառայողներ (քանակ)","շահառուների քանակը",73,null,73,56,-17,null,null,null,0,null,0]
[104002,1,1015,"ԾՏ",1,"2",null,null,"ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցներ (քանակ)","շահառուների քանակը",294,null,294,286,-8]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ, ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1015,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,{"$nulls":4},"Երևան քաղաքում  ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,1000000,1000000,1000000,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,null,null,"Երևան քաղաքում  ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում","11 01 01 01",{"$nulls":8},1000000,1000000,1000000,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,"1",null,null,null,"շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,null,null,null,"Մեկանգամյա","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ  ",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,5800000,5800000,5713720.1899999995,-86279.81000000052]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,null,null,"Երևան քաղաքի չջեռուցվող ավագ, հիմնական և հատուկ դպրոցները ջեռուցման համակարգերով ապահովման աշխատանքների իրականացում","11 01 01 01",{"$nulls":8},1300000,1300000,1213720.19,-86279.81000000006,"Տարբերությունը պայմանավորված է  կատարված աշխատանքների ծավալով:"]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,"1",null,null,null,"շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",5,null,null,null,"Մեկանգամյա","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,null,null,"Երևան քաղաքում ասֆալտաբետոնյա ծածկի հիմնանորոգման աշխատանքներին օժանդակություն ","11 01 01 01",{"$nulls":8},4500000,4500000,4500000,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,"1",null,null,null,"շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",6,null,null,null,"Մեկանգամյա","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1040,{"$nulls":4},"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Վանաձոր քաղաքի կոշտ թափոնների վերամշակման ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,67116.9,67116.9,0,-67116.9]
[104001,1,1040,"ԵՊ",2,null,null,"Գերմանական զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Վանաձոր քաղաքի կոշտ թափոնների  համակողմանի կառավարման համակարգի մշակման իրագործելիության  հետազոտության դրամաշնորհային  ծրագիր","05 01 01 02",{"$nulls":8},67116.9,67116.9,0,-67116.9,"Տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ նախատեսված  աշխատանքների իրականացման դիմաց KfW զարգացման բանկի կողմից նախատեսվում է հիմնական վճարումներն իրականացնել 2013 թվականին:"]
[104001,1,1040,"ԵՊ",2,"1",null,null,null,"քանակական",null,null,0,null,0,null,null,0,0,null,0]
[104001,1,1040,"ԵՊ",2,{"$nulls":4},"որակական",{"$nulls":4},0,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":18},0]
[104001,"1",1146,{"$nulls":4},"Հանրակրթության ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,11621392.800000003,-15774.900000000915,11605617.899999999,11592109.800000003,-13508.09999999976]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,null,null,"Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 01 02 05",{"$nulls":7},4644690.4,-61859.10000000056,4582831.3,4580939.8,-1891.5,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,1,null,null,"Տարրական ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",40308,null,40308,39635,-673]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",12,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,null,null,"Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 01 06",{"$nulls":7},5396106.2,-29455.900000000373,5366650.3,5364412.5,-2237.7999999998137,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",35839,null,35839,35535,-304]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",24,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,null,null,"Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 02 07",{"$nulls":7},796929.2,-9838,787091.2,785883.3,-1207.8999999999069,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",4969,null,4969,4891,-78]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",36,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,null,null,"Տարրական հատուկ հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 01 02 06",{"$nulls":7},97076.9,3230.8,100307.7,100307.7,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,1,null,null,"Տարրական կրթություն ստացող սաների թիվը","քանակական",95,null,95,113,18]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",45,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,null,null,"Հիմնական հատուկ հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 01 07",{"$nulls":7},175760.4,-3230.8,172529.6,164890.8,-7638.8000000000175,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող սաների թիվը","քանակական",172,null,172,155,-17]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",54,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,null,null,"Միջնակարգ հատուկ հանրակրթություն /ք. Երևան/","09 02 02 08",{"$nulls":7},29634,null,29634,29525.2,-108.79999999999927,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող սաների թիվը","քանակական",29,null,29,34,5]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",57,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,null,null,"Ներառական կրթություն տարրական դպրոցում /ք. Երևան/","09 01 02 07",{"$nulls":7},247327.3,61300.20000000001,308627.5,308499.5,-128,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,1,null,null,"Տարրական ընդհանուր կրթություն ստացող՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  աշակերտների թիվը","քանակական",496,null,496,617,121]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",68,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,null,null,"Ներառական կրթություն միջին դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 01 08",{"$nulls":7},203446.6,23431.100000000006,226877.7,226617.8,-259.9000000000233,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների թիվը","քանակական",408,null,408,453,45]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",79,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,null,null,"Ներառական կրթություն ավագ դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 02 09",{"$nulls":7},3490.5,-453.6999999999998,3036.8,3001.4,-35.40000000000009,"Առկա տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ բյուջեի միջոցները բաշխվել են փաստացի աշակերտների թվաքանակով"]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող՝ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  աշակերտների թիվը","քանակական",7,null,7,6,-1]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",86,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,null,null,"Հիմնական հանրակրթություն երեկոյան դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 01 09",{"$nulls":7},11237.5,null,11237.5,11237.5,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,1,null,null,"Հիմնական ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",58,null,58,51,-7]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",98,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,null,null,"Միջնակարգ հանրակրթություն երեկոյան դպրոցում /ք. Երևան/","09 02 02 10",{"$nulls":7},15693.8,1100.5,16794.3,16794.3,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,1,null,null,"Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր կրթություն ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",81,null,81,91,10]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1146,"ԱԾ",100,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1148,{"$nulls":4},"Արտաուսումնական դաստիարակության  ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,6474,0,6474,6474,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,null,null,",,Հակոբ Կոջոյան կրթահամալիր,, ՊՈԱԿ–ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման նպատակով   պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում","09 05 01 12",{"$nulls":7},6474,null,6474,6474,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,1,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն ստացող երեխաներ","քանակական",null,null,0,0,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,null,null,null," Նկարագրել որակական չափորոշիչը","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1148,"ԱԾ",35,null,null,null,"Նկարագրել ժամկետայնության չափորոշիչը","ժամկետայնության",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,{"$nulls":4},"Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, ճանապարհաշինարարական ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,11216105.6,-2608032.3000000003,8608073.3,5036873.014,-3571200.286]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,null,null,"Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում","04 05 05 01",{"$nulls":7},1567951.1,240000,1807951.1,1807951.1,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,null,null,"Եվրոպական վերակառուցման և զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր","04 05 05 03",null,null,null,0,null,0,null,364294.2,-79283.5,285010.7,7346.824,-277663.876,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր","04 05 05 04",null,null,null,0,null,0,null,364294.3,-86630.3,277664,null,-277664,"Պայմանագրեր չեն ներկայացվել"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,1,null,null,"Համայնքների քանակ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",5,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ քաղաքային կայուն զարգացման ծրագիր","04 05 01 11",null,null,null,0,null,0,null,4730405.7,-1998654.3,2731751.4000000004,149135.47,-2582615.93,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,1,null,null,"Համայնքների քանակ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",6,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",7,null,null,"Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում","04 05 05 01",{"$nulls":7},200000,null,200000,200000,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",7,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",7,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",7,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",8,null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր","04 05 05 06",{"$nulls":7},1994580.2,-341732.1,1652848.1,1453984.04,-198864.06000000006,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",8,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",8,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",8,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,null,null,"Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝  Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման դրամաշնորհային ծրագիր","04 05 05 05",{"$nulls":7},1994580.1,-341732.1,1652848,1418455.58,-234392.41999999993,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1097,"ԾՏ",9,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,3925229.8000000003,-983526.3999999999,2941703.4000000004,192604.45,-2749098.95]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",3,null,null,"Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին (Համաշխարհային բանկի կողմից)","06 03 01 04",{"$nulls":7},94171.6,null,94171.6,71094.49,-23077.11,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",3,1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",3,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,null,null,"Աջակցություն Երևան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին  ծրագրին  (Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության  աջակցությամբ)","06 03 01 11",{"$nulls":7},3831058.2,-983526.3999999999,2847531.8000000003,121509.96,-2726021.8400000003,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,1,null,null,"Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,null,null,null,"Ըւտ դրամաշնորհային համաձայնագրի","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,"1",1157,"ԾՏ",4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,null,null," Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում"]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին ","10 09 02 03",{"$nulls":8},522239.999,522239.999,324457.08,-197782.919,"Տարբերությունը պայմանավորված է փաստացի շահառուների առկայությամբ"]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,1,null,null,"պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների թիվը","շահառուների քանակը",7040,null,7040,6939,-101]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,null,null,null,"պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներ","շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[104001,"1",1141,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[104001,"1",1015,"ԾՏ",1,null,null,"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ","11 01 01 01",{"$nulls":8},370509.7,370509.7,253592.8,-116916.90000000002,"Տարբերությունը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ծավալով։"]
[{"$nulls":9},"շահառուների քանակը",98,null,98,87,-11]