{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,13],[0,20,0,23],[0,24,0,27],[6,0,6,13],[0,28,0,31],[5,0,5,13],[0,0,0,13],[0,16,0,19],[0,32,0,35],[0,36,0,39],[0,40,0,43],[0,92,0,95],[0,88,0,91],[0,44,0,47],[0,48,0,51],[0,96,0,99],[0,52,0,55],[0,56,0,59],[0,60,0,63],[0,64,0,67],[0,68,0,71],[0,72,0,75],[0,76,0,79],[0,80,0,83],[0,84,0,87],[0,140,0,143],[0,144,0,147],[0,100,0,103],[0,104,0,107],[0,108,0,111],[0,112,0,115],[0,116,0,119],[0,120,0,123],[0,124,0,127],[0,128,0,131],[0,132,0,135],[0,136,0,139],[0,188,0,191],[0,192,0,195],[0,148,0,151],[0,152,0,155],[0,156,0,159],[0,160,0,163],[0,164,0,167],[0,168,0,171],[0,172,0,175],[0,176,0,179],[0,180,0,183],[0,184,0,187],[0,196,0,199],[0,200,0,203],[0,228,0,231],[0,232,0,235],[0,204,0,207],[0,208,0,211],[0,212,0,215],[0,216,0,219],[0,252,0,255],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[0,236,0,239],[0,240,0,243],[0,244,0,247],[0,248,0,251],[0,220,0,223],[0,224,0,227]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Հավելված 3"]
["ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[" 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
["Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
["01.01.12 -- 31.12.12 ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը` Արտասահմանյան ֆին. ծր. կառ. կենտրոն",{"$nulls":7},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական"]
["2. Գտնվելու վայրը` Երևան, Կառավարության Տուն 1",{"$nulls":7},"ինքնակառավարման մարմնի անվանումը`      ՀՀ ՖՆ"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը` "]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},104021,null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,"02551882"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":100,"n_cols":45,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,21,0,26],[0,27,0,29],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[43,12,46,12],[47,12,50,12],[0,2,0,9],[7,12,10,12],[11,12,14,12],[15,12,18,12],[19,12,22,12],[3,12,6,12],[39,12,42,12],[27,12,30,12],[31,12,34,12],[35,12,38,12],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,10,1,10],[23,12,26,12],[1,2,1,5],[2,2,2,5],[95,12,98,12],[1,6,1,9],[2,8,2,9],[2,6,2,7],[83,12,86,12],[87,12,90,12],[55,12,58,12],[59,12,62,12],[63,12,66,12],[67,12,70,12],[51,12,54,12],[75,12,78,12],[91,12,94,12],[79,12,82,12],[71,12,74,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը",null,null,null,"Քաղաքա-\nկանության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":8},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ",null,null,null,"Դ",null,"Ե",null,"Զ","Է","Ը","Թ","ժ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Հ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում վարչական սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":14},"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: "]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",8526.6,null,8526.6,8575.39,48.789999999999054]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Հ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ կառավարման և հարկային պարտավորությունների կատարման կարողությունների բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Տեխնիկական մասնագրերը կմշակվեն 2013 թվականին:","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",41685.6,null,41685.6,0,-41685.6]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Հ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 2-րդ ռազմավարության իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",7730.8,null,7730.8,0,-7730.8]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Կառավարության արդյունքների մոնիտորինգի բարելավման կարողությունների ստեղծման ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի: Խնայողություն:",null,"Բոլոր աշխատանքները իրականացվել են մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2012թ. ապրիլի 21-ը: Իրականացնել է ավարտական աուդիտը:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",17053.2,null,17053.2,15665.37,-1387.83]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի բարեփոխումների երկրորդ ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում: Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Վերանայել գնումների գործընթացը ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",217901.8,null,217901.8,85857.28,-132044.52]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի: Խնայողություն:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: "]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",4547.5,null,4547.5,3211.2,-1336.3000000000002]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում և մրցույթների կազմակերպում:","01.01.2013 - 30.05.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",327800.4,-34812.1,292988.30000000005,140162.02,-152826.28000000006]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման աջակցության երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Նախատեսված բոլոր աշխատանքները իրականացվել են մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2012թ. դեկտեմբերի 31-ը: 2012 թվականին իրականացվել են վերջնական վճարումները և ավարտական աուդիտը:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",73442.4,-5000,68442.4,80167.8,11725.400000000009]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ երկխոսության կարողությունների հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",123162,null,123162,7794.34,-115367.66]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ կառավարման և հարկային պարտավորությունների կատարման կարողությունների բարելավման ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",123654.6,null,123654.6,31269.02,-92385.58]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"2011 թվականին նախատեսված աշխատանքների իրականացումը տեղափոխվել է 2012 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: "]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",216954.6,5000,221954.6,233557.38,11602.779999999999]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",0,9,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի պինդ աղբի կառավարման նպատակով պետական մասնավոր համագործակցության կառույցի համար գործարքի խորհրդատվական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր  ","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Նախատեսված աշխատանքների իրականացումը չի իրականացվել:",null,"Լուծարել պայմանագիրը: ","01.01.2013 - 30.03.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",106865.7,null,106865.7,82551.84000000001,-24313.859999999986]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",1,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 2-րդ ռազմավարության իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",166742.4,null,166742.4,0,-166742.4]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",1,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում և մրցույթների կազմակերպում:","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",1035697.7,-150000,885697.7,214780.1,-670917.6]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",1,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Վիճակագրական հզորությունների կառուցման  դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի: Խնայողություն:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չի","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",4168.6,null,4168.6,1144,-3024.6000000000004]
[104021,2,1,0,1,8,"Ա","Ծ",1,4,null,null,"ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Հազարամյակի մարտահրավեր դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի փակման պլանի իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարության 07.03.2011թ. թիվ 252-Ն որոշում:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: "]
[{"$nulls":13},"ըստ ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի փակման պլանի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0,null,null,"."]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,199762.5,199762.5,182885.44,-16877.059999999998]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Պ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"2011 թվականին նախատեսված ապրանքների մատակարարումը տեղափոխվել է 2012 թվական:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",820827.5,null,820827.5,963816.9099999999,142989.40999999992]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Պ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի: Խնայողություն:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",4547.5,null,4547.5,3672.68,-874.8200000000002]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Պ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում և մրցույթների կազմակերպում: Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",523912.2,null,523912.2,282693.31,-241218.89]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Պ",0,4,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում և մրցույթների կազմակերպում: :","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",744845.8,-68468.6,676377.2000000001,95206.12000000001,-581171.0800000001]
[104021,2,1,0,1,8,"Կ","Պ",0,5,null,null,"Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ երկխոսության կարողությունների հզորացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",17280.6,null,17280.6,0,-17280.6]
[104021,2,1,0,1,8,"Ե","Պ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման աջակցության երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի 2012 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվել է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Նախատեսված բոլոր աշխատանքները իրականացվել են մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2012թ. դեկտեմբերի 31-ը: 2012 թվականին իրականացվել են վերջնական վճարումները:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",2273.8,null,2273.8,14831.84,12558.04]
[104021,2,1,0,1,8,"Ե","Պ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Մրցույթի վերահայտարարում: Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում: Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",409655.8,null,409655.8,20514.61,-389141.19]
[104021,2,1,0,1,8,"Ե","Պ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և մրցունակության համար նորարարության ծրագրի շրջանակներում  շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Մրցույթի վերահայտարարում: Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում: Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2013 - 30.06.2013"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",977716.8,null,977716.8,712149.01,-265567.79000000004]
[{"$nulls":39},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]