{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","AH"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,3,25,12],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[16,0,16,7],[17,11,17,12],[23,0,23,2],[23,3,23,12],[24,9,24,10],[24,11,24,12],[12,0,12,11],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[15,8,15,12],[14,8,14,12],[8,0,8,12],[7,0,7,11],[2,10,2,12],[1,0,6,0],[1,10,1,12],[3,10,3,12],[4,10,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"                    Հավելված 1"]
[{"$nulls":10}," ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի  նախարարի                                      2007 թվականի մարըի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"                                                    Օրինակելի ձև ԱՀ-1 "]
[]
[]
[]
["  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
[]
[]
[]
["01.01.2012թ.-31.12.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը -  ՀՀ Արարատի մարզպետարան",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմնի անվանումը      -         ՀՀ   Կառավարություն"]
["2. Փոստային հասցեն",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը   -   ՀՀ Արարատի մարզպետարան"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ ք. Արտաշատ Օգոստոսի23"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},106003,null,"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"04204668"]

{"sheet":"AH","index":1,"n_rows":29,"n_cols":25,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,1,9],[0,8,1,8],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,22,0,24],[0,0,1,0],[0,16,0,21],[0,7,1,7],[0,6,1,6],[0,5,1,5],[0,1,1,1],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրային դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"\nՑուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապա-տասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["106003",1,1002,"ԱԾ","05","1","Գ","ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կողմի ցտարածքային կառավարման քաղաքականության իրականացման ծառայություններ","Մարզպետարանի ենթակայության հիմնարկների (կրթական առող. Մշակ.) կառավարման ծառայություններ ինչպես նաև կրթության ճանապարհաշինության , քաղաքաշինության և այլ ոլորտներում հասրակական պատվերի տեղաբաշխում, բնապահպանական առողջ. Գյուղ. Սոց. Ապպ. և այլ ոլորտներում մարզային միջոցառումների համակարգում","Քանակական",169,0,169,169,0,null,266177.7,0,266177.7,260972.17,-5205.529999999999,"Աոց ծառ տարած ստորաբաժ համար վարձակալության պայմանագրեր չեն կնքվել ,գնումների գործընթացում ինտերնետ կապի համար տնտեսվել է գումար","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",5,null,"Գ","Նախադպրոցական կրթություն (Արարատի մարզ)","5-6 տարեկան երեխաների նախապատրաստում հանրակրթ. Դպրոցներում ուսուցմանը ապահովելով հավասար մեկնարկային պայմաններ","Քանակական",404,-27,377,377,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",38665.7,-2686,35979.7,35979.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",6,null,"Գ","Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն ","Տարական կրթությաւն տրամադրում","Քանակական",12223,-51,12172,12172,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",1780595.8,-1163.3,1779432.5,1778137,-1295.5,"տնտեսումը առաջացել է աշակերտների թվի փաստացի ճշտման","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",18,null,"Գ","Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն ","Հհիմնական կրթության տրամադրում","Քանակական",12774,-84,12690,12690,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",2338286.8,-5819,2332467,2332428,-39,"տնտեսումը առաջացել է աշակերտների թվի փաստացի ճշտման","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",30,null,"Գ","Միջնակարգ  ընդհանուր հանրակրթություն ","Միջնակարգ /լրիվ/  ընդհանուր կրթության  տրամադրում","Քանակական",7384,-255,7129,7129,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",1421874.3,-40259.8,1381614.5,1381309,-305.5,"տնտեսումը առաջացել է աշակերտների թվի փաստացի ճշտման","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",63,null,"Գ","Ներառական  կրթություն տարրական դպրոցներում","Ներառական կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաներին տարրական ընդհանուր կրթության մակարդակում","Քանակական",18,4,22,22,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",9980.3,0,9980.3,9970.3,-10,"տնտեսումը առաջացել է աշակերտների թվի փաստացի ճշտման","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",74,null,"Գ","Ներառական  կրթություն միջին դպրոցներում","Ներառական կրթական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաներին տարրական ընդհանուր  կրթության մակարդակում","Քանակական",15,2,17,17,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",8662.1,0,8662.1,8662.1,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԱԾ",83,null,"Գ","Ներառական  կրթակություն ավագ դպրոցում","Ներառական կրթությական ծառայությունների մատուցում ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների միջնակարգ ընդհանուր մակարդակներում","Քանակական",4,-1,3,3,0,"ՀՀ կառավարության 01.11.12թ. 1368-Ն որոշում",2259.7,0,2259.7,2259.7,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,11148,"ԱԾ",15,null,"Գ","Ազգային,փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցմում","Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային,փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցման կազմակերպում","Քանակական",112,0,112,112,0,null,14837.8,0,14837.8,14837.8,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1046,"ԱԾ",4,"1","Գ","Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանում,համալրում , հրապարակում","Քանակական",2,0,2,2,0,null,13994.8,0,13994.8,13994.6,-0.1999999999989086,"տնտեսումը առաջացել է գնման գործընթացի արդյունքում","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1168,"ԱԾ","16",1,"Գ","Մշակութային միջոցաառումների իրականացում","Մարզի բնակչ. Համար ցուցահանդես բեմադրություն և այլ միջոցառումների կազմակերպում ","Քանակական",8,0,8,8,0,null,3195.4,0,3195.4,3195.4,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1135,"ԱԾ","05","1","Գ","Մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման ծառայություններ(Արարատի մարզ)","Մարզային (տեղական) նշանակության  ճանապարհների կամուրջների և թունելների պահպանում շահագործում(ձյան մաքրում, փոսային նորոգու մաքրման աշխատան.  Ընթացիկ նորգման աշխատնաքներ)","Քանակական",305.8,0,305.8,305.8,0,null,35619,0,35619,35619,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1146,"ԵԿ","09",null,"Գ","Ներդրումներ կրթական ոլորտների օբյետներում","ՀՀ Արարատի  մարզպետի ենթակայության հանրակարթական դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ ջեռուցման համակարգերի իրականացում ներքին հարդարում տարածքի բարեկարգում)","Քանակական",3,0,3,3,0,null,80010,0,80010,79117.57,-892.429999999993,"տնտեսումը առաջացել է գնման գործընթացի արդյունքում","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,1007,"ԾՆ",0.1,null,"Գ","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Սոցիալական փաթերից օգնվողների քանակը","Քանակական",2320,0,2320,2320,0,null,null,0,306240,181783.82,-124456.18,"Ֆինասավորումը կատարվել է փաստացի փաստացի բախշված հավաստագրերի և փաստացի ծառայությունների համար կնքված  պայմանագրերի հիման վրա","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Ս03","ԵԿ",0.1,null,"Գ","Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում","Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով","Քանակական",1,3,4,4,null,"ՀՀ կառավարության 24.05.2012թ. 711-Ն որոշում                    ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում   ",null,30801.7,30801.7,20004.85,-10796.850000000002,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Ը008","ԾՏ",0.1,null,"Գ","Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներին  կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների","Պետական անհատույց  աջակցություն ՀՀ համայնքների նախադպրոցական շենքերի հիմնանորոգման","Քանակական",8,1,9,9,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում  08.08.2012թ 1083-Ն որոշում  04.10.2012թ  1298-Ն  որոշում",null,257000,257000,149093.46,-107906.54000000001,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,"Ս001","ԵԿ",0.2,null,"Գ","Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում","Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով","Քանակական",14,7,21,21,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում  08.08.2012թ 1083-Ն որոշում  ",null,735775,735775,314342.43,-421432.57,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",2,"Ս002","ԵԿ",0.1,null,"Գ","Ներդրումներ մշակույթային օբյեկտներում","Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզի  մշակույթայինշենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով","Քանակական",4,4,8,8,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում  08.08.2012թ 1083-Ն որոշում  04.10.2012թ  1298-Ն  որոշում",null,130300,130300,37226.9,-93073.1,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Կ001","ԱՁ",0.1,null,"Գ","Բնակարանային ֆոնդ","ՀՀ Արարատի մարզի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում","Քանակական",4,3,7,7,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում",null,100000,100000,50547.52,-49452.48,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Կ002","ԱՁ",0.1,null,"Գ","Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների  հիմնանորոգում","Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում","Քանակական",60,129445.9,129505.9,129505.9,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում   08.08.2012թ 1083-Ն որոշում ",null,975389.3,975389.3,947562.36,-27826.94000000006,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Կ003","ԱՁ",0.1,null,"Գ","Գազատարների կառուցում","Գազատարների կառուցում","Քանակական",7,8,15,15,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում   08.08.2012թ 1083-Ն որոշում ",null,122100,122100,85597.92,-36502.08,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Կ004","ԱՁ",0.1,null,"Գ","Ջրամատակարարման օբյեկտներ","Ջրամատակարարման  օբյեկտների կառուցում ջրագծերի անցկացում խորքային հորանծքների քանակը միավոր","Քանակական",5,-2,3,3,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում   08.08.2012թ 1083-Ն որոշում ",null,103000,103000,66506.65,-36493.350000000006,"եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Կ005","ԱՁ",0.1,null,"Գ","Նախագծային աշխատանքներ","Շինարարության (հիմնանորոգման) համար անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի մշակման(լրամշակման) աշխատանքներ","Քանակական",57,44,101,101,null,"ՀՀ կառավարության 04.10.12թ. 1392-Ն որոշում",null,100067.7,100067.7,45327,-54740.7,"Ֆինասավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերի համաձայն","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Ը009","ԾՏ","01",null,"Գ","Աջակցություն ՀՀ Արարատի մարզի  բնակչին","Պետական անհատույց աջակցություն Զանգակատուն համայնքի բնակիչ Վարդգես Մաիլյանի բնակարանային խնդիրների  լուծման նպատակով","Քանակական",1,null,1,1,null,null,null,4000,4000,4000,0,null,"Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,1163,"ԱԾ",0.1,null,"Գ","Լավագույն մարզական Ընտանիք մրցույթի անցկացում: Անկախության 21-այակին նվիրված տոնական միջոցառում գծով հատկացում","ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար <<Լավագույն մարզական Ընտանիք>> մրցույթի անցկացում: Անկախության 21-այակին նվիրված տոնական միջոցառում գծով հատկացում","Քանակական",3400,null,3400,3400,null,null,null,3500,3500,2500,-1000,"անկախության օրվան նվիրված միջոցառման ծախսերը կատարվել են այլ միջոցներով","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]
["106003",1,"Ս002","ԵԿ",0.1,null,"Գ","Ներդրումներ  մշակույթային  օբյեկտներում","Ներդրումներ ՀՀ Արարատի մարզի Վեդիի համայնքի  մշակույթի տան  գույքի ձեռք բերման  նպատակով","Քանակական",1,null,1,1,null,null,null,19000,19000,null,-19000,"կասեցվել է","Ազդեցություն չկա",null,"10.01.12-01.01.13 թթ."]