{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Лист4","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист4","index":0,"n_rows":16,"n_cols":18,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,17],[7,0,7,17],[6,0,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":17},"                                                                                                                         Հավելված 3"]
[{"$nulls":17},"                                                                                                        ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":17},"                                                                                                      2007 թվականի մարտի 28-ի 324-Ն հրամանի  "]
["  ",{"$nulls":16},"                                                                                                                       Օրինակելի ձև ԱՀ-1  "]
[]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[null,null,"    "]
["01.01.2012թ .- 31.12.2012թ. ժամանակահատվածի համար "]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը __Վայոց  ձորի  մարզպետարան__",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն ___Եղեգնաձոր,  Շահումյան    5_____",{"$nulls":6},"    մարմնի անվանումը   _________________________________________________",null,null,"ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ______ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՏԳԲ__"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":4},106010,null,"6. Հիմնարկը ՀՎՀՀ",null,"08907717"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":85,"n_cols":40,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,0,15],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[1,3,1,4],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[0,5,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ     \n",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրիդասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետուժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"List1"]
[106010,1,1002,"ԱԾ",7,null,null,"Տարածքային   կառավարման քաղաքականության իրականացման ծառայություններ.  Վայոց ձորի մարզպետարան ","Մարզպետարանի ենթակայության հիմնարկների կառավարման  ծառայությունների, ինչպես  նաև կրթության, ճանապարհաշինության, քաղաքաշինության  և  այլ  ոլորտներում հասարակական պատվերի տեղաբաշխում, բնապահպանական, առողջապահական, գյուղատնտեսական ",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մարզի համայնքների բյուջեների և դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության ընդունումը, ամփոփումը և դրանք մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմիններին ներկայացման  անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում (համայնքների թիվ/","քանակական",44,null,44,44,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[{"$nulls":8},"Մարզային ենթակայության կրթության  և մշակույթի  ՊՈԱԿ-ների,  ֆինանսատնտեսական   վերլուծության թվային և վերլուծական հաշվետվությունների ամփոփումը և ներկայացումը, ծախսային նախահաշիվների կազմումը և ներկայացումը. (կազմակերպությունների թիվը","քանակական","51",null,51,51,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":13},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Աշխատակազմի ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը, աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը և ներկայացումը. (միջոցառումների թիվը)","քանակական",50,null,50,35,-15,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մարզային ենթակայության կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պլանավորված ֆինանսատնտեսական աուդիտ, ստուգումներ. (ստուգումների թիվը)","քանակական",28,null,28,19,-9,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":14},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":8},"Ըստ օրենքի մարզպետի կառավարմանը տրված կրթական, մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների կառավարում և գործունեության համակարգում. կազմակերպությունների քանակը","քանակական",51,null,51,51,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":8},"\rԱռաջարկությունների ներկայացում կառավարություն,  մարզի համայնքների վարչական սահմանների փոփոխման վերաբերյալ,  կապիտա շինարարության և  կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառույթների իրականացնում: Քաղաքաշինական հսկողություն, ապօրինի շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկում:  Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատման համակարգում, մարզային ենթակայության ջրմուղ-կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքի, աղբի և թափոնների վերամշակման կազմակերպում և վերահսկում. (միջոցառումների թիվը)\r","քանակական",4,null,4,3,-1,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[{"$nulls":8},"Մարզի գյուղացիական տնտեսություններում, սերմնաբուծական տնտեսություններում և արհեստական սերմնավորման կայաններում գյուղմթերքների արտադրության կազմակերպման և զարգացման գործում խորհրդատվությունների մատուցում, մշակաբույսերի, մոլախոտերի դեմ հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումների համակարգում և վերահսկողություն, բնապահպանական օրենսդրության պահպանման վերահսկողություն, ոռոգման ջրի հաշվառում  (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",4,null,4,4,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[{"$nulls":8},"միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, կարգավորում և վերահսկում, մարզային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, թունելների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարության, պահպանման և շահագործման կազմակերպում, հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպման աջակցությունը, մարզի տարածքում ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների մասին տեղեկատվության հավաքագրումը, ամփոփումը և վերլուծություն (միջոցառումների քանակը)","քանակական",10,null,10,6,-4,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":8},"Մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների  եռամսյակային և  տարեկան հաշվետվությունների ընդունում, ամփոփում, կազմակերպչական և մասնագիտական գործունեության ընթացիկ վերլուծություն, մարզի տարածքում առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի կատարումն ապահովելու ուղղությամբ իրակա-նացվող աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգում, վարակիչ և սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դինամիկայի ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կազմակերպումը, դրանց կանխարգելման ծրագրերի մշակում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",7,null,7,7,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":15},"Բ","Կ",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":8},"Մարզի ՏԻ մարմինների գործունեության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարում, համայնքներում հրատապ լուծում պահանջող հարցերի բացահայտումը և դրանց մասին անհրաժեշտ տեղեկատ-վության ներկայացման ապահովում, ՏԻ մարմինների կողմից  համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակարանների մասնավորեցման, բնակարանի կարիքավորների հերթացու-ցակների կազմման և բնակարանների հատկացման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, աջակցություն համայնքներում համայնքային ծառայության համակարգի ներդրմանը, համայնքներում վարչական վերահսկողության իրականացում (միջոցառումների քանակը)","քանակական",20,null,20,15,-5,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":16},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[{"$nulls":8},"Մարզպետարանի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպում, ոչ գաղտնի գործավարության միասնական կարգի կիրառում, ինչպես նաև գաղտնի գործավարության կազմակերպման ապահովում, մարզպետարանից առաքվող նամակներում, գրություններում և այլ փաստաթղթերում պարունակվող հանձնարարականների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն (պատասխան գրությունների, դիմումների քանակը)","քանակական",10100,null,10100,10920,820,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":18},"ակտիվի տարիքը"]
[{"$nulls":11},0,{"$nulls":4},212927.3,0,212927.3,212045.24,-882.0599999999977,"Կնքված պայմանագրերի արդյունքում  խնայված  գումարներ, նաև ինտերնետ կապի  ծառայության  էժանացում",null,"ֆինանսավորումը  կատարվել  է փաստացի ծախսերին  համապատասխան;  ","01.01.2012-01.10.2013"]
[106010,1,1146,"ԱԾ",8,null,null,"տարրական  ընդհանուր հանրակրթություն                            ","Տարրական   ընդհանուր կրթության տրամադրում",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մարզային ենթակայության հանրակրթական  դպրոցներում     տարրական  կրթություն ստացող աշակերտների  թիվը","քանակական",2194,null,2194,2155,-39,"աշակերտների թվի նվազում",500030,-7790.5,492239.5,492239.5,0,null,null,null,"01.01.2012-01.10.2013"]
[{"$nulls":8},"ՀՀ  Վայոց  ձորի  մարզի        հանրակրթական դպրոցներ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",46,null,46,46,0,null,null,null,0,null,0,null,null,null,"01.01.2011-01.01.2013"]
[106010,1,1146,"ԱԾ",20,null,null,"  հիմնական  ընդհանուր հանրակրթություն","Հիմնական  ընդհանուր  կրթության տրամադրում",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մարզային ենթակայության հանրակրթական  դպրոցներում     հիմնական    կրթություն ստացող աշակերտների  թիվը","քանակական",2379,null,2379,2372,-7,"աշակերտների թվի նվազում",633197.1,4314.6,637511.7,637511.7,0,null,null,null,"01.01.2012-01.10.2013"]
[106010,1,1146,"ԱԾ",32,null,null," միջնակարգ ընդհանուր         հանրակրթություն","Միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր    կրթության  տրամադրում",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մարզային ենթակայության հանրակրթական  դպրոցներում     միջնակարգ     կրթություն ստացող աշակերտների  թիվը","քանակական",1628,null,1628,1602,-26,"աշակերտների թվի նվազում",428346.4,-6231.7,422114.7,422114.6,-0.1000000000349246,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":8},"ՀՀ  Վայոց  ձորի  մարզի          հանրակրթական դպրոցներ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",37,null,37,37,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1146,"ԾՏ",7,null,null,"Հանրակրթական  դպրոցների մանկավարժներին և  դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային  ծառայությունների մատուցում","Մարզի հանրակրթական  դպրոցների մանկավարժներին և    դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի  փոխհատուցում",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տրանսպորտային ծառայություններից օգտվող ուսուցիչների և աշակերտների թիվը -","քանակական",375,null,375,370,-5,"տրանսպորտից օգտվողների  թվի նվազում",13835,null,13835,13835,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":8},"ՀՀ  Վայոց  ձորի  մարզի       հանրակրթական դպրոցներ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",12,null,12,12,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1148,"ԱԾ",5,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն","Երաժշտական արտադպրոցական դաստիարակության  ծառայությունների  մատուցում  մարզի  տարածքում",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երաժշտական  կրթություն  ստացողների թվաքանակը-","քանակական",192,null,192,196,4,"աշակերտների թվի ավելացում",25049,null,25049,25049,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,1148,"ԱԾ",17,null,null,"   ազգային, փողային  և  լարային նվագարանների գծով  ուսուցում","   Ազգային, փողային  և  լարային նվագարանների գծով  ուսուցման  կազմակերպում  մարզի  բնակչության   համար",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երաժշտական  կրթություն   ստացողների   թիվը","քանակական",111,null,111,102,-9,"աշակերտների թվի նվազում",14705.3,null,14705.3,13380.48,-1324.8199999999997,"Ջերմուկի  արվեստի դպրոց  թիվ  1  ՀՈԱԿ-ում  ուսուցումը  կատարվել  է  01/09/2012թ.-ից,ֆինանսավորում  չի  բացվել:",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":8},"Եղեգնաձորի երաժշտական, Աղավնաձորի,  Վայքի  արվեստի  դպրոցներ,Ջերմուկի  միջնակարգ  մասնագիտական դպրոց","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1046,"ԱԾ",6,null,null,"Թանգարանային  ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","Թանգարանային  առարկաների  և  հավաքածուների  պահպանություն, համալրում,  հրապարակում ","քանակական",3,null,3,6,3,null,9745.3,null,9745.3,9745.3,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":8},"<<Եղեգնաձորի Երկրագիտական թանգարան>> ՊՈԱԿ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1168,"ԱԾ",19,null,null,"Մշակութային  միջոցառումների  իրականացում","Մարզի բնակչության համար մշակութային միջոցառումների, բեմադրությունների և  այլ մշակութային միջոցառումների կազմակերպում",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մշակութային  միջոցառումների թիվ","քանակական",20,null,20,20,0,null,4938.5,null,4938.5,4909,-29.5,"Կնքված   պայմանագրերի արդյունքում  խնայված  գումարներ",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":8},"<<Եղեգնաձորի Երաժշտական դպրոց>> ՊՈԱԿ,  <<Եղեգնաձորի մշակույթի տոն>> ՊՈԱԿ, <<Եղեգնաձորի Երկրագիտական թանգարան>> ՊՈԱԿ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1168,"ԱԾ",20,null,null,"Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում ","Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում   մարզի  համայնքների  բնակչության  համար","քանակական",14,null,14,14,0,null,3482.7,null,3482.7,3482.7,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":8},"Մարզային մշակույթի տուն","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1135,"ԱԾ",7,null,null,"Մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոճանապարհների    պահպանման,շահագործման  ծառայություններ","Մարզային /տեղական/ նշանակության ճանապարհների,  կամուրջների  և  թունելների  պահպանում, շահագործում/ձյան  մաքրում,  փոսային  նորոգում,  մաքրման  աշխատանքներ,ընթացիկ  նորոգման  աշխատանքներ /",null,195.7,null,195.7,195.7,0,null,65422,3000,68422,68422,0,"     ֆինանսավորումը  կատարվել  է  ըստ  ներկայացված  կատարողական  ակտերի"]
[106010,1,1146,"ԱԾ",65,null,null,"Ներառական  կրթություն տարրական դպրոցում","Ներառական  կրթություն առանձնահատուկ  պայմանների  կարիք  ունեցող  երեխաների  համար   տարրական  ընդհանուր  կրթության  մակարդակում ",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ներառական տարրական  կրթություն ստացող աշակերտների  թիվը","քանակական",14,null,14,20,6,"աշակերտների թվի ավելացում",8269.1,2519.8,10788.900000000001,10788.9,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,1146,"ԱԾ",76,null,null,"Ներառական  կրթություն միջն դպրոցում","Ներառական  կրթություն առանձնահատուկ  պայմանների  կարիք  ունեցող  երեխաների  համար   հիմնական  ընդհանուր  կրթության  մակարդակում ",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ներառական հիմնական    կրթություն ստացող աշակերտների  թիվը","քանակական",19,null,19,17,-2,"աշակերտների թվի նվազեցում",10961.4,-1321.7,9639.699999999999,9639.7,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":9},"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[106010,1,1146,"ԱԾ",84,null,null,"ներառական  կրթություն ավագ  դպրոցում","Ներառական  կրթություն առանձնահատուկ  պայմանների  կարիք  ունեցող  երեխաների  համար   միջնակարգ /լրիվ/  ընդհանուր  կրթության  մակարդակում ","քանակական",1,-1,0,null,0,null,384.6,-384.6,0,null,0]
[106010,1,1146,"ԱԾ",107,null,null,"Նախադպրոցական  կրթություն","5-6 տարեկան  երեխաների նախապատրաստում  հանրակրթական դպրոցներում ուսուցմանը՝  ապահովելով  հավասար  մեկնարկային  պայմաններ","քանակական",57,null,57,51,-6,"աշակերտների թվի նվազեցում",5784.9,-675.7,5109.2,4873.2,-236,null,"Ազդեցություն   չկա","Արինի  դպրոցում  նախադպրոցական  կրթություն  չի  կազմակերպվել:"]
[{"$nulls":8},"Ծառայություններ  ստացող  երեխաների թվաքանակը","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[106010,1,1146,"ԵԿ",11,null,null,"Ներդրումներ  կրթական ոլորտի  օբյեկտներում","Ներդրումներ  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներում շենքերի կապիտալ վերանորոգման  նպատակով","քանակական",1,null,1,1,null,null,20000,null,20000,19880,-120,"ֆինանսավորումը  կատարվել  է ըստ  ներկայացված  կատարողական  ակտերի/հեղինակային  հսկողության  պայմանագրային  պարտավորությունները չի  կատարվել:",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,1015,"ԾՏ",1,null,null,"Պետական  հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով  ապահովում","Սոցիալական  փաթեթներով ապահովում /կրթության հանգստի հիպոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում","քանակական",null,1075,1075,1016,-59,"Ներկայացված  հայտերին  համապատասխան:",null,85952,85952,49551.82,-36400.18,"Ներկայացված  հայտերին  համապատասխան:","բնակչության  կենսամակարդակի  բարեավում",null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":7},"ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 24.05.2012թ. N 711-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ-  փոփոխություն 09.08.2012թ.  1083-Ն փոփոխություն 04.10.2012թ. N 1298-Ն",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},231000.8,231000.8,230885.87,-114.93000000000029,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,"                    Ս001","ԵԿ",2,null,null,"Կրթական  օբյեկտների հիմնանորոգում","Ներդրումներ  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի  կառավարման  լիազորությունների  տակ  գտնվող հանրակրթական դպրոցներում շենքերի կապիտալ վերանորոգման  նպատակով",null,null,1,1,null,-1,null,null,14410,14410,14395,-15,"ֆինանսավորումը  կատարվել  է ըստ  ներկայացված  կատարողական  ակտերի:           Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:"]
[{"$nulls":7},"Ծրագիրը,  որի շրջանակում  իրականացվում է  քաղաքականության  միջոցառումը","Ներդրումներ  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի  կառավարման  լիազորությունների  տակ  գտնվող հանրակրթական դպրոցներում շենքերի կապիտալ վերանորոգման  նպատակով",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0,"  Փաստացի կնքված պայմանագրերի արդյունքում"]
[{"$nulls":7},"վերջնական  արդյունքի  նկարագրությունը","Ներդրումներ  ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի  կառավարման  լիազորությունների  տակ  գտնվող հանրակրթական դպրոցներում շենքերի կապիտալ վերանորոգման  նպատակով",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0,"  Փաստացի կնքված պայմանագրերի արդյունքում"]
[106010,1,"                    Ս002","ԵԿ",1,null,null,"Ներդրումներ  մշակութային օբյեկտներում","Ներդրումներ  ՀՀ Վայոց ձորի մարզային շենքերի կապիտալ վերանորոգման  նպատակով",null,null,1,1,{"$nulls":4},14108,14108,14080.9,-27.100000000000364,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:"]
[106010,1,"Կ001","ԱՁ",1,null,null,"Բնակարանային  ֆոնդ","ՀՀ Վայոց  ձորի  համայնքներում",null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":7},"քանակական, որակական, ժամկետայնության և այլ չափորոշիչների փոփոխության  վրա","Հիմնանորոգումը  անհրաժեշտէ, որպեսզի դրանք  ապահովեն  ծառայությունների  մատուցումը  գործող  չափորոշիչներին համապատասխան  անհրաժեշտ  ծավալով  և  որակով",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0,"  Փաստացի կնքված պայմանագրերի արդյունքում"]
[{"$nulls":7},1,"Հիմնանորոգվող  բազմաբնակարան բնակելի շենքերի  հիմնանորոգում","քանակական",null,5,5,{"$nulls":4},82737,82737,82737,0]
[{"$nulls":7},2,"Հիմնանորոգվող տանիքների մակերեսը  ք/մ",null,null,4382,4382,{"$nulls":5},0,null,0]
[106010,1,"Կ002","ԱՁ",1,null,null,"Գազատարների  կառուցում","Գազատարների  կառուցում",null,null,null,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Գազատարների  կառուցում  կմ.",null,null,1,1,{"$nulls":4},10340,10340,10284,-56,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:"]
[106010,1,"Կ003","ԱՁ",1,null,null,"Ջրամատակարարման օբյեկտներ","Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում/",null,null,1,1,{"$nulls":4},16380,16380,16364,-16,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:"]
[106010,1,"Կ004","ԱՁ",1,null,null,"Տեղական  նշանակության  ճանապարհների  և կամուրջների  հիմնանորոգում","Անտոճանապարհների  քայքայված  ծածկի  նորոգում, մաշված  ծածկի  փոխարինում",null,null,0.1,0.1,{"$nulls":4},69154,69154,69154,0]
[106010,1,"Կ005","ԱՁ",1,null,null,"Նախագծային  աշխատանքներ","Անհրաժեշտ  նախագծա-նախահաշվային  փաստաթղթերի  կազմում",null,null,12,12,{"$nulls":4},9745,9745,9744.17,-0.8299999999999272,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:"]
[106010,2,"Ը009","ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն  ՀՀ Վայոց  ձորի  մարզի համայնքներին","Պետական անհատույց աջակցություն  ՀՀ համայնքներում  բնակիչների  կողմից  իրականացված  աշխատանքների  դիմաց",null,null,12,12,{"$nulls":4},14126.8,14126.8,14126.8,0]
[{"$nulls":7},"ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 04.03.2012թ. N 417-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},4842.700000000001,4842.700000000001,4717.9,-124.80000000000041,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,2,"Ը008","ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն  ՀՀ Վայոց  ձորի  մարզի համայնքային  կենտրոնների  շենքային  պայմանների բարելավման  համար","Պետական անհատույց աջակցություն  ՀՀ համայնքային  կենտրոնների շենքային   պայմանների բարելավման  համար",null,null,1,1,{"$nulls":4},1816.4,1816.4,1715.2,-101.20000000000005]
[106010,1,"Կ003","ԱՁ",1,null,null,"Տեղական  նշանակության  ճանապարհների  և կամուրջների  հիմնանորոգում","Ավտոճանապարհների  քայքայված  ծածկի  նորոգում, մաշված  ծածկի  փոխհարինում",null,null,null,0,{"$nulls":4},3026.3,3026.3,3002.7,-23.600000000000364]
[{"$nulls":7},"ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 04.07.2012թ. N 885-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},0,null,0]
[106010,1,1163,"ԱԾ",1,null,null,"ՙՙԼավագույն  մարզական  ընտանիք՚՚մրցույթի  անցկացում","ՀՀ նախագահի մրցանակի համար Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի անցկացում",null,null,null,0,{"$nulls":4},2500,2500,2500,0,null,null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[{"$nulls":7},"Մրցույթի  մասնակիցների  թիվը","Մրցույթի  մասնակիցների  թիվը",null,null,3400,3400,{"$nulls":4},2500,2500,2500,0]
[{"$nulls":7},"ՀՀ   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 30.08.2012թ. N 1099-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},137000,137000,135220,-1780,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,1049,"ԱՁ",2,null,null,"Տրանսպորտային  միջոցների  հիմնանորոգում","Ավտոմոբիլային  ճանապարհների  վրա  գտնվող  կամուրջների  հիմնանորոգում",null,null,1,1,1,null,null,null,137000,137000,135220,-1780]
[{"$nulls":7},"ՀՀ   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 04.10.2012թ. N 1392-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},13000,13000,11985,-1015,"Կնքված պայմանագրերի  արդյունքում  խնայված  գումարներ:",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,1002,"ԿՀ",1,null,null,"Տրանսպորտային  սարքավորումներ","Տրանսպորտային  սարքավորումների   ձեռք   բերում",null,null,1,1,1,null,null,null,13000,13000,11985,-1015]
[{"$nulls":7},"ՀՀ   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 04.10.2012թ. N 1392-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ",{"$nulls":4},0,{"$nulls":4},237350,237350,37202,-200148,"Պայմանագրեր  չեն  կնքվել:             /4-րդ    հրատապ/",null,null,"01.01.2012-01.01.2013"]
[106010,1,"Ը009","ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի Խաչիկ  համայնքի  բնակչությանը  և Արենի համայնքին՝  մանկապարտեզի  կառուցման համար  հողատարածքի  ձեռք  բերման  նպատակով","Պետական անհատույց   աջակցություն՝  ՀՀ Վայոց ձորի  մարզի Խաչիկ  համայնքում  վթարային  անհատական  տների  դիմաց   փոխհատուցման տրամադրում և  Արենի համայնքին՝  մանկապարտեզի  կառուցման համար  հողատարածքի  ձեռք  բերում",null,null,2,2,{"$nulls":4},26000,26000,6000,-20000]
[106010,1,"Ս001","ԵԿ",2,null,null,"Կրթական  օբյեկտների հիմնանորոգում","ՀՀ Վայոց  ձորի  մարզպետի  կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող հանրակրթական դպրոցների շենքերի կապիտալ  վերանորոգման  նպատակով",null,null,3,3,{"$nulls":4},41160,41160,17513.8,-23646.2]
[106010,1,"Ս002","ԵԿ",1,null,null,"Ներդրումներ  մշակութային օբյեկտներում","ՀՀ Վայոց  ձորի մշակութային շենքերի կապիտալ  վերանորոգման նպատակով",null,null,1,1,{"$nulls":4},4950,4950,0,-4950]
[106010,1,"Ս003","ԵԿ",1,null,null,"Առողջապահական  օբյեկտների հիմնանորոգում","ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առողջապահական շենքերի կապիտալ վերանորոգման  նպատակով",null,null,1,1,{"$nulls":4},1440,1440,1437.4,-2.599999999999909]
[106010,1,"Կ001","ԱՁ",1,null,null,"Բնակարանային  ֆոնդ","ՀՀ Վայոց ձորի մարզի  համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի  տանիքների  նորոգում  / 4382 քառ.մ/",null,null,7,7,{"$nulls":4},68160,68160,0,-68160]
[106010,1,"Կ002","ԱՁ",1,null,null,"Գազատարների  կառուցում","Գազատարների  կառուցում      /2կմ/",null,null,null,0,{"$nulls":4},11180,11180,4310.8,-6869.2]
[106010,1,"Կ003","ԱՁ",1,null,null,"Ջրամատակարարման օբյեկտներ","Ջրամատակարարման օբյեկտների կառուցում /ջրագծերի անցկացում, խորքային հորանցքների կառուցում/",null,null,1,1,{"$nulls":4},17280,17280,0,-17280]
[106010,1,"Կ004","ԱՁ",1,null,null,"Տեղական  նշանակության  ճանապարհների  և կամուրջների  հիմնանորոգում"," Ավտոճանապարհների քայքայված  ծածկի  նորոգում,  մաշված  ծածկի   փոխարինում  /05կմ/",null,null,null,0,{"$nulls":4},59200,59200,0,-59200]
[106010,1,"Կ005","ԱՁ",1,null,null,"Նախագծային  աշխատանքներ","Շինարարության  / հիմնանորոգման/  համար  անհրաժեշտ  նախագխա-նածահաշվային  փաստաթղթերի  մշակման/լրամշակման/  աշխատանքներ",null,null,12,12,{"$nulls":4},7980,7980,7940,-40]