{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet4"," ax. 29. 2014.v"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet4","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,0,4,7],[6,6,6,7],[7,2,8,2],[0,6,0,7],[1,6,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[7,3,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["                                                                                                            Ð³í»Éí³Í N 3\n                                                                                           ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2003Ã.\n                                                                                         ---------------§  ¦ N   áñáßÙ³Ý\n\n\n\n§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2003 Ãí³Ï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ N 1 Ñ³í»Éí³ÍÇ N16 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ \n"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Ñ³½³ñ  ¹ñ³ÙÝ»ñáí"]
["´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ·áñÍ³é³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý",null,"Ìñ³·ñ»ñÇ ¨ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ"," Î³åÇï³É Í³Ëë»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ ","³Û¹ ÃíáõÙª  Áëï Í³Ëë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ"]
["ËáõÙµ","»ÝÃ³-ËáõÙµ",null,null,"Ï³åÇï³É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ","Ï³åÇï³É Ýáñá·áõÙ","Ý³Ë³·Í³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý, »ñÏñ³µ³Ý³-Ñ»ï³Ëáõ½³-Ï³Ý ¨ ·»á¹»½Ç³-ù³ñï»½³·ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ","³ÛÉ Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñ",null,"`"]
["1","2",3,4,5,6,7,8]
[null,null,"ÀÝ¹³Ù»ÝÁ",-5000,null,null,null,-5000]
[null,null,"ÐÐ Èàèàô Ø²ð¼äºî²ð²Ü",-4000,-4000]
[null,null,"³Û¹ ÃíáõÙª                                                                                                      "]
["08","02","02. Þ»Ýù»ñÇ ù³Ý¹áõÙ ",-4000,-4000]
[null,null," ÐÐ ÞÆð²ÎÆ Ø²ð¼äºî²ð²Ü",-5000,null,null,null,-5000]
[null,null,"³Û¹ ÃíáõÙª                                                                                                      "]
["08","02","11. ´Ý³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ·ÝáõÙ",-5000,null,null,null,-5000]
[null,null,"³Û¹ ÃíáõÙ "]
[null,null,"²ËáõñÛ³Ý",-5000,null,null,null,-5000]
[null,null,"ÐÐ î²ìàôÞÆ Ø²ð¼äºî²ð²Ü",4000,4000]
[null,null,"³Û¹ ÃíáõÙª        "]
["08","02","02. Þ»Ýù»ñÇ ù³Ý¹áõÙ, `³Û¹ ÃíáõÙ`",4000,4000]
[null,null,"¸ÇÉÇç³ÝÇ Î³ñÙÇñ Ë³ã Ã³Õ³Ù³ëÇ ÃÇí 19 ß»ÝùÇ ù³Ý¹áõÙ",4000,4000]

{"sheet":" ax. 29. 2014.v","index":1,"n_rows":77,"n_cols":9,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,8],[76,0,76,8],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[7,5,9,5],[7,4,9,4],[7,0,8,3],[6,7,6,8],[7,6,9,6],[0,7,0,8],[1,7,1,8],[4,0,4,8],[3,0,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ",{"$nulls":6}," Հավելված N 1 "]
[{"$nulls":7}," Աղյուսակ N 29"]
[]
["Հաշվետվություն    "]
["Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով սահմանամերձ բնակավայրերի գծով ծախսերի վերաբերյալ` ըստ ծրագրերի, ծախսատեսակների և կատարողների"]
[]
[{"$nulls":7}," հազար  դրամ "]
["Բյուջետային\nծախսերի\nգործառական \nդասակարգման",null,null,null,"ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ\nԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ"," Տարեկան պլան* "," Տարեկան ճշտված պլան** "," Փաստ "," Կատարման % ճշտված պլանի նկատմամբ "]
[]
["բաժին","խումբ","դաս","ծրագիր"]
[{"$nulls":4},"Ընդամենը",716504.5,1153342.2999999998,1101362.33,0.9549310122415524]
[{"$nulls":4},"այդ թվում`"]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",716504.5,1153342.3,1101362.33,0.9549310122415523]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների շինարարություն ",206157.1,786117.1,753738.09,0.9588114671465612]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",510347.4,367225.2,347624.24,0.9466241423518865]
[{"$nulls":4},"այդ թվում`",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"ՀՀ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ      ",0,757185.2,735111.7899999999,0.9708480699305797]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",0,757185.2,735111.7899999999,0.9708480699305797]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների շինարարություն ",0,579960,563113.44,0.9709522036002481]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",0,177225.2,171998.35,0.9705072980591924]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
["04","05","01","01"," Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում ",0,757185.2,735111.7899999999,0.9708480699305797]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"1. Ճանապարհների հիմնանորոգում ",0,757185.2,735111.7899999999,0.9708480699305797]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"1.1 Հանրապետական նշանակության ա/ճանապարհներ",0,674960,658111.3799999999,0.9750376022282801]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"Հ-37, Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար ճանապարհի Վազաշեն-Պառավաքար հատվածի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ",0,579960,563113.44,0.9709522036002481]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",0,579960,563113.44,0.9709522036002481]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների շինարարություն ",0,579960,563113.44,0.9709522036002481]
[{"$nulls":4},"Հ-36, Մ-4 Իջևան-Նավուր-Բերդ Այգեպար ավտոճանապարհի Գանձաքար-Իծաքար գրունտային հատվածի 15-րդ կմ-ում ոլորանների լայնացման բարելավման աշխատանքներ",0,95000,94997.94,0.9999783157894737]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",0,95000,94997.94,0.9999783157894737]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",0,95000,94997.94,0.9999783157894737]
[{"$nulls":4},"1.2 Տեղական նշանակության ճանապարհներ,",0,82225.2,77000.41,0.9364575580235743]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",0,82225.2,77000.41,0.9364575580235743]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",0,82225.2,77000.41,0.9364575580235743]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ-Քարաշեն կմ 2+810 և կմ 5+850 փլուզված հատվածների վերանորոգման աշխատանքներ",0,17300,12750.49,0.7370225433526011]
[{"$nulls":4},"Մ-2-Ելփին ճանապարհի կմ 00կմ 1.5 ճանապարհահատվածի նորոգման աշխատանքներ",0,21500,21399.92,0.9953451162790697]
[{"$nulls":4},"Ելփին գյուղի հրապարակի 400 քառ. մ տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ",0,3500,3450,0.9857142857142858]
[{"$nulls":4},"ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ գյուղի 600մ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ",0,39925.2,39400,0.9868454008996824]
[{"$nulls":4},"ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ",716504.5,396157.1,366250.54000000004,0.9245083326791317]
[{"$nulls":4},"այդ թվում՝                                                                                                      ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",716504.5,396157.1,366250.54000000004,0.9245083326791317]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների շինարարություն ",206157.1,206157.1,190624.65,0.9246572152984301]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",510347.4,190000,175625.89,0.9243467894736843]
[{"$nulls":4},"այդ թվում`",null,null,null," "]
["09","06","01","02","  Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում",320347.4,0,0," "]
[{"$nulls":4},"այդ թվում`",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ",320347.4,0,0," "]
[{"$nulls":4},"Վարդենիսի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց",320347.4,0,0," "]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",320347.4,0,0," "]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",320347.4,0,0," "]
["09","06","01","05","  Կրթական օբյեկտների շինարարություն",206157.1,206157.1,190624.65,0.9246572152984301]
[{"$nulls":4},"այդ թվում`",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"ՀՀ Սյունիքի մարզ",206157.1,206157.1,190624.65,0.9246572152984301]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոց",206157.1,206157.1,190624.65,0.9246572152984301]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",206157.1,206157.1,190624.65,0.9246572152984301]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների շինարարություն ",206157.1,206157.1,190624.65,0.9246572152984301]
["09","06","01","07","Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում",190000,190000,175625.89,0.9243467894736843]
[{"$nulls":4},"ՀՀ Սյունիքի մարզ",190000,190000,175625.89,0.9243467894736843]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4},"Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցի գոյություն ունեցող մարզադահլիճային մ/շ վերակառուցման աշխատանքներ",190000,190000,175625.89,0.9243467894736843]
[{"$nulls":4}," այդ թվում`  ",null,null,null," "]
[{"$nulls":4}," Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր,                       այդ թվում`",190000,190000,175625.89,0.9243467894736843]
[{"$nulls":4},"   -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ",190000,190000,175625.89,0.9243467894736843]
[]
[]
["*  Հաստատված է «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:     "]
["** Հաշվի են առնված հաշվետու ժամանակաշրջանում օրենսդրության համաձայն  կատարված փոփոխությունները:       "]