{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet","Tari"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,12],[6,0,6,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":13},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":13}," 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":13},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՅՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["01.01.2014թ. -- 01.01.2015թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ առողջապահության նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն Կառավարական 3-րդ շենք",{"$nulls":6},"   մարմնի անվանումը  _____________________________________________",null,"Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը   ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը Երևանի N1 գանձապետական բաժանմունք"]
["     ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":6},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},2507171]

{"sheet":"Tari","index":1,"n_rows":266,"n_cols":25,"rows_kept":266,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,21,74,21],[264,7,265,7],[0,22,0,24],[55,7,58,7],[40,7,41,7],[249,7,253,7],[84,21,85,21],[86,7,90,7],[247,7,248,7],[0,9,1,9],[262,7,263,7],[149,7,150,7],[91,7,92,7],[118,7,126,7],[99,7,108,7],[254,7,258,7],[259,7,261,7],[111,7,117,7],[127,7,130,7],[147,7,148,7],[0,16,0,21],[42,7,46,7],[73,7,77,7],[0,8,1,8],[14,7,27,7],[28,7,37,7],[59,7,72,7],[0,10,0,15],[47,7,49,7],[38,7,39,7],[84,7,85,7],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[1,3,1,4],[0,6,1,6],[3,7,10,7],[0,7,1,7],[11,7,13,7],[78,7,79,7],[78,21,79,21],[80,7,81,7],[80,21,81,21],[82,7,83,7],[82,21,83,21],[86,21,90,21],[93,7,94,7],[93,21,94,21],[95,21,96,21],[149,21,150,21],[147,21,148,21],[97,21,98,21],[118,21,126,21],[109,7,110,7],[91,21,92,21],[171,21,172,21],[161,7,162,7],[109,21,110,21],[163,7,164,7],[132,7,134,7],[135,7,137,7],[159,7,160,7],[177,7,178,7],[194,7,207,7],[169,7,170,7],[173,7,174,7],[97,7,98,7],[95,7,96,7],[180,7,188,7],[240,21,246,21],[235,7,239,7],[192,21,193,21],[157,21,158,21],[139,7,146,7],[151,7,152,7],[240,7,246,7],[219,7,227,7],[157,7,158,7],[167,7,168,7],[167,21,168,21],[173,21,174,21],[169,21,170,21],[171,7,172,7],[175,7,176,7],[151,21,152,21],[165,7,166,7],[153,7,154,7],[153,21,154,21],[155,7,156,7],[163,21,164,21],[159,21,160,21],[155,21,156,21],[165,21,166,21],[161,21,162,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ ",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման  դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի(+/-)","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը(սյ.2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում  նշված տարբերության պարզաբանումները )","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի    (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար                     (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը  (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը                       (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցու-թյունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը                   (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12",13,14,15]
[104002,null,1001,"ԱԾ",16,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի և համակարգման ծառայություններ","Քաղաքականության մշակման և իրականացման, իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, խորհրդատվության, ծրագրերի համակարգման, կանոնակարգման, առողջապահական, փորձագիտական, կազմակերպամեթոդական,  գնման, մոնիտորինգի ծառայություններ ",null,null,null,0,null,0,null,1677760.2,0,1677760.2,1627035.52,-50724.679999999935,"Պայմանավորված է որոշ հոդվածների խնայողությամբ և գնումների գործընթացով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[104002,{"$nulls":7},"Մշակված իրավական ակտերի նախագծերի (փաստաթղթեր և/կամ ստանդարտներ) պատրաստված քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների ընդհանուր թիվը","քանակական",120,null,120,120,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հանրային իրազեկումների թիվը, ուղղակի ծառայություններ հանրությանը  կազմակերպությունների թիվը որոնց տրամադրվել է խորհրդատվություն","քանակական",150,null,150,150,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",220,null,220,540,320,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",10000,null,10000,13207,3207,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Միջազգային համագործակցություն.Մշակված Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի թիվը, հանդիպումների, քննարկումների և համագործակցության այլ միջոցառումների թիվը","քանակական",65,null,65,65,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Մշակված Համաձայնագրերի, հուշագրերի,արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի թիվը, հանդիպումների, քննարկումների և համագործակցության այլ միջոցառումների թիվը","քանակական",41,null,41,41,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կառավարվող, մոնիթորինգի ենթարկվող համակարգվող ծրագրերի թիվը","քանակական",25,null,25,25,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1001,"ԱԾ",17,null,null,"Առողջ ապրելակերպի խթանման և հանրային իրազեկման ծառայություններ","Ամենամյա պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ՙՊետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին՚ ՀՀ կառավարության որոշման ու դրանից բխող` ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակված և ընդունված նորմատիվային ակտերի լուսաբանման աշխատանքներ",null,null,null,0,null,0,null,90000,-7000,83000,82174.23,-825.7700000000041,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Պատրաստվող և մետրային հեռուստատեսությամբ ` ուղիղ եթերի և ինտերակտիվ կապի միջոցներով հեռարձակվող առողջապահական  հեռուստահաղորդումների (մեկ հաղորդումը միջինը 35 րոպեի հաշվարկով) թիվը","քանակական",54,null,54,46,-8,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման, բուժկանխարգելման, առողջապահության ոլորտի կառավարման հարցերի վերաբերյալ մշակված և մամուլում հրապարակված մեթոդական ձեռնարկների (մեկ մամուլի` 16 էջի  հաշվարկով) թիվը","քանակական",296,null,296,60,-236,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",1,null,null,"Հիգիենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական  ծառայություններ   ","Սանիտարական օրենսդրության պահանջների կատարման ստուգումներին և ուսումնասիրություններին զուգորդող  փորձագիտական, լաբորատորային և գործիքային  հետազոտություններ, հիգիենիկ և հակահամաճարակային նշանակության հետազոտությունների, վարակիչ հիվանդությունների, (այդ թվում` տուբերկուլյոզի և մալարիայի)  առաջացման  ու տարածման պատճառների բացահայտման, քննման և հետազոտության,  իմունականխարգելման  և այլ ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,2404693.5,null,2404693.5,2348665,-56028.5,"Կազմակերպությունները գտնվում են վերակազմավորման փուլում, որի հետևանքով աշխատանքները լրիվ ընթացքով չեն կատարվել","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"1) մանրէաբանական հետազոտություններ (ներառում է խմելու ջրի, հողի, օդի, դիմահարդարման միջոցների, լվացուկների, կլինիկական և այլ ախտաբանական նյութի, բացիլակրության, ախտածին սնկերի և այլ մանրէների և այլ հետազոտություններ)","քանակական",494250,null,494250,286813,-207437,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"2) մակաբուծաբանական հետազոտություններ (ներառում է շրջակա միջավայրի, լվացուկների, ախտորոշիչ հետազոտություններ)","քանակական",120500,null,120500,370925,250425,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"3) միջատաբանական հետազոտություններ (ներառում է արյունածուծ միջատների, միջատաբանական, ջրականգերի և գոմերի հետազոտություններ, բոնիֆիկլացիոն աշխատանքներ և այլն)","քանակական",290680,null,290680,207785,-82895,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"4) սանիտարա-քիմիական հետազոտություններ (ներառում է ջրի, հողի, պոլիմերային և սինթետիկ նյութերի, պարարտանյութերի, ախտահանիչ նյութերի և այլ հետազոտություններ)","քանակական",293000,null,293000,164373,-128627,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"5) Ախտահանման աշխատանքներ","քանակական",63000,null,21798,8328,-13470,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"6)  Հատուկ վտանգավոր վարակների նկատմամբ հետազոտություններ (շճաբանական և խմելու ջրի, կղանքի և այլն խոլերայի նկատմամբ)","քանակական",35900,null,35900,30370,-5530,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"7/Բնակչության թվւց կախված հետազոտություններ","քանակական",3046232,null,3046232,2929442,-116790,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Օջախների ընդգրկվածությունը","որակական",100,null,100,100,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Օջախների ժամանակին ախտահանում","որակական",100,null,100,100,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Նորածիններին տուբերկուլյեզի դեմ ԲՑԺ պատվաստանյութով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",99,null,99,99,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Նորածիններին Հեպատիտ \"Բ\"-ով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",98,null,98,98,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երեխաներին դիֆթերիայի, կապույտ հազի և փայտացման դեմ ԱԿԴՓ պատվաստանյութով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",95,null,95,95,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երեխաներին կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ ԿԿԽ պատվաստանյութով պատվաստումների ընդգրկում ","որակական",97,null,97,97,0,null,null,null,0,null,0]
[104002,null,1003,"ԱԾ",2,null,null,"Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություններ","Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման (մասնագիտացված լաբորատորային հետազոտություներ), ընթացիկ հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության հետազոտություններ, հատուկ վտանգավոր վարակների օջախների  համաճարակաբանական հետազոտություններ,  իմունոկանխարգելման հիգիենիկ ուսուցման և քարոզչության ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,259510.6,0,259510.6,217914.8,-41595.80000000002,"Կազմակերպությունները գտնվում են վերակազմավորման փուլում, որի հետևանքով աշխատանքները լրիվ ընթացքով չեն կատարվել","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"1/Բնակչության թվից կախված հետազոտություններ","քանակական",274800,null,274800,106474.4,-168325.6,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"2) Մանրեաբանական հետազոտություններ","քանակական",11871,null,11871,4656,-7215,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"3) Հատուկ վտանգավոր վարակների նկատմամբ հետազոտություններ","քանակական",1502,null,1502,3406,1904,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"4) Մակաբուծաբանական հետազոտություններ ","քանակական",1650,null,1650,762,-888,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"5) Վիրուսաբանական հետազոտություններ","քանակական",580,null,580,3868,3288,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"6) Սանիտարա-քիմիական հետազոտություններ ","քանակական",6662,null,6662,13028,6366,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"7) Ճառագայթաբանական հետազոտություններ","քանակական",80,null,80,167,87,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"8)  Իմունականխարգելման աշխատանքներ (պատվաստանյութերի գնում, ստացում, մաքսազերծում, տեղափոխում, քանակակազմի ճշտում, բաշխում), դոզաների քանակը ","քանակական",1000000,null,1000000,998505,-1495,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"9) Այլ իմունոպատրաստուկների, պատվաստանյութերի ձեռք բերում ","քանակական",3000,null,1860,900,-960,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",3,null,null,"Հատուկ վտանգավոր վարակների  կանխարգելման ծառայություն","Էպիզոլոտիական, մանրէաբանական, պրիոնի նկատմամբ հյուսվածքաբանական և հիստոքիմիական հետազոտություններ, սեմինարների և վարժական պարապմունքների անցկացում",null,null,null,0,null,0,null,254644.2,null,254644.2,245001.9,-9642.300000000017,"Կազմակերպությունները գտնվում են վերակազմավորման փուլում, որի հետևանքով աշխատանքները լրիվ ընթացքով չեն կատարվել"]
[{"$nulls":8},"Էպիզոլոտիական, մանրէաբանական, պրիոնի նկատմամբ հյուսված-քաբանական և հիստոքիմիական հետազոտություններ, հետազոտություն","քանակական",22574,null,22574,23619,1045,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",5,null,null,"Վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման ծառայություններ","Ախտահանում և դրան առնչվող ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,71009.2,null,71009.2,71009.2,0]
[{"$nulls":8}," ախտահանված  օջախների թիվ","քանակական",3392,null,3392,3944,552,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",6,null,null,"Արյան հավաքագրման ծառայություններ","Արյան պահուստի որակի վերահսկում, զննում, հավաքած նմուշների փորձաքննություն և արյան հավաքագրմանն առնչվող այլ ծառայությունների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,237498,null,237498,237498,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ-ում ծննդօգնության շրջանակում հակառեզուս Rh(D) իմունոգլոբուլինի ապահովման դեպքերի թիվը","քանակական",2600,null,2600,3369,769,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դոնորական արյան վարակային անվտանգության ապահովման դեպքերի թիվը ","քանակական",8000,null,8000,25122,17122,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դոնորական արյան  եւ դրա բաղադրամասերի հազվագյուտ արյան խմբերի անձեռնմխելի պաշարների հավաքագրման, պահպանման, երկարատև սառեցման, կադրային դոնորի փոխհատուցման դեպքերի թիվը","քանակական",1350,null,1350,2306,956,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հանրապետական արյան կայանների թիվը ","քանակական",6,null,6,6,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",7,null,null,"Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր","Իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի  իրականացման ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,655840.3,731010.9,1386851.2000000002,1386706.95,-144.25000000023283,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Իմունոկանխարգելմանաշխատանքների  իրականացման համար ձեռք բերված պատվաստանյութերի դոզաների քանակը /գնում ստացում, մաքսազերծում տեղափոխում,բաշխում/","քանակական",1200000,null,1200000,1200000,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Իմունականխարգելման աշխատանքների իրականացման համար UNISEF-ի միջոցով ձեռք բերված պատվասանյութերի դոզաների քանակը","քանակական",220000,null,220000,220000,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1053,"ԱԾ",1,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր","Հեմատոլոգիական կենտրոնի կառուցում, ուռուցքաբանության նոր ռադիոճառագայթային կարողությունների զարգացում: Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նոր շենքի կառուցում, ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում:",null,null,null,0,null,0,null,6987522.9,-1637250.5,5350272.4,851297.31,-4498975.09,"ՈՎՀ վերաբերյալ զանգվածային սքրինինգային ծրագրերը ՀՀ բնակչության շրջանում նախատեսվում էր մեկնարկել 2014 թվականի հուլիսից: Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր չեն իրականացվել, ՀԲ-ն նույնպես  չունի նմանատիպ ծրագրերի իրականացման փորձ այլ երկրներում: Սույն թվականի նոյեմբեր ամսին ՀԲ-ի առաքելության ընթացքում առաջարկվեց ծրագիրը սկսել 2015թ.-ի հունվար ամսից: Ծրագրով նախատեսված ԱԱՊ բժիշկների խրախուսական ֆինանսավորումը 2014թ. իրատեսական չէ, քանի որ հաշվարկը նախատեսված է կիսամյակային կտրվածքով: ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում Ոսկրածուծի փոխպատվաստման բաժանմունքի և ցողունային բջիջների լաբորատորիայի ստեղծում (ՈՓԲ):ՈՓԲ-ի ստեղծումը Հայաստանում իր բարդությամբ և գիտատարությամբ հանդիսանում է բացառիկ ծրագիր, որի նմանը երբևէ չի իրականացվել ոչ միայն մեր երկրում, այլև որոշ հարևան երկրներում: Այդ պատճառով` ՀԲ առաջարկությամբ, ընտրվեց միջազգային խորհրդատու, որը և մշակեց ՈՓԲ-ի ընդհանուր գործառնական ծրագիրը, աշխատանքների նկարագիրը, անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը և տեխնիկական մասնագրերը, որոնք հետագայում ներառվել են մրցութային փաստաթղթերում: Խորհրդատվության ավարտից անմիջապես հետո, ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՊՀ մասնագետները սկսեցին նախապատրաստել մրցութային փաստաթղթերը: Հաշվի առնելով ծրագրի յուրահատկությունը, ՀԲ հետ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ ՆՆՓ մշակումը, շինարարական աշխատանքները և սարքավորումների մատակարարումն իրականացվելու են մեկ կազմակերպության կողմից` «turn key» ձևաչափով: Հարկ է նշել, որ ՀԲ ֆինանսավորմամբ ՀՀ-ում իրականացվող ծրագրերում նման ձևաչափ կիրառվել է միայն մեկ անգամ` էներգետիկայի ոլորտում, որի մրցութային փաթեթի նախապատրաստումը ևս իրականացվել է համապատասխան որակավորում ունեցող անհատ խորհրդատուի միջոցով, ինչը պահանջում է լրացուցիչ ժամանակ: Ուստի, հաշվի առնելով ժամկետների սղությունը, որոշում կայացվեց մրցութային փաթեթը նախապատրաստել ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ համապատասխան մասնագետների կողմից, ինչպես նաև ՀԲ առողջապահական թիմի աջակցությաբ: 2014թ. դեկտեմբերի 12-ին մրցութային փաթեթի վերամշակված  տարբերակը ներկայացվել է ՀԲ հաստատմանը, ինչից հետո կհայտարարվի կապալառու ընտրության միջազգային մրցույթ: Հայաստանում միասնական ուռուցքաբանության գերազանցության կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը (ՈՒԳՀԿ) նախատեսված է պետություն-մասնավոր հատված ձևաչափով: ՀԲ առաջարկել էր հստակեցնել ՀՀ կառավարության դիրքորոշումը մասնավոր ներդրողի մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ, ելնելով այն սկզբունքներից, որ ՈՒԳՀԿ մաս կազմող Ճառագայթային բուժման կենտրոնը պետք է լինի պետական սեփականություն և կառավարվի պետության կողմից, իսկ  մասնավոր ներդրողի ընտրությունը ցանկալի է իրականացնել մրցութային կարգով` Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի աջակցությամբ: Մինչ վերոնշյալ հարցերի հստակեցումը` ՀԲ դադարացրել էր նախագծող կազմակերպության ընտրության տեխնիկական առաջադրանքի ուսումնասիրութունը, որը ՀԲ էր ներկայացվել դեռևս 2014 թվականի փետրվարին: ՀՀ կառավարության և ՀԲ միջև իրականացված քննարկումների արդյունքում 2014թ. մայիսի վերջին միայն պարզ դարձավ Ճառագայթային բուժման մասնաշենքի ստեղծման և «պետություն-մասնավոր հատված» համագործակցության  ձևաչափը:  Ճառագայթային բուժման,  ինչպես նաև հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման նախագծման մրցույթը հայտարարվել է 2014թ. հուլիսի 2-ին, հաղթող ճանաչված իտալական կազմակերպության հետ պայմանագիրի կնքվել է 2014թ. դեկտեմբերի 22-ին:ՆՆՓ մշակման աշխատանքները մեկնարկել են:\n","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԱԾ",2,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական  համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի  լրացուցիչ ֆինանսվորման ծրագիր ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ՀՀԱրմավիրի Արարատի,Կոտայքի և Լոռու մարզերում 13 համայնքների նոր ամբուլատորիաների կառուցում ,7 բժշկական կենտրոնների վերակառուցում,ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում ",null,null,null,0,null,0,null,2079389,0,2079389,1635916.77,-443472.23,"Թերականարումը պայմանավորված է հետևյալ պատճառներով. Բերդի ԲԿ համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել է մրցույթ, որի արդյունքները գնահատելուց հետո Գհանատող Հանձնաժողովը հաղթող էր ճանաչել «Մեդտեխնիկա պլյուս» ՍՊԸ-ին: Մրցույթների արդյունքները ներկայացվել էին ՀԲ համաձայնեցմանը: Սակայն, 29.09.2014թ. ԱԾԻԳ-ը տեղեկացել է, որ նշված կազմակերպությունը ՀԲ կողմից սահմանված պայմաններին չհամապատասխանելու հետևանքով ներառվել է ՀԲ կողմից հայտարարված մրցույթներին մասնակցելու իրավունք չունեցող կազմակերպությունների ցանկում: Հետևաբար, ՀԲ-ն չի հաստատել վերը նշված մրցույթի արդյունքները, և ԱԾԻԳ-ին առաջարկվել է չեղյալ ճանաչել մրցույթը և վերահայտարարել այն: Բերդի ԲԿ համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված նոր մրցույթի փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել 2014թ. դեկտեմբերի հինգին և ներկայումս գտնվում է գնահատման փուլում: Ապրանքների մատակարարումը և համապատասխանաբար վճարումները կիրականացվեն 2015թ. առաջին եռամսյակում:"]
[104002,null,1053,"ԱԾ",3,null,null,"ԱՄՆ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի կողմից իրականացվող «Սեզոնային գրիպի» համաճարակաբանական ցանցի հիմնման և արձագանքման դրամաշնորհային ծրագիր"," Հայաստանում սեզոնային գրիպի համաճարակաբանության  հսկողության ցանցի հիմնում,  լաբորատոր ախտորոշում,դեպքերի արագ և ժամանակին հայտնաբերման և հսկողության կարողությունների հզորացում",null,null,null,0,null,0,null,169742,null,169742,101490.11,-68251.89,"Մրցույթի արդյունքում պայմանագրերը կնքվել են նախատեսվածից ավելի ցածր գներով: Բնակչության իրազեկման միջոցառումներ իրականացման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում ներկայացված փաթեթը չի համապատասխանել մրցույթի պահանջներին, որի պատճառով չեղյալ է համարվել: Արդյունքում շուրջ 18.0մլն. դրամ գումարը պայմանագիր չի կնքվել."]
[null,null,1053,"ԱԾ",4,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման դրամաշնորհային ծրագիր","Ծրագրով նախատեսված դրամաշնորհն ուղղված է հիմանական վարկային ծրագչի աջակցմանը:Նախատեսվում է ոչ տարափոխիկ  հիվանդությունների վրա հիմնված",null,null,null,0,null,0,null,180421.8,null,180421.8,0,-180421.8,"Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր չեն իրականացվել, ՀԲ-ն նույնպես  չունի նմանատիպ ծրագրերի իրականացման փորձ այլ երկրներում, ընթացակարգային և նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է ծրագիրը սկսել 2015 հունվարից: Ծրագրով նախատեսված ԱԱՊ բժիշկների խրախուսական ֆինանսավորումը 2014թ. իրատեսական չէ, քանի որ հաշվարկը նախատեսված է կիսամյակային կտրվածքով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԱԾ",5,null,null,"Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի շրջանակներում առողջապահության կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման ծրագրի նախապատրաստման համար» դրամաշնորհային ծրագիր","Ոչ վարակիչ հիվանդութունների արդյունքների վրա հիմնված ծրագրի հզորությունների գնահատում  և ծրագրի մշակում: Արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման առկա սխեմայի վերանայում (ներառյալ ՊԱԳ-ի հաշվետվական ձևերի, ֆինանսական և մշտադիտարկման կանոնակարգերի վերանայում): Աշխատաժողովների ուսումնական նյութերի մշակում/ աշխատաժողովների իրականացում: ՏՏ սարքավորումների տրամադրում ",null,null,null,0,null,0,null,106542.9,null,106542.9,87430.99,-19111.90999999999,"Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախատեսված պայմանագրի կնքումը , քանի որ ՀԲ-ի առաջարկով հետաձգվել է սկրինինգային ծրագրերի մեկնարկը մինչև 2015թ.-ի հունվարը, ուստի հանրային իրազեկման քարոզարշավը ավելի արդյունավետ կլինի իրականացնել սկրինինգային գործընթացին զուգահեռ:"]
[null,null,1081,"ԱԾ",3,null,null,"Գրադարանային ծառայություններ","Պետական աջակցություն գրադարաններին /սուբսիդիաներ/",null,null,null,0,null,0,null,53078.6,null,53078.6,53078.6,0]
[{"$nulls":8},"Ընթերցողների թիվը","քանակական",5800,null,5800,5800,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Գրականության համալրում","քանակական",539400,null,539400,539400,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Գրքատածք","քանակական",85650,null,85650,85650,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",1,null,null,"Բնակչության առողջության առաջնային  պահպանման  ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման , արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման համալիր միջոցառումների իրականացում, սոցիալական նշանակության հատուկ հիվանդություններով տառապող, սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց դեղորայքային ապահովում",null,null,null,0,null,0,null,9802775.6,-432000,9370775.6,9308975.096,-61800.50399999879,"Տարբերության պատճառը սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցումն է, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով ծառայությունների ձեռքբերում, բնակիչ, այդ թվում`",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա) տեղամասային թեևապևտի, ընտանեկան բժշկի կողմից սպասարկվող 18 և ավելի բարձր տարիքի անձանց բուժօգնություն, բնակիչ","քանակական",2331811,2544869,2544869,2544869,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ) տեղամասային մանկաբուժների, ընտանեկան բժշկի կողմից սպասարկվող մինչև 18 տարեկան անձանց բուժօգնություն (առանց զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անզանց), բնակիչ","քանակական",630236,656426,656426,656426,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ) դեռահասի բժիշկ-մասնագետի, ընտանեկան բժշկի կողմից սպասարկվող զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բուժօգնություն, բնակիչ","քանակական",64832,null,64832,64832,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"դ) դպրուցում երեխաների բժշկական օգնություն և սպասարկում, աշակերտ","քանակական",362799,null,362799,362799,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ե) անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայք ձեռքբերելու իրավունք ունեցող անձանց խմբերին տրամադրվող միջոցներ, մարդ","քանակական",457528,null,457528,457528,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"թ) տեղամասային թերապևտների, տեղամասային մանկաբուժների, ընտանեկան բժիշկների հաճախումների թիվը 1 բնակչի հաշվով","քանակական",3.6,null,3.6,null,-3.6,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ժ) ընտանեկան բժիշկների թիվը","քանակական",1433,null,1433,null,-1433,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ըստ պատվաստումների ազգային օրացույցի 24 ամսական երեխաների պատվաստումների ամբողջական ընդգրկվածությունը","որակական",94,null,94,null,-94,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ընտանեկան բժշկի կողմից մինչև 12 շաբաթական ժամկետում հղի կանանց ընդգրկում` գործառույթների շրջանակներում վարում և վերահսկում","որակական",94,null,94,null,-94,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"շաքարային դիաբետով հիվանդների բուժման արդյունավետ ընդգրկում`","որակական",90,null,90,null,-90,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"կոմատոզ վիճակով հոսպիտալացված շաքարային դիաբետով հիվանդների /1000 բնակչի հաշվով/ նվազեցում","որակական",1.2,null,1.2,null,-1.2,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"հիպերտոնիկ կրիզով հոսպիտալացված հիվանդներ /1000 բնակչի հաշվով/ նվազեցում","որակական",1,null,1,null,-1,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",2,null,null," Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման, արտահիվանդանոցային մասնագիտացված բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,3464741.1,-216370,3248371.1,3213862.609,-34508.49099999992,"Տարբերության պատճառը բժիշկ մասնագետների բացակայությունն է, ինչպես նաև սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցումն է, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, բնակիչ, այդ թվում","քանակական",null,null,0,null,0,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա) դիսպանսերային բուժօգնություն, բնակիչ","քանակական",3026879,null,3026879,3026879,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն 18 և ավելի բարձր տարիքի անձանց, բնակիչ","քանակական",2331811,null,2331811,2331811,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն մինչև 18 տարեկան անձանց, երեխա","քանակական",695068,null,695068,695068,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",3,null,null," Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ","Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության կարիք ունեցող անձանց բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,1418662.1,-59000,1359662.1,1339835.216,-19826.88400000008,"Տարբերության պատճառը սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցումն է, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, բնակիչ","քանակական",1249998,null,1249998,1249998,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",4,null,null,"Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ","Առանձին հիվանդությունների (քրոնիկ,դիսպանսեր հսկողություն պահանջող) բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)  ",null,null,null,0,null,0,null,142000,0,142000,140059,-1941,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",8070,null,8070,8000,-70,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",6,null,null,"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ","Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,755276.5,10300,765576.5,765575.06,-1.4399999999441206,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",260241,0,260241,282690,22449,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",7,null,null,"Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ","Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,87716.4,-1900,85816.4,79987.75,-5828.649999999994,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայությունների ձեռքբերում, երեխա","քանակական",73097,0,73097,66657,-6440,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",8,null,null,"Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ծառայություններ","Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,3249481,-6000,3243481,3191803.709,-51677.2910000002,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8}," Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների գծով ծառայությունների ձեռքբերում, հետազոտություն, այդ թվում","քանակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա) Բնակչությանը իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ, ","քանակական",2463300,0,2463300,2833853,370553,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ) հղիներին և կանանց իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ, հետազոտություն ","քանակական",836440,null,836440,896190,59750,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ)  զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ, հետազոտություն ","քանակական",379260,0,379260,302647,-76613,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",9,null,null,"Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ","Շտապ բժշկական օգնության իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,3139570,39600,3179170,3179104.969,-65.03099999995902,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Շտապ բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, կանչ","քանակական",444264,0,444264,466995,22731,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",10,null,null,"Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ","Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,1800045,12900,1812945,1812871.79,-73.20999999996275,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Հեմոդիալիզի անցկացման գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",650,0,650,655,5,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",11,null,null,"Մտավոր, հոգեկան, ֆիզիկական, շարժողական և այլ զարգացման խանգանումներով երեխաների  գնահատուման և վերականգնողական բուժման ծառայություններ","Մտավոր, հոգեկան, ֆիզիկական և շարժողական խանգանումներով երեխաների առողջական վիճակի գնահատում և վերականգնողական բուժման  ամբուլատոր կազմակերպումը",null,null,null,0,null,0,null,223001.3,11000,234001.3,234000,-1.2999999999883585,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բարձր ռիսկի խմբերում ընդգրկված բնակչության մոտ հիվանդությունների հայտնաբերման, առողջության գնահատման և բուժման դեպքերի թիվ","քանակական",61525,0,61525,62998,1473,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",12,null,null,"Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց առաջնային բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ","Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,412575.3,-5500,407075.3,400896.26,-6179.039999999979,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է աշնանային զորակոչով, որը սկսվում է IV եռամսյակում:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, զորակոչիկ ","քանակական",64832,null,64832,64832,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",13,null,null,"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայություններ ","ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդացության կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում և հիվանդների  դիսպանսերային հսկողություն, քարոզչություն",null,null,null,0,null,0,null,132099,null,132099,132098.8,-0.20000000001164153]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն և ՄԻԱՎ1/2 հակամարմինների հայտնաբերում",null,null,null,0,65606,65606,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով հետազոտություն","քանակական",6200,null,6200,2953,-3247,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ռեֆերենսային թեստավորման մեթոդով հետազոտություն","քանակական",158,null,158,360,202,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"արագ թեստավորման մեթոդով հետազոտություն","քանակական",42,null,42,394,352,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՁԻԱՀ-ով հիվանդի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ տարվա համար, մեկ հիվանդի հաշվով), այդ թվում. բուժում առաջին և երկրորդ շարքի հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներով, դեպք ","քանակական",1200,null,1200,1010,-190,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ով հիվանդի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ տարվա համար, մեկ հիվանդի հաշվով), դեպք ","քանակական",1610,null,1610,803,-807,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգլում (մեկ դեպքի համար,մորը և երեխային), դեպք","քանակական",9,null,9,33,24,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում (մեկ դեպքի համար), դեպք","քանակական",8,null,8,47,39,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մեկ ամսվա ընթացքում սեմինարների թիվը","Որակական",null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",1,null,null,"Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ","Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ զննման ծառայությունների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,395500,71300,466800,466753.1,-46.90000000002328,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայությունների ձեռքբերում, հետազոտություն","քանակական",29000,null,29000,33173,4173,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",2,null,null,"Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության խառայություններ ","Էնդոկրին, ուռուցքաբանական, նարկոլոգիական, հոգեկան, մաշկավեներական  ծառայություններին, պրոֆեսիոնալ հիվանդություններով տառապող հիվանդներին կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,236489.7,15570,252059.7,251246.77,-812.9300000000221,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Սեմինարների կազմակերպում ըստ մարզերի","քանակական",30,null,30,10,-20,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ճառագայթային անվտանգության հսկողություն","քանակական",1550,null,1550,1387,-163,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման, առողջության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում","քանակական",4000,null,4000,44,-3956,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Մասնագիտական,խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ","քանակական",120,null,120,120,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Առողջապահական ազգային հաշիվների զեկույցների կազմում ","քանակական",24,null,24,36,12,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կլինիկական և բժշկատնտեսագիտական  ստանդարտների թիվը ","քանակական",75,null,75,33,-42,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",4,null,null,"Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայություններ","Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` մահերի պատճառների վերհանման նպատակով դիակների փորձաքննություն",null,null,null,0,null,0,null,371214.6,null,371214.6,371214.6,0]
[{"$nulls":8},"Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայությունների ձեռքբերում, ընդամենը, փորձաքննություններ. այդ թվում`",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա)  դիակի փորձաքննություների թիվ","քանակական",5100,null,5100,5029,-71,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ)  կենդանի անձի փորձաքննություների թիվ ","քանակական",6200,null,6200,7261,1061,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"գ)  հյուսվածքաբանական, կենսաբանական, քիմիական լաբորատոր փորձաքննություների թիվ","քանակական",10525,null,10525,11554,1029,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"դ) դատաքրեագիտական փորձաքննություների թիվ","քանակական",300,null,300,75,-225,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ե)  դատագենետիկական փորձաքննություների թիվ","քանակական",150,null,150,64,-86,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"զ)  կրկնակի փորձաքննություների թիվ","քանակական",35,null,35,149,114,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"է)  համալիր փորձաքննություների թիվ","քանակական",20,null,20,53,33,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",5,null,null,"Պաթանատոմիական ծառայություններ","Մանկական մահերի հիվանդությունների պատճառների բացահայտում` մանկամահացության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով",null,null,null,0,null,0,null,41244.2,12000,53244.2,53244.2,0]
[{"$nulls":8},"Մանկական պաթանատոմիական ծառայությունների ձեռքբերում, ընդամենը հետազոտություններ, այդ թվում`",null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ա)  աուտոպսիայի (մանրէաբանական և բջջաբանական) հետազոտության իրականացում,հետազոտություն","քանակական",260,null,260,781,521,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"բ)   վիրահատական և բիոպսոն նյութերի հետազոտության իրականացում,հետազոտություն","քանակական",5500,null,5500,5790,290,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",6,null,null,"ՀՀ մարզ առողջ կազմ բժիշկ-մասնագետ ժամանակավոր ուղեգրման ծախսերի փոխհատուցման ծրագիր","ՀՀ մարզային առողջ.կազմակերպություններին բժշկական ծառայությունների մատուցում բժիշկների ուղեգրման միջոցով:","քանակական",100,null,100,12,-88,null,40229.9,null,40229.9,18703.67,-21526.230000000003,"Չի կատարվել  գործուղվող բժիշկ մասնագետների բացակայության պատճառով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱԾ",7,null,null,"Հաշմանդամ երեխաների օրթեզների և կորսետների պատրաստման ծառայություններ","Հաշմանդամ երեխաների համար օրթեզների և կորսետների պատրաստում",null,null,null,0,null,0,null,81811,15000,96811,96800,-11,"Կապված է հիվանդների թվաքանակով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"օրթեզների պատրաստում","քանակական",1300,null,1300,1727,427,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"կորսետների պատրաստում","քանակական",210,null,210,131,-79,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",8,null,null,"Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագիր","Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի պահպանման աջակցության ծառայություններ",null,null,null,0,null,0,null,94076.8,null,94076.8,94076.8,0]
[{"$nulls":8},"Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվ","քանակական",16500,null,16500,16500,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սեմինարների կազմակերպում ըստ մարզերի /ամիսը մեկ անգամ/","քանակական",121,null,121,121,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",9,null,null,"Մարդասիրական օգն կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և բաշխման ծառայություն","Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացում, մաքսազերծում և բաշխում","քանակական",15,0,15,12,-3,null,42677.3,0,42677.3,42677.3,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",10,null,null,"Դեղաքաղաքականությունից բխող փորձագիտական և մեթոդաբանական ծառայություններ","Մարդասիրական կարգով ներմուծվող դեղերի և  ՙորբ դեղերի՚ ցանկում ընդգրկված դեղերի պետական գրանցման նպատակով փորձաքննություններ, հոգեմետ և հսկվող դեղերի պահանջարկի հաշվարկ, դեղերի մասին մասնագիտական պարբերականի հրատարակություն և մեթոդաբանական այլ աջակցություն",null,null,null,0,null,0,null,20757.8,null,20757.8,20757.8,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ ԱՆ 03.03.2004թ. N 185-Ա հրամանով հաստատված ցանկի  դեղերի  պետական գրանցման  փորձաքննությունների թիվը ","քանակական",5,null,5,0,-5,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ներմուծվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի փաստաթղթային փորձաքննություն","քանակական",70,null,70,164,94,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի լաբորատորային փորձաքննություն","քանակական",458,null,458,398,-60,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ներմուծվող հսկվող դեղերի գնահատում և փորձաքննություն","քանակական",3,null,3,5,2,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"թմրաբեր միջոցների և հոգեմետ նյութերի  պահանջարկի հաշվարկ և  ներկայացում ՄԱԿ-ի  ԹՄՀԿ, հաշվարկ","քանակական",6,null,6,6,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ իրավապահ մարմիններին փորձագիտական ծառայության մատուցում, փորձաքննություն","քանակական",60,null,60,151,91,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՙԴեղեր և բժշկություն՚ տեղեկատուի տարեկան 4 համարների պատրաստում և հրատարակում  500-ական օրինակով և դրանց անվճար բաժանում առողջապահության ոլորտի աշխատողներին ըստ ցուցակի , օրինակ   ","քանակական",4,null,4,0,-4,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",1,null,null,"Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ ","Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների   ցանկի համաձայն",null,null,null,0,null,0,null,2207223.5,null,2207223.5,2179254.905,-27968.595000000205,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8}," Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայությունների ձեռք բերում, դԵպք","քանակական",20970,0,20970,22421,1451,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",2,null,null,"Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում ",null,null,null,0,null,0,null,1192383.7,47300,1239683.7,1239661.67,-22.03000000002794,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",9542,null,9542,13051,3509,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",3,null,null,"Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,181350.4,0,181350.4,181344.06,-6.3399999999965075,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",1035,0,1035,1117,82,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",4,null,null," Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժման և խնամքի ծառայություններ ","Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,2199516.9,147600,2347116.9,2347098.3,-18.600000000093132,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",6128,0,6128,5452,-676,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",5,null,null,"Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ ","ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդների վաղ հայտնաբերման, ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,1097538.5,36000,1133538.5,1133382.4,-156.10000000009313,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",10912,0,10912,11832,920,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",6,null,null,"Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ ","Վերականգնողական (ֆիզիկական, մտավոր) բժշկական օգնության և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,598949,8000,606949,606693.2,-255.80000000004657,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: "]
[{"$nulls":8},"Վերականգնողական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",3794,0,3794,3640,-154,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",7,null,null,"Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ","Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում, հղիների հետազոտություն և ծննդօգնություն",null,null,null,0,null,0,null,6759886.6,120000,6879886.6,6879804.7,-81.8999999994412,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Մանկաբարձական բժշկական օգնության և ծննդօգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",55067,0,55067,61768,6701,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",8,null,null,"Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,367539.6,-24500,343039.6,334112.395,-8927.204999999958,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",4597,0,4597,4852,255,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",9,null,null,"Երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ ","Երեխաների (0-7 տարեկան) հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)",null,null,null,0,null,0,null,7140614.5,540800,7681414.5,7681385.54,-28.959999999962747,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Երեխաների բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",41048,0,41048,62362,21314,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",10,null,null,"Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնություն ","Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնություն ",null,null,null,0,null,0,null,7430035.8,-811500,6618535.8,6575719.125,-42816.674999999814,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",65951,0,65951,61396,-4555,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",11,null,null,"Տուբերկուլյոզի բժշկական                                                օգնության  ծառայություններ","Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,1391647.8,-175500,1216147.8,1211646.19,-4501.610000000102,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության գծով ծառայությունների ձեռք բերում, դեպք","քանակական",5098,0,5098,5585,487,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",12,null,null,"Զորակոչային և նախազորակոչային                                               տարիքի անձանց բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ ","ՀՀ զինկոմիսարիատների ուղեգրերով զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,851515.3,84600,936115.3,936115.11,-0.19000000006053597,"Ֆինանսավորման թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ: Ընդհանուր գերակատարված դեպքերի փոխհատուցումն ապահովվել է բուժօգնության միջին գնի նվազման հաշվին: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8}," Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայությունների ձեռքբերում, դեպք","քանակական",55168,null,55168,53167,-2001,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",13,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ","Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) ",null,null,null,0,null,0,null,2200,null,2200,null,-2200,"Չի կատարվել դեպքերի բացակայության պատճառով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",22,null,22,null,-22,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",14,null,null,"Զինծառայողներին, ինչպես նաև ձրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ ","Զինծառայողներին, ինչպես նաև ձրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում,ախտորոշում,բուժում )",null,null,null,0,null,0,null,2683555,757700,3441255,3441186.75,-68.25,"Թերակատարումը պայմանավորված է առանձին հիմնարկներում բուժօգնության դեպքերի թերակատարմամբ:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",13453,null,13453,14968,1515,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",1,null,null,"Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական  հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողների և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց","Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողների և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց տրամադրելու նպատակով",null,null,null,0,null,0,null,2560272.5,-815682.7,1744589.8,1711640.64,-32949.16000000015,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Շահառուների թիվը                                     ","քանակական",155000,null,155000,155000,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",2,null,null,"Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների  ճանապարհածախսի փոխհատուցում","Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ճանապարհածախսի փոխհատուցում",null,null,null,0,null,0,null,40365,0,40365,25302.29,-15062.71,"Պայմանավորված է տարբեր ուղություններ մեկնած հիվանդների  ճանապարհածախսի միջինացված գնի հետ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ուղեգրված քաղաքացիների թիվը","քանակական",120,null,120,201,81,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1015,"ԾՏ",15,null,null,"Սոցիալական պաշտպանություն","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում",null,null,null,0,null,0,null,null,90816,90816,63514,-27302,"Պայմանավորված է շահառուների պակաս մասնակցությամբ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱԾ",15,null,null,"\"Առողջապահական համակարգի հզորացում\" դրամաշնորհային ծրագիր","Ազգային առողջապահական համակարգի աշխատուժի ռազմավարության մշակում, պալիատիվ խնամքի մշակում և ինտեգրում Ազգային առողջապահական համակարգում,Ազգային առողջապահական տեղեկատվական համակարգի հզորացում և ինտեգրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, ՏԲ և մալարիա ծրագրերի տեղեկատվական համակարգում, արյունաբանական կենտրոնի և մարզային արյան փոխներարկման կայանների հզորացում, հակատուբերկուլոզային, հակառետրովիրուսային դեղերի գնման և մատակարարման մեխանիզմների բարելավում",null,null,null,0,null,0,null,null,31568.6,31568.6,30432.26,-1136.3400000000001,"Տարբերությունը պայմանավորված է\nպլանավորված և փաստացի ծախսերի տարբերությամբ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և ՏԲ-ի նոր մշակված կրթական ծրագրերով վերապատրաստված բուժաշխատողների թիվը","քանակական",null,200,200,221,21,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Պալիատիվ օգնություն ստացած հիվանդների թիվը","քանակական",null,90,90,122,32,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Պալիատիվ խնամքի կրթական ծրագրերով վերապատրաստված բուժաշխատողների թիվը","քանակական",null,40,40,60,20,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտ B-ի և C-ի նկատմամբ ավտոմատացված մեթոդով ստուգված դոնորական արյան նմուշների թիվը","քանակական",null,6300,6300,8084,1784,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ճշգրիտ հաշվետվություն ներկայացրած շրջանների տոկոսը","Որակական",null,0.0093,0.0093,0.0093,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Կամավոր անվճար դոնորների (չընդգրկելով հիվանդների բարեկամներին) կողմից տրված դոնորական արյան տոկոսը","Որակական",null,0.08,0.08,0.12,0.357,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Դեղերի պահպանման ընդունելի պայմաններ և կառավարում ունեցող ՏԲ-ի բուժհաստատությունների տոկոսը","Որակական",null,0.8472,0.8472,0.83,-0.0142,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Այցելության օրն անհրաժեշտ դեղերի պահեստավորված քանակ ունեցող ՏԲ-ի բուժհաստատությունների տոկոսը","Որակական",null,1,1,0.93,-0.067,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",11,null,null,"«Պացիենտների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն» ՀԿ-ին պալիատիվ (ամոքիչ) խնամքի տրամադրում","Չորս պիլոտային տեղամասերում պալիատիվ (ամոքիչ) խնամքի տրամադրում, ամոքիչ խնամքին նվիրված կրթական դասընթացների կազմակերպում բժիշկ (բուժքույրերի) համար:",null,null,null,0,null,0,null,null,13223.2,13223.2,13223.2,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",12,null,null,"«Պրոֆ. Ռ. Յոլյանի  անվան արյունաբանական  կենտրոն»   ՓԲԸ-ին բնակչության  շրջանում արյան անվարձահատույց դոնորության  խրախուսում ","Արյան անվարձահատույց դոնորությունը խրախուսող կրթական նյութերի մշակում և բաշխում",null,null,null,0,null,0,null,null,3760,3760,3760,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",13,null,null,"Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ","Դեղակայուն տուբերկուլյոզի կանխարգելման նպատակով հակատուբերկուլյոզային դեղերի ռացիոնալ կիրառմանը նվիրված քարոզարշավի կազմակերպում բնակչության լայն զանգվածների շրջանում",null,null,null,0,null,0,null,null,12595.5,12595.5,12595.5,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",14,null,null,"«Ակադեմիկոս  Ս.Ավդալբեկյանի   անվան  առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին  ազգային առողջապահական  համակարգի զարգացման ծրագրի վերջնականացում ","Տարեկան հաշվետվական ձևերի հավաքագրման էլեկտրոնային համակարգի մշակում և փորձարարական ներդրում:",null,null,null,0,null,0,null,null,11770,11770,9160,-2610,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",10,null,null,"Բժշկական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակն ունի ֆինանսավորել «Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և մարզային արյան փոխներարկման կայանների համար հատուկ սարքավորումների ձեռքբերումը (համաձայն անվանացանկի` 6 միավոր)",null,null,null,0,null,0,null,null,8310,8310,8292.06,-17.94000000000051,null,"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",11,null,null,"«Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի ազգային ծրագրի ուժեղացում և դեղորայքակայուն տուբերկուլոզի կառավարման ընդլայնում» դրամաշնորհային ծրագիր","Առաջնային բժշկական օգնության ծառայության ներգրավման միջոցով  տուբերկուլոզի որակյալ ախտորոշմանը, բուժման մատչելիությանն ուղղված միջոցառումներ,հիվանդների բուժման ընթացքում սոցիալական աջակցության տրամադրում, հանրության կրթում, ՏԲ/ՄԻԱՎ ոլորտների արդյունավետ համագործակցություն,ԴՈԹՍ-ՊԼՅՈՒՍ ծրագրի ներդնում,  դեղակայուն տուբերկուլոզի կառավարման ոլորտում ազգային կարողությունների հզորացում, դեղազգայունության հետազոտություն և դեղակայուն տուբերկուլոզի դեպքերի ախտորոշում, դեղակայուն տուբերկուլոզի դեպքերի բուժում, դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում:",null,null,null,0,null,0,null,null,665913.1,665913.1,657100.15,-8812.949999999953,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ազգային առողջապահական մարմիններում գրանցված նոր քսուկ դրական ՏԲ դեպքերի թիվը տվյալ ժամանակամիջոցում","քանակական",null,344,344,235,-109,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ազգային առողջապահական մարմիններում գրանցված ՏԲ դեպքերի (բոլոր ձևերի) թիվը տվյալ ժամանակամիջոցում* ","քանակական",null,1416,1416,1329,-87,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակամիջոցում ԾԴԿ ՏԲ բուժման մեջ ընդգրկված ԾԴԿ ՏԲ դեպքերի թիվը","քանակական",null,15,15,32,17,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երկրորդ շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցներով բուժման մեջ ընդգրկված ԴԿ ՏԲ դեպքերի թիվը","քանակական",null,143,143,92,-51,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ինֆեկցիոն հսկողության մինիմալ պահանջները բավարարող ՏԲ հաստատությունների (ՏԲ կաբինետներ, հիվանդանոցներ/բաժանմունքներ) քանակը ","քանակական",null,58,58,51,-7,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տուբերկուլոզի էլեկտրոնային կառավարման գործող ցանց ունեցող բուժհաստատությունների քանակը ","քանակական",null,70,70,70,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սոցիալական աջակցություն ստանալու ենթակա երկրորդ շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցներով բուժում ստացող ԴԿ ՏԲ հիվանդներից սննդային և հիգիենիկ փաթեթներ ստացող ԴԿ ՏԲ հիվանդների թիվը ","քանակական",null,382,382,308,-74,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սոցիալական աջակցություն ստանալու ենթակա ՏԲ հիվանդներից սննդային և հիգիենիկ փաթեթներ ստացող ՏԲ հիվանդների թիվը ","քանակական",null,667,667,952,285,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ԴՈԹՍ-Ի վերաբերյալ վերապատրաստում անցած ԱԱՊ օղակի  բուժանձնակազմի թիվը","քանակական",null,600,600,387,-213,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակամիջոցում գրանցված բոլոր նոր քսուկ դրական ՏԲ դեպքերից  բարեհաջող բուժման (բուժված և բուժումն ավարտած) ավարտ ունեցած դեպքերի քանակը և տոկոսը","Որակական",null,0.85,0.85,0.796,-0.133,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ըստ ազգային ուղեցույցի 1-ին շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցների նկատմամբ ԴԶՏ-ի ենթակա ՏԲ դեպքերից 1-ին շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցների նկատմամբ ԴԶՏ-ի արդյունքներ ունեցող դեպքերի քանակը և տոկոսը","Որակական",null,1,1,0.97,-0.1,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Երկրորդ շարքի հակա-ՏԲ դեղամիջոցներով բուժում սկսած ԴԿ-ՏԲ դեպքերի թիվը, որոնք ունեն բացասական ցանքս բուժման  6-րդ ամսվա վերջում","Որակական",null,0.8,0.8,0.87,0.12,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Բոլոր գրանցված ՏԲ դեպքերի մեջ ,այն ՏԲ դեպքերի  տոկոսը ,որ ունեն ՄԻԱՎ հետազոտության արդյունքները`գրանցված ՏԲ գրանցամատյանում","Որակական",null,0.8,0.8,1,-0.17,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":7},"Ներդրումներ Աբովյանի հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել  Աբովյանի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի դռների և պատուհանների փոխարինումը, ջեռուցման հմակարգի վերանորոգումը",null,null,1,1,null,-1,null,null,7700,7700,6443.68,-1256.3199999999997,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",4,null,null,"«Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ին աջակցության տրամադրում ","Դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների ամբուլատոր բուժումն իրականացնող մասնագետների վերապատրաստում, դեղակայուն տուբերկուլոզի կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստում արտասահմանում, ՏԲ դեղորայքի  կառավարման ոլորտում տեխնիկական աջակցության ",null,null,null,0,null,0,null,null,264230,264230,264230,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",5,null,null,"<<Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն>> ՀԿ-ին` տուբերկուլոզով հիվանդներին սոցիալական աջակցություն տրամադրում","Ռեգուլյար և դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդներին սննդային և հիգիենիկ փաթեթների, դեղորայքի բաշխում, ձմռան ամիսների համար ջեռուցման ծախսերի փոխհատուցում",null,null,null,0,null,0,null,null,83346,83346,83346,0]
[null,null,1142,"ԱՏ",1,null,null,"Վարչական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորելու թոքային հիվանդությունների հայտնաբերման կաբինետներում կարիքն ունեցող` աշխատանքային սեղանների (51 հատ) և պահարանների (76 հատ) ձեռքբերումը",null,null,127,127,null,-127,null,null,6985,6985,3372.05,-3612.95,"Տարբերությունը  պայմանավորված է  նախատեսված և փաստացի ձեռքբերված քանակների  ինչպես նաև միավորների գների տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",2,null,null,"Բժշկական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել  «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերումը",null,null,568,568,null,-568,null,null,382377,382377,369578.34,-12798.659999999974,"Տարբերությունը պայմանավորված է միավորների գների տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",3,null,null,"Նախագծահետազոտական ծախսեր","Նախագծահետազոտական ծախսերի ձեռքբերում",null,null,8,8,null,-8,null,null,4043.4,4043.4,2384.53,-1658.87,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",4,null,null,"Շենքերի և շինությունների շինարարություն","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել Աբովյանի հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի բաժանմունքի 2-րդ 3-րդ հարկերի վերակառուցում և օդափոխության համակարգի տեղադրումը (1 միավոր)",null,null,1,1,null,-1,null,null,4972.3,4972.3,4972.21,-0.09000000000014552]
[{"$nulls":7},"Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում ","Թոքային հիվանդությունների հայտնաբերման կաբինետների վերանորոգում",null,null,8,8,null,-8,null,null,85470.3,85470.3,37523.17,-47947.130000000005,"Տուբերկուլոզային կաբինետների մի մասի շինարարությունը տեղափոխվել է հաջորդ հաշվետու տարի","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":7},"Շենքերի և շինությունների շինարարություն","Պալիատիվ խնամքի կենտրոնի շինարարություն",null,null,1,1,null,-1,null,null,48423,48423,35166.08,-13256.919999999998,"Տարբերությունը պայմանավորված է աշխատանքի ձեռբերման արժեքի տնտեսումով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱՏ",5,null,null,"Շենքերի և շինությունների շինարարություն","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել Աբովյանի հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի ՕԿՋ-ի վերանորոգման, պոմպակայանի և մոտեցնող ջրագծի աշխատանքները",null,null,1,1,null,-1,null,null,13843,13843,10511.59,-3331.41,"Տարբերությունը պայմանավորված է աշխատանքի ձեռբերման արժեքի տնտեսումով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":7},"Տրանսպորտային սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի ֆինանսավորել «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ի համար` ավտոմեքենայի ձեռքբերումը (1 միավոր)",null,null,1,1,null,-1,null,null,8200,8200,7900,-300,"Տարբերությունը պայմանավորված է միավորի գնի տնտեսումով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱԾ",13,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր","ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միջոցառումների իրականացում, հակառետրովիրուսային և օպորտունիստական հիվանդությունների բուժման տրամադրում, ախտորոշիչ լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մոնիտորինգի և գնահատման համակարգի հզորացում",null,null,0,0,null,0,null,null,421389.2,421389.2,411394.96,-9994.23999999999,"Տարբերությունը պայմանավորված է նախահաշիվը ուշ հաստատվելու և հետևաբար ծրագրային որոշ գործառույթների հետաձգման պատճառով,իմչպես նաև նախատեսված և փաստացի ձեռքբերված քանակների  ինչպես նաև միավորների գների տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Դատապարտյալների թիվը, որոնց նկատմամբ իրականացվել են ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման միջոցառումներ","քանակական",null,2900,2900,2843,-57,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործողների թիվը, որոնք ստանում են փոխարինող բուժում Մեթադոնով","քանակական",null,320,320,363,43,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հղի կանանց շրջանում իրականացված ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների քանակը ","քանակական",null,40000,40000,47174,7174,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-վարակի ՁԻԱՀ-ի փուլում գտնվող  մեծահասակների և երեխաների թիվը, որոնք ստանում են հակառետրովիրուսային բուժում ","քանակական",null,625,625,700,75,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Օպորտունիստական հիվանդությունների կանխարգելում և բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների թիվը","քանակական",null,220,220,348,128,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման հարցերով սեմինար-վարժանքներ անցած պետական կառույցների աշխատողների թիվը ","քանակական",null,12,12,15,3,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Խարանի նվազեցման վերաբերյալ դասընթաց անցած բուժաշխատողների թիվը","քանակական",null,200,200,219,19,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սեմինար-վարժանքներ անցած ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատոր մասնագետների թիվը","քանակական",null,10,10,10,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",14,null,null,"Բուժման  կետերի ընթացիկ նորոգում","ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի ենթակառուցվածքների վերանորոգման աշխատանքներ",null,null,null,0,null,0,null,null,18910,18910,18747.68,-162.3199999999997,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",6,null,null,"«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ","ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության կետերին և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատորիաներին տեխնիկական աջակցության ու մեթոդական օգնության տրամադրում, սեմինար-վարժանքների կազմակերպման ծառայություն, տեղեկատվական համակարգի հզորացման ծառայություն: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մոնիթորինգի և գնահատման ազգային միասնական համակարգի ստեղծում ու գործունեության ապահովում, համաճարակաբանական հետազոտությունների իրականացում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծրագրի հիմնական բաղադրիչների գնահատում, լաբորատոր համակարգերի և գնման ու մատակարարման կառավարման հզորացման ծառայություն",null,null,null,0,null,0,null,null,113874.4,113874.4,113874.4,0,null,"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",7,null,null,"«Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ","Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի իրականացում",null,null,null,0,null,0,null,null,35442.3,35442.3,35097.42,-344.88000000000466,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",8,null,null,"«Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ","Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծառայություն մարզում",null,null,0,0,null,0,null,null,6347.6,6347.6,6299.38,-48.220000000000255,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",9,null,null,"«Ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ","Բուժաշխատողների համար «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի անցկացում ",null,null,0,0,null,0,null,null,13589.2,13589.2,13549.05,-40.150000000001455,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",10,null,null,"«Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ","Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծառայություն ՀՀ Շիրակի մարզում",null,null,0,0,null,0,null,null,4969,4969,4968.78,-0.22000000000025466,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱԾ",9,null,null,"Նախագծահետազոտական ծախսեր","ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի ենթակառուցվածքների վերանորոգման (համաճարակաբանական հսկման, բժշկական օգնության, լաբորատորիայի և սպասարկման բաժինների) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերանայման և  փորձաքննության աշխատանքներ","քանակական",null,0,0,null,0,null,null,49.5,49.5,49.5,0]
[104002,null,1142,"ԱԾ",15,null,null,"«Աջակցություն շտապ բուժօգնության ծառայություններին» ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհային ծրագիր","Առաջարկվող ծրագրի նպատակը Հայաստանում շտապ բուժօգնության ծառայությունների (այսուհետ` ՇԲԾ) բարելավումն է` ՇԲԾ-ի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարելավման, ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման, ՇԲԾ-ի անձնակազմի հմտությունների ու կարողությունների մեծացման և շտապ բուժօգնության ծառայությունների մշտադիտարկման ամրապնդման միջոցով:",null,null,null,0,null,0,null,null,59738.9,59738.9,59737.3,-1.5999999999985448,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:"]
[{"$nulls":8},"1) ՇԲԾ-ին վերաբերող մշակված կրթական նյութերի և ուղերձների տրամադրում ազգաբնակչությանը",null,null,1,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"2) Ազգաբնակչությանն համար հիմնական կրթական ուղերձների հեռարձակում և տպագրում",null,null,1,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"3) Մշակված է վեբ-կայք` ՇԲԾ վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար և վերլուծական համակարգ կանչերի գրանցման, տեղեկատվական հոսքերի ապահովման և պահպանման, ինչպես նաև մշտադիտարկման մեխանիզմի ներդրման նպատակով",null,null,1,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"4) Կազմակերպված միջոցառումների (կոնֆերանսներ և աշխատաժողովներ) թիվը  ",null,null,3,3,3,0,null,null,null,0,null,0]
[104002,null,1142,"ԿՀ",2,null,null,"Համակարգչային սարքավորումներ","Համակարգչային սարքավորումների տրամադրումը նպատակ ունի ՇԲԾ կայններին ապահովել համակարգչային սարքավորումներով",null,null,null,0,0,0,null,null,41645.3,41645.3,41645.36,0.059999999997671694]
[{"$nulls":8},"1) Սեղանի համակարգիչների թիվը ",null,null,78,78,78,0,null,null,null,0,null,0]
[104002,{"$nulls":7},"2) Լազերային տպիչների թիվը",null,null,78,93,93,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"3) Անխափան սնուցման աղբյուրների թիվը",null,null,78,78,78,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"4) Համացանցային (վեբ) սերվերներ թիվը",null,null,2,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"5) Անխափան սնուցման աղբյուրների թիվը",null,null,2,2,2,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"6) Պլանշետային  համակարգիչների թիվը",null,null,172,172,172,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԱԾ",15,null,null,"«Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» ծրագրում ընդգրկված առողջապահական փաթեթի շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների տրամադրում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների (սոցիալական փաթեթի շահառուների) բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)",null,null,null,0,null,0,null,null,3367000,3367000,1417136.25,-1949863.75,"Կապված է շահառուների թվաքանակի հետ:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության և սպասարկման գծով ծառայություններից օգտվողների թիվը","քանակական",null,11484,11484,5494,-5990,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1150,"ԿՀ",15,null,null,"Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում","Տեղեկատվական համակարգի հզորացում",{"$nulls":8},33000,33000,25975.29,-7024.709999999999,"Կապված է գնումների գործընթացի հետ:"]
[{"$nulls":8},"Սերվեր համակարգիչների թիվը","քանակական",null,2,null,2,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սերվեր համակարգիչների համար անխափան սնուցման համակարգերի թիվը","քանակական",null,2,null,2,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Տեղեկատվական ցանցային կուտակիչների թիվը","քանակական",null,1,null,1,{"$nulls":4},0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սերվեր համակարգիչների ծրագրային ապահովում (թիվը)","քանակական",null,20,null,20,{"$nulls":4},0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",17,null,null,"«Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր","Իմունականխարգելման ոլորտում ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում, մասնագիտական կարողությունների զարգացում, հանրության իրազեկում կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների (այդ թվում՝ նաև պնևմակոկային վարակների) կանխարգելման գործում պատվաստումների կարևորության և անհրաժեշտության, ինչպես նաև բուժաշխատողների իրազեկում նոր կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների՝ պնևմակոկային վարակների, կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ:",null,null,null,0,null,0,null,null,15790.9,15790.9,15790.85,-0.049999999999272404,"Պայմանավորված է գնումների գործընթացով"]
[{"$nulls":8},"Պնևմակոկային վարակների և պատվաստումների վերաբերյալ մասնագետների վերակրթում (մասնագետ)  ","քանակական",null,3500,3500,3500,0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":8},"Գրանցամատյանների տպագրում (հատ)","քանակական",null,3000,3000,3000,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Իմունականխարգելման գործընթացի մոնիթորինգի համար վառելիքի ձեռքբերում ","քանակական",null,12000,12000,12000,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Պատվաստումներում 1 տարեկան երեխաների ամբողջական ընդգրկվածության մակարդակ","որակական",null,0.92,0.92,0.92,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",12,null,null,"Սարքավորումներ","Ներդրումներ առողջապահական կազմակերպություններում",null,null,null,0,null,0,null,null,0,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Սառնարան ","քանակական",null,70,70,null,-70,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":8},"Հոսանքի այլընրանքային աղբյուր (գեներատոր)","քանակական",null,350,350,null,-350,null,null,null,0,null,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",13,null,null,"Համակարգչային սարքավորումներ","Համակարգչային սարքերի ձեռքբերում",{"$nulls":5},0,null,null,1458,1458,1458,0]
[{"$nulls":8},"Սեղանի համակարգիչ","քանակական",null,6,6,6,0,null,null,null,0,null,0]
[null,null,null,"ԱԾ",50,null,null,"Այլընտրանքային զինվորական ծառայություն","    Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում և դրամական բավարարման գումարների վճարումների իրականացում",{"$nulls":8},11520,11520,9801.67,-1718.33,"Պայմանավորված է շահառուների պակաս մասնակցությամբ"]
[{"$nulls":8},"Այլընտրանքային ծառայողների թիվ","քանակական",null,26,26,26,0,null,null,null,0,null,0]