{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Лист2","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист2","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,13],[12,0,12,6],[8,0,8,14],[7,0,7,13],[0,11,0,13],[1,10,1,13],[2,9,2,13],[3,9,3,13],[18,7,18,9],[12,7,14,13],[13,0,13,6],[14,0,14,6],[15,0,15,5],[15,7,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":10},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":9},"2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":9},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
[" ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
["01.01.2014թ. -- 31.12.2014թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը`  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  մարմնի անվանումը` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն"]
["2. Փոստային հասցեն` Կառավարական թիվ 3 շենք"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     "]
[" ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},104007,"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը` ՀՀ ֆինանսների \nնախարարության գործառնական վարչություն"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,2508046]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":93,"n_cols":27,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետուժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"List1"]
[104007,"1",1001,"ԱԾ",6,null,null,"Գյուղատնտեսության բնագավառում քաղաքականության մշակման, խորհրդատվական, մոնիտորինգի և աջակցության ծառայություններ, ծրագրերի համակարգում",{"$nulls":8},510717.2,null,510717.2,494050.6,-16666.600000000035,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված և համապատասխան հաշվապահական ձևակերպում ստացած ծախսերին համապատասխան: Նախարարի և նախարարության աշխատակազմերի համար նախատեսված ծախսերի գծով սահմանված արդյունքային և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները կատարվել են ամբողջությամբ և չծախսված գումարները առաջացած խնայողության արդյունք են:",{"$nulls":4},"1"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի քանակը)","քանակական",67,null,67,67,0,{"$nulls":11},"2"]
[{"$nulls":5},2,null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի քանակը)","քանակական",32,null,32,32,0]
[{"$nulls":5},3,null,null,"Միջազգային համագործակցություն, հանդիպումներ, քննարկումներ, համագործակցության այլ միջոցառումներ. միջոցառումների քանակը ","քանակական",27,null,27,27,0]
[{"$nulls":5},4,null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ. միջոցառումների քանակը ","քանակական",19,null,19,19,0,{"$nulls":11},"List 2"]
[104007,"2",1029,"ԱԾ",1,null,null,"Հողերի  ագրոքիմիական հետազոտության միջոցառումներ",{"$nulls":8},62339.3,null,62339.3,62339.3,0,{"$nulls":5},"ԱԾ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Կազմված ագրոքիմիական քարտեզների քանակը, (համայնքների քանակին համապատասխան), հատ","քանակական",172,null,172,172,0,null,null,null,0,null,0,{"$nulls":5},"ԾՏ"]
[{"$nulls":5},2,null,null,"Կազմված ագրոքիմիական քարտեզներից քաղվածքներ, հատ","քանակական",72,null,72,131,59,"Հետազոտությունների քանակի ավելացում",null,null,0,null,0,{"$nulls":5},"ՖԾ"]
[104007,"2",1059,"ԱԾ",1,null,null,"Բուսասանիտարական մոնիտորինգ և անասնաբուժական միջոցառումների կազմակերպում",{"$nulls":8},128368.9,null,128368.9,128368.9,0,{"$nulls":5},"ԵԿ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Հետազոտված տարածքներ, հա","քանակական",244375,null,244375,244375,0,{"$nulls":11},"ԿՊ"]
[{"$nulls":5},2,null,null,"Անասնաբուժական միջոցառումների կազմակերպում, համայնքների քանակը","քանակական",915,null,915,915,0]
[104007,"2",1059,"ԱԾ",2,null,null,"Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ ",{"$nulls":8},150000,-35230.5,114769.5,68273.25,-46496.25,"Բուսասանիտարական մոնիտորինգի արդյունքներով մկնանման կրծողներով և մորեխներով վարակվածության աստիճանի ցածր լինելու արդյունքում  միջոցառումների նախատեսված ծավալների իրականացմանան անհրաժեշտություն չի առաջացել:",{"$nulls":4},"ԱՊ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել վնասակար օրգամիզմների դեմ  տարվող պայքարի տարածքը, հա","քանակական",69290,null,69290,55725,-13565,"Առավել վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումները իրականացվել են համաձայն մոնիտորինգի արդյունքների",{"$nulls":10},"ԵՊ"]
[{"$nulls":5},2,null,null,"Անտառի առավել վնասակար օրգամիզմների դեմ տարվող պայքարի տարածքը, հա","քանակական",7910,null,7910,6300,-1610,"Անտառի առավել վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումները իրականացվել են համաձայն մոնիտորինգի արդյունքների",{"$nulls":10},"ԱՁ"]
[104007,"2",1059,"ԱԾ",3,null,null,"Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկում ",{"$nulls":8},57841.8,null,57841.8,57841.8,0,{"$nulls":5},"ՎՏ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Սելեկցիոն նվաճումների հայտերի\nփորձաքննություններ, գրանցամատյանների վարում, օրիգիտատորի հաշվառում, բույսերի սորտերի նկարագրությունների և բնութագրերի կազմում (հատ)","քանակական",20,null,20,20,0,{"$nulls":11},"ՎՄ"]
[{"$nulls":5},2,null,null,"Բույսերի սերմերի որակի լաբորատոր հետազոտություններ և փաստաթղթավորում (հազ.տոննա)","քանակական",14.5,null,14.5,14.5,0,{"$nulls":11},"ԲՏ"]
[{"$nulls":5},3,null,null,"Բույսերի նոր սորտերի տեղեկագրի և գրանցամատյանի հրապարակում","քանակական",600,null,600,600,0]
[{"$nulls":5},4,null,null,"Բույսերի նոր սորտերի ստուգիչ ցանցերի իրականացում և դաշտային փորձակումներ","քանակական",155,null,155,155,0]
[104007,"2",1086,"ԱԾ",1,null,null,"Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},1606855.9,null,1606855.9,1653503.16,46647.26000000001,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ  ծավալով",{"$nulls":4},"ՄՆ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":16},"ՄԱ"]
[104007,"2",1086,"ԱԾ",2,null,null,"Սննդի անվտանգության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":8},108893.4,null,108893.4,87316.17,-21577.229999999996,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ  ծավալով"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական"]
[104007,"2",1086,"ԱԾ",3,null,null,"Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության դրամաշնորհային  ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ",{"$nulls":8},204251,null,204251,118388.29,-85862.71,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ  ծավալով"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական"]
[104007,"2",1103,"ԱԾ",1,null,null,"Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ ",{"$nulls":8},4490,null,4490,4489.22,-0.7799999999997453,"Խնայողությունը պայմանագրային գնի արդյունք է:"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Սերմնահեղուկի պահպանում, հազար չափաքանակ","քանակական",321.3,null,321.3,319.29,-2.009999999999991,"Սերմնահեղուկի իրացում պակաս է իրականացվել",{"$nulls":10},"List3"]
[104007,"2",1116,"ԱԾ",1,null,null,"Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում",{"$nulls":8},542519,null,542519,542519,0,{"$nulls":5},"Պ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Պատվաստման միջոցառումների քանակը, հատ","քանակական",9383799,null,9383799,9060597,-323202,"Պայմանավորված է մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելոզ հիվանդության ախտորոշման նկատմամբ արյան կրկնակի նմուշառման ոչ նպատակահարմար լինելով",{"$nulls":10},"Գ"]
[104007,"2",1116,"ԱԾ",2,null,null,"Կարանտինային սահմանափակումների իրականացում",{"$nulls":8},49838.3,null,49838.3,49838.3,0,{"$nulls":5},"Տ"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մասնագիտացված անասնաբուժական 1 դասակի հաստիքների քանակը","քանակական",26,null,26,26,0]
[104007,"2",1116,"ԱԾ",3,null,null,"Պատվաստանյութերի ձեռքբերում ",{"$nulls":8},594000,-1380,592620,578223.03,-14396.969999999972,"Խնայողությունը պայմանավորված է  առանձին միջոցառումների գծով հայտարարված մրցույթների արդյունքում խնայված միջոցներով:",{"$nulls":4},"List4"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":16},"քանակական"]
[104007,"2",1122,"ԱԾ",1,null,null,"Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ",{"$nulls":8},346453.4,null,346453.4,346453.4,0,{"$nulls":5},"որակական"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Սեմինարների քանակը, հատ","քանակական",1088,null,1088,1094,6,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"ժամկետայնության"]
[{"$nulls":5},2,null,null,"Դաշտային ուսուցումների քանակը, հատ ","քանակական",837,null,837,843,6,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":5},3,null,null,"Խորհրդատվական միջոցառումների քանակը, հատ  ","քանակական",21301,null,21301,21817,516,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":5},4,null,null,"Փորձացուցադրական աշխատանքների քանակը, հատ  ","քանակական",147,null,147,151,4,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[{"$nulls":5},5,null,null,"Ռադիոհեռուստահաղորդումներ ","քանակական",86,null,86,87,1,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[{"$nulls":5},6,null,null,"Թերթիկների, բուկլետների թեմաների քանակը  ","քանակական",444,null,444,448,4,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":8},"Թերթիկների, բուկլետների տպաքանակը","քանակական",109620,null,109620,113090,3470,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի"]
[{"$nulls":5},7,null,null,"Թերթիկների թողարկումների քանակը","քանակական",154,null,154,158,4,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":5},8,null,null,"Թերթերի տպաքանակը","քանակական",201100,null,201100,211500,10400,"Միջոցառումն իրականացվել է ըստ պահանջի",{"$nulls":10},"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[104007,"2",1173,"ԱԾ",1,null,null,"Անտառների պահպանում և  կառավարում",{"$nulls":8},971822.3,null,971822.3,971822.3,0,{"$nulls":5},"ներդրման հիմնավորումը"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Կառավարվող անտառային տարածքներ, հազար հա","քանակական",344.2,0,344.2,344.2,0,{"$nulls":11},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[104007,"2",1173,"ԱԾ",2,null,null,"Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում ",{"$nulls":4},0,null,null,null,54573.5,null,54573.5,54573.5,0,{"$nulls":5},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Անտառներում դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ, հազար հա  ","քանակական",370,0,370,370,0]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",1,null,null,"Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցություն",{"$nulls":8},550000,null,550000,550000,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Պետական աջակցության տրամադրման ենթակա տարածքը, հա","շահառուների քանակը",8000,null,8000,8000,0]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",2,null,null,"Վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում ",{"$nulls":8},872479.5,null,872479.5,872479.5,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Սուբսիդավորման ենթակա համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",915,null,915,915,0]
[104007,"2",1086,"ԾՏ",1,null,null,"Տրանսֆերտներ Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման  և/կամ զարգացման նպատակով ",{"$nulls":8},139855.2,null,139855.2,87505.73,-52349.470000000016,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը"]
[104007,"2",null,"ԾՏ",3,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ",{"$nulls":9},18744,18744,14825,-3919,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կնքված պայմանագրերին համապատասխան"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների քանակը","շահառուների քանակը",null,142,142,116,-26,"Պայմանավորված է սոցիալական փաթեթով\n օգտվող աշխատակիցների թվաքանակով"]
[104007,"2",1086,"ԱԾ",4,null,null,"<<Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ\nիրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր>> նախապատրաստման \nդրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":9},247038.7,247038.7,218042.51,-28996.190000000002,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Համակարգման/ղեկավարման\nենթակա գումար (հազ.դրամ)","քանակական"]
[104007,"2",1173,"ԾՏ",1,null,null,"Անտառների պահպանում և  կառավարում",{"$nulls":9},40689.1,40689.1,40689.09,-0.010000000002037268,"Խնայողությունը պայմանավորված է նախահաշվի ճշգրտմամբ:"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","շահառուների քանակը"]
[104007,"2",1179,"ԱՁ",2,null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում",{"$nulls":9},33008,33008,33008,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր (փաթեթ)","քանակական",null,12,12,12,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Փորձաքննության անցկացում","որակական",null,"Դրական \nեզրակացություն"]
[104007,"2",1179,"ԱՁ",2,null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում",{"$nulls":9},250000,250000,250000,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական"]
[104007,"2",1059,"ԱԾ",4,null,null,"Ֆերոմոնային թակարդների կիրառմամբ մոնիթորինգի իրականացում",{"$nulls":9},27460.8,27460.8,27460.8,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մոնիթորինգի ենթակա տարածք (հա)","քանակական",null,9500,9500,9500,0]
[104007,"2",1029,"ԱԾ",2,null,null,"Կարանտինի սահմանում և կարանտինի միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":9},5317.9,5317.9,5317.9,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Կարանտին սահմանվող տարածքներ, հա","քանակական",null,0.77,0.77,0.77,0]
[104007,"2",1155,"ԱԾ",16,null,null,"Իշխանի պաշարների վերականգման և ձկնաբուծության զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":9},2000000,2000000,2000000,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Հիմնադրամին կանոնադրական նպատակների իրականացման համար (հազ.դրամ)","քանակական",null,2000000,2000000,2000000,0]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",1,null,null,"Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցություն",{"$nulls":9},1260643.65,1260643.65,1260643.65,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Պետական աջակցության տրամադրում, լիտր","շահառուների քանակը",null,14325496,14325496,14325496,0]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",1,null,null,"Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցություն",{"$nulls":9},1189204.36,1189204.36,1165828.58,-23375.780000000028,"Վերականգնվել է ՀՀ պետական բյուջե:"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Պետական աջակցության տրամադրման ենթակա տարածքը, հա","շահառուների քանակը",null,18000,18000,18000,0]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",1,null,null,"Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցություն",{"$nulls":9},1829714.55,1829714.55,1829714.55,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Պետական աջակցության տրամադրում, տոննա","շահառուների քանակը",null,37385.45,37385.45,37385.45,0]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",2,null,null,"ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի գյուղապետարանին աջակցություն",{"$nulls":9},3500,3500,3500,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Համայնք","շահառուների քանակը",null,1,1,1,0]
[104007,"2",1116,"ԱԾ",3,null,null,"Պատվաստանյութերի ձեռքբերում ",{"$nulls":9},1380,1380,1200,-180,"Խնայողությունը պայմանավորված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմամբ:"]
[{"$nulls":5},1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական"]
[104007,"2",1022,"ԾՏ",3,null,null,"<<Բերրիություն>> ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում>> և <<Հրաշք այգի>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ծախսերի փոխհատուցում",{"$nulls":9},97624.3,97624.3,97624.3,0]
[{"$nulls":5},1,null,null,"<<Բերրիություն>> ԱՄ-ի Մասիսի շրջանային միավորում>> և <<Հրաշք այգի>>  ՍՊԸ","շահառուների քանակը",null,1,1,1,0]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":14},"յ"]