{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","tari"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":17,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,7,26,8],[16,9,16,15],[10,4,10,13],[14,1,14,7],[14,9,14,15],[22,7,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":16},"                                                                                                                         Հավելված 1"]
[{"$nulls":16},"                                                                                                        ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի "]
[{"$nulls":16},"                                                                                                      2007 թվականի մարտի 28-ի 324-Ն հրամանի  "]
["  ",{"$nulls":15},"                                                                                                                       Օրինակելի ձև ԱՀ-1  "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ "]
[{"$nulls":5},"                       "]
[{"$nulls":4},"01.01.2014թ. - 31.12.2014թ. ժամանակահատվածի համար         \n"]
[]
[]
[]
[null,"1. Հիմնարկի անվանումը     ՀՀ սպորտի և երիտասարդության   հարցերի նախարարություն",{"$nulls":7},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը   "]
[null,"2. Փոստային հասցեն ___________ք. Երևան Աբովյան 9______________",{"$nulls":7}," "]
[null,"3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործավառման վարչություն"]
[null," ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},104022,null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,null,"02586282"]

{"sheet":"tari","index":1,"n_rows":198,"n_cols":25,"rows_kept":198,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,15,61,15],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,7,1,7],[0,10,0,15],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[1,3,1,4],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար  (սյ1+սյ2)","Փաստացի ցուցանիշը  (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշներիտարբերությունը (սյ4-սյ3)","Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար  (սյ7+սյ8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ10-սյ9)","Տարբերության պատճառը                                                      (սյ.8-ում իրավական ակտերի հղումները և սյ.11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը` ծրագրի նախատեսվող/ ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104022,null,1001,"ԱԾ","013",null,null,"Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում, իրականացում և  ծառայությունների մատուցում ","Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ "]
[{"$nulls":8},"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",4,null,4,5,1,"Նշված քանակով նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման ահրաժեշտություն է առաջացել"]
[{"$nulls":8},"Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",750,null,750,998,248,"Նշված քանակով փաստաթղթեր են պատրաստվել"]
[{"$nulls":8},"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",60,null,60,375,315,"Նշված քանակությամբ տեղեկատվություն է պատրաստվել, որը տեղադրվել է նախարարության պաշտոնական կայքէջում և ուղարկվել ԶԼՄ-ներին՝ լուսաբանելու նպատակով"]
[{"$nulls":8},"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",40,null,40,42,2,"Նախարարի մոտ ընդունելությանը ներկայացած անձանց փաստացի քանակը"]
[{"$nulls":8},"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",85,null,85,106,21,"Դիմել են նշված քանակով քաղաքացիներ"]
[{"$nulls":8},"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",20,null,20,20,0]
[{"$nulls":8},"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",100,null,100,100,0]
[{"$nulls":8},"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը. Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",60,null,60,11,-49,"փաստացի 11 հարցում է եղել"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում  (ծրագիր)","քանակական",26,null,26,26,0]
[{"$nulls":8},"Խորհրդակցությունների անցկացում (թիվը)","քանակական",45,null,45,42,-3,"Անցկացվել է նշված քանակությամբ խորհրդակցություններ"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},333040.7,0,333040.7,319071.42,-13969.280000000028,"Պահպանման ծախսերի տարբերությունը կապված է գնումների գործընթացում առաջացած տնտեսումներից: "]
[null,null,1041,"ԱԾ",1,null,null,"ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում","Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն"]
[{"$nulls":8},"ՀՀ առաջնությունների  թիվը","քանակական",96,null,96,90,-6,"2014թ. միջազգային ֆեդերացիանների օրացուցային պլանի փոփոխության պատճառով "]
[{"$nulls":8},"Ուսումնամարզական հավաքների թիվը","քանակական",176,null,176,133,-43,"2014թ. միջազգային ֆեդերացիանների օրացուցային պլանի փոփոխության պատճառով "]
[{"$nulls":8},"Միջազգային միջոցառումների  թիվը","քանակական",191,null,191,156,-35,"2014թ. միջազգային ֆեդերացիանների օրացուցային պլանի փոփոխության պատճառով "]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական",0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},929967.2,null,929967.2,929808.44,-158.7600000000093,"Տարբերությունը կապված է օրացույցային պլանում կատարված փոփոխությունների արդյունքներից:"]
[null,null,1041,"ԱԾ",2,null,null,"ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում","ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովման ծառայություններ"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},47990,null,47990,47980.6,-9.400000000001455,"Պայմանագիրը  կնքվել է ամբողջ գումարի չափով և վճարումը կատարվում է համաձայն վճարման ժամանակացույցի"]
[null,null,1041,"ԱԾ",5,null,null,"Հաշմանդամային սպորտին առնչվող ծառայություններ","Հաշմանդամային մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում"]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",300,null,300,379,79,"Համաձայն ներկայացված հաշվետվության՝ ավելացելա մասնակիցների թիվը "]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},9000,null,9000,8939.6,-60.399999999999636,"Ֆինանսավորվել է համաձայն փաստացի ներկայացված  հաշվետվությունների"]
[null,null,1041,"ԱԾ",6,null,null,"Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայություններ","ՀՀ հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկների բժշկական հսկողության, հիվանդությունների և վնասվածքների ախտորոշման ու բուժման և հակադոպինգային հսկողության իրականացումը, ինչպես նաև ՀՀ հավաքական թիմերի անդամներին բարձրորակ դեղորայքով, վիտամիններով և վերականգնողական միջոցներով ապահովումը"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական սպասարկման իրականացում (մարզաձևեր)","քանակական",31,null,31,30,-1,"Լինելով ոչ օլիմպիակն  և ՄՕԿ-ի կողմից չճանաչված մարզաձև Քիք-բոքսինգի ֆեդերացիան դուրս է մնացել պետական աջակցության ծրագրում ընդգրկված մարզաձևերի ցանկից: "]
[{"$nulls":8},"Բժշկական սպասարկման իրականացում (մարզիկներ)","քանակական",7500,null,7500,7500,0]
[{"$nulls":8},"Դեղորայք (մարզիկներ)","որակական",2500,null,2500,2500,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},83673.9,null,83673.9,83673.9,0]
[null,null,1041,"ԱԾ",10,null,null,"2014 թվականի Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում","2014 թվականի փետրվարին Սոչիում (Ռուսաստանի Դաշնություն) կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",12,null,12,12,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},24340.5,null,24340.5,23603.13,-737.369999999999,"Ֆինանսավորվել է համաձայն փաստացի ներկայացված  հաշվետվությունների"]
[null,null,1041,"ԱԾ",11,null,null,"2014 թվականի Սոչիի ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին մասնակցության ապահովում","2014 թվականի Սոչիի ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին մասնակցության ապահովում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",5,null,5,4,-1,"Համաձայն ներկայացված հաշվետվության՝ մեկ մասնակցի (սպիտակ քարտ) չի տրամադվել"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},6869,null,6869,6869,0]
[null,null,1041,"ԱԾ",12,null,null,"2014 թվականի Նան Ջինգի (Չինաստան) ամառային 2-րդ պատանեկան օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում","2014 թվականի հուլիսին Նան Ջինգում (Չինաստան) կայանալիք ամառային 2-րդ պատանեկան օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",29,null,29,29,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},54081.2,null,54081.2,54081.2,0]
[null,null,1041,"ԱԾ",13,null,null,"Երևանում կայանալիք միջազգային մարաթոնյան վազքի անցկացման ապահովում","Երևանում կայանալիք միջազգային մարաթոնյան վազքի անցկացում "]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,null,-1,"Միջազգային ֆեդերացիայի կողմից անվտանգության պայմանագիր չկնքելու պատճառով միջոցառումը չի իրականացվել"]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",250,null,250,null,-250]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},22746.6,-10035,12711.599999999999,0,-12711.599999999999,"Միջազգային ֆեդերացիայի կողմից անվտանգության պայմանագիր չկնքելու պատճառով միջոցառումը չի իրականացվել"]
[null,null,1041,"ԱԾ",14,null,null,"2014 թվականին Խորվաթիայում կայանալիք խուլերի շախմատի օլիմպիական առաջնությանը մասնակցության ապահովում","2014 թվականին Խորվաթիայում կայանալիք խուլերի շախմատի օլիմպիական առաջնությանը մասնակցության ապահովում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",8,null,8,8,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},8130.3,null,8130.3,8130.3,0]
[null,null,1115,"ԱԾ",1,null,null,"Երիտասարդական  պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ ","Հասարակական կյանքին երիտասարդների ակտիվ մասնակցության,  երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակության խթանում, երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների մեծացում,  պետական երիտասարդական քաղաքականության իրականացման համակարգվածության մակարդակի բարձրացում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",18,null,18,16,-2,"Միջոցառումներն իրականացվել են ամբողջ ծավալով: Ոչ ֆինանսական ցուցանիշի նվազումը պայմանավորված է մրցույթի արդյունքում ավելի էժան գնային առաջարկով, ինչպես նաև պլանավորված միջոցառումների որոշ փոփոխություններով: Մասնավորապես՝ «Պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի և հայեցակարգից բխող գործողությունների ծրագրի մշակում» տողով նախատեսված միջոցառումներն իրականացնելու համար նախատեսվել էր հրավիրել փորձագետներ, ովքեր իրականացնելու էին այցելություններ ՀՀ մարզեր՝ երիտասարդական ոլորտին վերաբերող տեղերում առկա առավել հրատապ խնդիրները վեր հանելու և հայեցակարգային մոտեցումներ մշակելու նպատակով և իրենց աշխատանքի դիմաց ստանալու էին հոնորար: Սակայն, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2014 թվականի մարտի 27 ի № 56-Ա/1 հրամանի համաձայն «Պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակելու նպատակով ստեղծվեց շահագրգիռ գերատեսչություններից բաղկացած աշխատանքային խումբ, որի միջոցով մշակվեց և ՀՀ կառավարություն ներկայացվեց «Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 54 արձանագրային որոշմամբ:\n««Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրի մոնիթորինգի իրականացում, տեղեկատվական վերլուծական, քարոզչական նյութերի մշակում, ծրագրային առաջարկությունների ներկայացում» տողով նախատեսված միջոցառումներն նույնպես իրականացվել են ամբողջ ծավալով, սակայն, ֆինանսական ծախս կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացել: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը մշակել և ՀՀ կառավարություն է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի № 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշ¬ման նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ): Մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստում Նախագծի քննարկման հարցը հետաձգվել է, և առաջարկվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահին քննարկել հիպոտեկային վարկավորման ծրագրերի («Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ» ՓԲԸ-ի և «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի) հայեցակարգային մոտեցումները, դրանց շրջանակներում վարվող քաղաքակա¬նու¬թյան միասնականացման և 2 ընկերությունների միացման հարցն ու համապատաս¬խան առաջարկները ներկայացնել ՀՀ վարչապետին: Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ քարոզչական նոր նյութերի մշակման և ծրագրային առաջարկությունների ներկայացման անհրաժեշտություն չի առաջացել:"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},169346.8,null,169346.8,160560.25,-8786.549999999988,"Փաստացի ֆինանսավորվել է համաձայն նախարարի հրամանների և կնքած պայմանագրի"]
[null,null,1115,"ԱԾ",2,null,null,"Մարզային,համահայկական և միջազգային նշանակության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում","Մարզային, համահայկական և միջազգային նշանակության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},86883.4,null,86883.4,86883.4,0]
[null,null,1115,"ԱԾ","03",null,null,"Աջակցություն հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը ","Հայաստանի երիտասարդական ազգային խորհուրդի գործունեության ապահովում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},2000,null,2000,2000,0]
[null,null,1115,"ԱԾ","04",null,null,"Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցառումներ","Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելմանն ուղղված քարոզչական միջոցառումներ"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},8000,-2338,5662,5662,0,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի մայիսի 29-ի N 568-Ն որոշում "]
[null,null,1148,"ԱԾ","08",null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն (սպորտի և երիտասարդության ոլորտում)","Մարզադպրոցների սաների համար  մարզական ուսուցման կազմակերպում, մարզական հերթափոխի ապահովման նպատակով մարզիկների պատրաստում"]
[{"$nulls":8},"Մարզադպրոցների թիվը","քանակական",25,null,25,25,0]
[{"$nulls":8},"Սաների թիվը","քանակական",8169,null,8169,7775,-394,"Փոփոխությունը պայմանավորված է 2014-2015 ուսումնական տարվա կոմպլեկտավորմամբ:Արդյունքում նվազել է մարզիկների քանակը խմբերում, ինչը սակայն համապատասխանում է համաձայն կանոնադրության պահանջներին:"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական",0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},1013364.6,null,1013364.6,1013364.6,0]
[null,null,1148,"ԱԾ","23",null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից","Մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից մարզիկների պատրաստում և առաջնությունների անցկացում"]
[{"$nulls":8},"Մարզական հասարակական կազմակերպությունների թիվը","քանակական",4,null,4,4,0]
[{"$nulls":8},"Սաների թիվը","քանակական",5758,null,5758,5480,-278,"Փոփոխությունը պայմանավորված է 2014-20145ուստարվա կոմպլեկտավորմամբ:"]
[{"$nulls":8},"Մարզադպրոցների թիվը    ","քանակական",23,null,23,23,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},635272.2,null,635272.2,635272.2,0]
[null,null,1148,"ԱԾ",24,null,null,"Շախմատի մրցույթների պատրաստման ծառայություններ","Շախմատի մրցույթների  պատրաստման ծառայությունների մատուցում "]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},15164.7,null,15164.7,15164.7,0]
[null,null,1148,"ԱԾ",25,null,null,"Վինդսերֆինգ մարզաձևին առնչվող ծառայություններ ","Վինդսերֆինգ մարզաձևի զարգացման և  մարզական միջոցառումներին մասնակցության համար Հայաստանի մարզիկների պատրաստում "]
[{"$nulls":8},"Վինդսերֆինգ մարզաձևի մարզական միջոցառումների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},47443.6,null,47443.6,47443.6,0]
[null,null,1148,"ԱԾ",26,null,null,"Մանկապատանեկան դպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման կազմակերպում","Մանկապատանեկան դպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման կազմակերպում"]
[{"$nulls":8},"Վերապատրաստվող մարզիչ-մանկավարժների  թիվը","քանակական",176,null,176,149,-27,"Հաշվի առնելով, որ «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ննջարանային մասնաշենքը  վթարային էր և չէր կարող ապահովել գիշերելու տեղով, ուստի  տարբերությունը պայմանավորված է  մարզերի մարզիչներին կացարանով չապահովելու փաստով  "]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},7277.8,null,7277.8,4492.52,-2785.2799999999997,"Քանի որ «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ»ՊՈԱԿ-ը գտնվում է անսարք վիճակում,  վերապատրաստվող մարզիչ-մանկավարժները չեն մնացել քոլեջում և այդ պատճառով օրապահիկ չի վճարվել:"]
[null,null,1163,"ԱԾ",1,null,null,"ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում","ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում ֆիզիկական ակտիվության և առողջության օրերի անցկացում"]
[{"$nulls":8},"Մարզական փառատոնի մասնակիցների թիվը","քանակական",27100,null,27100,22000,-5100,"Համաձայն մարզպետարաններից ստացված հաշվետվությունների"]
[{"$nulls":8},"Մրցակցային վարժությունների թիվը","քանակական",7,null,7,7,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},6960,null,6960,6882.74,-77.26000000000022,"Ֆինանսավորվել է համաձայն փաստացի ներկայացված  հաշվետվությունների"]
[null,null,1163,"ԱԾ",2,null,null,"«Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում","ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում"]
[{"$nulls":8},"Մրցույթի մասնակից ընտանիքների թիվը","քանակական",2176,null,2176,2083,-93,"Միօջոցառմանը չեն մասնակցել ԼՂՀ՝ Քարվաճառ քաղաքը, Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր, Լոռու մարզի Թումանյան, Ախթալա, Շամլուխ , Սյունիքի մարզի Ագարակ և Դաստակերտ քաղաքների մասնակից ընտանիքները և եզրափակիչ փուլին մասնակցել են 16   հաշմանդամ  ընտանիք:"]
[{"$nulls":8},"Մարզաձևերի թիվը","քանակական",6,null,6,6,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},155840.8,null,155840.8,151916.6,-3924.1999999999825,"Տարբերությունը կապված է գնումների գործընթացում առաջացած տնտեսումից և միջոցառմանը չմասնակցած քաղաքներից"]
[null,null,1163,"ԱԾ",3,null,null,"Մանկապատանեկան սպորտի մասսայականացման միջոցառումների իրականացում","Մանկապատանեկան սպորտի մասսայականացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",180,null,180,180,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},8000,null,8000,7980,-20,"Ֆինանսավորվել է համաձայն փաստացի ներկայացված  հաշվետվությունների"]
[null,null,1163,"ԱԾ",4,null,null,"Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում","Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի կազմակերպում և անցկացում"]
[{"$nulls":8},"Մասնակիցների թիվը","քանակական",32500,null,32500,31450,-1050,"Համաձայն մարզերից ներկայացված հաշվետվությունների"]
[{"$nulls":8},"Մարզաձևերի թիվը","քանակական",6,null,6,6,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},7000,null,7000,6995.8,-4.199999999999818]
[null,null,1041,"ԾՏ",1,null,null,"Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում","Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում, գավաթի խաղարկություններում հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում"]
[{"$nulls":8},"Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում առավել բարձր ցուցանիշների հասած մարզիկներ, մարզիչներ, բժիշկներ և մարզական կազմակերպություններ","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"միանվագ"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},50000,null,50000,50000,0]
[null,null,1041,"ԾՏ",2,null,null,"Հավաքական թիմերի ավագ մարզիչների վարձատրության և աշխարհի չեմպիոններին թոշակի հատկացում","ՀՀ հավաքական թիմերի ավագ մարզիչների վարձատրության և աշխարհի 17 չեմպիոններին թոշակի հատկացում"]
[{"$nulls":8},"Ավագ մարզիչների թիվը","շահառուների քանակը",16,null,16,16,0]
[{"$nulls":8},"Աշխարհի չեմպիոնների թիվը","շահառուների քանակը",28,null,28,28,0]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"ամսական"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},37107,null,37107,36798.8,-308.1999999999971,"Տարբերությունը կապված է Ռաֆիկ Մեհրաբյանին` համաձայն 2014թ-ի մարտի 18-ի N49-Ա/1 հրամանի,   փետրվարի 1-ից չորս ամիս թոշակ չհատկացվելուց:"]
[null,null,1041,"ԾՏ",3,null,null,"Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին ՀՀ Նախագահի անվանական թոշակի հատկացում","Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին ՀՀ Նախագահի անվանական թոշակի հատկացում"]
[{"$nulls":8},"Ազգային հավաքական թիմերում ընգրկված մարզիկներին տրվող թոշակներ (մարզիկների թիվը)","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",68,null,68,62,-6,"Տարբերությունը պայմանավորված է 2014 թվականին հավաքական թիմի մարզիկների ցուցաբերած արդյունքների նվազմամբ:"]
[{"$nulls":8},"Ազգային հավաքական թիմերում ընգրկված մարզչական անձնակազմին տրվող թոշակների (մարզչական անձնակազմի թիվը)","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",96,null,96,87,-9,"Տարբերությունը պայմանավորված է 2014 թվականին հավաքական թիմի մարզիկների ցուցաբերած արդյունքների նվազմամբ:"]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"ամսական"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},150000,10035,160035,160035,0,"ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ-ի դեկտեմբերի 11-ի  01/83-2/19885-14 գրության"]
[null,null,1041,"ԾՏ",4,null,null,"Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությանը անդամակցում ","Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությանը / WADA / անդամակցելու անդամավճարի հատկացում",{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":8},"Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալություն","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"տարեկան"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},3051.6,30.5,3082.1,3082,-0.09999999999990905,"ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ-ի մարտի 10-ի  1/4.3-2/3543-14 գրության"]
[null,null,1041,"ԾՏ",5,null,null,"Եվրախորհրդի սպորտի մասին համաձայնագրին անդամակցում","Եվրախորհրդի սպորտի մասին ընդլայնված մասնակի համաձայնագրին անդամակցելու անդամավճարի հատկացում"]
[{"$nulls":8},"Եվրախորհրդի սպորտի մասին ընդլայնված մասնակի համաձայնագիր","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"տարեկան"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},3840.2,-30.5,3809.7,3779.89,-29.809999999999945,"ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ-ի մարտի 10-ի  1/4.3-2/3543-14 գրության"]
[null,null,1045,"ԾՏ",17,null,null,"Միջին մասնագիտական կրթության  նպաստների տրամադրում (սպորտի և երիտասարդության ոլորտ)","Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական  նպաստների տրամադրում"]
[{"$nulls":8},"Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ուսանողներ","շահառուների քանակը",866,null,866,870,4,"Տարբերությունը պայմանավորված է քոլեջների սովորողների ավելացմամբ"]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"ամսական"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},1008581.5,853.3,1009434.8,1009427.73,-7.070000000065193,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1170-Ն որոշում "]
[null,null,1045,"ԾՏ",18,null,null,"Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ (սպորտի և երիտասարդության ոլորտ)","Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ"]
[{"$nulls":8},"Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ուսանողներ","շահառուների քանակը",606,null,606,609,3,"Տարբերությունը պայմանավորված է քոլեջների սովորողների ավելացմամբ"]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":4},"ամսական"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":7},34542,57,34599,34599,0,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1170-Ն որոշում "]
[null,null,1015,"ԾՏ",43,null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում /ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն/","Սոցիալական փաթեթներով ապահովում (կրթության, հանգստի, hիփոթեքային վարկերի գծով ծախսերի փոխհատուցում)"]
[{"$nulls":8},"Պետական մարմինների աշխատողների  (քանակը)","շահառուների քանակը",null,79,79,62,-17,"Համաձայն փաստացի սոցիալական փաթեթից օգտվողվերի քանակից"]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":8},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},10428,10428,9203.99,-1224.0100000000002,"Վճարումը կատարվել է համաձայն փաստացի սոցիալական փաթեթից օգտվողվերի քանակից"]
[]
[null,null,1041,"ԱԾ",1,null,null,"ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստման ը առաջնությունների անցկացում","Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնություններին և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավածների կազմակերպում և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն "]
[{"$nulls":8},"Միջազգային միջոցառումների թիվը","քանակական",null,1,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},20411.7,20411.7,20411.7,0,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի ապրիլի 10-ի N 392-Ն որոշում "]
[]
[null,null,1041,"ԾՏ",6,null,null,"2014 թվականին կայացած համահայկական ձմեռային առաջին խաղերին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապերություն շամանող մարզական պատվիրակության անդամ`օտարերկրյա քաղաքացիներին մուտքի արտոնագրի տրամադրման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարումից ազատելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջէ վճարելու համար ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումարի հատկացում","2014 թվականի փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 2-ը  կայացած համահայկական ձմեռային առաջին խաղերին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապերություն շամանող մարզական պատվիրակության անդամ`օտարերկրյա քաղաքացիներին մուտքի արտոնագրի  համար նախատեսված պետական տուրքի գումարների փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջէ վճարելու համար ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումարի հատկացում"]
[{"$nulls":8},"Օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը","շահառուների քանակը",null,46,46,46,0]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":8},"Գումարը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},138,138,138,0,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի ապրիլի 23-ի N 436-Ն որոշում "]
[]
[null,null,1115,"ԱԾ","04",null,null,"Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցառումներ և «Ինֆորմացիոն ազատության կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն","Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելմանն ուղղված քարոզչական միջոցառումներ"]
[{"$nulls":8},"Միջոցառումների թիվը","քանակական",null,1,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},2338,2338,2338,0,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի մայիսի 29-ի N 568-Ն որոշում "]
[null,null,1041,"ԾՏ","01",null,null,"Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում","Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում, գավաթի խաղարկություններում հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում"]
[{"$nulls":8},"Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում առավել բարձր ցուցանիշների հասած մարզիկներ, մարզիչներ, բժիշկներ և մարզական կազմակերպություններ","շահառուների քանակը",null,0,null,0,0]
[{"$nulls":9},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":8},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":8},68960,68960,68960,0,"ՀՀ կառավարության 2014թվականի դեկտեմբերի 18--ի N 1463-Ն որոշում "]