Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության  2014թ.

սեպտեմբերի 25-ի նիստի N 40                                                                                                                                      արձանագրային որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԾՐԱԳԻՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ | ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ (ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԿԵՏԸ | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Հիմնական օրենսդրական փաթեթների մշակում | 1.1 Տեսչական մարմինների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ ազգային ժողով | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2015թ. 3-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |
|  | 1.2. Ստուգումների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ ազգային ժողով |  |  |  |
| 2. Պիլոտային տեսչական մարմնի ձևավորում | 2.1. Կառավարման խորհրդի ձևավորում և տեսչության պետի նշանակում | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, ՀՀ կառավարության 2009թ. Սեպտեմբերի 17-ի N 1135-Ն որոշմամբ ստեղծված Տեսչական բարեփոխումների համակարգման խորհուրդ, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2015թ. 3-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |
|  | 2.2. Նոր մարմնի համար անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշվի կազմում (այդ թվում պահպանման և ընթացիկ գործունեության ապահովման համար) և ամրակցվող գույքի կազմի որոշում |  |  |  |
| 3. Վերապատրաստման դասընթացների մշակում և կազմակերպում | 3.1.Վերապատրաստման ծրագրերի և դասընթացների ժամանակացույցի մշակում (յուրաքանչյուր մարմնի համար ստեղծման պահից՝ 9 ամիս) | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | 2018թ. 2-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (տեխնիկական աջակցություն) |
|  | 3.2.Դասավանդողների վերապատրաստում (training of trainers) |  |  |  |
|  | 3.3. Ըստ տեսչությունների ուսուցման և վերապատրաստման աշխատանքների իրականացում (դասընթացների կազմակերպում) |  |  |  |
| 4. Միասնական տեղեկատվական համակարգի մշակում և ներդրում | 4.1.Տեղեկատվական համակարգի ծրագրավորման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավում (բանակցություններ դոնորների հետ) | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2017թ. 3-րդ եռամսյակ |  |
|  | 4.2. Միասնական տեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ ընդհանուր բազայի ստեղծում |  |  |  |
|  | 4.3. Ռիսկի գնահատման մեխանիզմների ծրագրային մշակում և ներդրում միասնական տեղեկատվական համակարգ |  |  |  |
|  | 4.4. Միասնական տեղեկատվական համակարգի փորձարկում, թերությունների շտկում և մեկնարկում |  |  |  |
| 5. Հանրային իրազեկման գործողությունների ծրագրի մշակում և ներդրում | 5.1 Բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հասարակական լայն զանգվածներին տեղեկատվության տրամադրում | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2017թ. 3-րդ եռամսյակ | ՎԶԵԲ Գործարարության աջակցման գրասենյակ, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (տեխնիկական աջակցություն) |
| 6. Տեսչական մարմինների ձևավորման 2-րդ և 3-րդ փուլերի մշակում և իրականացում | 6.1 Միաձուլվող տեսչությունների վերահսկման ոլորտների հստակեցում, քարտեզագրում |  | 2017թ. 2-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |
|  | 6.2. II փուլի իրականացում (մինչև երեք մարմինների ձևավորում) |  |  |  |
|  | 6.3. III փուլի իրականացում (մնացյալ մարմինների ձևավորում) |  |  |  |
| 7. Տեսչական համակարգի օպտիմալացման ամփոփում |  | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2017թ. 4-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |