Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2015 թ.

դեկտեմբերի 29-ի  նիստի  N 57

արձանագրային որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հայաստանի Հանրապետության ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ  իրականացման

միջոցառումների

| <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ նոր օրենքի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառումը |  | Ակնկալվող արդյունքը, ցուցիչը |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմինը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, չափը |
|  |  | 2016 թ. | 2017 թ. |  | 2018 թ. |  | 2019 թ. |  |  |
| 1. <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի մշակում |  | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում (IV եռամսյակ) <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, ընդունում Ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| ՀՀ ՔԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ, ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումը |  | Ակնկալվող արդյունքը, ցուցիչը |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմինը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, չափը |
|  |  | 2016 թ. | 2017 թ. |  | 2018 թ. |  | 2019 թ. |  |  |
| 2. Քաղաքացիական ծառայողի իրավական կարգավիճակի ամրագրում |  | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայողի իրավական կարգավիճակի ամրագրում |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3. Քաղաքացիական ծառայության սկզբունքների սահմանում |  | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայության սկզբունքների սահմանում |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4. Քաղաքացիական ծառայողի իրավունքների և պարտականությունների սահմանում |  | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայողի իրավունքների և պարտականությունների հստակ կանոնակարգում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների նոր դասակարգում |  | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների նոր դասակարգում | Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների ընդհանուր նկարագիրը սահմանող ենթաօրենսդրական ակտի ընդունում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտն ընդունված է: |  | Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների նոր դասակարգման համակարգի ներդրումն ու կիրարկումն ապահովող վերապատրաստումների իրականացում |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 6. Քաղաքացիական ծառայության համակարգում օրինավորության, էթիկայի և անհամապատասխանու-թյունների սահմանում |  | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում օրինավորության, էթիկայի և անհամապատասխանու թյունների սահմանում | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում էթիկայի և անհամապատասխա նությունների մասին ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

| Միջոցառումը | Ակնկալվող արդյունքը, ցուցիչը |  |  |  | Պատասխանատու մարմինը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 թ. | 2017 թ. | 2018 թ. | 2019 թ. |  |  |
| 7. Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հավաքագրման և ընտրության մեխանիզմների սահմանում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում հավաքագրման և ընտրության մեխանիզմների ամրագրում | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հավաքագրման և ընտրության մասին ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հավաքագրման և ընտրության նոր մեխանիզմների փորձարկում վերապատրաստումների իրականացում Վերապատրաստում-ների ծրագրերը հաստատված են, վերապատրաստումները իրականացված են: | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հավաքագրման և ընտրության նոր մեխանիզմների կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ 150 000 000 դրամ |
| 8. Կատարողականի գնահատման համակարգի կատարելագործում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում կատարողականի գնահատման կատարելագործված համակարգի ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող կատարողականի գնահատման նոր համակարգը կանոնակարգող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: | Կատարողականի գնահատման նոր համակարգի կիրառման նպատակով վերապատրաստում-ների իրականացում Վերապատրաստում-ների ծրագրերը հաստատված են: | Կատարողականի գնահատման նոր համակարգի փորձարկում և կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ, լրամշակված ծրագրային ապահովում | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 9. Վերապատրաստման համակարգի կատարելագործում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում վերապատրաստման նոր համակարգի ամրագրում | Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման մասին ենթաօրենսդրական ակտի մշակում Ենթաօրենսդրական ակտն ընդունված է: | Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի մշակում Վերապատրաստ-ման ծրագրերը հաստատված են: | Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ 120 000 000 դրամ |
| 10. Քաղաքացիական ծառայության համակարգում կարիերայի և առաջխաղացման մեխանիզմների ապահովում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայողի կարիերայի և առաջխաղացման մեխանիզմների ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող քաղաքացիական ծառայողի կարիերայի և առաջխաղացման մեխանիզմների մշակում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: | Վերապատրաստ-ման ծրագրերի մշակում Վերապատրաստման ծրագրերն հաստատված են | Նոր համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 11. Քաղաքացիական ծառայության համակարգում շարժունության մեխանիզմների ապահովում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում շարժունության մեխանիզմների ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող շարժունության մեխանիզմների մշակում Համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտը ընդունված է: | Վերապատրաստման ծրագրերի մշակում, հասատում Վերապատրաստում-ները իրականացված են: | Նոր համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 12. Գործող վարձատրության համակարգի և <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի կանոնակարգումնների համապատասխանեցում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում համապատասխանեցում- ների ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող մեխանիզմների սահմանում Համապատասխան իրավական ակտերը ընդունված են: |  | Նոր համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ), ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 13. Քաղաքացիական ծառայողների կարգապահական ընթացակարգերի հստակեցում, կատարելագործում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում կարգապահական հստակ ընթացակարգերի իրավական ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող կարգապահական ընթացակարգեր սահմանող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: | Վերապատրաստ- ման ծրագրերի մշակում, հասատում վերապատրաստումներն իրականացված են: | Նոր համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 14. Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի դադարեցման իրավական մեխանիզմների հստակեցում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի դադարեցման իրավական մեխանիզմների ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող քաղաքացիական ծառայողի աշխատանքի դադարեցման իրավական մեխանիզմներ սահմանող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: |  | Նոր համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 15. Քաղաքացիական ծառայողների սոցիալական ապահովության մեխանիզմների կատարելագործում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայողների սոցիալական ապահովության մեխանիզմների ամրագրում |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 16. Քաղաքացիական ծառայության համակարգում աշխատուժի պլանավորման մեխանիզմների կատարելագործում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայության համակարգում աշխատուժի պլանավորման մեխանիզմների ամրագրում |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 17. Քաղաքացիական ծառայության ռեզերվի ինստիտուտի կատարելագործում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայության ռեզերվի նոր կարգավիճակի ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող քաղաքացիական ծառայության ռեզերվը կանոնակարգող ենթաօրենսդրական ակտի մշակում Ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: |  | Նոր համակարգի կիրառում ՀՀ ՔԾԽ հաշվետվություն- ներ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ. Միջոցառումը; Ակնկալվող արդյունքը, ցուցիչը; Պատասխանատու մարմինը; Ֆինանսավորման աղբյուրը, չափը. 2016 թ.; 2017 թ.; 2018 թ.; 2019 թ.. |
| 18. Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի գործունեության նպատակի և խնդիրների հստակեցում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կարգավիճակի, գործունեության նպատակի և խնդիրների ամրագրում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքից բխող համակարգի կառավարման կենտրոնական մարմնի գործունեության համար անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում Ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունված են: |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 19. Աշխատակազմի ղեկավարի և անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների դերի բարձրացման մեխանիզմների սահմանում | <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում աշխատակազմի ղեկավարի և անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների դերակատարման ամրագրում | <<Քաղաքացիակիան ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքում ամրագրված մեխանիզմների և գործող համապատասխան իրավական ակտերի համապատասխանե-ցում Համապատասխան իրավական ակտերը համապատասխա-նեցված են: | Վերապատրաստման ծրագրերի մշակում, վերապատրաստումների իրականացում Վերապատրաստումներն իրականացված են: | Վերապատրաստում- ների իրականացում | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 20. Քաղաքացիական ծառայության համակարգը սպասարկող միասնական ծրագրային (ՄՌԿՏՀ էլեկտրոնային ծրագիր) ապահովման կատարելագործում |  | Ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, հաստատում Կապալառուն ընտրված է, պայմանագրերը կնքված են: | Ծրագրային ապահովման մշակում, ներդրում, փործարկում, վերապատրաստումների իրականացում Ծրագրային ապահովումը գործում է: |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ 250 000 000 դրամ |

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

| Միջոցառումը | Ակնկալվող արդյունքը, ցուցիչը |  |  |  | Պատասխանատու մարմինը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 թ. | 2017 թ. | 2018 թ. | 2019 թ. |  |  |
| 21. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի բարեփոխումների մոնիթորինգի մեխանիզմների ստեղծում | Մոնիթորինգի հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում, հաշվետվությունների մշակում Մոնիթորինգային հաշվետվությունները հրապարակված են: | Մոնիթորինգային հաշվետվությունների մշակում Մոնիթորինգային հաշվետվությունները հրապարակված են: | Մոնիթորինգային հաշվետվությունների մշակում Մոնիթորինգային հաշվետվությունները հրապարակված են: | Մոնիթորինգային հաշվետվությունների մշակում Մոնիթորինգային հաշվետվություն-ները հրապարակված են: | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 22. Հանրային իրազեկում | ՀՀ ՔԾ ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման տարեկան միջոցառումների մշակում Միջոցառումներն իրականացված են: | ՀՀ ՔԾ ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, հանրային կարծիքի հետազոտություն | ՀՀ ՔԾ ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, հանրային կարծիքի հետազոտություն | ՀՀ ՔԾ ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, հանրային կարծիքի հետազոտություն | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ 50 000 000 դրամ |