Հավելված N 1

ՀՀ  կառավարության  2016 թ.

մարտի  31-ի նիստի N 12

արձանագրային  որոշման

# «Հավելված  1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ  ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  2015-2017 ԹԹ.  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ

| Ոլորտ/միջոցառում | Արդյունքների գնահատման ցուցանիշներ | Պատասխանատու | Վերջնաժամկետ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ԾԲ ամբողջական ներդրման համար իրավական հիմքերի ապահովում |  |  |  |  |
| 1.1 «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և/կամ լրացումների մասին օրենքի նախագծի ընդունում ՀՀ ԱԺ կողմից | Օրենքի նախագիծը ընդունված է ՀՀ ԱԺ կողմից | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով | Դեկտեմբեր, 2017թ |  |
| 1.2 «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և/կամ լրացումների կատարելու մասին ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող հիմնական իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների իրականացում | Օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով օրենսդրական ակտերում անհրաժեշտ փոփոխությունները և/կամ լրացումները կատարված են | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Համաձայն ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող ՀՀ վարչապետի որոշմամբ սահմանված ժամանակացույցի |  |
| 2. ԾԲ ներդրման մանրամասն գործողությունների ծրագրի հաստատում |  |  |  |  |
| 2.1 ԾԲ համակարգի ամբողջական ներդրման մանրամասն գործողությունների ծրագրի մշակման նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծում | ՀՀ վարչապետի 07.06.2002թ. N 346-Ն որոշմամբ ստեղծված Հայաստանի Հանրապետությունում պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մշակման աշխատանքները համակարգող մշտապես գործող խմբի կողմից Աշխատանքային խումբը ստեղծված է | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով, ՀՀ ՎՊ | Դեկտեմբեր, 2015թ |  |
| 2.2 ԾԲ համակարգի ամբողջական ներդրման մանրամասն գործողությունների ծրագրի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից | Ծրագիրը հաստատված է | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով, ՀՀ ՎՊ | Մարտ, 2016թ |  |
| 3. ԾԲ մեթոդաբանական հիմքերի ապահովում |  |  |  |  |
| 3.1 ԾԲ ձևաչափով ծրագրերի և միջոցառումների սահմանման մեթոդական ձեռնարկի մշակում | Ձեռնարկը մշակված է | ՀՀ ՖՆ | Հունիս, 2016թ |  |
| 3.2 ԾԲ ձևաչափով ծրագրերի և միջոցառումների համար արդյունքային ցուցանիշների սահմանման մեթոդական ձեռնարկի մշակում | Ձեռնարկը մշակված է | ՀՀ ՖՆ | Հուլիս, 2016թ |  |
| 3.5 ՀՀ ԱԺ, ՀՀ կառավարության և ՀՀ պետական մարմինների կողմից ԾԲ ձևաչափով պաշտոնապես հաստատվող և հրապարակվող բյուջետային փաստաթղթերի ձևաչափերի և դրանցում տեղեկատվության ներկայացման պահանջների մշակում | Բյուջետային ձևաչափերը և դրանց լրացման պահանջները մշակված են | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԺ, ՀՀ ՎՊ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Սեպտեմբեր, 2016թ |  |
| 3.6 ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջետային հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումների համապատասխանեցում ԾԲ պահանջներին | Մեթոդական ցուցումները վերանայված են | ՀՀ ՖՆ | Դեկտեմբեր, 2016թ |  |
| 4. Բյուջետային փաստաթղթերում ԾԲ տեղեկատվության որակի բարելավում |  |  |  |  |
| 4.1 Բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների կառուցվածքի ու բովանդակության համապատասխանեցում մեթոդաբանության պահանջներին | Բյուջետային ծրագրերը ամբողջությամբ համապատասխանում են մեթոդաբանության պահանջներին: Ծրագրերի անձնագրերը լրամշակված են | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Դեկտեմբեր, 2017թ |  |
| 4.2 Բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշների համապատասխանեցում մշակված մեթոդաբանության պահանջներին | Բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները համապատասխանում են մեթոդաբանության պահանջներին: Ծրագրերի անձնագրերը լրամշակված են: | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ, ՀՀ ԱԺ ֆինանսավրկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով, Բյուջետային գրասենյակ | Դեկտեմբեր, 2017թ |  |
| 5. Ծրագրերի ծախսակազմման գործառույթների բարելավում |  |  |  |  |
| 5.1 Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ընդհանուր ուղեցույցների մշակում | Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ուղեցույցները մշակված են | ՀՀ ՖՆ | Հոկտեմբեր, 2016թ |  |
| 5.2 Առանձին ծրագրերի/միջոցառումների կամ ոլորտների համար բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման մանրամասն ուղեցույցների մշակում (ըստ անհրաժեշտության) | Ընտրված ծրագրերի/միջոցառումների համար բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման մանրամասն ուղեցույցները մշակված են (ըստ անհրաժեշտության) | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Դեկտեմբեր, 2017թ |  |
| 6. Պետական մարմիններում ԾԲ գործնական ներդրման ինստիտուցիոնալ խնդիրների կարգավորում |  |  |  |  |
| 6.1 Ընտրված պետական մարմիններում կառավարման և ներքին հսկողության (ներառյալ ներքին հաշվետվողականության) համակարգերի, ինչպես նաև ներքին կառուցվածքների և գործառույթների ուսումնասիրություն (նաև ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյունից) | Առաջարկությունների փաթեթը առկա է | ՀՀ ՖՆ, ընտրված ՀՀ պետական մարմիններ | Դեկտեմբեր, 2016թ |  |
| 6.2 Պետական մարմիններում կառավարման և ներքին հսկողության համակարգերի, ինչպես նաև ներքին կառուցվածքների և գործառույթների բարելավում | Անհրաժեշտ ֆունկցիոնալությունն ապահովված է, պահանջվող հսկողություններն առկա են | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | ՊՖԿՀ ռազմավարությամբ սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 7. Մարդկային ռեսուրսների գծով կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |
| 7.1 ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյունից ՀՀ պետական մարմիններում մարդկային ռեսուրսների գծով առկա կարողությունների գնահատում | Ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետվություն | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Դեկտեմբեր, 2016թ |  |
| 7.2 ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյունից ՀՀ պետական մարմիններում մարդկային ռեսուրսների գծով առկա կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի հաստատում | Միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Փետրվար, 2017թ |  |
| 7.3 ՀՀ պետական մարմիններում մարդկային ռեսուրսների գծով առկա կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Սահմանված միջոցառումներն իրականացված են և պահանջվող կարողությունները ձևավորված են | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Միջոցառումների ծրագրով հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 7.4 ԾԲ ոլորտում ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի և պատգամավորների, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների (ըստ ցանկության) մասնագիտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված մասնագիտական ուսուցումների և/կամ վերապատրաստումների իրականացում | Վերապատրաստումներն իրականացված են և համապատասխան կարողությունները ձևավորված են | ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով, Բյուջետային գրասենյակ, ՀՀ ՖՆ | Հոկտեմբեր, 2017թ |  |
| 8. ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |
| 8.1 ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և կարողությունների ուսումնասիրություն ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյունից | Ուսումնասիրությունը կատարված է և հաշվետվությունն առկա է | ՀՀ ՖՆ | Դեկտեմբեր, 2015թ |  |
| 8.2 ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի կարողությունների զարգացման ծրագրի հաստատում | Ծրագիրը հաստատված է | ՀՀ ՖՆ | Մայիս, 2016թ |  |
| 8.3 ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի ֆունկցիոնալության բարելավում և կարողությունների զարգացում հաստատված ծրագրին համապատասխան | Անհրաժեշտ ֆունկցիոնալությունն ապահովված է, պահանջվող կարողությունները ձևավորված են | ՀՀ ՖՆ | Միջոցառումների ծրագրով հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 10. Ռազմավարական պլանավորման համակարգի զարգացում |  |  |  |  |
| 10.1 Ոլորտային ռազմավարությունների մշակման մեթոդական ուղեցույցների մշակում | Ուղեցույցները մշակված են | ՀՀ ՖՆ | Հունվար, 2016թ |  |
| 10.2 Ոլորտային ռազմավարությունների մշակման մեթոդական ուղեցույցների վերաբերյալ ՀՀ պետական մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստումների իրականացում | Վերապատրաստումներն իրակաանացված են և համապատասխան կարողությունները ձևավորված են | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Միջոցառումների ծրագրով հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան |  |
| 10.3 Ոլորտային ռազմավարական ծրագրերի վերանայում և համապատասխանեցում մեթոդական ուղեցույցների պահանջներին | Նոր մշակված ոլորտային ռազմավարական ծրագրերը համապատասխանում են մեթոդական ուղեցույցների պահանջներին | ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ | Սկսած 2017թ Հունվարից |  |
| 12. ԾԲ առնչվող գործընթացների ավտոմատացում |  |  |  |  |
| 12.1 ԿՖԿՏՀ- ում ԾԲ տեսանկյունից կարևոր առանձնահատկությունների և տեղեկատվության սահմանում | Առանձնահատկությունները սահմանող հաշվետվություն կամ տեխնիկական առաջադրանք | ՀՀ ՖՆ | ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման փուլում |  |
| 12.2 Նախքան ԿՖԿՏՀ-ի ներդրումը, բյուջեի պլանավորման, կատարման, հաշվետվողականության և այլ գործառույթներն ավտոմատացնող ծրագրային համակարգերում ԾԲ տեղեկատվության ներկայացման և տվյալների մշակման գործառույթների ներդրման հնարավորությունների ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության հաշվետվությունը առկա է | ՀՀ ՖՆ | Մարտ, 2017թ |  |
| 12.3 Բյուջետային գործընթացի առանձին փուլերում կիրառվող հիմնական ծրագրային ապահովումների համապատասխանեցում ԾԲ պահանջներին | Ծրագրային համակարգերը ադապտացված են ԾԲ պահանջներին | ՀՀ ՖՆ | Դեկտեմբեր, 2017թ |  |
| 13. Արտաքին աուդիտի գործառույթների բարելավում |  |  |  |  |
| 13.1 Կատարողականի աուդիտի համար ժամանակավոր ձեռնարկների մշակում և հաստատում | Ձեռնարկը հաստատվել է ՀՀ ՎՊ կողմից | ՀՀ ՎՊ | Դեկտեմբեր, 2016թ |  |
| 13.2 Կատարողականի աուդիտի մեթոդաբանության վերաբերյալ աուդիտորների վերապատրաստման կազմակերպում | Վերապատրաստված աուդիտորների քանակը | ՀՀ ՎՊ | 2017թ հունվարից սկսած |  |
| 13.3 ՀՀ վերահսկիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և/կամ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում՝ ներառյալ ԾԲ համակարգի և կատարողականի աուդիտի ներդրման տեսանկյունից անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը | Օրենքի ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետվություն: Օրենքում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագիծ | ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողով, ՀՀ ՎՊ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԿԲ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Դեկտեմբեր, 2016թ | »: |