УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета

Евразийской экономической комиссии

от 2015 г. №

ПРОГРАММА

развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2016 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | |
| Наименование Программы | - Программа развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2016 - 2020 годы (далее соответственно - Программа, Союз) |
| Основание для разработки Программы | - Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пункт 14 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)) |
| Ответственный разработчик | - Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) |
| Соразработчики | - Национальная статистическая служба Республики Армения;  Центральный банк Республики Армения;  Министерство финансов Республики Армения;  Национальный статистический комитет Республики Беларусь;  Национальный банк Республики Беларусь;  Министерство финансов Республики Беларусь;  Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;  Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;  Национальный Банк Республики Казахстан;  Министерство финансов Республики Казахстан;  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;  Национальный банк Кыргызской Республики;  Министерство финансов Кыргызской Республики;  Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;  Федеральная служба государственной статистики;  Центральный банк Российской Федерации;  Министерство финансов Российской Федерации;  Федеральное казначейство;  Федеральная таможенная служба |
| Цель | - развитие на основе современных принципов функционирования и международных стандартов в сфере статистики статистической системы Союза, обеспечивающей предоставление качественной статистической информации о социально- экономическом положении и развитии Союза |
| Задачи | - внедрение новых версий международных статистических стандартов, включая методологию и классификации;  разработка и внедрение статистической методологии Союза и развитие системы показателей для оценки интеграционных процессов;  внедрение новых методов и технологий в сфере статистики;  подготовка к национальным переписям населения раунда 2020 года;  укрепление потенциала статистической системы Союза и совершенствование актов, входящих в право Союза, в сфере статистики |
| Сроки реализации Программы | - 2016 - 2020 годы |
| Источники финансирования | - бюджет Союза (в части средств, предусмотренных на финансирование деятельности Комиссии), бюджеты государств - членов Союза (далее - государства-члены) (в части средств, направленных на финансирование деятельности государственных органов государств-членов, включая центральные (национальные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации государств-членов (далее - уполномоченные органы)) |
| Ожидаемые результаты | - применение новых версий международных статистических стандартов: Система национальных счетов 2008 года, Руководство по статистике государственных финансов 2014 года, шестое издание Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, четвертое издание Эталонного определения ОЭСР для иностранных прямых инвестиций, Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год, и др.;  повышение качества и международной сопоставимости официальной статистической информации Союза;  создание системы классификаций Союза (видов экономической деятельности, продукции по видам экономической деятельности, секторов экономики и др.);  разработка и внедрение методологии формирования официальной статистической информации Союза;  внедрение новых статистических показателей для оценки интеграционных процессов в рамках Союза; использование национальных таблиц «Затраты- Выпуск» для изучения межотраслевых взаимосвязей государств-членов и выявления возможностей по наращиванию интеграционного потенциала Союза;  создание эффективной системы сбора, обработки и распространения официальной статистической информации Союза;  координация сроков проведения в государствах- членах переписей населения раунда 2020 года и согласование минимального набора сопоставимых показателей;  укрепление потенциала статистической системы Союза и совершенствование актов, входящих в право Союза, в сфере статистики |
| Механизм реализации Программы | - департамент Комиссии, ответственный за реализацию Программы:  совместно с уполномоченными органами разрабатывает план действий на очередной год, который после обсуждения на заседании Консультативного комитета по статистике при Коллегии Комиссии (далее - Консультативный комитет) утверждается курирующим членом Коллегии Комиссии;  осуществляет текущее управление и координацию работы и ежегодно готовит отчет о ходе выполнения Программы и представляет его для обсуждения на заседании Консультативного комитета.  Контроль за реализацией Программы осуществляется Комиссией совместно с уполномоченными органами |

Введение

Основанием для разработки настоящей Программы является пункт 14 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Эффективное социально-экономическое развитие Евразийского экономического союза (далее - Союз) зависит от своевременного получения и анализа качественной официальной статистической информации о государствах - членах Союза (далее - государства- члены).

Развитие статистики в Союзе должно быть направлено на достижение общих стратегических целей, способствовать повышению эффективности деятельности Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия) и государственных органов государств-членов, включая центральные (национальные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации государств-членов (далее - уполномоченные органы), информационно-статистическому обеспечению реализации международных договоров и актов, составляющих право Союза, и программ, принятых в рамках Союза, по вопросам социально-экономической политики в целях повышения эффективности и открытости процессов евразийской интеграции.

Глобализация экономики и интеграция стран мирового сообщества оказывают возрастающее влияние на официальную статистику. Задачи статистики уже выходят за границы национальных потребностей. Все статистические данные должны быть сопоставимы на международном уровне. Статистические системы, отвечающие данному требованию, становятся необходимым условием управления экономикой интеграционных объединений.

Для гармонизации национальной статистической практики в последние два десятилетия государствами-членами были приняты меры по переходу на международные стандарты в сфере статистики по всем основным аспектам и отраслям. Важнейшими международными статистическими стандартами являются: Основополагающие принципы официальной статистики, одобренные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Специальный стандарт распространения данных, Система национальных счетов 2008 года, Руководство по статистике государственных финансов 2014 года, шестое издание Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, четвертое издание Эталонного определения ОЭСР для иностранных прямых инвестиций, Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год, другие руководства по статистике Международного валютного фонда, Международной организации труда и других международных организаций, система международных статистических классификаций, описанная в руководствах международных организаций по отдельным разделам статистики, и др.

Современные интеграционные объединения также развивают собственную нормативную и методологическую базу. В Европейском союзе действует законодательство в сфере статистики, которое определяет стандарты, обязательные для использования государствами - членами Европейского союза. Эти нормативные документы имеют международный статус, гармонизированы со стандартами Организации Объединенных Наций и используются не только государствами - членами Европейского союза, но и за его пределами.

I. Анализ тенденций формирования статистической системы Союза

В последние два десятилетия реформирование государственной статистики в государствах-членах было направлено на формирование национальных статистических систем, удовлетворяющих государственным и общественным потребностям в информации и соответствующих международным стандартам в сфере статистики. Государственная статистика государств-членов имеет все обязательные атрибуты современных статистических систем: законодательство, отрасли статистики, характерные для стран с рыночной экономикой, достаточный уровень технической оснащенности, применение современных технологий.

Быстрое и успешное реформирование государственной статистики в государствах-членах в значительной степени обусловлено тем, что по всем новым направлениям статистической деятельности осуществлялось международное сотрудничество по внедрению международных стандартов.

В целом за годы реформ в государствах-членах сформировалась новая система государственной статистики, ориентированная на производство большого объема разнообразной статистической информации. Методология формирования статистических показателей в основном соответствует международным стандартам.

В то же время статистическая система Союза, которую предполагается развивать с учетом опыта Европейской статистической системы, только начала формироваться. Ее основы заложены в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Регламенте работы Евразийской экономической комиссии, утвержденном Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, и других актах.

В соответствии с пунктом 6 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Комиссией утверждаютсят перечень статистических показателей официальной статистической информации, предоставляемой Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза (далее - перечень показателей), и форматы предоставления официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза. Функционирует созданный при Коллегии Комиссии Консультативный комитет по статистике (далее - Консультативный комитет), при котором в качестве рабочих органов созданы 4 подкомитета, а также ряд рабочих и экспертных групп для решения отдельных задач в сфере статистики.

II. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является развитие на основе современных принципов функционирования и международных стандартов в сфере статистики статистической системы Союза, обеспечивающей предоставление качественной статистической информации о социально-экономическом положении и развитии Союза.

Для достижения цели настоящей Программы решаются следующие задачи:

внедрение новых версий международных статистических стандартов, включая методологию и классификации;

разработка и внедрение статистической методологии Союза и развитие системы показателей для оценки интеграционных процессов;

внедрение новых методов и технологий в сфере статистики;

подготовка к национальным переписям населения раунда 2020 года;

укрепление потенциала статистической системы Союза и совершенствование актов, входящих в право Союза, в сфере статистики.

Настоящая Программа имеет выраженный целевой характер. Все задачи направлены на реализацию поставленной цели. Комплексный подход выражается и в том, что по каждому внедряемому стандарту (рекомендации) определены мероприятия, обеспечивающие его внедрение.

III. Основные направления Программы

Для достижения цели настоящей Программы предусматривается проведение комплекса работ по следующим направлениям:

внедрение новых версий международных статистических стандартов. Проведение мероприятий, направленных на внедрение международных стандартов: участие в международных семинарах, проведение семинаров в государствах-членах, анализ новых стандартов и их влияния на содержание статистических показателей, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, обмен передовым опытом, принятие актов Комиссии;

координация взаимодействия уполномоченных органов в сфере статистики. Проведение мероприятий, направленных на достижение отдельных результатов в рамках внедрения международных стандартов в сфере статистики: анализ сопоставимости статистических показателей, представляемых в Комиссию, в том числе посредством проведения научно-исследовательских работ, обеспечение их сближения на основе обмена опытом и консультационной поддержки путем проведения семинаров в государствах-членах;

создание системы классификаций Союза, гармонизированных с национальными и международными классификациями. Проведение мероприятий, направленных на внедрение в практику основных международных классификаций: Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского экономического сообщества (NACE, Rev. 2), Статистической классификации продукции по видам экономической деятельности Европейского экономического сообщества (СРА 2008), классификации институциональных секторов экономики Системы национальных счетов 2008 года и др., подготовка рекомендаций по гармонизации национальных классификаций с международными, актуализация метаданных показателей;

разработка и внедрение методологии формирования официальной статистической информации Союза. Проведение мероприятий по разработке и внедрению методик формирования официальной статистической информации Союза по перечню показателей: определение показателей, по которым требуется разработка методологических документов, в том числе путем проведения научно- исследовательских работ, проведение работы в рамках рабочих групп, разработка и утверждение методологических документов, принятие рекомендаций по их применению уполномоченными органами;

развитие системы статистических показателей для оценки интеграционных процессов в рамках Союза. Проведение мероприятий, направленных на развитие системы статистических показателей для оценки интеграционных процессов в рамках Союза: анализ потребности в развитии системы статистических показателей, в том числе путем проведения научно-исследовательских работ, актуализация перечня показателей и форматов их предоставления, подготовка методических рекомендаций по формированию статистических показателей перечня показателей, их мониторинг, разработка пояснений к интегрированным показателям, увеличение количества публикаций по соответствующим вопросам;

внедрение новых методов и технологий в сфере статистики. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование и внедрение новых методов и технологий в сфере статистики: совершенствование средств сбора и обработки данных, в том числе на основе применения стандарта обмена статистическими данными и метаданными (SDMX), развитие и совершенствование средств форматно-логического контроля получаемых данных, ведение базы нормативно-справочной информации, динамических рядов данных, а также совершенствование способов представления статистических данных заинтересованным лицам, проведение и участие в международных семинарах;

подготовка к национальным переписям населения раунда 2020 года. Проведение мероприятий по подготовке к национальным переписям населения, позволяющим получить сопоставимые данные о рынке труда и миграционных процессах в Союзе: подготовка предложений по координации деятельности Комиссии и уполномоченных органов, выработка предложений по разработке единого модуля в анкете переписей населения по рынку труда и трудовой миграции;

укрепление потенциала статистической системы Союза и совершенствование актов, входящих в право Союза, в сфере статистики. Обсуждение на заседаниях Консультативного комитета необходимости проведения и включения в планы действий по реализации настоящей Программы на очередной год мероприятий по укреплению статистического потенциала Союза и совершенствования актов, входящих в право Союза, в сфере статистики.

Мероприятия по реализации настоящей Программы по всем основным направлениям представляют собой комплекс работ, взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам и источникам финансирования, с указанием исполнителей и форм завершения и осуществляются в соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

IV. Источники финансирования Программы

Выполнение мероприятий настоящей Программы осуществляется в рамках бюджета Союза (в части средств, предусмотренных на финансирование деятельности Комиссии), а также в рамках бюджетов государств-членов (в части средств, направленных на финансирование деятельности уполномоченных органов).

V. Ожидаемые результаты Программы

Ожидается, что в результате реализации настоящей Программы будет обеспечено развитие на основе современных принципов функционирования и международных стандартов в сфере статистики статистической системы Союза, обеспечивающей предоставление качественной статистической информации о социально-экономическом положении и развитии Союза.

Этому будет способствовать достижение следующих конкретных результатов:

применение новых версий международных статистических стандартов: Система национальных счетов 2008 года, Руководство по статистике государственных финансов 2014 года, шестое издание Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, четвертое издание Эталонного определения ОЭСР для иностранных прямых инвестиций, Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год, и др.;

повышение качества и международной сопоставимости официальной статистической информации Союза;

создание системы классификаций Союза (видов экономической деятельности, продукции по видам экономической деятельности, секторов экономики и др.);

разработка и внедрение методологии формирования официальной статистической информации Союза;

внедрение новых статистических показателей для оценки интеграционных процессов в рамках Союза;

использование национальных таблиц «Затраты-Выпуск» для изучения межотраслевых взаимосвязей государств-членов и выявления возможностей по наращиванию интеграционного потенциала Союза;

создание эффективной системы сбора, обработки и распространения официальной статистической информации Союза;

координация сроков проведения в государствах-членах переписей населения раунда 2020 года и согласование минимального набора сопоставимых показателей;

укрепление потенциала статистической системы Союза и совершенствование актов, входящих в право Союза, в сфере статистики.

VI. Механизм реализации Программы

Департамент Комиссии, ответственный за реализацию настоящей Программы:

совместно с уполномоченными органами разрабатывает план действий на очередной год, который после обсуждения на заседании Консультативного комитета утверждается курирующим членом Коллегии Комиссии;

осуществляет текущее управление и координацию работы и ежегодно готовит отчет о ходе выполнения настоящей Программы и представляет его для обсуждения на заседании Консультативного комитета.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Комиссией совместно с уполномоченными органами

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза

на 2016 - 2020 годы

**ПЛАН**

мероприятий по реализации Программы развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2016 - 2020 годы

| Мероприятие | Исполнители | Срок исполнения | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Внедрение новых версий международных статистических стандартов | | | |
| 1. Международные семинары, конференции и другие мероприятия по внедрению новых версий международных статистических стандартов | | | |
| 1. Проведение международных семинаров и конференций по вопросам внедрения новых версий международных статистических стандартов:  по финансовой статистике по социально-экономической статистике по статистике внешней и взаимной торговли | Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия), государственные органы государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства-члены, Союз), включая центральные (национальные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации государств-членов Союза (далее - уполномоченные органы) | ежегодно  2016 год,  2018 год  2017 год,  2019 год  2020 год | опубликование отчетов на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2. Участие в международных семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению основных положений новых версий международных статистических стандартов | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | отчеты о командировках с предложениями по использованию полученной информации в рамках Союза |
| 2. Международный стандарт «Система национальных счетов 2008 года»  (далее - СНС-2008) | | | |
| 3. Семинар по обмену опытом в части применения стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | участие в семинаре |
| 4. Подготовка рекомендаций по применению стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 5. Оказание технической поддержки по стандарту: консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Консультативного комитета по статистике при Коллегии Комиссии (далее - Комитет) |
| 6. Разработка плана гармонизации макроэкономических показателей на основе стандарта СНС-2008 в государствах-членах | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 7. Мониторинг выполнения плана гармонизации макроэкономических показателей на основе стандарта СНС-2008 в государствах-членах | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 - 2019 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 8. Консультационная поддержка государств-членов в разработке сателлитных счетов СНС-2008 | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 3. Международный стандарт «Руководство по статистике государственных финансов 2014 года» | | | |
| 9. Семинар по обмену опытом в части применения стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | участие в семинаре |
| 10. Подготовка рекомендаций по применению стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 11. Оказание технической поддержки по стандарту: консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 4. Международный стандарт «Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (шестое издание) | | | |
| 12. Семинар по обмену опытом в части применения стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2018 годы | участие в семинаре |
| 13. Подготовка рекомендаций по применению стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2018 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 14. Оказание технической поддержки по стандарту: консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2018 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 5. Международный стандарт «Эталонное определение ОЭСР для иностранных прямых инвестиций» (четвертое издание) | | | |
| 15. Семинар по обмену опытом в части применения стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | участие в семинаре |
| 16. Подготовка рекомендаций по применению стандарта | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 17. Оказание технической поддержки по стандарту: консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 6. Международный стандарт «Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы» | | | |
| 18. Подготовка рекомендаций по применению стандарта в части формирования набора ключевых показателей для мониторинга состояния национальных рынков труда при проведении выборочных обследований рабочей силы в государствах-членах | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 7. Международный стандарт «Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 2010 год» | | | |
| 19. Подготовка проекта рекомендации Коллегии Комиссии по формированию уполномоченными органами интегрированных данных на основе увязки данных статистики внешней и взаимной торговли товарами с данными других отраслей статистики и данными бизнес-регистра (далее - интегрированные данные) | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 20. Проведение работы, необходимой для формирования в государствах- членах интегрированных данных | уполномоченные органы | 2017 - 2018 годы | принятие нормативных правовых актов (при необходимости), распространение интегрированных данных |
| 21. Подготовка проекта рекомендации Коллегии Комиссии по применению уполномоченными органами комплексного подхода к сбору данных статистики внешней и взаимной торговли товарами государств-членов, в том числе с использованием административных источников (далее - комплексный подход) | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 22. Проведение работы, направленной на внедрение в практику ведения статистики внешней и взаимной торговли товарами государств-членов комплексного подхода | уполномоченные органы | 2018 - 2019 годы | принятие нормативных правовых актов (при необходимости), практическое внедрение комплексного подхода |
| 23. Разработка методологии ведения уполномоченными органами таможенной статистики внешней торговли товарами | Комиссия, уполномоченные органы | 2018 год | решение Коллегии Комиссии |
| 24. Разработка методологии ведения уполномоченными органами статистики взаимной торговли товарами | Комиссия, уполномоченные органы | 2018 год | решение Коллегии Комиссии |
| 25. Внесение изменений в перечень статистических показателей официальной статистической информации, предоставляемой Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, и форматы предоставления официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза в части включения интегрированных данных | Комиссия, уполномоченные органы | 2019 год | акт Коллегии Комиссии |
| 26. Утверждение Программы статистических работ на 2020 год (планируется формирование интегрированных данных Союза) | Комиссия, уполномоченные органы | 2019 год | акт Коллегии Комиссии |
| II. Координация взаимодействия уполномоченных органов в сфере статистики | | | |
| 1. Экономическая и социально-демографическая статистика | | | |
| 27. Оценка степени гармонизации методологий расчета основных социально-экономических показателей государств-членов с международными рекомендациями | Комиссия, уполномоченные органы | ежегодно | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 28. Анализ методологической практики государств-членов по разделам перечня статистических показателей официальной статистической информации, предоставляемой Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза (2-4 раздела в год) | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | размещение аналитических обзоров на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 29. Адаптация статистических показателей, характеризующих уровни профессионального образования в государствах-членах, к ступеням образования в соответствии с Международной стандартной классификацией образования, принятой на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь, 2011 г.) | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 30. Разработка рекомендаций по сближению национальных методологий на основе единых международных стандартов в целях повышения сопоставимости статистических данных | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 2. Финансовая статистика | | | |
| 31. Дальнейшая гармонизация и развитие системы показателей денежно-кредитной статистики: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка методологических документов | Комиссия | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 32. Дальнейшая гармонизация и развитие системы показателей статистики государственных финансов: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка методологических документов | Комиссия | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 33. Дальнейшая гармонизация и развитие системы показателей статистики внешнего сектора: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка методологических документов | Комиссия | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 34. Дальнейшая гармонизация и развитие системы показателей статистики субъектов финансового сектора: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка методологических документов | Комиссия | 2016 - 2020 годы | рекомендации Коллегии Комиссии |
| 3. Статистика внешней и взаимной торговли товарами | | | |
| 35. Проведение на ежегодной основе двусторонних встреч экспертов уполномоченных органов по сопоставлению данных статистики взаимной торговли товарами | уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протоколы двусторонних встреч |
| 36. Создание банка данных лучших практик в области обработки и распространения данных статистики внешней и взаимной торговли товарами | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| III. Создание системы классификаций Союза, гармонизированных с национальными и международными классификациями | | | |
| 1. Классификация видов экономической деятельности (далее - КВЭД) | | | |
| 37. Внедрение КВЭД на базе NАСЕ Rev.2 в практику работы Комиссии для получения сводных итогов по Союзу | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 38. Актуализация КВЭД на базе NАСЕ Rev.2 | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 — 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 2. Классификация продукции по видам экономической деятельности  (далее - КП ВЭД) | | | |
| 39. Подготовка рекомендаций по применению КП ВЭД на базе СРА 2008 в практике работы Комиссии для получения сводных итогов по Союзу | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 40. Актуализация КП ВЭД на базе СРА 2008 | Комиссия, уполномоченные органы | 2018 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 3. Классификация институциональных секторов экономики (далее - КИСЭ) | | | |
| 41. Подготовка методологических документов с целью расширения применения КИСЭ и соответствующих национальных классификаций | Комиссия | 2016 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 42. Расширение применения КИСЭ и соответствующих национальных классификаций: консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 4. Согласование переходных ключей между единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС) и другими международными классификациями | | | |
| 43. Согласование переходных ключей между ТН ВЭД ЕАЭС и другими международными классификациями | Комиссия, уполномоченные органы | ежегодно | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 5. Другие классификации | | | |
| 44. Проведение работ по другим классификациям | Комиссия, уполномоченные органы | ежегодно | рекомендации Коллегии Комиссии |
| IV. Разработка и внедрение методологии формирования официальной статистической информации Союза | | | |
| 45. Разработка и согласование с уполномоченными органами методик формирования статистических показателей Союза | Комиссия, уполномоченные органы | ежегодно | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 46. Разработка методики расчета индексов средних цен и физического объема внешней и взаимной торговли товарами Союза | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 47. Разработка методики формирования статистики внешней и взаимной торговли товарами Союза | Комиссия, уполномоченные органы | 2019 год | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| V. Развитие системы статистических показателей для оценки интеграционных процессов в рамках Союза | | | |
| 48. Определение статистических показателей для оценки интеграционных эффектов и влияния интеграционного фактора на экономическое развитие государств-членов, разработка методологии их расчета | Комиссия, уполномоченные органы | 2016-2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 49. Анализ международного опыта и практики статистического измерения процессов приграничного и межрегионального взаимодействия и рекомендации по их применению в государствах-членах | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 50. Подготовка рекомендации по применению стандарта СНС-2008 в части таблиц «Затраты-Выпуск» | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 51. Проведение национальными статистическими службами государств-членов мероприятий по совершенствованию национальных таблиц «Затраты-Выпуск» | уполномоченные органы | 2017 - 2019 годы | мероприятия национальных статистических служб государств-членов (при необходимости) |
| 52. Разработка усовершенствованных национальных таблиц «Затраты- Выпуск» в целях их использования для изучения межотраслевых взаимосвязей государств-членов и выявления возможностей по наращиванию интеграционного потенциала Союза | уполномоченные органы | 2020 год | национальные таблицы «Затраты-Выпуск» |
| VI. Внедрение новых методов и технологий в сфере статистики | | | |
| 53. Совершенствование и развитие программных средств автоматизации процессов сбора, накопления, систематизации, обработки и анализа официальной статистической информации Союза: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка предложений по развитию подсистемы «Статистика» интегрированной информационной системы Союза (далее - интегрированная система) | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 54. Развитие статистического инструментария визуализации данных (инфографика, интерактивные диаграммы, видеоролики): |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка предложений по развитию интегрированной системы в части совершенствования способов визуализации и представления статистических данных | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 55. Совершенствование программных средств сбора и обработки данных, в том числе на основе применения стандарта обмена данными и метаданными (далее - SDMX) для обмена информацией по финансовой статистике с государственными органами государств-членов: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка предложений по развитию подсистемы «Статистика» интегрированной системы в части применения стандарта SDMX для обмена данными и метаданными | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 56. Утверждение Программы статистических работ на 2019 год (планируется формирование официальной статистической информации Союза по внешней и взаимной торговле товарами на дискретной основе) | Комиссия, уполномоченные органы | 2018 год | акт Коллегии Комиссии |
| 57. Развитие подсистемы «Статистика» интегрированной системы в части обеспечения расчетов индексов средних цен и физического объема внешней и взаимной торговли товарами Союза | Комиссия | 2018 - 2019 годы | индексы средних цен и физического объема внешней и взаимной торговли товарами Союза |
| VII. Подготовка к национальным переписям населения раунда 2020 года | | | |
| 58. Разработка плана мероприятий по подготовке к переписям населения в государствах-членах раунда 2020 года | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | акт Совета Комиссии |
| 59. Разработка модельного блока вопросов по трудовой деятельности и.миграции для включения в переписные листы государств-членов | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | рекомендация Коллегии Комиссии |
| 60. Проведение совещаний по вопросам подготовки к переписям населения в государствах-членах раунда 2020 года | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2019 годы | протоколы совещаний |
| 61. Участие в международных мероприятиях по вопросам переписей населения в государствах-членах раунда 2020 года | Комиссия | 2016 - 2020 годы | отчеты о командировках с предложениями по использованию полученной информации в рамках Союза |
| VIII. Укрепление потенциала статистической системы Союза и совершенствование актов, входящих в право Союза, в сфере статистики | | | |
| 62. Подготовка предложений по совершенствованию актов, входящих в право Союза, в сфере статистики | Комиссия, уполномоченные органы | ежегодно | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 63. Разработка стратегии по распространению статистических данных: консультации, обмен опытом, подготовка рекомендаций | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 год | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 64. Разработка предложений и рекомендаций по повышению потенциала статистической системы Союза | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2017 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 65. Повышение потенциала статистической системы Союза: консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 66. Разработка и реализация проекта «Open Data»: |  |  |  |
| консультации, обмен опытом, тренинги | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| разработка плана реализации проекта | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| разработка требований к интегрированной системе в части реализации проекта | Комиссия, уполномоченные органы | 2017 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 67. Подготовка предложений по развитию и содержательному наполнению информационного портала Союза в части распространения статистических данных: |  |  |  |
| подготовка предложений по содержательному наполнению информационного портала Союза | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| подготовка предложений по развитию информационного портала Союза в части представления официальных статистических данных | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| 68. Подготовка предложений по развитию информационного портала Союза в целях популяризации статистики через социальные сети: |  |  |  |
| определение подходов к популяризации статистики через социальные сети | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |
| определение требований к интегрированной системе в целях популяризации статистики через социальные сети | Комиссия, уполномоченные органы | 2016 - 2020 годы | протокол по итогам рассмотрения на заседании Комитета |