Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

հունիսի 8-ի նիստի N 24

արձանագրային որոշման

ծրագիր

Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2017 թվականի միջոցառումների

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Առաջարկվող միջոցառումը | Նպատակը | Իրականացնող մարմինները | | Կատարման ժամկետը | Միջոցառման իրականացման համար պահանջվող գումարի աղբյուրը |
| պատասխանատու մարմինը | համակատարողը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Հարկերի վճարում** | | | | | | |
| 1) | Բնապահպանական և բնօգտագործ­ման հաշվարկ-հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայաց­ման անհրաժեշտ կարողությունների ապահովում: | Ակնկալվում է կրճատել հարկ վճարողների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման ժամանակը: | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն  ՀՀ [էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների](http://www.gov.am/am/structure/232/)  նախարարություն  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, իսկ անհնարինության դեպքում` ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |
| 2) | Համապատասխան փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ,  որի արդյունքում տնտեսավարողները բնապահպանական և բնօգտագործ­ման հաշվարկ-հաշվետվությունները կներկայացնեն բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: | Ակնկալվում է կրճատել հարկ վճարողների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման ժամանակը: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ [էներգետիկ ենթակառուցվածք-ների և բնական պաշարների](http://www.gov.am/am/structure/232/) նախարարություն  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը: | Ակնկալվում է շահութահարկի հաշվարկման նպատակով հարկ վճա­րող­ներին ոչ ընթացիկ ակտիվների գծով ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման խմբա­յին և գծային մեթոդների միջև տալ ընտրության իրավունք: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե | 2017թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարի և օրենքով սահմանված կարգով հաշվանցվող (պակասեցվող) ԱԱՀ-ի գումարների բացասական տարբերության վերադարձման հնարավորություն սահմանող իրավական ակտի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է ապահովել ԱԱՀ-ի բացասական մնացորդի վերադարձման օրենսդրական հիմքերը: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | ՀՀ հարկային օրենսգրքի 348–րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված՝ ՀՀ կառավարության սահմանած չափանիշներին բավարարող հարկ վճարողներին ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի փոխհատուցման պարզեցված ընթացակարգ սահմանող ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է պարզեցնել ԱԱՀ-ի վերադարձման գործընթացը և կրճատել ժամկետները: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6) | ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով ԱԱՀ-ի վերադարձի համար նախատեսված օրենքով սահմանված ժամկետների կրճատման վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է կրճատել ԱԱՀ-ի վերադարձման ժամկետները: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Արտաքին առևտուր** | | | | | | |
| 1) | Մաքսային հսկողության ձևերի ընտրողականության համակարգի, ինչպես նաև ընտրված մաքսային հսկողության մի ձևից մյուսին անցման հիմքերի (սկզբունքների)սահմանման նպատակով իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը: | Ակնկալվում է ապահովել մաքսային հսկողության ընթացակարգերի թափանցիկությունը: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. սեպտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում չունեցող անձանց`  մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է պարզեցնել մաքսային ձևակերպումների գործընթացը: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **3. Ընկերությունների հիմնում** | | | | | | |
| 1) | Ընկերությունների գրանցումների, այդ թվում էլեկտրոնային եղանակով իրականացված գրանցումների վերաբերյալ վիճակագրության վարման և եռամսյակային պարբերականությամբ հրապարակման օրենսդրական նորմի սահմանում: | Ակնկալվում է իրականացնել ընկերությունների գրանցման բնագավառում կատարված բարեփոխումների մոնիթորինգ և լուսաբանում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում ընկերություն գրանցելիս, ըստ տնտեսավարողի ցանկության, ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարի տրամադրման հնարավորության ապահովում: Մասնավորապես` դիմումի ձևում որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ նշման հնարավորության առկայություն, որի հիման վրա կտրամադրվեն որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը և այդ նպատակով այլ պետական մարմին այցելելու անհրաժեշտություն չի առաջանա: | Ակնկալվում է պարզեցնել ընկերություն գրանցելու գործընթացը, կրճատել քայլերը և ժամանակը: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Սպասարկման գրասենյակների ընդլայնում, վերջիններիս կողմից մատուցվող ծառայություններից առնվազն չորսի պատվիրակում այլ կազմակերպությունների: | Ակնկալվում է ապահովել գործակալության կողմից մատուցվող ծառայություններին քաղաքացիների ավելի մոտ լինելու հնարավորությունը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Իրավաբանական անձանց գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրային տվյալների առցանց փոփոխությունների կատարում: | Ակնկալվում է ապահովել առանց գործակալության սպասարկման գրասենյակներ այցելելու, առցանց փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. օգոստոսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | Կազմակերպությունների վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվության ընդլայնում՝ ներառելով լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: | Ակնկալվում է ապահովել կազմակերպությունների վերաբերյալ սպառիչ և ամբողջական տեղեկատվության տրամադրումը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Շինարարական թույլտվություններ** | | | | | | |
| 1) | Քաղաքաշինության ոլորտի թույլտվությունների ստացման էլեկտրո­նային համակարգի բարելավում և շահագործման ընթացքում ծագած խնդիրների շտկում: | Ակնկալվում է կառուցապատման և քանդման նպատակով թույլտվությունների ստացման էլեկտրո­նային համակարգի գործարկման միջոցով ապահովել թույլատվական ընթացակարգերի վերահսկելիությունը և պրոցեսի մասնակիցների միջև քայլերի օպտիմալացումը (այդ թվում` շահագրգիռ օգտագործողների կողմից)` ողջ գործընթացի իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև նպաստել կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  Մատակարար կազմակերպու-թյուններ  (համաձայնութ-յամբ) | 2017թ. նոյեմբերի  1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |
| 2. | Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի) տրամադրման ընթացքում մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրվող տեխնիկական պայմանների գործող ընթացակարգերի պարզեցում: | Ակնկալվում է ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի հետ միաժամանակ կառուցապատողին տրամադրվող տեխնիկական պայմանների միջոցով կրճատել ինժեներական ենթակառուցվածք-ների կառուցման ու միացումների փուլերում մատակարար կազմակերպություն-ների և կառուցապատողների փոխհարաբերությունները: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Մատակարար կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2017թ. հոկտեմբերի  1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Քաղաքաշինության ոլորտում թույլտվությունների ստացման էլեկտրո­նային համակարգի հնարավորության առկայության և դրա առավելությունների վերաբերյալ լայնամասշտաբ իրազեկման աշխատանքների իրականացում: | Ակնկալվում է արձանագրել քաղաքաշինական թույլտվություններն ամբողջապես էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքերի թվի աճ: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017թ. հոկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Էլեկտրականության միացում** | | | | | | |
| 1) | Էլեկտրականության միացման համար անհրաժեշտ գործողությունների կրճատում, մասնավորապես`   1. Էլեկտրականության միացման և մատակարարման պայմանագրերի միավորում մեկ պայմանագրում՝ այդ թվում ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման հավելված 1-ի 23․1 կետով նախատեսված դեպքում: 2. Տեխնիկական պայմանների տրամադրման և նոր միացումների նախագծման փուլում առանց դիմորդի մասնակցության տեղազննություն իրականացնելու դեպքերի կտրուկ ավելացում` հատկապես Երևանում: | Ակնկալվում է նվազեցնել էլեկտրականության միացման համար պահանջվող գործողությունների քանակը` 4 գործողության փոխարեն սահմանելով առավելագույնը  3-ը: | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ  2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում  Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի կողմից նախագծման աշխատանքների կազմակերպման բարելավում: | Ակնկալվում է, որ միջոցառման արդյունքը կնպաստի էլեկտրականության միացման ժամկետների կրճատմանը: | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) |  | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ում նոր սպառողների միացման ներքին գործընթացների բարելավում | Ակնկալվում է, որ միջոցառման արդյունքը կնպաստի էլեկտրականության միացման ժամկետների կրճատմանը: | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) |  | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Էլեկտրականության միացման համար սահմանված ժամկետի կրճատման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում | Ակնկալվում է նվազեցնել էլեկտրականության միացման համար սահմանված ժամկետը առնվազն 20 օրով: | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2017թ. հոկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տրամադրության տակ եղած էլեկտրոնային քարտեզները Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ին օգտագործողի կարգավիճակով տրամադրելու հարցի քննարկում և հնարավորության դեպքում նման լուծման ապահովում: | Ակնկալվում է կրճատել էլեկտրականության միացման նպատակով տեղազննություն իրականացնելիս դիմորդների մասնակցության դեպքերի թիվը: | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ  (համաձայնությամբ) | 2017թ. նոյեմբերի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Պայմանագրերի կիրարկում** | | | | | | | | |
| 1) | «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում, որի համա­ձայն պարտապանի գույքի առկա­յության դեպքում կատարողական գործո­ղությունների իրականացումը կսահմանվի 15 օր` չհաշված բացառությունները: | Ակնկալվում է կրճատել պայմանագրերի կիրարկման ժամկետները: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | | 2017թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | |
| 2) | Դատարանների համապարփակ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրում և էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու հնարավորության ապահովում: | Ակնկալվում է էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու և էլեկտրոնային դատական գործ ստեղծելու համար էլեկտրոնային ծրագրային ապահովման համակարգի ներդրում, որը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային եղանակով դատարան ներկայացնել հայցադիմումներ, դիմումներ, գրավոր ապացույցներ, միջնորդություններ, առցանց եղանակով ծանոթանալ դատական գործի նյութերին և դրանցից պատճեններ ստանալ: Ինչպես նաև առցանց եղանակով հետևել դատական նիստերին և մասնակցել դատավարությանը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) | | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | |
| 3) | Դատական գործերի (այդ թվում էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դատական գործերի) վիճակագրության վարման և ՀՀ դատական դեպարտամենտի պաշտոնական կայքում դրանց հրապարակման վերաբերյալ օրենսդրական նորմի սահմանում: | Ակնկալվում է իրա­կանացնել դատական համակարգում իրա­կանացված բարեփո­խումների մոնիթորինգ և լուսաբանում: | ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) |  | | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում | |
| 4) | Դատական ակտերի հարկադիր կատարողի կողմից գույքի վրա արգելանք դնելու մասին պարտապանին բջջային հեռախոսով՝ անվճար կարճ հաղորդագրություն (sms) ստանալու միջոցով ծանուցման համակարգի ներդրում, ծանուցման նման համակարգի կիրառման օրենսդրական հիմքի ստեղծում (համապատասխան իրավական ակտի նախագծի մշակում): | Պարտապանին հնարավորություն կտրվի իր գույքն արգելանքի դրված լինելու մասին ծանուցվել առավելագույնս արագ և մատչելի եղանակով: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում  չի պահանջվում | |
| **7. Սեփականության գրանցում** | | | | | | | | |
| 1) | Անշարժ գույքի գործարքների պարտադիր նոտարական վավերացման պահանջի վերացման վերաբերյալ հասարակության շրջանում լայնածավալ իրազեկման միջոցառումների իրականացում, այդ թվում` նաև մարզերում: | Ակնկալվում է կրճատել սեփականության իրավունքի գրանցման ամբողջական գործընթացի քայլերը, ժամկետը և ֆինանսական ծախսերը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Դատարաններում (ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված, վերաքննիչ, վճռաբեկ դատարանների քննվող հողային վեճերի վերաբերյալ (առանձնացնելով Երևան քաղաքը) ամփոփ վիճակագրության վարման և կիսամյակային պարբերակա-նությամբ ՀՀ դատական դեպարտամենտի պաշտոնական կայքում դրանց հրապարակման վերաբերյալ օրենսդրական նորմի սահմանում:  ՀՀ դատական դեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված տեղեկատվության վերաբերյալ հղման տրամադրում ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը և ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին: | Ակնկալվում է իրակա­նացնել սեփականու­թյան գրանցման բնագա­վառում կատար­ված բարեփոխումների մոնիթորինգ և լուսաբանում): | ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Անշարժ գույքի պետական գրանցումների գործառույթների հետ կապված բողոքների համար առանձնացված (պարզեցված) ընթացակարգի ապահովում՝` համապատասխան իրավական ակտ ընդունելով: | Ակնկալվում է ապահովել անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների ընթացքում ծագող խնդիրների արագ լուծման հնարավորությունը և բարձրացնել թափանցիկությունը: | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2017թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Անշարժ գույքի պետական գրանցումների գործառույթների համար առանձնացված ընթացակարգով քննված բողոքների վիճակագրության վարման և հրապարակման օրենսդրական նորմի սահմանում: | Ակնկալվում է ապահովել անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների ընթացքում ծագող խնդիրների արագ լուծման հնարավորությունը և բարձրացնել թափանցիկությունը: | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում բազային երկրատեղեկատվական համակարգի շերտերի ներառում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոպորտալում ։ | Բազային երկրատեղեկատվական համակարգում ներառվող տվյալների համալրում։ | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | Երևան և Գյումրի քաղաքների մասով՝ 2017թ. սեպտեմբերի  1-ին տասնօրյակ  Վանաձոր քաղաքաի մասով՝ 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | | | Երևան և Գյումրի քաղաքաների մասով՝ ՀՀ պետական բյուջե, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության 08․06․2017 թվականի թիվ 624-Ն որոշման շրջանակներում,  Վանաձոր քաղաքի մասով՝ ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի միջոցների հաշվին |
| 6) | ՀՀ բազային երկրատեղեկատվական համակարգից օգտվող շահառուների համար գծային ենթակառուցվածքների խմբագրական գործիքների և համապատասխան նկարագրական դաշտերի (ատրիբուտների) ստեղծում։ | Կառավարման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման և մշակման հնարավորության բարձրացում։ | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Վարկերի ստացում** | | | | | | | |
| 1) | Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում: | Ակնկալվում է գյուղական համայնք­ներում գյուղա­տնտե­սու­թյան համար առաջ­նահերթ համարվող ոլորտներում զբաղված ֆիզի-կական և իրա­վաբանական ան-ձանց տրամադրվող վարկերի տոկոսա-դրույքի մասնակի սուբսիդավորման միջոցով`բարձրացնել վարկավոր­ման մատ­չելիու­թյան մակարդակը և ապահովել գյուղատնտեսությունում տնտեսա-վարողների գործու-նեության կայունությունը: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առնթեր «Գյուղական տարածքների տնտե­սական զարգացման ԾԻԳ» ՊՀ  (համաձայնությամբ)  Առևտրային բանկեր  (համաձայնությամբ) | Եռամսյա-կային պարբերակա-նությամբ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2) | «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում: | Ակնկալվում է շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցումներից բխող ծառայությունների մատուցումը մասնավոր օպերատորների կողմից, որոնք ՀՀ պետական մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար իրավական ակտերով նախատեսված փաստաթղթերը հավաքագրելու և դրանք պետական մարմնին փոխանցելու, այնուհետ պետական մարմնից ստացված պատասխանը (ավարտական փաստաթուղթը) քաղաքացուն տրամադրելու գործառույթն են իրականացնում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Փոքր ներդրողների (բաժնետերերի) պաշտպանություն** | | | | | | |
| 1) | Բաժնետիրական ընկերության գործարքներում փոխկապակցված անձանց կողմից շահագրգռվածության վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն ներկայացնելու նպատակահարմարության քննարկում, համապատասխան միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում»: | Ակնկալվում է բարձրացնել բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման գործընթացի թափանցիկությունը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում, որով կսահմանափակվի բաց բաժնետիրական ընկերություններում գործադիր տնօրենի և խորհրդի նախագահի պաշտոնում նույն անձի նշանակումը: | Ակնկալվում է նվազեցնել բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման ռիսկերը, կատարելագործել հակակշիռների և զսպման մեխանիզմը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում, որով կսահմանվի բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամների` այլ աշխատանքային գործունեության մասին տեղեկությունների հրապարակման պարտադիր պահանջ: | Ակնկալվում է բացահայտել բաժնետիրական ընկերությունների խորհրդի անդամների շահագրգռվածության և շահերի բախման դեպքերը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Սնանկության ճանաչում** | | | | | | |
| 1) | ՀԲ-ի «Գործարարությամբ զբաղվելը 2018» զեկույցի հրապարակումից հետո սնանկության գործընթացում գտնվող պարտապանի կողմից խնդրահարույց (վտանգավոր, ռիսկային) գործարքներ նախատեսող պայմանագրերի կատարումից հրաժարվելու իրավունքի նախատեսման հնարավորության քննարկում` հաշվի առնելով միջազգային փորձը և համապատասխան եզրակացության ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է մեծացնել սնանկության գործընթացում պարտապանի առողջացման հնարավորությունը` սնանկացման ռիսկ պարունակող գործարքներից հրաժարվելու միջոցով: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի «Գործարարության աջակցման» գրասենյակ  (համաձայնությամբ) | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | ՀԲ-ի «Գործարարությամբ զբաղվելը 2018» զեկույցի հրապարակումից հետո «Սնանկության գործընթացում գտնվող պարտապանի հետ կնքված պայմանագրերի կատարումը չդադարեցնելու վերաբերյալ դրույթի նախատեսման հնարավորության քննարկում, համապատասխան միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և համապատասխան եզրակացության ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է մեծացնել սնանկության գործընթացում պարտապանի առողջացման հնարավորությունը` չդադարեցնելով նրա ընթացիկ գործունեությունը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի «Գործարարության աջակցման» գրասենյակ  (համաձայնությամբ) | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Տնտեսվարողների սնանկության հատկանիշների ճշգրիտ գնահատման և դրանք բացահայտելուն ուղղված գործիքակազմի վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է կատարելագործել սնանկության բնութագրիչների բացահայտման մեխանիզմները։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Հարկային պարտավորությունների մարման ժամանակացույցի տրամադրման հայեցողական լիազորությունների սահմանափակման և կանխատեսելիության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ։ | Ակնկալվում է կարգավորել հարկային պարտավորությունների մարման ժամանակացույցի տրամադրման գործընթացը։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017թ. օգոստոսի  3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում՝ մասնավորապես անդրադարձ կատարելով սնանկության վարույթում առողջացման ծրագրերի գերակայությանը, սնանկության կառավարիչների պատասխանատվության խստացմանը, ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ վերլուծություն չկատարելու հետևանքներին։ | Ակնկալվում է կատարելագործել բիզնեսի պահպանման և շարունակական-ության ապահովման իրավական հիմքերը։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6) | Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից հարկադիր վարույթի տևողության և այլ գործնական, օրենսդրական խոչընդոտների ուսումնասիրություն և դրանք վերացնելու ուղղությամբ համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | Ակնկալվում է կրճատել և պարզեցնել սնանկության գործընթացը։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Աշխատաշուկայի կարգավորում** | | | | | | |
| 1) | Աջակցություն գործարարությանը` զբաղվածության պետական ծրագրերի շրջանակում մասնագիտական ուսուցման (գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագիր), փոխհատուցման (աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման, ձեռք բերված մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրման ծրագրեր) միջոցով աշխատուժի համալրման գործում: | Ակնկալվում է մեղմել գործարարության շրջանում առաջարկի և պահանջարկի անհավասարակշռությունը` ներգրավելով աշխատանք փնտրող և գործազուրկ անձանց: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գծով զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրով նախատեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.Իրազեկվածության բարձրացում** | | | | | | |
| 1) | Համաշխարհային Բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» վարկանիշային զեկույցի կազմման նպատակով Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպվող հարցումներին մասնակցող գործարարների (ռեսպոնդենտների) շրջանում իրականացված բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում, ինչպես նաև համապատասխան աշխատանքների իրականացում` ուղղված ՀԲ-ի կողմից իրականացվող հարցումներին նոր գործարարների (ռեսպոնդենտների) ներգրավմանը: | Ակնկալվում է խթանել իրականացված բարեփոխումների գործնական կիրառությունը և ապահովել հարցվողների կողմից Համաշխարհային բանկ ներկայացվող տեղեկատվության օբյեկտիվությունը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  ՀՀ [էներգետիկ ենթակառուցվածքնե-րի և բնական պաշարների](http://www.gov.am/am/structure/232/) նախարարություն  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե  ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն (համաձայնությամբ) | 2017թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Պետական գնումներ** | | | | | | |
| 1) | Գնումների իրականացման ձևերի նվազեցում: | Ակնկալվում է կրճատել գնման ձևերը և դրանցում կատարել ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, ինչը պայմանավորված է այդ ձևերի ընտրության և կիրառման պայմանների պարզեցման հանգամանքով: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Գնումների բողոքարկման խորհրդի անկախացում: | Ակնկալվում է ձևավորել հնարավորինս անկախ գնումների արտադատական համակարգ: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 2017թ. հունիսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. Այլ միջոցառումներ** | | | | | | |
| 1) | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների սպասարկման գրասենյակների գործառույթների պատվիրակում մասնավոր հատվածի սուբյեկտներին: | Ակնկալվում է ներդնել տնտեսա-վարող սուբյեկտնե-րին և քաղաքացի-ներին մատուցվող ծառայությունների առավել դյուրին կառուցակարգեր, պարզեցնել գործառույթները, ապահովել ծառայությունների տրամադրման մատչելիությունը, ավելացնել գրասենյակները և գործառույթները: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ  շարունակա-կան | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ նախատեսող իրավական ակտի նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում, որով կհստակեցվեն արտաքին գովազդ հասկացությունը և արտաքին գովազդ չհամարվող տարրերը: | Ակնկալվում է կրճատել «արտաքին գովազդ» հասկացության տարաբնույթ մեկնաբանություն-ների հետևանքով առաջացող վարչարարական բեռը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017թ. օգոստոսի  2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Գործարարությամբ զբաղվելը զեկույցի 10 բաղադրիչների մասով այլ երկրների1 օրենսդրության վերլուծությունների (ՀԲ կողմից դիտարկվող տիպային օրինակների հիման վրա) իրականացում` համադրելով ՀՀ օրենսդրության համապատասխան դրույթների հետ` արդյունքները ներկայացնելով ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:  1 Նախատեսվում է ուսումնասիրել ՀԲ վարկանիշի տվյալ ցուցիչով լավագույն 3, ինչպես նաև վերլուծողի ընտրությամբ ՀՀ-ի հետ համադրելի և զեկույցում առավել բարձր տեղ ունեցող 7 երկրների փորձը: | Գործարարությամբ զբաղվելը զեկույցում ՀՀ դիրքի հետագա բարելավման պոտենցիալի բացահայտում և անհրաժեշտ քայլերի նախանշում: | Փոքր բաժնետերերի շահերի պաշտպանություն ցուցիչով` ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն  Հարկերի վճարում ցուցիչով` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  Արտաքին առևտուր ցուցիչով`  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  Քաղաքաշինական թույլտվություններ ցուցիչով` ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե  Սնանկության ճանաչում, պայմանագրերի կիրարկում ցուցիչներով` ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Սեփականության գրանցում ցուցիչով` ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե  Էլեկտրականության միացում ցուցիչով` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2017թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |