{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["tit","tari"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"tit","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,12],[4,0,5,0],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[8,0,8,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Հավելված N11"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն"]
["01.01.16թ.- 01.01.17թ. ժամանակահատվածի համար"]

{"sheet":"tari","index":1,"n_rows":137,"n_cols":25,"rows_kept":137,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,16,0,21],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,0,15],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[1,3,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրային դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման  դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,"Պետական քաղաքականության մշակման,ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր",{"$nulls":8},1635031,-916516.1999999998,718514.8000000002,691147.4,-27367.40000000014]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,"ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման  բնագավառում քաղաքականության մշակում, խորհրդատվական և մոնիտորինգի ծառայություններ","01.01.01.04 ,   01.01.01.05",{"$nulls":7},1635031,-916516.1999999998,718514.8000000002,691147.4,-27367.40000000014,"Տարբերության պատճառը պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ ՏԿԶ նախարարության վերակազմակերպումից հետո ՀՀ կառավարության  15.04.16թ.375-ն    և 23.06.16թ. 639-ն որոշումներով գումարները տրվել է   ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը: Սակայն վերոնշյալ որոշումներում գումարների անհամապատասխանություն կա , քանի որ  ՀՀ ԱԻՆ <Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկին բյուջեյով  հատկացված գումարների պլանը ներառված է  639-ն որոշման մեջ, իսկ փաստացի ծախսերում դրանք ներառված չեն :  07.07.16թ.724-Ն, 21.07.16թ.757-Ն և 758-Ն որոշումներով կատարվել են փոփոխություններ:     "]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",145,-73,72,142,70,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"2",null," ","Հանրային իրազեկում, (հրատարակումների և հաղորդումների թիվը)","քանակական",430,-220,210,235,25,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"3",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների ու բողոքների ուսումնասիրում և արձագանքում. (ընդհանուր թիվը)","քանակական",1500,-1000,500,658,158,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"4",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Օտարերկրյա պատվիրակությունների հետ հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ. (միջոցառումների թիվը)","քանակական",145,-100,45,169,124,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"5",null,null,"Հանրապետական բնույթի զանգվածային միջոցա-ռումների կազմակերպում (միջոցառումների թիվը)","քանակական",15,-15,0,0,0,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"6",null,null,"ՀՀ կառավարության նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերի ուսումնասիրություն, տեղեկանքների, պարզաբանումների կազմում (հարցերի քանակը)","քանակական",200,-200,0,0,0,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"7",null,null," Մարզպետների ընդունած գերատեսչական իրավական ակտերի նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացում (թիվը)","քանակական",3100,0,3100,5201,2101,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"8",null,null," Մարզերում իրականացվող ծրագրերի (այդ թվում` միջազգային) կառավարում/համակարգում (ծրագիր)","քանակական",6,-3,3,0,-3,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"9",null,null,"Քաղաքացիական  ծառայության գծով մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների նիստերի աշխատանքներին մասնակցություն. (նիստերի թիվը)","քանակական",50,-35,15,25,10,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,"10",null,null,"Գնումների գործընթացի  կազմակերպում  (մրցույթների թիվը)","քանակական",60,-30,30,42,12,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1001,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,"Արխիվային ծառայություններ","08.02.04.01",{"$nulls":5},0,null,531726.9,-1156.7,530570.2000000001,530570.2,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն, որոշումով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,"Արխիվային ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,531726.9,-1156.7,530570.2000000001,530570.2,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"1",null,null," Պահպանվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",4270000,-21960,4248040,4236541,-11499,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"2",null,null,"Վերանորոգվող արխիվային փաստաթղթերի քանակը","քանակական",320000,-9054,310946,329305,18359,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"3",null,null," Ախտահանվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",4400,0,4400,4457,57,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"4",null,null," Կազմապատվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",21000,2037,23037,27123,4086,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"5",null,null," Արկղավորվող արխիվային միավորների քանակը","քանակական",35000,-60,34940,23176,-11764,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"6",null,null," Գործավարական գործերի համալրում (պահպանման միավոր)","քանակական",19000,-825,18175,15589,-2586,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"7",null,null,"Անձնակազմի վերաբերյալ գործեր (պահպանման միավոր)","քանակական",5000,265,5265,10436,5171,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"8",null,null," Անձնական ծագման փաստաթղթերի համալրում (թերթ)","քանակական",120000,-45000,75000,69846,-5154,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"9",null,null,"Օգտագործված արխիվային միավորների քանակը","քանակական",105000,16254,121254,137352,16098,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"10",null,null,"Արխիվային նյութերն օգտագործողների քանակը","քանակական",400,50,450,462,12,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"11",null,null,"Կատարված հարցումների քանակ","քանակական",22000,1911,23911,34607,10696,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"12",null,null,"Ռադիոհեռուստատեսային  հաղորդումների պատրաստում (հաղորդումների քանակ)","քանակական",30,0,30,55,25,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"13",null,null," Հոդվածների պատրաստում և հրատարակում (հոդվածների  քանակ)","քանակական",15,0,15,8,-7,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"14",null,null,"Կազմակերպվող ցուցահանդեսների քանակ","քանակական",6,-1,5,3,-2,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"15",null,null,"Ֆիլմերի թվայնացում (պահպանման միավոր)","քանակական",400,0,400,411,11,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"16",null,null,"Փաստաթղթերի գիտատեխնիկական մշակում (թերթերի քանակ)","քանակական",150000,-64068,85932,68927,-17005,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"17",null,null,"Փաստաթղթերի քարտագրում (քարտերի քանակ)","քանակական",40000,-36420,3580,5215,1635,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"18",null,null,"Քարտերի ներառում էլեկտրոնային շտեմարան (քարտերի քանակ)","քանակական",105000,83,105083,116794,11711,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,"19",null,null,"Փաստաթղթերի թվայնացում (թերթերի քանակ)","որակական",140000,126140,266140,265490,-650,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,0,null,0]
[104001,1,1147,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,{"$nulls":4},"Վերապատրաստման ծառայություններ","09.05.02.09",{"$nulls":5},0,null,63886.5,-8361.6,55524.9,9702,-45822.9]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,"Վերապատրաստման ծառայություններ",{"$nulls":6},0,null,63886.5,-8361.6,55524.9,9702,-45822.9,"ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն, որոշումով կատարվել է փոփոխություն: Տարբերության պատճառը պայմանավորված է նրանով, որ   ՀՀ ՏԿԶ նախարարության վերակազմակերպումից հետո գնումների գործընթացը կայացել է ուշ,  պայմանագիրը կնքվել է ըստ վերապատրաստվողների քանակի: "]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,"1",null,null,"Վերապատրաստվող ծառայողների քանակը","քանակական",1975,null,1975,495,-1480,"ՀՀ ՏԿԶ նախարարության վերակազմակերպումից հետո համայնքային ծառայողների վերապատրաստման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են մայիսից և ամբողջությամբ անհնար էր իրականացնել,  իսկ գնումների գործընթացը սկսվել է հունիս ամսից: 2016թ. ՏԻՄ-երի ընտրության տարի էր և նորընտիր համայնքի ղեկավարների վերապատրաստումը կատարվելու է 2017 թվականին,  մարզպետարանների աշխատողների վերապատրաստումը նպատակահարմար չէր:",0,null,0,0,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1038,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",1,null,null,"Թանգարանային ծրագիր",{"$nulls":6},0,null,243996.7,-281,243715.7,243715.7,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,null,null,"Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ","08 02 02 04",{"$nulls":7},243996.7,-281,243715.7,243715.7,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն, որոշումով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"1",null,null,"Պահպանվող թանգարանային առարկաների քանակը","քանակական",115990,null,115990,117031,1041,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"2",null,null,"  Սպասարկվող այցելուների թիվը","քանակական",62480,null,62480,55573,-6907,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"3",null,null,"Կազմակերպվող        ցուցահանդեսների թիվը","քանակական",35,null,35,39,4,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"4",null,null," Թանգարանային հավաքածոների համալրում, նոր ձեռք բերված մշակութային արժեքների և գեղարվեստական ստեղծագործոթյունների թիվը","քանակական",930,null,930,735,-195,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,"5",null,null,"Ցուցադրվող բոլոր առարկաները կունենան եռալեզու բացատրական տեքստեր, թանգարանների %-ը","որակական",20,null,20,20,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1046,"ԱԾ",8,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,"Արվեստի պահպանման և զարգացման ծրագիր",{"$nulls":8},362835.6,-84895.29999999999,277940.3,277940.3,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,"Թատերական ներկայասումններ","08 02 05 08",{"$nulls":7},362835.6,-147512.3,215323.3,215323.3,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն և 25.08.16թ.873-Ն որոշումներով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"1",null,null,"  Հանդիսատեսների թվաքանակը","քանակական",75100,null,75100,80677,5577,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"2",null,null,"  Ներկայացումների քանակը","քանակական",361,null,361,417,56,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"3",null,null,"  Նոր բեմադրությունների քանակը","քանակական",9,null,9,15,6,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,"4",null,null,"Ստացիոնար մեկ ներկայացման համար դահլիճի միջին բեռնվածությունը /տոկոս/","որակական",65,null,65,65,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",27,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",32,null,null,"Մշակութային միջոցառումների իրականացում","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,59617,59617,59617,0,"ՀՀ կառավարության  22.09.16թ.1017-ն որոշմամբ կատարվել է  փոփոխություն:"]
[104001,1,1168,"ԱԾ",32,"1",null,null," Մշակութային միջոցառում","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1168,"ԱԾ",33,null,null,"Մշակութային միջոցառումների իրականացում","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,3000,3000,3000,0,"ՀՀ կառավարության  18.11.16թ.1182-ն որոշմամբ կատարվել է  փոփոխություն:"]
[104001,1,1168,"ԱԾ",33,"1",null,null," Մշակութային միջոցառում","քանակական",0,null,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1063,{"$nulls":4},"Մշակութային և ժամանցի միջոցառումներ",{"$nulls":8},253464.9,-464.5,253000.4,253000.4,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,"Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ","08 02 04 03",{"$nulls":6},"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",253464.9,-464.5,253000.4,253000.4,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն, որոշումով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"1",null,null," Կենդանիների տեսականի, տեսակ","քանակական",155,null,155,140,-15,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"2",null,null,"  Կենդանիների գլխաքանակ, գլուխ","քանակական",1100,null,1100,836,-264,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,"3",null,null,"  Այցելուների թիվը, մարդ","քանակական",350000,null,350000,313843,-36157,"Նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,null,"  Ցուցադրվող բոլոր կենդանիների վերաբերյալ եռալեզու բացատրական տեքստեր, ընդհանուր տեսականուց տոկոս","որակական",25,null,25,25,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1063,"ԱԾ",1,null,null,null," Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,{"$nulls":4},"Օրենսդրությամբ(օրենքներով և կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ ՏԻՄ-երին",{"$nulls":8},2539152.2,-1517512,92769,72450,-20319]
[104001,1,1035,"ԾՏ",6,null,null,"Պետական աջակցություն  ՏԻՄ-երին","01.08.01.03",{"$nulls":7},1537831,-1517512,20319,0,-20319,"ՀՀ կառավարության  31.03.16թ.344-ն որոշմամբ տրվել է  ՀՀ մարզպետարաննրին: Մնացած գումարը նախատեսված էր համայնքներին լրացուցից աջակցություն ցուցաբերելու համար: Սակայն համայնքնրի կողմից աջակցության հայտեր չեն ներկայացվել:"]
[104001,1,1035,"ԾՏ",6,"1",null,null,"Աջակցություն ստացող հիմնարկների թիվ","շահառուների քանակը",914,null,914,0,-914,null,0,null,0,0,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",6,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",6,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",7,null,null,"Պետական աջակցություն  ՏԻՄ-երին \n/էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելացմսան գումար/","01.08.01.05",{"$nulls":7},72450,null,72450,72450,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",7,"1",null,null,"Աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների թիվ","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,0,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",7,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",7,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",11,null,null,"Պետական աջակցություն  սահմանամերձ համայնքներին","01.08.01.04",null,null,null,0,0,0,null,928871.2,-928871.2,0,0,0,"ՀՀ կառավարության  18.02.16թ.144-ն որոշմամբ տրվել է  ՀՀ մարզպետարաննրին "]
[104001,1,1035,"ԾՏ",11,"1",null,null,"Աջակցություն ստացող  համայնքների թիվ","շահառուների քանակը",186,null,186,0,-186,null,0,null,0,0,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",11,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1035,"ԾՏ",11,{"$nulls":4},"շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,{"$nulls":4},"Տրանսպորտի և երթևեկության համակարգման, ճանապարհաշինարարական ծառայություններ",{"$nulls":4},0,null,0,null,3913611.8,-1828240.9,2085370.9,2085370.9,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ /վերանորոգման, վերակառուցման և ճաքալցման/","04 05 01 19",{"$nulls":7},3284000,-1623000,1661000,1661000,0," ՀՀ կառավարության  25.08.16թ.873-Ն,որոշումով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,"Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայությունների մատուցում ","04 05 05 02",{"$nulls":7},629611.8,-205240.9,424370.9,424370.9,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն և 25.08.16թ.873-Ն որոշումներով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1097,"ԾՏ",3,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,{"$nulls":4},"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ծրագիր",{"$nulls":8},20010,4251,24261,23913.167,-347.83299999999963]
[104001,1,1110,"ԾՏ",1,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային  ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում","02 05 01 02",{"$nulls":7},2370,-1711.8,658.2,658.182,-0.018000000000029104,"ՀՀ կառավարության  15.04.16թ.375-ն և 23.06.16թ. 639-ն որոշմամբ տրվել է   ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը:"]
[104001,1,1110,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցնողների թիվը","շահառուների քանակը",11,-11,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",1,null,null,null,"Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային  ծառայություն անցնող ՀՀ քաղաքացիներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",1,null,null,null,"Ամսական","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",3,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային  ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում","02 05 01 02",{"$nulls":7},17640,965.9,18605.9,18605.9,0,"ՀՀ կառավարության  15.09.16թ.948-ն որոշմամբ տրված գումար:"]
[104001,1,1110,"ԾՏ",3,"1",null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցնողների թիվը","շահառուների քանակը",49,28,77,77,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",3,null,null,null,"Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային  ծառայություն անցնող ՀՀ քաղաքացիներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",3,null,null,null,"Ամսական","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",12,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային  ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում","11 01 01 01",{"$nulls":7},0,4996.9,4996.9,4649.085,-347.8149999999996,"ՀՀ կառավարության  15.09.16թ.948-ն որոշմամբ կատարվել է  փոփոխություն: Տարբերության պատճառր պայմանավորված է շահառուների քանակի փոփոխության հետ:"]
[104001,1,1110,"ԾՏ",12,"1",null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցնողների թիվը","շահառուների քանակը",28,null,28,27,-1,"ՀՀ ՏԿԶ նախարարության վերակազմակերպումից հետո այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցնողների թիվը նախապես հնարավոր չի ճշգրիտ կանխատեսել",0,null,null,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",12,null,null,null,"Այլընտրանքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան այլընտրանքային աշխատանքային  ծառայություն անցնող ՀՀ քաղաքացիներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1110,"ԾՏ",12,null,null,null,"Ամսական","տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",null,null,null,"Արտաուսումնական դաստիարակության ծրագիր",{"$nulls":8},219397.1,0,219397.1,219397.1,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող  երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով","09 05 01 06",{"$nulls":7},56688.1,null,56688.1,56688.1,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,"1",null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",648,null,648,648,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,null,null,null,"Արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,null,null,"Տրանսֆերտների տրամադրում երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով","09 05 01 06",{"$nulls":7},162709,null,162709,162709,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",610,null,610,610,0,null,null,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,null,null,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում  ազգային, լարային և փողային  նվագարանների գծով սովորող  երեխաներ ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1148,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1015,{"$nulls":4},"Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր",{"$nulls":4},0,null,0,null,295776,-219628,76148,73850,-2298]
[104001,1,1015,"ԾՏ",45,null,null,"Պետական հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ","10 09 02 02",{"$nulls":7},295776,-219628,76148,73850,-2298,"Տարբերության պատճառը պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ կառավարության  15.04.16թ.375-ն  և 23.06.16թ. 639-ն որոշումներով գումարը տրվել է   ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը,իսկ ՀՀ ՏԿԶ նախարարության մնացած  մասի վճարումները կատարվել են ըստ շահառուների քանակի: "]
[104001,1,1015,"ԾՏ",45,"1",null,null,"Պետական մարմնի քաղաքացիական ծառայողներ (քանակ)","շահառուների քանակը",100,null,100,67,-33,null,null,null,0,null,0]
[104002,1,1015,"ԾՏ",45,"2",null,null,"ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցներ (քանակ)","շահառուների քանակը",338,null,338,338,0]
[104001,1,1015,"ԾՏ",45,null,null,null,"Պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողներ, ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1015,"ԾՏ",45,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[]
[104001,1,1157,{"$nulls":4},"Քաղաքային զարգացման ծառայություններ",{"$nulls":8},3453920.9,-728319.7999999999,2725601.0999999996,2725601.0999999996,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,"Աջակցություն Երևանի քաղաքապետին տեղական ինքնակառավարման  լիազորությունների իրականացման նպատակով  ","01 01 01 08",{"$nulls":7},1092877.1,-573.1,1092304,1092304,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն որոշումով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,"Երևան քաղաքի փողոցների արտաքին լուսավորության ծառայություններ","06 04 01 01",{"$nulls":7},2361043.8,-727746.7,1633297.0999999999,1633297.0999999999,0," ՀՀ կառավարության  07.07.16թ.724-Ն և 25.08.16թ.873-Ն որոշումներով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,null,null,null,"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1157,"ԾՏ",2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104001,1,1019,"ԱԾ",null,null,null,"Եվրոպական միության աջակցությամբ  իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր","04.09.01.07",{"$nulls":7},2553440.6,-30000,2523440.6,0,-2523440.6,"Ծրագիրն իրականացնելու համար համապատասխան կազմակերպություներ չեն ընտրվել, համաձայնագրեր չեն կնքվել, ինչի պատճառով էլ ֆինանսական միջոցներ չեն հատկացվել"]
[104001,1,1019,"ԱԾ",null,"1",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,2034483.9,null,2034483.9,0,-2034483.9]
[104001,1,1019,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1019,"ԱԾ",{"$nulls":5},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1019,"ԱԾ",null,"2",null,null,"Համայնքների քանակը","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,518956.7,-30000,488956.7,0,-488956.7," ՀՀ կառավարության  01.12.16թ.1243-Ն որոշումներով կատարվել է փոփոխություն:"]
[104001,1,1019,"ԱԾ",{"$nulls":4},"Համայնք","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0]
[104001,1,1019,"ԱԾ",{"$nulls":5},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]