{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet","տարի"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,12],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[4,0,5,0],[8,0,8,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Հավելված N11"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն"]
["01.01.16թ.-01.01.17թ. ժամանակահատվածի համար"]

{"sheet":"տարի","index":1,"n_rows":257,"n_cols":25,"rows_kept":257,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[1,3,1,4],[73,7,85,7],[0,8,1,8],[0,7,1,7],[0,6,1,6],[0,22,0,24],[0,10,0,15],[0,16,0,21],[66,7,72,7],[0,9,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ  ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման  դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի(+/-)","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը(սյ.2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում  նշված տարբերության պարզաբանումները )","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի    (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար                     (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը  (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը                       (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցու-թյունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը                   (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12",13,14,15]
[104002,null,1001,"ԱԾ",16,null,null,"Առողջապահության ոլորտի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ","Քաղաքականության մշակման և իրականացման, իրավական ակտերի նախագծերի մշակման, խորհրդատվության, ծրագրերի համակարգման, կանոնակարգման, առողջապահական, փորձագիտական, կազմակերպամեթոդական,  գնման, մոնիտորինգի ծառայություններ ",{"$nulls":7},1949039.9,-695.9,1948344,1905135.24,-43208.76000000001," Տնտեսումն իրականացվել է ծախսերի օպտիմալացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների շնորհիվ:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Մշակված իրավական ակտերի նախագծերի (փաստաթղթեր և/կամ ստանդարտներ) պատրաստված քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների ընդհանուր թիվը","քանակական",120,null,120,120,0]
[{"$nulls":8},"Հանրային իրազեկումների թիվը, ուղղակի ծառայություններ հանրությանը  կազմակերպությունների թիվը որոնց տրամադրվել է խորհրդատվություն","քանակական",150,null,150,150,0]
[{"$nulls":8},"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",220,null,220,913,693]
[{"$nulls":8},"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",10000,null,10000,12699,2699]
[{"$nulls":8},"Միջազգային համագործակցություն.Մշակված համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի թիվը, հանդիպումների, քննարկումների և համագործակցության այլ միջոցառումների թիվը","քանակական",65,null,65,65,0]
[{"$nulls":8},"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Մշակված Համաձայնագրերի, հուշագրերի,արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի, հանդիպումների, քննարկումների և համագործակցության այլ միջոցառումների թիվը","քանակական",41,null,41,41,0]
[{"$nulls":8},"Կառավարվող, մոնիտորինգի ենթարկվող համակարգվող ծրագրերի թիվը","քանակական",25,null,25,25,0]
[{"$nulls":8},"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը /օր/","ժամկետայնության",5,null,5,5,0]
[null,null,1001,"ԱԾ",17,null,null,"Առողջ ապրելակերպի խթանման և հանրային իրազեկման ծառայություններ","Ամենամյա պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ու դրանից բխող` ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակված և ընդունված նորմատիվային ակտերի լուսաբանման աշխատանքներ",{"$nulls":7},90000,null,90000,87682.05,-2317.949999999997,"Տարբերությունը պայմանավորված է գնումների գործընթացով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Պատրաստվող և մետրային հեռուստատեսությամբ ` ուղիղ եթերի և ինտերակտիվ կապի միջոցներով հեռարձակվող առողջապահական հեռուստահաղորդումների (մեկ հաղորդումը միջինը 35 րոպեի հաշվարկով) թիվը","քանակական",54,null,54,43,-11]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման, բուժկանխարգելման, առողջապահության ոլորտի կառավարման հարցերի վերաբերյալ մշակված և մամուլում հրապարակված մեթոդական ձեռնարկների (16 էջի  հաշվարկով) թիվը","քանակական",296,null,296,40,-256]
[null,null,1001,"ԱԾ",24,null,null,"«Երեխաների առողջ սնուցում» հանրային իրազեկման ծառայություններ","Երեխաների առողջ սնուցմանը խթանող հանրային իրազեկման ծառայությունների մատուցում ",{"$nulls":7},10150,null,10150,7800,-2350,"Տարբերությունը պայմանավորված է գնումների գործընթացով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Տպագրվող գրքույկների, բուկլետների ու պաստառների թիվը","քանակական",101000,null,101000,0,-101000]
[{"$nulls":8},"Պատրաստվող և հեռառձակվող հեռուստատեսային հաղորդումների թիվը","քանակական",12,null,12,5,-7]
[null,null,1003,"ԱԾ",1,null,null,"Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և հանրային առողջապահության  ծառայություններ   ","Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ոլորտում մասնագիտացված լաբորատոր փորձագիտական հետազոտությունների իրականացում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված համալիր միջոցառումների իրականացում` համաճարակաբանական հետազոտություններ վարակիչ, մակաբուծային հիվանդությունների և սննդային թունավորումների օճախներում, արագ արձագանքման գործողությունների իրականացում` վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների և հիվանդացության դեպքերի բարձրացման, զանգվածային թունավորումների ժամանակ, բնակչության զանգվածային անընկալության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության մոնիթորինգի կազմակերպում, մասնագիտական դիտարկումների, իրավիճակային վերլուծության և գնահատման, առողջ ապրելակերպի քարոզչության կազմակերպում, մասնագիտական դիտարկումների, իրավիճակայի վերլուծության և գնահատման, համընդհանուր լաբորատոր ցանցի գործունեության համակարգում, ոլորտի իրավական փաստաթղթերի, ուսուցողական մոդելների մշակում",{"$nulls":7},3229967.6,-351270.7,2878696.9,2878696.8,-0.10000000009313226]
[{"$nulls":8},"Հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների մատուցում` այդ թվում մշտադիտարկում, օջախների, շրջակա միջավայրի հետազոտություն, առողջ ապրելակերպի քարոզչություն, իրավիճակային վերլուծություններ և կանխատեսումներ /բնակիչ/","քանակական",3010600,null,3010600,2997683.1,-12916.899999999907]
[{"$nulls":8},"Մանրէաբանական հետազոտությունների թիվը","քանակական",647815,null,647815,434046,-213769]
[{"$nulls":8},"Հատուկ վտանգավոր վարակների նկատմամբ հետազոտությունների թիվը","քանակական",58405,null,58405,50924.6,-7480.4000000000015]
[{"$nulls":8},"Մակաբուծաբանական հետազոտություննեի թիվը","քանակական",335607,null,335607,36541,-299066]
[{"$nulls":8},"Միջատաբանական հետազոտությունների թիվը","քանակական",208000,null,208000,323004,115004]
[{"$nulls":8},"Վիրուսաբանական հետոզոտությունների թիվը","քանակական",7700,null,7700,7183,-517]
[{"$nulls":8},"Քիմիական հետազոտությունների թիվը ","քանակական",187000,null,187000,238517,51517]
[{"$nulls":8},"Ճառագայթաբանական  հետազոտությունների թիվը ","քանակական",200,null,200,40,-160]
[{"$nulls":8},"Պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարման ծառայությունները, դեղաչափի թիվը","քանակական",996500,null,996500,1008985,12485]
[{"$nulls":8},"Վարակիչ օջախների ախտահանման ծառայությունների քանակը","քանակական",9000,null,9000,7184,-1816]
[{"$nulls":8},"11 ամսական 29 օրական երեխաների ամբողջական ընդգրկում բոլոր պատվաստումներում, տոկոս","որակական",0.9,null,0.9,0.92,0.020000000000000018]
[{"$nulls":8},"23 ամսական 29 օրական երեխաների ամբողջական ընդգրկում բոլոր պատվաստումներում, տոկոս","որակական",0.9,null,0.9,0.94,0.039999999999999925]
[{"$nulls":8},"6 տարեկան 11 ամսական 29 օրական երեխաների ամբողջական ընդգրկում բոլոր պատվաստումներում, տոկոս","որակական",0.9,null,0.9,0.97,0.06999999999999995]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ընդգրկվածությունը վարակի հսկողության ծրագրում, տոկոս","որակական",0.6,null,0.6,0.6,0]
[{"$nulls":8},"Համաճարակաբանական հետազոտության ենթակա վարակիչ, մակաբուծային, սննդային և քիմիական թունավորումների օջախների ընգրկվածությունը, տոկոս","որակական",0.99,null,0.99,0.99,0]
[{"$nulls":8},"Ախտահանման ենթակա վարակիչ հիվանդությունների օջախների ընդգրկվածությունը, տոկոս","որակական",0.95,null,0.95,0.95,0]
[{"$nulls":8},"Հետազոտված ջրականգների մասնաբաժինը, տոկոս","որակական",0.9,null,0.9,0.9,0]
[{"$nulls":8},"Օջախների ախտահանման ենթակա վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման առավելագույն ժամկետը, ժամ","ժամկետայնության",24,null,24,24,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",2,null,null,"Վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման ծառայություններ","Ախտահանում և դրան առնչվող ծառայություններ",{"$nulls":7},75041.8,-24.7,75017.1,75017.1,0]
[{"$nulls":8},"Վարակիչ օջախների ախտահանման ծառայությունների քանակը","քանակական",4312,null,4312,4309,-3]
[{"$nulls":8},"Ախտահանման ենթակա օջախների ընդգրկվածությունը, տոկոս","որակական",0.98,null,0.98,0.8,-0.17999999999999994]
[{"$nulls":8},"Օջախների ախտահանման ենթակա վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման առավելագույն ժամկետը, ժամ","ժամկետայնության",24,null,24,24,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",3,null,null,"Արյան հավաքագրման ծառայություններ","Մարդու դոնորական արյան հավաքագրում, վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ հետազոտություն, համապատասխան պայմաններում և ժամկետներում պահպանում, դրանց առնչվող ծառայությունների իրականացում",{"$nulls":7},252897.4,-139.3,252758.1,252758.1,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ-ում ծննդօգնության շրջանակում հակառեզուս Rh(D) իմունոգլոբուլինի ապահովման դեպքերի թիվը","քանակական",3536,null,3536,31396,27860]
[{"$nulls":8},"Վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ դոնորական փորձանմուշների չափորոշիչով հաստատված լաբորատոր փաթեթային հետազոտությունների թիվը","քանակական",10129,null,10129,25462,15333]
[{"$nulls":8},"Դոնորական արյան  եւ դրա բաղադրամասերի հավաքագրման, պահպանման, երկարատև սառեցման, կադրային դոնորի փոխհատուցման դեպքերի թիվը","քանակական",1300,null,1300,10176,8876]
[{"$nulls":8},"Հավաքագրված արյան նմուշների /միավորների/ ընդհանուր թվից օգտագործման համար պիտանի արյան բաղադրամասերի թիվը","քանակական",9629,null,9629,18834,9205]
[{"$nulls":8},"Հավաքագրված արյան բաղադրամասերի թվում պահպանման ժամկետների ընթացքում թափոնված նմուշների առավելագույն մասնաբաժինը, տոկոս","որակական",3,null,3,5,2]
[{"$nulls":8},"Դոնորական արյան փորձանմուշի փաթեթի հետազոտման առավելագույն ժամկետը, ժամ","ժամկետայնության",4,null,4,4,0]
[null,null,1003,"ԱԾ",4,null,null,"Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր","Բնակչության շրջանում սահմանված կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների իմունականխարգելում` կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության նվազեցման և մահվան դեպքերի կանխման, ինչպես նաև կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության կոլեկտիվ անընկալության ապահովման նպատակով",{"$nulls":7},1890364.5,-367080,1523284.5,1440378.83,-82905.66999999993,"Տարբերությունը պայմանավորված է գնումների գործընթացով "]
[{"$nulls":8},"Հեպատիտ Բ և ԲՑԺ պատվաստում ստացած նորածինների թիվը ","քանակական",41324,null,41324,38442,-2882,"տաբերությունը բացատրվում է նորածինների  քիչ թվաքանակով /ծնունդների փոքր թիվ 2016թ. Ծնունդների թիվվը՝ 40638/"]
[{"$nulls":8},"Հնգավալենտ /ԱԿԴՓ-ՀԲ-Հիբ/ 3 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների թիվը","քանակական",40362,null,40362,38609,-1753,"տաբերությունը բացատրվում է նորածինների  քիչ թվաքանակով /ծնունդների փոքր թիվ/"]
[{"$nulls":8},"Պնևմոկոկային 3 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների թիվը\n","քանակական",40362,null,40362,38124,-2238,"տաբերությունը բացատրվում է նորածինների  քիչ թվաքանակով /ծնունդների փոքր թիվ/"]
[{"$nulls":8},"Ռոտավիրուսային 2 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների թիվը\n","քանակական",37603,null,37603,35731,-1872,"տաբերությունը բացատրվում է նորածինների  քիչ թվաքանակով /ծնունդների փոքր թիվ/, ինչպես նաև պատվաստման տարիքային սահմանափակումով"]
[{"$nulls":8},"Պոլիոմիելիտի 3 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների թիվը\n","քանակական",41324,null,41324,39243,-2081,"տաբերությունը բացատրվում է նորածինների  քիչ թվաքանակով /ծնունդների փոքր թիվ/"]
[{"$nulls":8},"Կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ 1 դեղաչափը պատվաստում ստացած երեխաների թիվը\n","քանակական",40432,null,40432,38822,-1610,"տաբերությունը բացատրվում է նորածինների  քիչ թվաքանակով /ծնունդների փոքր թիվ/"]
[{"$nulls":8},"Նախազորակոչային /15-16 տարեկան/ և զորակոչային /18 տարեկան/ պատվաստվածների թիվը","քանակական",35000,null,35000,35656,656]
[{"$nulls":8},"Տուբերկուլոզի և հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստված երեխաների մասնաբաժինը 11 ամսական 29 օրական երեխաների թվում (տոկոս)","որակական",0.96,null,0.96,0.985,0.025000000000000022]
[{"$nulls":8},"Կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեմ առաջին դեղաչափը  պատվաստված երեխաների մասնաբաժինը 23 ամսական 29 օրական երեխաների թվում (տոկոս)","որակական",0.96,null,0.96,0.9703,0.010300000000000087]
[{"$nulls":8},"Հնգավալենտ /ԱԿԴՓ-Հեպ Բ-Հիբ/  3 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների մասնաբաժինը 11 ամսական 29 օրական տարեկան երեխաների թվում (տոկոս) ","որակական",0.93,null,0.93,0.9425,0.012499999999999956]
[{"$nulls":8},"Ռոտավիրուսային 2 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների մասնաբաժինը 11 ամսական 29 օրական  երեխաների թվում (տոկոս) ","որակական",0.93,null,0.93,0.9379,0.007899999999999907]
[{"$nulls":8},"Պոլիոմիելիտի 3 դեղաչափ պատվաստում ստացած երեխաների մասնաբաժինը 11 ամսական 29 օրական երեխաների թվում (տոկոս) ","որակական",0.95,null,0.95,0.9597,0.009700000000000042]
[null,null,1053,"ԱԾ",1,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր","Հեմատոլոգիական կենտրոնի կառուցում, ուռուցքաբանության նոր ռադիոճառագայթային\nկարողությունների զարգացում: Արյունաբանության կենտրոնի շենքի կառուցում,ժամանակակաից\nսարքավորումների ձեքռբերում: մարզային հիվանդանոցային համակարգերի արդիականացում:",{"$nulls":7},3809851.2,840148.7000000002,4649999.9,6223794.55,1573794.6499999994,"Գերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բյուջեի ավելացումը կատարվել է միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման մասով և ծրագրի արտարժույթային հաշվից  նախատեսվածից շատ վճարումներ կատարելու հնարավորությամբ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԱԾ",2,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահական  համակարգի արդիականացման երկրորդ  ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսվորման ծրագիր ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ՀՀ մարզերում նոր ամբուլատորիանների կառուցում, բժշկական կենտրոնների վերակառուցում, ժամանակակաից սարքավորումների ձեռքբերում",{"$nulls":7},54581.3,null,54581.3,45249.78999999999,-9331.51000000001,"Ծրագիրն ավարտվել է և տնտեսումը պայմանավորված է մրցույթի արդյունքում նախատեսվածից ավելի ցածր գնով պայմանագրի կնքումով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[104002,null,1053,"ԱԾ",3,null,null,"ԱՄՆ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի կողմից իրականացվող «Սեզոնային գրիպի» համաճարակաբանական ցանցի հիմնման և արձագանքման դրամաշնորհային ծրագիր","Հայաստանում սեզոնային գրիպի համաճարակաբանական հսկողության ցանցի հիմնում, լոբորատոր ախտորոշման, դեպի արագ և ժամանակին հայտնաբերման և հսկողության կարողությունների հզորացում\n",{"$nulls":7},99255.7,null,99255.7,95499.03,-3756.6699999999983,"Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախատեսված աշխատանքների պայմանագրերը կնքվել են ավելի ցածր գներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԱԾ",4,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման դրամաշնորհային ծրագիր","Ծրագրով նախատեսված դրամաշնորհն ուղղված է հիմնական վարկային ծրագրի  աջակցմանը: Նախատեսում է ոչ տարափոխիկ հիվանդությունների վրա հիմնված ծրագրի հզորությունների գնահատում և մշակում, արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման առկա սխեմայի վերանայում, աշխատաժողովների ուսումնական նյութերի մշակում/աշխատաժողովների իրականացում:",{"$nulls":7},258476.4,null,258476.4,209497.79,-48978.609999999986,"Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախատեսված աշխատանքների պայմանագրերը կնքվել են ավելի ցածր գներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԱԾ",5,null,null,"Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի շրջանակներում առողջապահության կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման ծրագրի նախապատրաստման համար» դրամաշնորհային ծրագիր","Ոչ վարակիչ հիվանդութունների արդյունքների վրա հիմնված ծրագրի հզորությունների գնահատում  և ծրագրի մշակում: Արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման առկա սխեմայի վերանայում (ներառյալ ՊԱԳ-ի հաշվետվական ձևերի, ֆինանսական և մշտադիտարկման կանոնակարգերի վերանայում): Աշխատաժողովների ուսումնական նյութերի մշակում/ աշխատաժողովների իրականացում: ՏՏ սարքավորումների տրամադրում ",{"$nulls":7},7125.1,null,7125.1,8511.61,1386.5100000000002,"Գերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դրամաշնորհային ծրագրի մնացորդային գումարի հաշվին հնարավոր է եղել իրականացնել լրացուցիչ աշխատանք:Ծրագիրը ավարտվել է:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԱԾ",6,null,null,"Հայաստանի հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ\nպայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն\nդրամաշնորհային ծրագիր","ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միջոցառումների իրականացում, հակատրետրովիրուսային և\nօպորտունիստական հիվանդությունների բուժման տրամադրում, ախտորոշիչ լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իմոնիթորինգի և գնահատման համակարգի հզորացում:",{"$nulls":7},571510.2999999998,-44163.9,527346.3999999998,238347.95,-288998.4499999998,"Տարբերությունը պայմանավորված է գնումների գործընթացով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ով ապրող բոլոր մեծահասակների և երեխաների մեջ ներկայումս ՀՌՎ բուժում ստացողների տոկոսը","որակական","24%\n1000/4200",0,"24%\n1000/4200","33%\n1188/3600",0.1]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց տոկոսը, որոնք ՀՌՎ բուժումը սկսել են CD<200 բջիջ/մմա մակարդակից","որակական",0.42,0,0.42,0.335,-0.08499999999999996]
[{"$nulls":8},"ՀՌՎ բուժում սկսած բոլոր մեծահասակների և երեխաների տոկոսը, որոնց վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը հնարավոր չէ որոշել 12-րդ ամսում (<1000/մլ)","որակական",0.83,0,0.83,0.826,-0.0040000000000000036]
[{"$nulls":8},"Հաշվետու ժամանակաշրջանում ՄԻԱՎ հետազոտություն անցած և արդյունքներին տեղյակ միգրանտների և նրանց սեռական զուգընկերների թիվը","որակական",2300,0,2300,2300,0]
[{"$nulls":8},"Առնվազն 6ամիս բուժման մեջ գտնվող մարդկանց տոկոսը, որոնք ստանում են մեթադոնային փոխարինող բուժում","որակական",0.65,0,0.65,0.95,0.29999999999999993]
[{"$nulls":8},"Մեթադոնային փոխարինող բուժում ստացող ներերակային թմրամիջոց օգտագործողների տոկոսը","որակական","3,6%\n465/12700",0,"3,6%\n465/12700","3,9%\n495/12700",0.2999999999999998]
[null,null,1053,"ԱԾ",7,null,null,"Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ուժեղացում» դրամաշնորհային ծրագիր\n","Հայաստանի Հանրապետությունուն տուբերկուլյոզի բեռի կրճատում, տուբերկուլյոզի բոլոր ձևերի որոկյալ ախտորոշման և բուժման մատչելիության ապահովում:",{"$nulls":7},490035.7,-3236.8,486798.9,472195.16,-14603.740000000049,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում հայտնաբերված լաբորատոր հաստատում ունեցող ՏԲ դեպքերի թիվը (նոր և կրկնակի):","քանակական",300,0,300,228,-72]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում հայտնաբերված լաբորատոր հաստատում ունեցող ՌԿ-ՏԲ և կամ ԲԴԿ-ՏԲ դեպքերի թիվը:","քանակական",77,0,77,59,-18]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում երկրորդ շարքի բուժման մեջ ընդգրկված ՌԿ-ՏԲ և կամ ԲԴԿ-ՏԲ դեպքերի թիվը:","քանակական",64,0,64,61,-3]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում բուժման մեջ ընդգրկված ԳԴԿ- ՏԲ դեպքերի թիվը:","քանակական",12,0,12,10,-2]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում բուժման մեջ գտնվող լաբորատոր և կլինիկորեն ախտորոշված բոլոր ՏԲ ձևերի մեջ բարեհաջող բուժման ելք ունեցող ՏԲ դեպքերի տոկոսը","որակական","85%\n643/757",0,0.85,0.82,-0.030000000000000027]
[{"$nulls":8},"Ոչ ՏԱԿ-ի (մասնավոր և կամ հասարակական կազմակերպությունների) կողմից հայտնաբերված ՏԲ բոլոր ձևերի տոկոսը:","որակական",0.017,0,0.017,0.12,0.103]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում ԴԶԹ արդյունք ունեցող նախկինում բուժված ՏԲ դեպքերի տոկոսը (միայն լաբորատոր հաստատված դրական դեպքերը)","որակական",0.93,0,0.93,1,0.06999999999999995]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում երկրորդ շարքի բուժման մեջ ընդգրկված, սակայն բուժման 6-րդ ամսվա ավարտին տեղափոխված ՌԿ-ՏԲ և կամ ԲԴԿ-ՏԲ դեպքերի տոկոսը:","որակական",0.119,0,0.119,0.096,-0.022999999999999993]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում ՏԲ գրանցամատյանում ՄԻԱՎ հետազոտության արդյունք ունեցող ՏԲ դեպքերի տոկոսը:","որակական","98%\n",0,0.98,0.96,-0.020000000000000018]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում գրանցված ՄԻԱՎ-դրական ՏԲ դեպքերի տոկոսը , որոնք ստանում են ՀՌՎ բուժում ՏԲ բուժմանը զուգահեռ:","որակական","93%\n40/43",0,0.93,0.82,-0.1100000000000001]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում ՄԻԱՎ խնամքի կամ բուժման հաստատությունում ՏԲ հետազոտություն անցած ՄԻԱՎ-դրական ՏԲ դեպքերի տոկոսը:","որակական","80%\n424/530",0,0.8,0.888,0.08799999999999997]
[{"$nulls":8},"Տվյալ ժամանակահատվածում ԻԿԲ սկսած նոր ՄԻԱՎ-դրական ՏԲ դեպքերի տոկոսը:","որակական","26,4%\n29/110",0,0.264,0.281,0.017000000000000015]
[null,null,1081,"ԱԾ",3,null,null,"Գրադարանային ծառայություններ /առողջապահության ոլորտ/","Գրադարանային հավաքածուների պահպանում և համալրում, ընթերցողների սպասարկում, գրադարանային միջոցառումների կազմակերպում",{"$nulls":7},63331.2,-34.5,63296.7,63296.7,0]
[{"$nulls":8},"Ընթերցողների թիվը","քանակական",5800,null,5800,4349,-1451]
[{"$nulls":8},"Գրականության համալրում","քանակական",539400,null,539400,404550,-134850]
[{"$nulls":8},"Գրքատածք","քանակական",85650,null,85650,64237,-21413]
[null,null,1099,"ԱԾ",1,null,null,"Բնակչության առողջության առաջնային  պահպանման  ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման, բուժման և վերականգնողական համալիր միջոցառումների իրականացում, սոցիալական նշանակության հատուկ հիվանդություններով տառապող, սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց դեղորայքային ապահովում",{"$nulls":7},11213704.3,-254266.4,10959437.9,10906441.61,-52996.29000000097,"Տնտեսումը պայմանավորված է գյուղական բնակավայրերում բժիշկ մասնագետների բացակայությամբ և սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն թվաքանակի գերազանցմամբ, որի պայմաններում ֆինանսավորումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման գծով ծառայություններից օգտվող բնակիչների թիվը, այդ թվում`"]
[{"$nulls":8},"ա) տեղամասային թեևապևտի, ընտանեկան բժշկի կողմից բուժօգնություն ստացող 18 և ավելի բարձր տարիքի բնակիչների թիվը","քանակական",2306700,null,2306700,2306700,0]
[{"$nulls":8},"բ) տեղամասային մանկաբուժների, ընտանեկան բժշկի կողմից բուժօգնություն ստացող մինչև 18 տարեկան (նախազորակոչային տարիքի անձանց) բնակիչների թիվը","քանակական",617600,null,617600,617600,0]
[{"$nulls":8},"գ) դեռահասների բժիշկ-մասնագետի, ընտանեկան բժշկի կողմից բուժօգնություն ստացող նախազորակոչային տարիքի բնակիչների թիվը","քանակական",56000,null,56000,56000,0]
[{"$nulls":8},"դ) դպրոցում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող աշակերտների թիվը","քանակական",370708,null,370708,370708,0]
[{"$nulls":8},"ե) անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայք ստացողների թիվը","քանակական",447528,null,447528,447528,0]
[{"$nulls":8},"թ) տեղամասային թերապևտների, տեղամասային մանկաբուժների, ընտանեկան բժիշկների մոտ 1 բնակչի հաշվով հաճախումների թիվը ","քանակական",3.6,null,3.6,null,-3.6]
[{"$nulls":8},"ժ) դիաբետով հիվանդների դեղերով ապահովվածության մակարդակը, որից","քանակական"]
[{"$nulls":8}," - ինսուլինով (%) ","քանակական",100,null,100,null,-100]
[{"$nulls":8}," - հակադիաբետիկ հաբերով (%) ","քանակական",70,null,70,null,-70]
[{"$nulls":8},"ի)  սակավարության վերաբերյալ սկրինինգներում ընդգրկված 9-ից 13 ամսական երեխաներ (%) ","քանակական",60,null,60,null,-60]
[{"$nulls":8}," շաքարային դիաբետով հիվանդների համար` դիաբետով հիվանդների վարման համապատասխանությունը սահմանված ցուցանիշներին (%)","որակական",90,null,90,null,-90]
[null,null,1099,"ԱԾ",2,null,null," Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար արտահիվանդանոցային մասնագիտացված բժշկական օգնության (տուբերկուլոզի դեմ պայքարի, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, ներզատաբանական, մաշկավեներաբանական, վարակաբանական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, վիրաբուժական և այլ կաբինետների միջոցով) համալիր միջոցառումների իրականացում և հիվանդությունների երկրորդային կանխարգելում",{"$nulls":7},4100138.9,-78054.7,4022084.1999999997,3978248.33,-43835.869999999646,"Նեղ մասնագետների սպասարկման տարածքի բնակչության առավելագույն սահմանի գերազանցման դեպքում սահմանված կարգով փոխհատուցումն իրականացվում է հաստատված գնի 80 տոկոսի չափով, որի հետևանքով առաջանում են տնտեսումներ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվող բնակիչների թիվը, այդ թվում`"]
[{"$nulls":8},"ա) դիսպանսերային բուժօգնության մեջ ընդգրկվող բնակիչների թիվը","քանակական",2980300,null,2980300,2980300,0]
[{"$nulls":8},"բ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնության մեջ ընդգրկվող 18 և ավելի բարձր տարիքի բնակիչների թիվը","քանակական",2306700,null,2306700,2306700,0]
[{"$nulls":8},"գ) նեղ մասնագիտացված բուժօգնության մեջ ընդգրկվող մինչև 18 տարեկան երեխաների թիվը","քանակական",673600,null,673600,673600,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",3,null,null," Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ","Արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցում (հղիների նախա- և հետծննդյան հսկողության իրականացում, գինեկոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում)",{"$nulls":7},1632493.8,-61544.6,1570949.2,1532473.77,-38475.429999999935,"Թերակատարումը պայմանավորված է բուժօգնության առանձին տեսակների թերակատարմամբ:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվող բնակիչների թիվը","քանակական",1263800,null,1263800,1263800,0]
[{"$nulls":8},"մինչև 12 շաբաթական ժամկետը հղիների վաղ ընդգրկվածությունը (%)","որակական",63,null,63,null,-63]
[{"$nulls":8},"արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգներում 30-60 տարեկան կանանց ընդգրկվածությունը (%)","որակական",20,null,20,null,-20]
[null,null,1099,"ԱԾ",4,null,null,"Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ","Առանձին հիվանդությունների (քրոնիկ,դիսպանսեր հսկողություն պահանջող) բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)  ",{"$nulls":7},133000,0,133000,132997.9,-2.1000000000058208," Որոշ կազմակերպություններ գերակատարել են, առանձին կազմակերպություններ թերակատարել, սակայն ֆինանսավորումը կատարվում է կնքված պայմանագրերի եռամսյա համամասնությունների շրջանակներում:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",7620,null,7620,8810,1190]
[null,null,1099,"ԱԾ",6,null,null,"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ","Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) իրականացում մինչև 8 տարեկան, ինչպես նաև 12 տարեկան երեխաներին, 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց և սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկվածներին",{"$nulls":7},805276.5,-53869.8,751406.7,748246.3,-3160.399999999907,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",278012,null,278012,276619,-1393]
[null,null,1099,"ԱԾ",7,null,null,"Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ","Երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանման գծով ծառայություններ",{"$nulls":7},87716.4,-7200,80516.4,77259.2,-3257.199999999997,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",73097,null,73097,65428,-7669]
[null,null,1099,"ԱԾ",8,null,null,"Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ծառայություններ","Հանրապետության ողջ բնակչության համար ախտորոշիչ միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},3202028,64500,3266528,3237456.18,-29071.819999999832,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8}," Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվը, այդ թվում`"]
[{"$nulls":8},"ա) Բնակչությանը իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվը","քանակական",2250842,null,2250842,2594086,343244]
[{"$nulls":8},"բ) հղիներին և կանանց իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվը","քանակական",909577,null,909577,838480,-71097]
[{"$nulls":8},"գ)  զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվը","քանակական",300774,null,300774,263462,-37312]
[null,null,1099,"ԱԾ",9,null,null,"Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ","Շտապ բժշկական օգնության իրականացում",{"$nulls":7},3292269.6,-30000,3262269.6,3241597.1,-20672.5,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Շտապ բժշկական օգնության գծով կանչերի թիվը","քանակական",435376,null,435376,466237,30861]
[null,null,1099,"ԱԾ",10,null,null,"Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ","Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},1980049.5,91500,2071549.5,2069048.8,-2500.6999999999534,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Հեմոդիալիզի անցկացման դեպքերի թիվը","քանակական",715,null,715,787,72]
[null,null,1099,"ԱԾ",11,null,null,"Մտավոր, հոգեկան, լսողական,ֆիզիկական, շարժողական և այլ զարգացման խանգանումներով երեխաների  գնահատուման և վերականգնողական բուժման ծառայություններ","Մտավոր, հոգեկան, լսողական, ֆիզիկական, շարժողական և այլ զարգացման խանգարումներով երեխաների առողջական վիճակի գնահատման և վերականգնողական բուժման  ամբուլատոր կազմակերպումը",{"$nulls":7},258863.8,null,258863.8,258863.75,-0.04999999998835847,null,"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Մտավոր, հոգեկան, լսողական, ֆիզիկական, շարժողական և այլ զարգացման խանգարումներով երեխաների վերականգնողական բուժման գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",71226,null,71226,71878,652]
[null,null,1099,"ԱԾ",12,null,null,"Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և բժշկական օգնության ծառայություններ","Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում",{"$nulls":7},566902.9,0,566902.9,566313.4,-589.5,"Թերակատարումը պայմանավորված է բուժօգնության առանձին տեսակների թերակատարմամբ:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայություններից օգտվող զորակոչիկների թիվը","քանակական",56000,null,56000,56000,0]
[null,null,1099,"ԱԾ",13,null,null,"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայություններ ","ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդացության կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում և հիվանդների  դիսպանսերային հսկողություն, քարոզչություն",{"$nulls":7},285155.8,-251.8,284904,284903.8,-0.20000000001164153," Որոշ կազմակերպություններ գերակատարել են, առանձին կազմակերպություններ թերակատարել, սակայն ֆինանսավորումը կատարվում է կնքված պայմանագրերի եռամսյա համամասնությունների շրջանակներում:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն և ՄԻԱՎ1/2 հակամարմինների հայտնաբերման թիվը, այդ թվում"]
[{"$nulls":8},"իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով հետազոտությունների թիվը","քանակական",1800,null,1800,1993,193]
[{"$nulls":8},"ռեֆերենսային թեստավորման մեթոդով հետազոտությունների թիվը","քանակական",400,null,400,298,-102]
[{"$nulls":8},"արագ թեստավորման մեթոդով հետազոտությունների թիվը",null,202,null,202,132,-70]
[{"$nulls":8},"արագ թեստավորման մեթոդով (բժշկական նշանակության ապրանքներով) հետազոտությունների թիվը","քանակական",1500,null,1500,0,-1500]
[{"$nulls":8},"Կենսանյութում ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման հետազոտությունների թիվը","քանակական",34599,null,34599,18466,-16133]
[{"$nulls":8},"Հղիների շրջանում կենսանյութում ՄԻԱՎ-ի հակամարմիններիհայտնաբերման հետազոտությունների թիվը","քանակական",5000,null,5000,5040,40]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների դիսպանսերային հսկողության հիվանդ/ամիսների թիվը","քանակական",348,null,348,2700,2352]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների դիսպանսերային հսկողության հիվանդ/ամիսների թիվը","քանակական",18221,null,18221,12038,-6183]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների դիսպանսերային հսկողության (այդ թվում առաջին շարքի հակառետրովիրուսային դեղերով բուժման) հիվանդ/ամիսների թիվը","քանակական",228,null,228,0,-228]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների դիսպանսերային հսկողության(այդ թվում երկրորդ շարքի հակառետրովիրուսային դեղերով բուժման) հիվանդ/ամիսների թիվը ","քանակական",48,null,48,null,-48]
[{"$nulls":8},"Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման դեպքերի թիվը","քանակական",15,null,15,26,11]
[{"$nulls":8},"ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելման դեպքերի թիվը","քանակական",45,null,45,36,-9]
[null,null,1142,"ԱԾ",1,null,null,"Դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ","Բարձրարժեք և բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով հագեցված ախտորոշիչ զննման ծառայությունների իրականացում",{"$nulls":7},514562.9,102300,616862.9,578714,-38148.90000000002,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների թիվը","քանակական",36342,null,36342,47484,11142]
[null,null,1142,"ԱԾ",2,null,null,"Բժշկական օգնության մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ ","Կազմակերպչամեթոդական օգնության ծառայություններ, կլինիկական ու բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների մշակման, առողջապահության ոլորտի նորմատիվային բազայի բարելավման ծառայություններ: Բնակչության առողջության պահպանման առողջապահության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում տպագրում",{"$nulls":7},236489.7,-177,236312.7,225223,-11089.700000000012,"Թերակատարումը պայմանավորված է գնումների գործընթացով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Կլինիկական և բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների թիվը","քանակական",21,null,21,21,0]
[{"$nulls":8},"Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման, ֆինանսավորման մեխանիզմների բարելավման նպատակով մշակվող նորմատիվ փաստաթղթերի թիվը","քանակական",67,null,67,58,-9]
[{"$nulls":8},"Հայաստանի առողջապահության արդյունավետության գնահատման տարեկան զեկույցի կազմման ծառայություններ /զեկույց/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Առողջապահության ազգային հաշիվների զեկույցի կազմման ծառայություններ /զեկույց/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Թմրամիջոցների և թմրամիջոցներից կախվածության մոնիթորինգի տարեկան զեկույցի կազմման ծառայություններ /զեկույց/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":8},"Մարզերի և Երևան քաղաքի առողջապահական համակարգերի քարտեզագրման ծառայություններ /փաստաթղթերի թիվը/","քանակական",11,null,11,11,0]
[{"$nulls":8},"Որոշ հիվանդությունների տարածվածության քարտեզագրման ծառայություններ (մարզերի և Երևան քաղաքի կտրվածքով)` ըստ հիվանդությունների ցուցանիշների վերլուծության /փաստաթղթերի թիվը/","քանակական",11,null,11,11,0]
[{"$nulls":8},"Բնակչության առողջության պահպանման առողջապահության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում /մամուլ/օրինակ/","քանակական",1500,null,1500,0,-1500]
[{"$nulls":8},"Ճառագայթային անվտանգության հսկողության տակ գտնվող սարքավորումների դոզաչափական աշխատանքների թիվը","քանակական",1300,null,1300,1300,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",3,null,null,"Արտասահմանյան առաջավոր կլինիկաների փորձի ուսումնասիրման նպատակով բժիշկների գործուղումներ","Արտասահմանյան առաջավոր կլինիկաների փորձի ուսումնասիրման նպատակով սրտաբանների, ուռուցքաբանների,արյունաբանների  և ճառագայթային բժշկության  մասնագետների գործուղումներ ",{"$nulls":7},36000,-6715.6,29284.4,21121.07,-8163.330000000002,"Տնտեսումը պայմանավորված է ծրագրի շարունակման ոչ նպատակահարմար լինելու հետևանքով ավելի պակաս թվով բժիշկների գործուղումներով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժիշկների թիվը","քանակական",12,null,12,6,-6]
[null,null,1142,"ԱԾ",4,null,null,"Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայություններ","Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` մահերի պատճառների վերհանման նպատակով դիակների փորձաքննություն",{"$nulls":7},390017,-171,389846,389846,0]
[{"$nulls":8},"Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայությունների գծով փորձաքննությունների թիվը, այդ թվում`"]
[{"$nulls":8},"ա)դիակի փորձաքննություների թիվը","քանակական",5143,null,5143,5802,659]
[{"$nulls":8},"բ)կենդանի անձի փորձաքննություների թիվը","քանակական",7380,null,7380,5453,-1927]
[{"$nulls":8},"գ)հյուսվածքաբանական, կենսաբանական, քիմիական լաբորատոր փորձաքննություների թիվը","քանակական",12900,null,12900,3799,-9101]
[{"$nulls":8},"դ) դատաքրեագիտական փորձաքննություների թիվը","քանակական",67,null,67,59,-8]
[{"$nulls":8},"ե)դատագենետիկական փորձաքննություների թիվը","քանակական",220,null,220,437,217]
[{"$nulls":8},"զ)կրկնակի փորձաքննություների թիվը","քանակական",60,null,60,31,-29]
[{"$nulls":8},"է)համալիր փորձաքննություների թիվը","քանակական",60,null,60,40,-20]
[null,null,1142,"ԱԾ",5,null,null,"Պաթանատոմիական ծառայություններ","Մանկական մահերի հիվանդությունների պատճառների բացահայտում` մանկամահացության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով",{"$nulls":7},53226.7,-62,53164.7,53164.7,0]
[{"$nulls":8},"Մանկական պաթանատոմիական ծառայությունների գծով հետազոտությունների թիվը, այդ թվում`"]
[{"$nulls":8},"ա)  աուտոպսիայի (մանրէաբանական և բջջաբանական) հետազոտությունների թիվը","քանակական",251,null,251,8,-243]
[{"$nulls":8},"բ)   վիրահատական և բիոպսոն նյութերի հետազոտությունների թիվը","քանակական",5346,null,5346,5920,574]
[{"$nulls":8},"գ) պերինատալոգիական պաթանատոմիա-ախտաբանական հետազոտությունների թիվը","քանակական",751,null,751,732,-19]
[null,null,1142,"ԱԾ",6,null,null,"Բժիշկ մասնագետների ժամանակավոր ուղեգրման միջոցով ՀՀ մարզային առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական ծառայությունների մատուցում ","ՀՀ մարզերի բնակչությանը բարդություն ներկայացնող բժշկական ծառայությունների մատուցման նպատակով ՀՀ ինը մարզերի մարզային առողջապահական կազմակերպություններ բժիշկ մասնագետների ուղեգրում",{"$nulls":7},40229.9,-30404.6,9825.300000000003,5332.45,-4492.850000000003," Կադրային քաղաքականության շնորհիվ մարզերը որոշ չափով համալրվել են մասնագետներով և  նվազել  բժիշկ-մասնագետների մարզ ուղեգրման հրատապ  պահանջարկի հայտերը","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ուղեգրվող բժիշկների աշխատանքային ամիսների թիվը","քանակական",96,null,96,15,-81]
[null,null,1142,"ԱԾ",7,null,null,"Հաշմանդամ և կարիքավոր երեխաներին օրթեզներով և\nկորսետներով ապահովման ծառայություններ","Հաշմանդամ երեխաների համար օրթեզների և կորսետների\nօգտագործմամբ բժշկական օգնություն",{"$nulls":7},81811,null,81811,81811,0]
[{"$nulls":8},"Պատրաստված օրթեզների թիվը ","քանակական",1685,null,1685,1580,-105]
[{"$nulls":8},"Պատրաստված կորսետների թիվը","քանակական",59,null,59,123,64]
[null,null,1142,"ԱԾ",8,null,null,"Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի համակարգման ծառայություններ","Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի պահպանման աջակցության ծառայություններ",{"$nulls":7},62076.8,-15.9,62060.9,62060.9,0]
[{"$nulls":8},"Տուբ. հիվանդանոցների, կաբինետների և լաբորատորիաների աշխատանքների արդյունավետության մշտադիտարկում և գնահատում /այցերի թիվը/","քանակական",400,null,400,400,0]
[{"$nulls":8},"Սեմինարների կազմակերպում ըստ մարզերի /ամիսը մեկ անգամ/","քանակական",121,null,121,121,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",9,null,null,"Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և բաշխման ծառայություններ","Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացում, մաքսազերծում և բաշխման ծառայություններ",{"$nulls":7},59909.3,-197.8,59711.5,59711.34,-0.16000000000349246,"Ֆինանսավորումը կատարվել է պահպանման ծախսի հիման վրա և փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց:"]
[{"$nulls":8},"Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և բժշկական պարագաների չափաքանակ, խմբաքանակ","քանակական",15,null,15,15,0]
[null,null,1142,"ԱԾ",10,null,null,"Դեղաքաղաքականությունից բխող փորձագիտական և մեթոդաբանական ծառայություններ","Մարդասիրական կարգով ներմուծվող դեղերի և  ՙորբ դեղերի՚ ցանկում ընդգրկված դեղերի պետական գրանցման նպատակով փորձաքննություններ, հոգեմետ և հսկվող դեղերի պահանջարկի հաշվարկ, դեղերի մասին մասնագիտական պարբերականի հրատարակություն և մեթոդաբանական այլ աջակցություն",{"$nulls":7},20757.8,null,20757.8,20757.8,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ ԱՆ 03.03.2004թ. N 185-Ա հրամանով հաստատված ցանկի  դեղերի  պետական գրանցման  փորձաքննությունների թիվը ","քանակական",4,null,4,14,10]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ներմուծվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի փաստաթղթային փորձաքննությունների թիվը","քանակական",82,null,82,154,72]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի լաբորատորային փորձաքննությունների թիվը","քանակական",452,null,452,272,-180]
[{"$nulls":8},"մարդասիրական օգնության կարգով ներմուծվող հսկվող դեղերի գնահատում և փորձաքննությունների թիվը","քանակական",5,null,5,2,-3]
[{"$nulls":8},"ՄԱԿ-ի ԹՄՀԿ ներկայացված թմրաբեր միջոցների և հոգեմետ նյութերի պահանջարկի հաշվարկների թիվը","քանակական",6,null,6,6,0]
[{"$nulls":8},"ՀՀ իրավապահ մարմիններին մատուցված փորձաքննությունների թիվը","քանակական",72,null,72,217,145]
[null,null,1150,"ԱԾ",1,null,null,"Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ ","Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների և անձանց ցանկի համաձայն",{"$nulls":7},1909980.4,96329.9,2006310.2999999998,1997650.4,-8659.899999999907,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8}," Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",18400,null,18400,21827,3427]
[null,null,1150,"ԱԾ",2,null,null,"Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում ",{"$nulls":7},1225326.8,1405.1,1226731.9000000001,1218621.63,-8110.2700000002515,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",9542,null,9542,12044,2502]
[null,null,1150,"ԱԾ",3,null,null,"Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայություններ",{"$nulls":7},186359.8,-4966.5,181393.3,181344.1,-49.19999999998254,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",1035,null,1035,1408,373]
[null,null,1150,"ԱԾ",4,null,null," Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ ","Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},2887100.4,-177879.8,2709220.6,2703736.55,-5484.050000000279,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",6391,null,6391,6306,-85]
[null,null,1150,"ԱԾ",5,null,null,"Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ ","ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման, ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},1125414.3,13644.4,1139058.7,1139028.26,-30.43999999994412,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"ՈՒռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",10912,null,10912,10703,-209]
[null,null,1150,"ԱԾ",6,null,null,"Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ ","Վերականգնողական (ֆիզիկական, մտավոր) բժշկական օգնության գծով հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},615495.8,-4750,610745.8,610473.9,-271.9000000000233,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Վերականգնողական բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",3794,null,3794,4259,465]
[null,null,1150,"ԱԾ",7,null,null,"Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ","Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում, հղիների հետազոտություն և ծննդօգնություն",{"$nulls":7},6945253.8,-163206.1,6782047.7,6720279.02,-61768.68000000063,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Մանկաբարձական բժշկական օգնության և ծննդօգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",55062,null,55062,57693,2631]
[null,null,1150,"ԱԾ",8,null,null,"Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ","Գինեկոլոգիական հիվանդությունների բուժման համալիր միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},374096.2,-7934.3,366161.9,354513.98,-11647.920000000042,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Գինեկոլոգիական բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",4597,null,4597,4850,253]
[null,null,1150,"ԱԾ",9,null,null,"Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ ","Երեխաների (0-7 տարեկան, 7-18 տարեկան սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)",{"$nulls":7},8043154.6,127812.9,8170967.5,8142551.96,-28415.540000000037,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Երեխաների բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",55330,null,55330,67701,12371]
[null,null,1150,"ԱԾ",10,null,null,"Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնություն ","Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված ցանկի համաձայն",{"$nulls":7},6205645.1,193891.9,6399537,6378501.44,-21035.55999999959,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",58010,null,58010,63124,5114]
[null,null,1150,"ԱԾ",11,null,null,"Տուբերկուլյոզի բժշկական                                                օգնության  ծառայություններ","Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},1453302.3,-42448.7,1410853.6,1405028.57,-5825.030000000028,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",5098,null,5098,3698,-1400]
[null,null,1150,"ԱԾ",12,null,null,"Զորակոչային և նախազորակոչային                                               տարիքի անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և փորձաքննություններ ","ՀՀ զինկոմիսարիատների ուղեգրերով զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում /հետազոտում, ախտորոշում և բուժում/",{"$nulls":7},883369.6,-789.4,882580.2,845942.17,-36638.02999999991,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8}," Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",49500,null,49500,43229,-6271]
[null,null,1150,"ԱԾ",13,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ","Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) ",{"$nulls":7},2200,0,2200,0,-2200,"Չի կատարվել դեպքերի բացակայության պատճառով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",11,null,11,0,-11]
[null,null,1150,"ԱԾ",14,null,null,"Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ ","Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում,ախտորոշում,բուժում )",{"$nulls":7},2201234,143533,2344767,2337131.9,-7635.100000000093,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",14967,null,14967,12694,-2273]
[null,null,1150,"ԱԾ",15,null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների  բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողներին բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) պարտադիր պրոֆիլակտիկ ստուգումների անցկացում ",{"$nulls":7},2579566,87694.9,2667260.9,2644436.89,-22824.009999999776,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",14547,null,14547,9923,-4624]
[{"$nulls":8},"Պարտադիր պրոֆիլակտիկ ստուգումների անցկացում (աշխատողների թիվը)",null,88998,null,88998,75921,-13077]
[null,null,1150,"ԱԾ",16,null,null,"Սրտի վիրահատության ծառայություններ","Սրտի անհետաձգելի վիրահատության իրականացում",{"$nulls":7},3085722,534742.7,3620464.7,3615925.3,-4539.4000000003725,"ՀՀ կառավարության 04,03,2004 թ. N 318-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ծրագրերի շրջանակներում ֆինանսավորումը իրականացվում է փաստացի դեպքերի դիմաց, սակայն ոչ ավել քան յուրաքանչյուր ծրագրով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: Այս պայմաններում կազմակերպությունների պայմանգրային գումարների և գերակատարումները և թերակատարումները չեն ֆինանսավորվում: Արդյունքում, ի հաշիվ առանձին կազմակերպությունների թերակատարումների չֆինանսավորման, ծրագրի ընդհանուր միջոցներում առաջանում են տնտեսումներ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Սրտի վիրահատության ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",3505,null,3505,5748,2243]
[null,null,1150,"ԱԾ",17,null,null,"Անպտուղ զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ","Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30,00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառու ընտանիքների անպտուղ զույգերին օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության իրականացում",{"$nulls":7},78637,-34000,44637,35836.6,-8800.400000000001,"Պայմանավորված է անապահովության միավոր ունեցող շահառուների դիմելիության պահանջի  հետ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Բժշկական օգնության գծով ծառայություններից օգտվելու դեպքերի թիվը","քանակական",696,null,696,3493,2797]
[null,null,1053,"ԾՏ",1,null,null,"ՀՀ ԱՆ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն ՊՈԱԿ","ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության կետերին և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններ կատարող լաբորատորիաներին տեխնիկական աջակցության տրամադրում, հակառետրովիրուսային բուժման և օպորտունիստական վարակների բուժման և կանխարգելման ապահովում, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության տրամադրում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մոնիտորինգի և գնահատման ազգային միասնական համակարգի գործունեության ապահովում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծրագրի հիմնական բաղադրիչների գնահատում:",{"$nulls":7},97384.2,995.6,98379.8,98418.26,38.45999999999185,"Տարբերությունը պայմանավորված է տարադրամի փոխարժեքով ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԾՏ",2,null,null,"ՀՀ ԱՆ «Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոն» ՓԲԸ","Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի իրականացում",{"$nulls":7},65744.7,239.9,65984.59999999999,65604.36,-380.2399999999907,"Տնտեսումը հիմնականում պայմանավորված է մեթադոնի գնման տեղափոխմամբ հաջորդ տարի, մեթադոնի պահեստավորված ունենալու պատճառով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԾՏ",3,null,null,"«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին` տուբերկուլյոզի վարակի վերահսկման և կանխարգելման նպատակով","Տուբերկուլյոզով հիվանդների կոնտակտավոր անձանց հնարավոր վարակի վերահսկման և կանխարգելման միջոցառումների անցկացում",{"$nulls":7},23040,null,23040,22782.4,-257.59999999999854,"Տարբերությունը պայմանավորված է փաաստացի և նախատեսված ծախսերի տնտեսումներով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԾՏ",4,null,null,"«Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ","Դեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների ամբուլատոր բուժումն իրականացնող մասնագետների վերապատրաստում, ՏԲ դեղորայքի  կառավարման ոլորտում տեխնիկական աջակցություն ",{"$nulls":7},706698,-15685.6,691012.4,458974.86999999994,-232037.5300000001,"Տարբերությունը պայմանավորված է տարադրամի փոխարժեքով, ինչպես նաև պլանավորված և փաստացի ծախսերի տնտեսումներով","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1015,"ԾՏ",32,null,null,"Պետական հիմնարկների  և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների հիպոթեքային վարկի,ուսման վճարի և հագուստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում",{"$nulls":7},49536,null,49536,42987.82,-6548.18,"Տարբերությունը պայմանավորված է հաստիքների կրճատման հետ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը","քանակական",688,null,688,602,-86]
[null,null,1142,"ԱԾ",17,null,null,"«Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր","Իմունականխարգելման ոլորտում ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում, մասնագիտական կարողությունների զարգացում, հանրության իրազեկում կառավարելի վարակիչ հիվանդություների (այդ թվում՝ նաև պնևմակոկային վարակների) կանխարգելման գործում պատվաստումների կարևորության և անհրաժեշտության, ինչպես նաև բուժաշխատողների իրազեկում նոր կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների՝ պնևմակոկային վարակների կանխարգելման միջոցների մասին   ",{"$nulls":8},17035,17035,13694.8,-3340.2000000000007,"Տնտեսումն իրականացվել է ի հաշիվ մի քանի պատվաստանյութերի միավորների նախահաշվային գներից ցածր գներով ձեռք բերմամբ: "]
[{"$nulls":8},"Առողջապահությսան ազռաջնային պահպանման կազմակերպությունների բուժաշխատողների համար ինակտիվացված պոլիոմիելիտի պատվաստումների ներդրման վերաբերյալ դասընթացներ (մասնագետ)","Քանակական",null,3600,3600,null,-3600]
[{"$nulls":8},"Իմունականխարգելման գործընթացի մեթոդական ձեռնարկներ (հատ)","Քանակական",null,15000,15000,null,-15000]
[{"$nulls":8},"Պատվաստումների ազգային օրացույց (հատ)","Քանակական",null,2500,2500,null,-2500]
[{"$nulls":8},"Իմունականխարգելման գործընթացի մոնիթորինգի համար վառելիքի ձեռքբերում (լիտր)","Քանակական",null,12000,12000,null,-12000]
[{"$nulls":8},"Պատվաստումներում 1 տարեկան երեխաների ամբողջական ընդգրկվածության մակարդակ","Որակական",null,0.92,0.92,null,-0.92]
[null,null,1099,"ԾՏ",1,null,null,"Անցանկալի հղիությունների կանխարգելման նպատակով հակաբեղմնավորիչ ժամանակակից միջոցների մատչելիության ապահովում","Անցանկալի հղիությունների կանխարգելման նպատակով հակաբեղմնավորիչ ժամանակակից միջոցների ձեռքբերում և բաշխում",{"$nulls":7},45820,null,45820,45820,0,null,"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"հակաբեղմնավորիչ միջոցներ ստացողների թիվը","քանակական",16060,null,16060,16060,0]
[null,null,1110,"ԾՏ",2,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական  փոխհատուցման տրամադրում","ՀՀ առողջապահության նախարարությունում  այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ քաղաքացիներին «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և փոխհատուցումների տրամադրում",{"$nulls":7},9900,null,9900,8825.51,-1074.4899999999998,"Թերակատարումը պայմանավորված է  այլընտրանքային ծառայողների համար նախատեսված բնակարանների վարձակալության գումարների տնտեսումից","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Այլնտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը","քանակական",26,null,26,23,-3]
[null,null,1142,"ԾՏ",1,null,null,"Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց","Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողների և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց տրամադրելու նպատակով",{"$nulls":7},2644972.5,-570000,2074972.5,1846035.48,-228937.02000000002,"Խնայողության հիմնականում պայմանավորված է կենտրոնացված կերպով ձեռք բերվող ինսուլինի միավորի՝ նախահաշվային գնից մոտ 20% ցածր գնով ձեռքբերմամբ: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, դիսպանսերային և հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունների միջոցով անվճար դեղորայք ստացող հիվանդների թիվը                              ","քանակական",155000,null,155000,155000,0]
[null,null,1142,"ԾՏ",2,null,null,"Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների  ճանապարհածախսի փոխհատուցում","Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ճանապարհածախսի փոխհատուցում",{"$nulls":7},40365,-21989.5,18375.5,14945.45,-3430.0499999999993,"Կապված է Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների փաստացի թվաքանակի հետ: Այս պահին քննարկվում է ծրագրի հետագա շարունակման նպատակահարմարությունը:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Ուղեգրված քաղաքացիների թիվը","քանակական",111,null,111,112,1]
[null,null,1053,"ԵԿ",1,null,null,"Վարչական սարքավորումներ","Ներդրումը նպատակ ունի բարելավել «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վարչական պայմանները, համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում",{"$nulls":7},16787,-1276,15511,9131,-6380,"Տարբերությունը  պայմանավորված է նախատեսված և փաստացի ձեռքբերված գների տնտեսումներով, ինչպես նաև որոշ սարքավորումներր ձեռքբերումը կիրականացվի հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածում` պայմանավորված գնումների գործընթացով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1053,"ԵԿ",2,null,null,"Բժշկական սարքավորումներ"," «Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում",{"$nulls":7},101139,0,101139,100973.58,-165.41999999999825,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԱԾ",13,null,null,"«Հայաստանում տուբերկուլոզի դեմ պայքարի, մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/ վերարտադրողական առողջության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագիր","Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել ՏԲ-ի բեռը և մայրական ու մանկական հիվանդացության և մահացության մակարդակը Հայաստանում:",{"$nulls":8},34357.5,34357.5,12430.96,-21926.54,"Տարբերությունը պայմանավորված է պլանավորված և փաստացի ընդգրկված աշխատակիցների քանակի և վճարված աշխատավարձերի տնտեսումներով:","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",10,null,null,"ՀՀ առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն","Հայաստանում ՏԲ-ի ամբուլատոր ծառայությունների որակի և կիրառելիության բարելավում",{"$nulls":8},401727.3,401727.3,243624.24,-158103.06,"Տարբերությունը պայմանավորված է տնտեսումներով, ինչպես նաև նախատեսված աշխատանքների մի մասի տեղափոխմամաբ հաջորդ հաշվետու տարի: ","Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1142,"ԾՏ",11,null,null,"ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերություն ","Գերակա ոլորտներում հանրային առողջության համաճարակաբանական վերահսկողության բարելավում",{"$nulls":8},345852.4,345852.4,345852.4,0]
[null,null,1165,"ԲՏ",1,null,null,"«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կարողությունների զարգացման և բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով սովորական բաժնետոմսերի ձեռքբերում","Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում","քանակական"]
[{"$nulls":8},"Կազմակերպության թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,null,40274.9,40274.9,33886,-6388.9000000000015,"Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց:"]
[null,null,1165,"ԾՏ",11,null,null,"Աջակցություն «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը","«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության պահպանման ծախսերի ֆինանսավորում` ռադիոիզոտոպների արտադրության կազմակերպման նպատակով",{"$nulls":8},204709,204709,204709,null,null,"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[null,null,1110,"ԾՏ",2,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում","ՀՀ առողջապահության  նախարարությունում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ քաղաքացիներին «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և փոխհատուցումների տրամադրում",{"$nulls":13},"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]
[{"$nulls":8},"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնողների թիվը",{"$nulls":8},960,960,600,-360,"Թերակատարումը պայմանավորված է այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների քիչ քանակով"]
[null,null,1142,"ԾՏ",6,null,null,"Նվիրատվություն «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամին","Հայաստանի ՀԱնրապետության առողջապահության նախարարութւյան ուղարկվող դեղերի, բժշկական սարքավորումների և բժշկական նշանակության ապրանքների բեռնափոխադրման ծախսերի փոխհատուցում",{"$nulls":8},60000,60000,60000,0]
[null,null,1142,"ԵԿ",3,null,null,"ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս.Խ.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային իսնտիտուտ» ՓԲԸ-ի մասնաշենքի հիմնական վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում","«Ակադեմիկոս Ս.Խ.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային իսնտիտուտ» փակ բաժնետիւրական ընկերության գործունեության, մասնավորապես, շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրերի ընդլայնում",{"$nulls":8},27979.1,27979.1,27979.1,0,null,"Ծրագրի ցուցանիշների տարբերությունը  ազդեցություն չի ունենա ՀՀ կառավարության ռազմավարական ծրագրերի  և նպատակների  վրա:"]