{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2 (3)","ReportLRIV"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2 (3)","index":0,"n_rows":10,"n_cols":13,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,12],[4,0,5,0],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[8,0,8,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Հավելված N 11"]
[]
[]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե"]
["01.01.16թ.-01.01.17թ. ժամանակահատվածի համար"]

{"sheet":"ReportLRIV","index":1,"n_rows":101,"n_cols":25,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,9,1,9],[0,0,1,0],[0,5,1,5],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[1,3,1,4],[0,10,0,15],[0,16,0,21],[0,22,0,24],[0,8,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",null,null,"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[null,null,"Ծրագրի դասիչը","Քաղաքականության միջոցառման դասիչը",{"$nulls":6},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[105009,null,1012,{"$nulls":4},"Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի պահպանում",{"$nulls":8},3791575.4,0,3791575.4,2893067.71,-898507.69]
[105009,null,1012,"ԱԾ","01",null,null,"Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},3791575.4,null,3791575.4,2893067.71,-898507.69,"Տարբերությունը առաջացել է նախահաշվով նախատեսված աշխատավարձի, պարգևատրման և այլ հոդվածների գծով տնտեսումից "]
[{"$nulls":8},"Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, հողամասերի, շենքերի և շինությունների համակարգված դիտարկումների և անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունների իրականացում և իրազեկման ծառայություններ "]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը)","քանակական",36,null,36,46,10]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",250,null,250,253,3]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",3000,null,3000,1318,-1682]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների, ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում. Ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, տեղեկատվության, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ (միջոցառումների թիվը)","քանակական",7,null,7,8,1]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. Հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ (միջոցառումների թիվը)","քանակական",8,null,8,9,1]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Անշարժ գույքի բնակավառում մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար(մարդ)","քանակական",122,null,122,261,139]
[]
[105009,null,1012,{"$nulls":4},"Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կարողությունների զարգացում",{"$nulls":8},513269.6,0,513269.6,434465.07,-78804.52999999997]
[null,null,1012,"ԿՀ","01",null,null,"Վարչական սարքավորումներ",{"$nulls":8},30000,null,30000,13693.04,-16306.96,"Տարբերությունը առաջացել է եկամւտների թերի հավաքագրման և ծախսեր կատարելու անհնարինության  հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Համակարգչային սարքավորումների, կենցաղային տեխնիկային և գրասենյակային կահույքի ձերքբերում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Համակարգչային սարքավորումներ /հատ/","քանակական",195,null,195,37,-158]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Կենցաղային տեխնիկա/հատ/","քանակական",15,null,15,10,-5]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Գրասենյակային կահույք /կոմպլեկտ/","քանակական",130,null,130,70,-60]
[null,null,1012,"ԿՀ","02",null,null,"Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ",{"$nulls":8},15000,null,15000,15000,0]
[{"$nulls":8},"Ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Ծրագրային փաթեթ 1 /հատ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Ծրագրային փաթեթ 2 /հատ/","քանակական",2,null,2,2,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","03",null,null,"Տրանսպորտային սարքավորումներ",{"$nulls":8},15000,null,15000,null,-15000,"Տարբերությունը առաջացել է եկամուտների թերի հավաքագրման և ծախսեր կատարելու անհնարինության  հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Մարդատար ավտոմեքենայի ձեռքբերում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Մարդատար ավտոմեքենա/հատ/","քանակական",1,null,1,null,-1]
[null,null,1012,"ԿՀ","04",null,null,"Գեոդեզիական բնագավառում նախատեսվող աշխատանքներ/Սպիտակի տարածաշրջանի/ ",{"$nulls":8},34739.9,null,34739.9,33145.08,-1594.8199999999997,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով    նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կունենանք խզվածքների 48 GPS հիմնակետերի կոորդինատների և բարձրությունների ցուցակները, գրավիմետրիկական մեկ կետի դիտարկումը"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"GPS կետերի դիտարկումներ 2 դասի ծրագրով (3 փուլով) /կետ/","քանակական",48,null,48,48,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"GPS կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում /կետ/","քանակական",48,null,48,48,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"I դասի նիվելիրացում խզվածքներով/3 փուլով/ /գծ.կմ/","քանակական",111.1,null,111.1,111.1,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Գրավիմետրիկական աշխատանքներ /կետ/","քանակական",12,null,12,12,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"I դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում և հավասարակշռում /գծ.կմ/","քանակական",320.1,null,320.1,320.1,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"I դասի նիվելիրացման հենանիշերի բարձրությունների կատալոգի կազմում /գծ.կմ/","քանակական",118,null,118,118,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","05",null,null,"Քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման բնակավառում նախատեսվող աշխատանքներ",{"$nulls":8},13044.9,null,13044.9,7863.51,-5181.389999999999,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական ցանկում ուսումնասիրված Պետական և GPS արբանյակային ցանցերի կետեր, կոորդինատային համակարգում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"GPS կետերի դիտարկում/կետ/","քանակական",50,null,50,50,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվառում/կետ/","քանակական",50,null,50,50,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"II դասի նիվելիրացում/գծ.կմ/","քանակական",35,null,35,35,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"II դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում/գծ.կմ/","քանակական",35,null,35,35,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","06",null,null,"Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում նախատեսվող աշխատանքներ",{"$nulls":8},58343.3,null,58343.3,46665.42,-11677.880000000005,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների արդյունքում ակնկալվում է ունենալ ՀՀ մի շարք մարզերի և համայնքների տիեզերալուսանկարների և մոնիթորինգի հիման վրա թարմացված տեղագրական քարտեզներ"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Տեխնիկական նախագծի կազմում /նախագիծ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի հատակագծերի գրասենյակային վերծանում/Սպիտակ/ /հա/","քանակական",890,null,890,89,-801]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի հատակագծերի կազմում դաշտային վերծանման համար /հա/","քանակական",890,null,890,890,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի հատակագծերի դաշտային վերծանում /հա/","քանակական",890,null,890,890,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Տեղագրական հատակագծի ստեղծում /հա/","քանակական",890,null,890,890,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"Տեղագրական հատակագծի համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա /տարր/","քանակական",26700,null,26700,26700,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"ՀՀ մարզերի համայնքների վարչական սահմանների անցկացումը մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների վրա /համայնք/","քանակական",102,null,102,102,0]
[{"$nulls":5},"8",null,null,"ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների տեղադրում և ճշգրտում մասշտաբային շարքի 1:10000 մ-բի տեղագրական քարտեզների վրա /մարզ/","քանակական",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":5},"9",null,null,"ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների տեղադրում և ճշգրտում մասշտաբային շարքի 1:25000 մ-բի տեղագրական քարտեզների վրա /մարզ/","քանակական",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":5},"10",null,null,"1:10000 և 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների տեղափոխում ԵՏՀ միջավայր ArcGis ծրագրային փաթեթում /թերթ/","քանակական",300,null,300,300,0]
[{"$nulls":5},"11",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","07",null,null,"Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում նախատեսվող աշխատանքներ",{"$nulls":8},10398.8,null,10398.8,8766.58,-1632.2199999999993,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարում, ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծում և տարբեր տեղեկատուների ու բառարանների հրատարակում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխստանքներ` թարմացում /ամիս/","քանակական",6,null,6,6,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխստանքներ` քարտադարանի վարում /ամիս/","քանակական",12,null,12,12,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Աշխարհի խոշորագույն քաղաքների  անվանումների համառոտ տեղեկատու /օրինակ/","քանակական",300,null,300,300,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատու /գազետիր/ անգլերեն` նախապատրաստում /մարզ/","քանակական",11,null,11,11,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատու /գազետիր/ անգլերեն` հրատարակում /օրինակ/","քանակական",200,null,200,200,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","08",null,null,"ՀՀ բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և ներդրման աշխատանքներ",{"$nulls":8},101193.5,null,101193.5,78453.68,-22739.820000000007,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման   հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Հայաստանի Հանրապետության Երևան և Գյումրի քաղաքային համայնքների բազային ԵՏՀ տեղեկատվական բանկ"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Տեխնիկական նախագծի կազմում /նախագիծ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Գրասենյակային վերծանում /Գյումրի-1396.1/ /հա/","քանակական",1396.1,null,1396.1,1396.1,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Դաշտային վերծանում /հա/","քանակական",1396.1,null,1396.1,1396.1,0]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների խիտ կառուցապատ տարածքներում/Գյումրի-1396.1/ /1հա համար 2.5 դիտահոր /հա` դիտահոր/","քանակական",3490.25,null,3490.25,3490.25,0]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Դիտահողերի տարրերի չափագրում, հավաքագրում, ուրվանկարի կազմում և ամփոփագրի կազմում խիտ կառուցապատ տարածքներում 1հա համար 2.5 դիտահոր /հա` դիտահոր/","քանակական",3490.25,null,3490.25,3490.25,0]
[{"$nulls":5},"6",null,null,"Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների համաձայնեցում շահագործող կազմակերպությունների հետ /հա/","քանակական",4429.5,null,4429.5,4429.5,0]
[{"$nulls":5},"7",null,null,"Օդալուսանկարների հիման վրա1:2000 մ-բի հատակագծերի կազմում դաշտային վերծանման համար /հա/","քանակական",1396.1,null,1396.1,1396.1,0]
[{"$nulls":5},"8",null,null,"1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի ստեղծում /հա/","քանակական",99,null,99,99,0]
[{"$nulls":5},"9",null,null,"Բազային ԵՏՀ համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում /հաxշերտ/","քանակական",22337.6,null,22337.6,22337.6,0]
[{"$nulls":5},"10",null,null,"Բազային ԵՏՀ համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա /ք.Գյումրի/ /տարր/","քանակական",139610,null,139610,139610,0]
[{"$nulls":5},"11",null,null,"Տեխնիկական հաշվետվության կազմում /հաշվետվություն/","քանակական",1,null,1,1,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","09",null,null,"Թեմատիկ քարտեզագրության աշխատանքներ",{"$nulls":8},11988.5,null,11988.5,10023.17,-1965.33,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատեսված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակի Բ հատորը"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ Բ հատոր` նյութի թարմացում /էջ/","քանակական",100,null,100,100,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ Բ հատոր` խմբագրում /էջ/","քանակական",100,null,100,100,0]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Հայաստանի ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ Բ հատոր` քարտեզների ձևավորում /էջ/","քանակական",100,null,100,100,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","10",null,null,"ՀՀ համայնքների կադաստրային քարտեզների թարմացման աշխատանքներ",{"$nulls":8},171955.3,null,171955.3,170793.23,-1162.0699999999779,"Տարբերությունը առաջացել է գնման գործընթացով նախատես ված մրցույթի արդյունքում ավելի ցածր արժեքով պայմանագրի կնքման հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Հայաստանի Հանրապետության համայնքների կադաստրային քարտեզների թարմացված տարբերակները:"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"ՀՀ համայնքների կադաստրային քարտեզների թարմացման աշխատանքներ /հա/","քանակական",48945.06,null,48945.06,48945.06,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","11",null,null,"ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքներ /մարզ/",{"$nulls":8},49605.4,null,49605.4,49605.36,-0.040000000000873115]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կունենանք ՀՀ մարզերի սահմանագծերը հատակագծերի վրա, սահմանագծերի տեքստային նկարագրերը, սահմանագծերի հանգուցային և բնորոշ շրջադարձային կետերի կոորդինատների ժողովածուն"]
[{"$nulls":8},"ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքներ /մարզ/",null,10,null,10,10,0]
[null,null,1012,"ԿՀ","12",null,null,"Նախագծահետազոտական ծախսեր",{"$nulls":8},2000,null,2000,456,-1544,"Տարբերությունը առաջացել է 2017թ. բյուջետային հայտով շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ չնախատեսլու հետևանքով"]
[{"$nulls":8},"Նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձերքբերում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Նախագծանախահաշիվ /հատ/ ","քանակական",2,null,2,null,-2]
[105009,{"$nulls":6},"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ"]
[null,null,1012,"ԱԾ","02",null,null,"Հողագնահատման աշխատանքների իրականացում",{"$nulls":9},24208.8,24208.8,21798.93,-2409.869999999999,"Տարբերությունը պայմանավորված է պայմանագրի փոփոխությամբ, որի արժեքը կազմել է 21798.930 հազ.դրամ "]
[{"$nulls":8},"Ծրագրով նախատեսվում է գոյություն ունեցող  կադաստրային քարտեզների հողագիտական և երկրաբուսաբանական հետազոտությունների տվյալների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության 448 համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի համար կազմել հողագնահատման հատակագծեր և գյուղատնտեսական հողատեսքերի հողագնահատման տեղեկագրեր"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Տեխնիկական նախագծի կազմում /նախագիծ/","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":5},"2",null,null,"Համայնքներին հատկացված` ՀՀ վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողաշինարարական հատակագծերի դաշտային ճշգրտում /հա/","քանակական",958.629,null,958.629,862.338,-96.29100000000005]
[{"$nulls":5},"3",null,null,"Երկրաբուսաբանական հետազոտությունների հիման վրա կատարած հողագնահատման խմբերի տեղադրումը կադաստրային հատակագծերի վրա /համայնք/","քանակական",448,null,448,403,-45]
[{"$nulls":5},"4",null,null,"Համայնքներին հատկացված տարածքների հողագնահատման հատակագծերի տեղափոխումը ARPAS համակարգ /համայնք/","քանակական",448,null,448,403,-45]
[{"$nulls":5},"5",null,null,"Համայնքների գյուղատնտեսական հողատեսքերի և կադաստրային գնահատման տեղեկագրերի պատրաստում  /համայնք/","քանակական",448,null,448,403,-45]
[]
[105009,null,"1015","ԾՏ","52",null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում"]
[{"$nulls":8},"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների հիպոթեկային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում"]
[{"$nulls":5},"1",null,null,"Համապատասխան պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը","քանակական",858,null,858,768,-90,null,61776,null,61776,55279,-6497,"Տարբերությունը առաջացել է նախատեսվածից պակաս ներկայաց  ված դիմումների պատճառով"]