{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["AX-12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"AX-12","index":0,"n_rows":246,"n_cols":8,"rows_kept":246,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[261,1,261,3],[168,0,172,0],[29,0,39,0],[264,1,264,3],[41,0,167,0],[214,0,224,0],[202,0,212,0],[189,0,200,0],[235,0,237,0],[232,0,234,0],[0,5,0,7],[1,5,1,7],[2,5,2,7],[3,0,3,7],[239,0,245,0],[226,0,231,0],[21,0,27,0],[9,0,19,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն"]
[]
[{"$nulls":6},"հազար դրամ"]
["Ծրագրային դասիչը",null,"Գործառական դասիչը","Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցաոռւմ"," Բյուջե","Ճշտված բյուջե ","Փաստ","Կատարման %"]
["Ծրագիրը","Միջոցառումը","Բաժին/Խումբ/Դաս"]
[1001,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,"04.09.01 01.01.01","Պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագիր",712251,679291,661697.37,97.41000101576496]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ծրագիրը նպաստում է ՀՀ նախարարությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված արդյունքների ապահովմանը"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ"]
[null,"ԱԾ08","04.09.01  01.01.01","Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, համակարգման աջակցության ծառայություններ տրանսպորտի և կապի բնագավառում",712251,679291,661697.37,97.41000101576496]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն"]
[1015,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,"10.09.02","Սոցիալական փաթեթների ապահովման ծրագիր",12096,12096,10283.31,85.0141369047619]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ"]
[null,"ԾՏ46","10.09.02","Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում",12096,12096,10283.31,85.0141369047619]
[null,null,null,"Տրանսֆերտի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների առողջապահական փաթեթի, հիպոթեքային վարկի, ուսման վճարի և հանգստի ապահովման գծով ծախսերի փոխհատուցում"]
[1042,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,"08.03.01","Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ծառայություններ",93354.5,93354.5,93354.5,100]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հանրային հեռուստառոդիոընկերության կառավարում, համակարգում և մոնիտորինգ"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հանրային հեռուստառոդիոընկերության լիազորությունների և հանրային  հեռուստառոդիոընկերության խորհրդի միջոցով իրականացվող այլ ծրագրերով նախատեսված արդյունքների ապահովում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ"]
[null,"ԱԾ07","08.03.01","Հեռուստատեսային ծառայություններ",93354.5,93354.5,93354.5,100]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում թվային հեռուստահեռարձակման ապահովման ծրջանակներում հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի արբանյակային ունակության վարձակալում"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց>> ՓԲԸ"]
[1049,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,null,"Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ",35075093.699999996,41395812.20000001,48960360.25999999,118.27370368638395]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"ՀՀ պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցում, հիմնանորոգում և պահպանություն"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ճանապարհների վիճակով պայմանավորված վթարների և  դժբախտ պատահարների նվազում, ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ժամանակի կրճատում (միջին արագության բարձրացում), տրանսպորտային  ծախսերի կրճատում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ"]
[null,"ԱԾ01","04.05.01","Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման և անվտանգ երթևեկության  ծառայություններ",6256692,6256692,6160228.23,98.45823048345676]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման էլեմենտների նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում (ձյան մաքրում, փոսային նորոգումներ, մաքրման աշխատանքներ, ջրահեռացում, նշագրում, կողնակների հարթեցում և լրացում, ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ)"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null," <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված  գործընթացով ընտրված մասնագիտացված կազմակերպություն"]
[null,"ԱԾ12","04.05.01","Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորման ծառայություններ",26432.1,17622.1,4104.59,23.292286390384803]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆների)  համակարգի անընդհատ և անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով տախոնետ կապի ապահովում"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<ՊՎՊՎ>> ԲԸ"]
[null,"ԱԾ13","04.05.01","Պետական աջակցություն <<Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն>> ՊՈԱԿ-ին",210593.7,210538.7,210538.7,100]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Միջպետական և հանրապետական ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց վրա գտնվող ինժեներական կառույցների նպատակային օգտագործման, պահպանման, շինարարության ընթացքում տեխնիկական չափանիշների ստուգման և աշխատանքների արդյունքների ընդունման ծառայություններ"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն>> ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ14","04.05.01","Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի համակարգման և կառավարման ծառայություններ",284981.8,466844.2,443642.05,95.03000144373647]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Համաշխարհային բանկի  աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման նպատակով՝ վերանորոգման  աշխատանքների  տեխնիկական  հսկողության խորհրդատվական  ծառայություններ, նախագծերի  մշակում, ծրագրի  աուդիտի և վերահսկողության  ծախսեր:"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Տրանսպորտի>>  ԾԻԳ ՊՀ"]
[null,"ԱԾ15","04.05.01","Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ",222435.5,222435.5,239492.01,107.66807006975056]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման նպատակով՝ հետավարտական երաշխիքային ժամկետում ճանապարհների վիճակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, ծրագրի աուդիտի և վերահսկողական ծախսեր  "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Տրանսպորտի>> ԾԻԳ ՊՀ"]
[null,"ԱԾ16","04.05.01","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգման և կառավարման ծառայություններ",13911,11592.5,0,0]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականցվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի բարելավման նպատակով ճանապարհների վիճակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, ծրագրի աուդիտի և վերահսկողական ծախսեր "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Տրանսպորտի>> ԾԻԳ ՊՀ"]
[null,"ԱԾ17","04.05.01","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  ծառայություններ",8066.5,18841.5,7794,41.36613326964414]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման  նպատակով խորհրդատվության  տրամադրում:"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրակարգով հաղթող ճանաչված Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ18","04.05.01","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ ",100477.3,388395.9,1015340.41,261.4189310443287]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային  երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության տրամադրում: "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրակարգով հաղթող ճանաչված ընկերություններ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ19","04.05.01","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականցվող ծառայություններ ",108277.4,100685.6,39895.71,39.6240475301334]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականցվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի իրականացման ծառայություններ "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրաակարգով հաղթող ճանաչված ընկերություններ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ20","04.05.01","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  ծառայություններ ",383445.3,545113.2,721243.61,132.31079526234186]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ  միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականցման նպատակով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության տրամադրում: Հատված Թալին-Լանջիկ: 3-րդ Տրանշ(ՊՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր)"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրակարգով հաղթող ճանաչված ընկերություններ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ21","04.05.01","Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականցվող ծառայություններ",15153.1,13124.4,0,0]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականցվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային  համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության տրամադրում: "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրակարգով հաղթող ճանաչված ընկերություններ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ22","04.05.01","Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգման և կառավարման ծառայություններ",32458.9,104684.2,223342.58,213.34889123669092]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի բարելավման նպատակով ճանապարհների վիճակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, ծրագրի աուդիտի և վերահսկողական ծախսեր "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Տրանսպորտի>> ԾԻԳ ՊՀ"]
[null,"ԱԾ23","04.05.01","Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ ",null,40949.7,10397.03,25.389758655130567]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագիր "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրակարգով հաղթող ճանաչված ընկերություններ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,"ԱԾ24","04.05.01","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային  միջանցքի  զարգացման ծրագրի կառավարման և համակարգման ծառայություններ: (դրամաշնորհ Տրանշ 3)",null,72246.9,1105356.53,1529.970877643193]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգման և  կառավարման  ծառայություններ: 3-րդ Տրանշ-11 "]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"Մրցույթային ընտրակարգով հաղթող ճանաչված ընկերություններ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ԾԻԿ ՊՈԱԿ"]
[null,null,null,"Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով միջոցառումներ"]
[null,"ԱՁ01","04.05.01","Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում",3060000,3324778.1,3261434.38,98.0947985671585]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ02","04.05.01","Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում",940000,385498.6,378984.34,98.3101728514708]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների և թունելների հիմնանորոգում"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման  ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ03","04.05.01","Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ֆինանսավորման  ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ",2830497.2,2575658.9,1420275.19,55.14220807731956]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ04","04.05.01","Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ֆինանսավորման ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ (լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր)",3323177.6,4110981.6,4035288.36,98.15875507688966]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրակացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ (լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր)"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ05","04.05.01","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի կառուցում",956379.6,869436,0,0]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ06","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",259381.7,1799201.1,1591432.56,88.45217802501342]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ:"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ07","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",6384558.4,7233717.3,13965360.4,193.0592504631056]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ:2-րդ Տրանշ"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ08","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",1470014.2,1220878.1,0,0]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Եվրոպական ներդրումային  բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային  միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման նպատակով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 3-րդ Տրանշ"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ09","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",605197,561714.3,692.8,0.12333672117658388]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի <<Բագրատաշեն>> անցման կետի կամրջի վերակառուցմանն ուղղված  միջոցառումներ"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ10","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",1671937.9,1806717.9,1801075.07,99.68767509305134]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Եվրոպական ներդրումային  բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային  միջանցքի զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 3-րդ Տրանշ"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ11","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",2105967.2,1932080,0,0]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականցվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: Հատված Ագարակ-Քաջարան: 4-րդ Տրանշ"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ12","04.05.01","Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ",1573505.9,1631990.7,4586725.16,281.0509373613465]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-Հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանմգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: Տրանշ 3"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ13","04.05.01","Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6  Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի կառուցում",2231552.4,3273393.2,5537716.55,169.1735826297922]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Մ6  Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[null,"ԱՁ01","11.01.01","Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում /պահուստային ֆոնդ/",null,2200000,2200000,100]
[null,null,null,"Ակտիվի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Միջպետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում"]
[null,null,null,"Ծրագիրը (ծրագրերը), որին (որոնց) առնչվում է ակտիվը"]
[null,null,null,"1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավման և անվտանգ երթևեկության ապահովման ծառայություններ"]
[1077,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,null,"Երկաթուղային ցանցի զարգացման ծրագիր",389072,358235.6,358234.05,99.99956732385057]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"ՀՀ երկաթուղային ցանցի զարգացման և արդիականացման աշխատանքներ"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Երկաթուղու աշխատանքի որակի բարելավում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ"]
[null,"ԾՏ01","04.05.03","Ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց <<Հարավկովկասյան երկաթողի>> ՓԲԸ-ին սուբսիդիայի տրամադրում",349916,312815,312814.05,99.99969630612343]
[null,null,null,"Տրանսֆերտի  նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Կոնցեսիոն պայմանագրի դրույթների ապահովման նպատակով <<Հարավկովկասյան երկաթուղի>> ՓԲԸ-ին ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց փոխհատուցման տրամադրման ծառայություններ"]
[null,"ԾՏ02","04.05.03","Ծախսերի փոխհատուցում",39156,45420.6,45420,99.99867901348728]
[null,null,null,"Տրանսֆերտի  նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարական նախագծի իրականացման նպատակով <<Երկաթուղու շինարարության  տնօրինություն>> ՓԲԸ-ին ծախսերի փոխհատուցում"]
[1094,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,"04.05.01","Երթուղային ցանցի մշակման ծառայություններ",26352.9,26352.9,26352.9,100]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Երթուղային ցանցերի մշակում և բարելավում"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Տրանսպորտային համակարգերի արդյունավետության բարելավում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ"]
[null,"ԱԾ01","04.05.01","Պետական աջակցություն <<Տրանսպորտային փոխադրումներ>> ՊՈԱԿ-ին",26352.9,26352.9,26352.9,100]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության միասնական երթուղային ցանցի, միջմարզային և միջքաղաքային երթուղիների մշակման, տեխզննության կատրոնների տպագրման և հատկացման ծառայություններ"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Տրանսպորտային փոխադրումներ>> ՊՈԱԿ"]
[1164,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,null,"04.06.01","Հեռահաղորդակցության բնագավառում ծառայություններ",394516.8,374367.1,374367.1,100]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության հաճախությունների բաշխումների աղյուսակի կազմում, ռադիոեթերի մոնիտորինգի, ՌԷՄ-ի և ԲՀՍ-ի տեղադրման, փորձաքննության և չափումների անցկացում, կապի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական նորմերին համապատասխանության ընդունման, եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերում և վերացում"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Անխափան ռադիոկապի, հեռախոսային կապի և հեռուստահեռարձակման ապահովում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ"]
[null,"ԱԾ01","04.06.01","Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայություններ",394516.8,374367.1,374367.1,100]
[null,null,null,"Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության հաճախությունների բաշխումների աղյուսակի կազմում, ռադիոեթերի մոնիտորինգի, ՌԷՄ-ի և ԲՀՍ-ի տեղադրման, փորձաքննության և չափումների անցկացում, կապի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական նորմերին համապատասխանության ընդունման, եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերում և վերացում"]
[null,null,null,"Ծառայություն մատուցողի անվանումը"]
[null,null,null,"<<Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն>> ՊՈԱԿ"]
[1069,null,null,"Ծրագիր"]
[null,null,null,"Հատուկ սոցիալական տրանսֆերտներ",0,30160.8,30160.8,100]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Աջակցություններ և փոխհատուցումներ հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց և ընտանիքներին"]
[null,null,null,"Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում"]
[null,null,null,"Քաղաքականության միջոցառումներ. Տրանսֆերտներ"]
[null,"ԾՏ08","11.01.01","ՀՀ քաղաքացիներ հանդիսացող Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների և մասնակիցների, ինչպես նաև նրանց հավասարեցված անձանց ԱՊՀ տարածքում օդային տրանսպորտով մատուցվող ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների փոխհատուցում",null,20160.8,20160.8,100]
[null,null,null,"ֆինանսավորման ծախսի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"ՀՀ քաղաքացիներ հանդիսացող Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամների և մասնակիցների, ինչպես նաև նրանց հավասարեցված անձանց ԱՊՀ տարածքում օդային տրանսպորտով մատուցվող ծառայությունների դիմաց չստացված եկամուտների փոխհատուցում"]
[null,"ԾՏ08","11.01.01","Աջակցություն զոհված անձանց ընտանիքներին, տուժած անձանց և ուղևորներին ",null,10000,10000,100]
[null,null,null,"Տրանսֆերտի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Աջակցություն 2016 թ. հոկտեմբերի14-ին Ռուսաստանի Դաշնության Հյուսիսային Օսեթիայում` Բեսլան քաղաքից 6 կմ հեռավորության վրա տեղի ունեցած Մոսկվա-Երևան ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված անձանց ընտանիքներին, տուժած անձանց և ուղևորներին "]
[1164,null,null,"ԾՐԱԳԻՐ"]
[null,"ԲՏ01","15.02.02","Բաժնետոմսերի ձեռքբերում",null,460080,460080,100]
[null,null,null,"Ծրագրի նկարագրությունը"]
[null,null,null,"Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ-ի կարողությունների զարգացման նպատակով սովորական բաժնետոմսերի ձեռքբերում"]
[null,null,null,"Կազմակերպության անվանումը, որի բաժնետոմսերը ձեռք են բերվում"]
[null,null,null,"<<Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց>> ՓԲԸ"]
[null,null,null,"Տվյալ ակտիվի հետ կապված ծրագիրը (ծրագրերը)  "]
[null,null,null,"Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում"]