{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Քանդում 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Քանդում 1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":13,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,4,12],[6,0,6,12],[0,8,0,10],[1,8,1,10],[2,8,2,10],[3,8,3,10],[5,0,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"       Հավելված N 4\n ՀՀ կառավարության 2018 թ.\n    մարտի 6-ի  նիստի  N 9 \n   արձանագրային որոշման\n"]
[]
[]
[]
[]
["Ժ ա մ ա ն ա կ ա ց ու յ ց"]
["Ծրագրի իրականացման   1-ին փուլով (2019-2021 թվականներին ) նախատեսված   քանդման ենթակա կիսակառույցների  "]
[]
["Հ/Հ ըստ մարզի ","Հ/Հ ըստ հա մայնքի ","Կիսակառույցի  գտնվելու վայրը  (համայնքը, հասցեն)","Կիսակառույցի  սեփականության ձևը ","Հետազննված կիսակառույցի ներկա վիճակի  նկարագիրը   ","Պատրաստվածության աստիճան","Հետազննության եզրակացություն","Կիսակառույցի հետագա օգտագործման  առաջարկ","Հատակագծային մակերես             (մ 2)","Կիսակառույց շինության   բարձրություն (մ)","Քանդման և հարթեցման աշխատանքների խոշորացված արժեքը            (ՀՀ դրամ)","Կատարող, համակատարողներ ","Կատարման ժամկետը "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,null,"Ընդհանուր                (58 կիսակառույց)",{"$nulls":5},24679.729999999996,null,52075131.8]
[null,null,"ՀՀ Արագածոտնի մարզ                        ( 2 կիսակառույց)",{"$nulls":5},1101.5,null,1469870]
[null,null,"ք. Աշտարակ         (2 կիսակառույց)",{"$nulls":5},1101.5,null,1469870]
[1,1,"  Տիգրան Մեծ               N 34  շենքի հարևանությամբ գտնվող կառույցի հիմքեր","Համայնքային","Կիսակառույցը 60.5 X 13.0 մ  չափերով  երկաթբետոնե միաձույլ ժապավենային հիմքեր են`  առկա են խորքային քայքայումներ, ամրանները հանված են:",0.08,"անբավարար      4-րդ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",786.5,0.3,928070,"Արագածոտնի մարզպետարան      Աշտարակի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[2,2," Արցախի  N 3","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև է`  18.0  X 17.5 մ չափերով :  Ներկայումս կառուցված է շենքի հիմքերը և մասնակի  նկուղային հարկի պատերը:                                     ",0.09,"բավարար","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",315,1.2,541800,"Արագածոտնի մարզպետարան      Աշտարակի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Արարատի մարզ                    (5 կիսակառույց)",{"$nulls":5},4086,null,5370600]
[null,null,"ք. Արտաշատ              (3 կիսակառույց)                         ",{"$nulls":5},3694,null,4802200]
[1,1,"                          Այվազովսկու            93 ա, 93 բ ,93 գ,  93դ  մասնաշենքերի  հիմքեր","Համայնքային","Կիսակառույցը  իրենից         ներկայացնում է 4   մասնաշենքերի համար կառուցված 14.0 x 14.0 մ չափերով  հիմքեր: Բազմաթիվ տեղամասերում ժապավենային հիմքերի բետոնը քայքայվել է : ",0.05,"անբավարար             4-րդ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",784,0.5,1019200,"Արարատի  մարզպետարան      Արտաշատի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[2,2,"                                               Կամոյի 92 ա, 92բ  կիսակառույց  հիմքեր","Համայնքային","Կիսակառույցի հիմքերը ցցային տիպի են նախատեսված են  եղել հատակագծում ուղղանկյունաձև    14.0x 62.0 մ  չափերով երկու բազմահարկ շենքերի համար:  Ներկայումս  առկա են  հատակագծում ուղղանկյունաձև   14.0 x 62.0 մ չափերով                      երկու շենքերի հիմքերը:",0.07,"անբավարար               4-րդ","Քանդում և տարածքի հարթեցում:",1736,0.5,2256800,"Արարատի  մարզպետարան      Արտաշատի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[3,3,"                                    Օրբելի  95 ա,          95 բ  շենքերի հիմքեր","Համայնքային","Կիսակառույց երկու մասնաշենքերի հիմքերը տեղակայված են հարթ տեղանքի վրա:Դրանք հատակագծում ուղղանկյունաձև են                                  14.0 x 36.0 մ և 14.0 x 48.0 մ չափերով  միմյանց նկատամամբ  Г աձև դասավորվածությամբ; ",0.07,"անբավարար      4-րդ","Քանդում և տարածքի հարթեցում:",1174,0.5,1526200,"Արարատի  մարզպետարան      Արտաշատի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"գ. Պարույր Սևակ                     (2 կիսակառույց)",{"$nulls":5},392,null,568400]
[4,1," 1- ին փողոց                     N 17 և  N 19 ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում T-աձև ուրվագծով 14.0 x 14.0 մ չափերով    շինություն  է: Ներկայումս իրականացված  է շենքի միայն նկուղի պատերը:",0.08,"  անբավարար 4 րդ","Քանդում և տարածքի հարթեցում:",196,1,254800,"Արարատի  մարզպետարան      Պարույր Սևակ համայնք ","2019-2021   թթ"]
[5,2," 1-ին փողոց                  N 21 և N 23  ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում                                     14.0 x 14.0  մ չափերով  շինություն  է: Ներկայումս մասնակի իրականացված են շենքի նկուղի պատերը :",0.07,"անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",196,1,313600,"Արարատի  մարզպետարան      Պարույր Սևակ համայնք ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ  Արմավիր մարզ                       ( 7 կիսակառույց)",{"$nulls":5},2915.06,null,9993488]
[null,null,"ք. Արմավիր             ( 1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},928.65,null,2043029.9999999998]
[1,1," 54 թաղամաս. /Հոկտեմբեր 13/","Կոոպերատիվ","Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.3 X 75.3 մ չափերով շինություն  է:   Ներկա վիճակում իրականացված են կիսանկուղային հարկի պատերը և  մասնակի տեղադրված են   գետնախարսխային պատերի սալերը :",0.1,"անբավարար         4-րդ","Ապամոնտաժում  և  տարածքի  հարթեցում:",928.65,2,2043029.9999999998,"Արմավիրի մարզպետարան      Արմավիրի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ք. Էջմիածին                  (1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},461.16,null,599508]
[2,1,"Չարենց թաղամասի 31 շենքի հարևանությամբ կիսակառույց ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են կիսակառույցի   մի  հատվածամասի 12.6 x 36.6 մ  չափերով նկուղային հարկը, իսկ մյուս հատվածամասերում միայն հիմքի միաձույլ ե/բ սալը            16.0 x 20.0 մ չափերով:",0.1,"խիստ անբավարար 4-րդ ենթակա է քանդման  ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",461.16,0.5,599508,"Արմավիրի մարզպետարան      Էջմիածինի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"Բաղրամյանի տարածաշրջան          (5 կիսակառույց)",{"$nulls":5},1525.25,null,7350950]
[3,1,"Բաղրամյան   գյուղի            Սարի թաղ 1        փողոց 1 Ա       ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում                   18.5 x18.5 մ չափերով շինություն է:  Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղային հարկի պատերն  և առանձին տեղերում  տեղադրված են ծածկի սալերը:",0.12,"4-րդ անբավարար","Ապամոնտաժում  և  տարածքի  հարթեցում:",342.25,1.5,650275,"Արմավիրի   մարզպետարան      Բաղրամյանի համայնքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[4,2,"Բաղրամյան, Սարի թաղ.1 փողոց 1 Բ          ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում                    8.5 x18.5 մ չափերով  շինություն է: Ներկա վիճակում  կառուցված է շենքի նկուղային հարկի պատերը:",0.1," անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",342.25,1.5,650275,"Արմավիրի   մարզպետարան      Բաղրամյանի համայնքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[5,3,"Բաղրամյան գյուղ, Արարատյան         N 1","Համայնքային","Կիսակառույցը բարդ հատակագծային լուծմամբ առանձին քարաշեն                 12.5 X12.5 մ  չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում  կառուցված է շենքի առաջին  հարկի պատերը:",0.2," անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",156.25,3,437500,"Արմավիրի   մարզպետարան      Բաղրամյանի համայնքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[6,4,"Բաղրամյան,  Սարի թաղ   1 փողոց  16 ","Պետական","Կիսակառույցը նկուղային հարկով հատակագծում  18.5X 18.5 մ չափերով շինություն  է:Ներկա վիճակում կառուցված է  բնակելի շենքի  4-րդ հարկը և տեղակայված են դրա որոշ ծածկասալեր:",0.7,"անբավարար                                              4-րդ                                ","Ապամոնտաժում  և  տարածքի  հարթեցում:",342.25,12,2806450,"Արմավիրի   մարզպետարան      Բաղրամյանի համայնքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[7,5,"Բաղրամյան,   Սարի թաղ              1 փողոց 15 ","Պետական","Կիսակառույցը  հատակագծում                 18.5 X 18.5 մ չափերով շինություն է: Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի  նկուղային,  1-ին, 2-րդ հարկերը  և 3-րդ հարկի որոշ պատեր, ինչպես նաև ներքին միջնորմների  մի մասը;  ",0.4,"անբավարար                         4-րդ    ","Ապամոնտաժում  և  տարածքի  հարթեցում:",342.25,12,2806450,"Արմավիրի   մարզպետարան      Բաղրամյանի համայնքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ                               ( 1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},400,null,400000]
[null,null,"ք. Ճամբարակ       ( 1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},400,null,400000]
[1,1," Տ.Մեծի 38","Համայնքային","Նախատեսված է եղել կառուցել բնակելի պանելային շենք :                              Ներկա վիճակում առկա է միայն շենքի հիմքերի փոսորակը:",0.02,"անբավարար      4-րդ","Տարածքի հարթեցում:",400,null,400000,"Գեղարքունիքի   մարզպետարան      Բաղրամյանի համայնքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Լոռու մարզ                (2 կիսակառույց )        ",{"$nulls":5},1275,null,2165460]
[null,null,"ք. Ալավերդի,                  (1 կիսակառույց )  ",{"$nulls":5},612,null,905760]
[1,1," Սանահին Սարահարթ թաղամաս թիվ 2/Զ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև  12.0 X 51.0 մ չափերով  շինություն  է:  Ներկա վիճակում իրականացված են հիմքերը և նկուղային հարկի որոշ պատեր, որոնք  քայքայված և վթարային  են:",0.08,"անբավարար            4-րդ ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",612,0.8,905760,"Լոռու  մարզպետարան   Ալավերդու    քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ք. Ստեփանավան  (1 կիսակառույց )  ",{"$nulls":5},663,null,1259700]
[2,1," Ռումինական փողոց  21","Համայնքային","Կիսակառույցը  ունի П աձև տեսք` հատակագծում 13.0 X 51.4 մ չափերով սիմետրիկ  դասավորված  երկու բլոկներից բաղկացած շինություն  է : Ներկայումս իրականացված է հիմքերը, նկուղային հարկի պատային սալերը մասամբ :",0.08,"բավարար ","Քանդում  և  տարածքի  հարթեցում:",663,1.5,1259700,"Լոռու մարզպետարան   Ստեփանավանի    քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Կոտայքի  մարզ                                                    ( 23 կիսակառույց)",{"$nulls":5},6240,null,10345261.8]
[null,null,"ք. Հրազդան                       ( 1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},441,null,2293200]
[1,1,"     մ/շ  Գ-3  թաղ","Համայնքային","Կիսակառույցը գտնվում է Հրազդան քաղաքի ծայրամասային բնակելի թաղամասում:  Ներկա վիճակում իրականացված են նկուղային և 1-ին հարկերը, տեղադրված են  2-րդ հարկի պատի սալերը:",0.2," անբավարար           4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում",441,7,2293200,"Կոտայքի  մարզպետարան   Հրազդանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ք. Չարենցավան   (9- րդ թաղամաս   (6 կիսակառույց)",{"$nulls":5},1153.74,null,1463773.8]
[2,1,"  9-րդ թաղամաս        N 14 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված է   2.3 X 16.3 մ հատակագծային չափերով մեկ հատվածամասի 50-90սմ μարձրությամμ հիմքերը, իսկ մյուսում` հիմնատակի միաձույլ μետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտն ամμողջովին:",0.08," անբավարար      4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",151.29,0.5,196677,"Կոտայքի  մարզպետարան   Չարենցավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[3,2,"  9-րդ թաղամասի        N 8, N 9, N 10 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինություն   12.3 X 16.3 մ հատակագծային չափերով երեք շենքերի միաձույլ ե/բ հիմքերը:",0.05," անբավարար          4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",200.49,0.5,260637,"Կոտայքի  մարզպետարան   Չարենցավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[4,3,"9-րդ թաղամասի          N 5 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինություն հատակագծում ուղղանկյունաձև   12.3 X 16.3 մ  չափերով 30-40 սմ μարձրությամμ միաձույլ ե/բ հիմքերը:",0.05," անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",200.49,0.5,260637,"Կոտայքի  մարզպետարան   Չարենցավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[5,4,"  9-րդ թաղամասի        N 6 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինություն հատակագծում ուղղանկյունաձև   12.3 X 16.3 մ  չափերով 30-40 սմ μարձրությամμ միաձույլ ե/բ հիմքերը:",0.05," անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",200.49,0.5,260637,"Կոտայքի  մարզպետարան   Չարենցավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[6,5," 9-րդ թաղամասի        N 7 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինություն հատակագծում ուղղանկյունաձև   12.3 X 16.3 մ  չափերով 30-40 սմ μարձրությամμ միաձույլ ե/բ հիմքերը:",0.04," անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",200.49,0.2,224548.8,"Կոտայքի  մարզպետարան   Չարենցավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[7,6,"   9-րդ թաղամասի     N 28 ","Համայնքային"," Ներկա վիճակում իրականացված են 12.3 X 16.3 մ հատակագծային չափերով  1.8 մ բարձրությամբ նկուղային հարկի պատերը:",0.05," անբավարար 4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",200.49,0.5,260637,"Կոտայքի  մարզպետարան   Չարենցավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ք. Եղվարդ                      (1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},366.3,null,1025640]
[8,1,"Երևանյան թաղ         Պռոշյան N 19 ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում                      18.5 x19.8  մ չափերով շինություն  է:Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի նկուղային հարկը և 1-ին հարկի պատերի մեծ մասը առանձին ծածկասալերի տեղադրմամբ:",0.15," անբավարար 4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում:",366.3,3,1025640,"Կոտայքի  մարզպետարան   Եղվարդի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"գ. Բյուրեղավան          (13 կիսակառույց)",{"$nulls":5},3124.8000000000006,null,4062240]
[9,1," 1 թաղամաս             N 1                       ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 33.6 մ չափերով: ",0.03,"բավարար","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",416.64,0.5,541632,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[10,2,"  1 թաղամաս            N 2                ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 33.6 մ  չափերով: ",0.03,"բավարար","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",416.64,0.5,541632,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[11,3," 1 թաղամաս                     N 3              ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ չափերով: ",0.03,"բավարար     2-րդ  ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[12,4," 1 թաղամաս               N 4                 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են 12.4x 16.8 մ չափերով կիսանկուղային    հարկն ամբողջությամբ և  տեղադրված են 1-ին  հարկի պատերը:",0.1,"անբավարար                  4-րդ  ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[13,5," 1 թաղամաս               N 5                      ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են                12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով կիսանկուղային հարկի պատի սալերը:",0.08,"անբավարար                 3-րդ  ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[14,6,"  1 թաղամաս           N 8                 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ  չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[15,7," 1 թաղամաս           N 9                 ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը`                12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[16,8,"  1 թաղամաս           N 10                ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[17,9,"   1 թաղամաս              N 11                    ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[18,10," 1 թաղամաս            N 12                   ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[19,11," 1 թաղամաս                    N 13                      ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[20,12,"  1 թաղամաս           N 14                      ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը` 12.4x 16.8 մ հատակագծային   չափերով: ",0.03,"բավարար ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[21,13,"   1 թաղամաս                N 15                    ","Համայնքային","Ներկա վիճակում իրականացված են շինարարական փոսորակը և հիմնատակերի միաձույլ բետոնե նախապատրաստական հարթեցնող շերտը`               12.4x 16.8 մ հատակագծային չափերով: ",0.07,"բավարար 2-րդ  ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",208.32,0.5,270816,"Կոտայքի  մարզպետարան   Բյուրեղավանի     քաղաքապետարան ","2019-2021   թթ"]
[null,null,"գ. Քասախ                     (2 կիսակառույց)",{"$nulls":5},1154.1599999999999,null,1500408]
[22,1,"   Գ. Նժդեհի 2-րդ նրբ.9/1","Համայնքային","Ներկա վիճակում կառուցված է շենքի հատակագծում 12.6X 48.8 մ  չափերով տեխնիկական նկուղի 40-սմ հաստությամբ միաձույլ ե/բ պատերը",0.05,"խիստ անբավարար           4-րդ ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",614.88,0.5,799344,"Կոտայքի  մարզպետարան   Քասախի      համայնապետարան","2019-2021   թթ"]
[23,2,"     Գ. Նժդեհի 2-րդ նրբ.9/2","Համայնքային"," Նախատեսված է եղել  կառուցել խոշորապանել շենք: Ներկայումս իրականացված է շինարարական փոսորակը և տեխնիկական նկուղի հատակագծում 12.4X42.8 մ  չափերով միաձույլ ե/բ 40 սմ հաստությամբ պատերի մի մասը:",0.07,"խիստ անբավարար 4-րդ   ","Քանդում  և տարածքի հարթեցում",539.28,0.5,701064,"Կոտայքի  մարզպետարան   Քասախի      համայնապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Շիրակի մարզ   ( 7 կիսակառույց)",{"$nulls":5},2040,null,11449500]
[null,null,"գ. Առափի                   (1 կիսակառույց)",{"$nulls":5},90,null,117000]
[1,1,"  3-րդ փողոց           թիվ 8 ","Համայնքային","Կառուցված  է  հատակագծում ուղղանկյունաձև   9.0 X 10.0 մ    չափերով առանձնատան  հիմքերը:    ",0.04,"Բավարար","Տարածքի        հարթեցում ",90,0.5,117000,"Շիրակի   մարզպետարան   Առափիի     համայնապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ք. Գյումրի                       (6 կիսակառույց )",{"$nulls":5},1950,null,11332500]
[2,1,"Շերամի 1                   բ/շ 12- Ա","Համայնքային","Կիսակառույց  երկու մասնաշենքերը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված հատակագծում                                                                                                                                                                             ուղղանկյունաձև  12.0X 15.0 մ չափերով 4 հարկանի նկուղով բնակելի անավարտ շինություններ  են:",0.6," խիստ      անբավարար               4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում:",360,12,2952000,"Շիրակի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[3,2,"Շերամի 1                    բ/շ 12-Բ","Համայնքային","Կիսակառույց  երկու նմանատիպ մասնաշենքերը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված  հատակագծում ուղղանկյունաձև   12.0X 15.0 մ  չափերով 4 հարկանի նկուղով բնակելի անավարտ շինություներ են:",0.6,"խիստ        անբավարար                     4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում:",360,12,2952000,"Շիրակի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[4,3,"Շերամի 1                  բ/շ 4-1ա","Համայնքային","Կիսակառույց երկու նմանատիպ մասնաշենքերը հարթ տեղանքի վրա տեղակայված հատակագծում ուղղանկյունաձև                                            12.0 X 15.0 մ չափերով 4 հարկանի նկուղով բնակելի անավարտ շինություներ  են:",0.6,"    անբավարար                      4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում:",360,12,2952000,"Շիրակի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[5,4,"Շերամի 1               բ/շ 4-1 բ","Համայնքային","Փաստացի կիսակառւյց շինություն գոյություն չունի :Առկա է     հատակագծում   12.0 X15.0 մ   չափերով  քանդված կիսակառույցների շինարարական աղբի մնացորդները, անբարեկարգ շրջակայք: Նախկինում գոյություն  երկու նմանատիպ մասնաշենքերը ներկայումս քանդված են:",0.05,"      անբավարար                    4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում:",360,null,360000,"Շիրակի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[6,5,"Անի թաղամաս  բ/շ N 13-2-3","Համայնքային","Կիսակառույցը  հատակագծում ուղղանկյունաձև    15.0 X 17.0 մ  չափերով բնակելի կառույց է: Ներկայումս կաուցված է շենքի կիսանկուղն    առանց ծածկի:",0.09,"անբավարար                 3-րդ ","Քանդում և տարածքի հարթեցում",255,1.5,484500,"Շիրակի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[7,6,"Մուշ 2                                   բ/շ 2/1 գ","Համայնքային","Կիսակառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև 15.0 X17.0 մ չափերով բնակելի անավարտ շինություն է: Ներկա վիճակում իրականացված է շենքի կիսանկուղը  և վերին երեք հարկերը մասամբ առանց արտաքին պատերի:",0.6,"    անբավարար                      4-րդ ","Ապամոնտաժում և տարածքի հարթեցում:",255,9,1632000,"Շիրակի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Սյունիքի  մարզ                    ( 2 կիսակառույց )",{"$nulls":5},1272,null,1653600]
[null,null,"ք. Սիսիան",{"$nulls":5},1272,null,1653600]
[1,1,"\nԱնդրանիկի                34  և  35","Պաշտպանության նախարարություն","Ներկայումս  իրականացված է   12.0x 76.0 մ չափերով    խաչահատվող ժապավենային միաձույլ   երկաթբետոնե  հիմքերը:  ",0.03,"անբավարար           4-րդ ","տարածքի հարթեցում ",912,0.5,1185600,"Սյունիքի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[2,2,"Գայի 29 բ","Պաշտպանության նախարարություն","Կիսակառույցը  իրենից ներկայացնում է հարթ տեղանքի վրա տեղակայված հատակագծում ուղղանկյունաձև                    12.0 X 30.0 մ չափերով 2 մուտքանի բազմահարկ շենքի միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր:",0.05,"բավարար          2-րդ աստիճան ","Քանդում և տարածքը հարթեցում:",360,0.5,468000,"Սյունիքի   մարզպետարան   Գյումրու  քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Տավուշի  մարզ                    (2 կիսակառույց )         ",{"$nulls":5},750,null,1132500]
[null,null,"ք.Իջևան",{"$nulls":5},750,null,1132500]
[1,1," Մետաղագործների փողոց N 18 շենքի հարակից տարածքում գտնվող անավարտ  հիմքեր  ","Համայնքային","Ներկայումս իրականացված են  12.5 X 30.0 մ չափերով շենքի հիմքերը և մասամբ նկուղի պատերն 1.2 մ բարձրությամբ: ",0.07,"անբավարար      4-րդ ","Քանդում և տարածքը հարթեցում:",375,1.2,645000,"Տավուշի    մարզպետարան    Իջևանի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[2,2," Բլբուլյան փողոցի N 87 շենքի հարակից տարածքում կառուցվող շենքի հիմքեր  ","Համայնքային","Կիսակառույց գտնվում է բազմաբնակարն բնակելի շենքերի հարևանությամբ  Ներկայումս իրականացված են  հատակագծում ուղղանկյունաձև 12.5 X 30.0 մ    չափերով շենքի հիմքերը:",0.07,"բավարար","Քանդում և տարածքը հարթեցում:",375,0.5,487500,"Տավուշի    մարզպետարան    Իջևանի քաղաքապետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի վարչություն   ( 7 կիսակառույց ) ",{"$nulls":5},4600.17,null,8094852]
[null,null,"ՀՀ Արագածոտնի մարզ  ",{"$nulls":5},1224,null,1591200]
[1,1,"գ.Շենավանի մ/դ ","Պետական","Ներկայումս առկա է  հատակագծում      П-աձև`  36x12մ ,  30x12 մ և  36x12 մ   չափերով շինության  հիմքերը, որոնք ունեն խորքային քայքայումներ և կտրված ու հանված ամրաններ: ",0.07,"անբավարար               4-րդ ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",1224,0.5,1591200,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն  Արագածոտնի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Արարատի մարզ     ",{"$nulls":5},198.25,null,555100]
[2,1,"գ. Քաղցրաշեն հմ.Ս.Գևորգյանի անվ.միջն.դպրոցի անավարտ հրաձգարան","Պետական","Հրաձգարանի անավարտ կառույց հատակագծում ուղղանկյունաձև         6.5 x 30.5 մ ընդհանուր չափերով  մեկ հարկանի կառույց է : Գոյություն ունեցող պատի սալերն ու սյուները մոնտաժված են թերություններով և գտնվում են քայքայված վիճակում:",0.4,"անբավարար             4-րդ ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",198.25,3,555100,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն  Արարատի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Գեղարքունիքի  մարզ                       ",{"$nulls":5},54,null,70200]
[3,1,"ք. Ճամբարակ, Պ.Սևակի 1,թ.1մ/դ ","Պետական","Դպրոցի հարևանությամբ է գտնվում  6.0x9.0մ չափերով ժապավենային հիմքերը, որոնք բազմաթիվ տեղամասերում ունեն խորքային քայքայումներ: ",0.05,"անբավարար       4-րդ ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",54,0.5,70200,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն  Գեղարքունիքի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Շիրակի մարզ             ",{"$nulls":5},1200,null,1560000]
[4,1," Մուսաելյան  համայնքի դպրոց  ","Պետական","Ներկա վիճակում առկա է նոր   \nդպրոցի   6.0x18.0 մ, 6.0x8.0 մ  չափերով մարզադահլիճի և անցումի հիմքերի բետոնե նախապատրաստական շերտը: \nԴպրոցին հատկացված     նախկին    24.0 x 50.0 մ չափերով  տարածքում մնացել են ապամոնտաժման ենթակա մի քանի սյուներ:",0.07,"անբավարար            4-րդ ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",1200,0.5,1560000,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն      Շիրակի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Կոտայքի մարզ ",{"$nulls":5},1593.9199999999998,null,3394352]
[5,1,"Պռոշյան համայնքի  Խանջյան         փող.2-րդ նրբ.թ.      2-դպրոցի    կիսակառույց","Պետական","Կիսակառույցը            հատակագծում                           16.4 x 72.4 մ չափերով շինություն է, գտնվում է գործող մասնաշենքերի հարևանությամբ: Ներկա վիճակում իրականացված են երկհարկանի շենքի կիսանկուղային հարկը և մասամբ ծածկի սալերը:",0.1,"անբավարար   4 -րդ ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",1187.36,1.5,2255984,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն      Կոտայքի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]
[6,2,"Նոր Գեղի համայնքի Ուսանողական 5 Գ.Աղաջանյանի անվ.պետ.գյուղատնտեսական քոլեջ (պահեստ)","Պետական","Շինությունը  մեկ հարկանի                       8.4 x 48.4մ  չափերով պահեստ  է: Կոնստրուկցիաներում առկա են բազմաթիվ քայքայված տեղամասեր: ",0.6," անբավարար է 4-րդ ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",406.56,3,1138368,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն      Կոտայքի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]
[null,null,"ՀՀ Սյունիքի մարզ ",{"$nulls":5},330,null,924000]
[7,1,"Դիցամայր համայնքի  դպրոցի շենքի անավարտ շինություն:   ","Պետական","1950-ական թվականներին կառուցվոած  15.0x22.0մ չափերով մեկ հարկանի շինությունը ներկայումս չի շահագործվում:Գյուղում բնակվում են 2-3 բնակիչ, աշակերտներ չկան",1," խիստ անբավարար 4-րդ","Քանդում տարածքի հարթեցում;",330,3,924000,"ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն      Սյունիքի մարզպետարան","2019-2021   թթ"]