УТВЕРЖДЕН

распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии

от 20 декабря 2017 г. № 37

**ПЛАН**

мероприятий («дорожная карта») по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере естественных монополий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Этап I. Проведение сравнительного анализа системы и практики регулирования деятельности субъектов естественных монополий и законотворческой работы государств - членов Евразийского экономического союза |
| 1. Анализ информации, представленной уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства-члены, Союз):а) о планах законотворческой работы государств-членов, в том числе о планируемых направлениях совершенствования законодательства государств-членов в сфере естественных монополийб) о практике регулирования и (или) контроля в сферах естественных монополий государств-членов | ежегодно | Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) | аналитический доклад, информация государств- членов |
| 2. Анализ законодательных и иных актов государств-членов в сфере естественных монополий в целях гармонизации, в том числе:а) основных понятий и определений, используемых в сфере естественных монополий (с разработкой справочника)б) вопросов формирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий (тарифная политика)в) общих принципов регулирования деятельности субъектов естественных монополий в государствах-членахг) правил и порядка доступа к услугам субъектов естественных монополийд) перечня услуг субъектов естественных монополий и особенностей предоставления данных услуге) критериев отнесения услуг к сфере естественных монополий | 2018-2019 годы | Комиссия | аналитический доклад, согласованный с государствами-членами |
| 3. Анализ проблем и перспектив гармонизации законодательства государств-членов в сфере естественных монополий с учетом результатов анализа, проведенного в соответствии с пунктом 2 настоящего плана. | 2018-2019 годы | Комиссия | включение соответствующей информации в аналитический доклад, предусмотренный пунктом 2 настоящего плана |
| 4. Анализ правоприменительной практики государств-членов в сфере естественных монополий с учетом результатов анализа, проведенного в соответствии с пунктом 2 настоящего плана | 2018 - 2019 годы | Комиссия | включение соответствующей информации в аналитический доклад, предусмотренный пунктом 2 настоящего плана |
| 5. Анализ состояния рынка услуг субъектов естественных монополий, целесообразности и возможности сокращения сфер естественных монополий | по мере необходимости | Комиссия,государства-члены | аналитический доклад, информация государств- членов |
| Этап II. Выработка согласованных подходов и принятие актов органов Союза, направленных на гармонизацию законодательства государств-членов в сфере регулирования естественных монополий, после их рассмотрения Консультативным комитетом по естественным монополиям |
| 6. Подготовка на основе результатов анализа, предусмотренного этапом I настоящего плана, предложений, направленных на формирование согласованных подходов при отнесении услуг к сфере естественных монополий, применении установленных принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий и оценке гармонизации законодательства государств-членов в сфере естественных монополий | до 1 октября 2020 г. | Комиссия | предложения, согласованные с уполномоченными органами государств- членов |
| 7. Принятие рекомендации об основных критериях и условиях отнесения услуг к сфере естественных монополий | I квартал 2021 г. | Комиссия | рекомендация Комиссии |
| 8. Принятие количественных и качественных показателей оценки гармонизации законодательства государств-членов в сфере естественных монополий | I квартал 2021 г. | Комиссия | рекомендация Комиссии |
| 9. Принятие рекомендации, обеспечивающей применение единых принципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий (рекомендуемых для включения в законодательство государств-членов), с учетом особенностей сфер естественных монополий | IV квартал 2021 г. | Комиссия | рекомендация Комиссии |
| 10. Принятие перечня нормативных правовых актов государств-членов, подлежащих сближению (с указанием норм и положений) | IV квартал 2021 г. | Комиссия | проект перечня нормативных правовых актов государств-членов, решение Высшего Евразийского экономического совета |
| Этап III. Гармонизация законодательства государств-членов в сфере естественных монополий |
| 11. Реализация государствами-членами актов органов Союза, предусмотренных этапом II настоящего плана | в соответствии со сроками, установленными государствами-членами | государства-члены | нормативные правовые акты государств-членов |
| 12. Мониторинг исполнения государствами-членами решения Высшего Евразийского экономического совета о гармонизации законодательства государств-членов в сфере естественных монополий | в соответствии со сроками, установленными ВьхсцщмЕвразийским эковбм^еейим советом | Комиссия | аналитический отчет |