#### Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի (ՄՊՀ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ՄՊՀ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը` 81.8%:

Աղյուսակ 1. 2024թ. ՄՊՀ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 1 | - | 1 |
| Միջոցառում (հատ) | 2 | 3 | Միջոցառման ավելացումը պայմանավորված է առանց սահմանափակման իրականացվող՝ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված վճարումներով: | 3 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 739․0 | 740.3 | Պայմանավորված է վերոնշյալ միջոցառման ավելացմամբ: | 605.5 |

###### Պետական տուրքեր և այլ եկամուտներ

Աղյուսակ 2. 2024թ. ՄՊՀ կողմից գանձված այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Այլ եկամուտներ | 117.0 | 1,124.9 | 961.4 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ՄՊՀ ծախսը՝ 0․6 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 81.8%:

Աղյուսակ 3. 2024թ. ՄՊՀ կողմից իրականացված ծրագրեր (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2023թ. փաստ | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողա-կան ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ (%) | 2024թ. և 2023թ. տարբերու-թյունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն | 592.8 | 740.3 | 605.5 | 81.8 | 102.1 | 12.6 |

2024թ. ՄՊՀ-ն իրականացրել է «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն» ծրագիրը, որի շրջանակներում օգտագործվել է 605.5 մլն դրամ՝ ապահովելով 81.8% կատարողական: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 3 միջոցառում: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին ամրացված վարչական շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացում» միջոցառման կատարողականով: Նախորդ տարվա համեմատ ՄՊՀ ծախսերի 2.1% (12.6 մլն դրամ) աճը հիմնականում պայմանավորված է ՄՊՀ-ին ամրացված վարչական շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացման համար 2024թ. հատկացված միջոցներով, որի համար 2023թ. նախատեսված միջոցները չէին օգտագործվել: Բացի այդ, աճը պայմանավորված է նաև ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության մշակման և վերահսկողության միջոցառման ծախսերի աճով: Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ 2023թ. արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելությունների համար հատկացվել էին 4.7 մլն դրամ միջոցներ, որոնց համար հաշվետու տարում միջոցներ չեն նախատեսվել:

«Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին ամրացված վարչական շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացում» միջոցառման շրջանակներում իրականացվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի աշխատանքներ, ծախսերը կատարվել են 10.8%-ով՝ կազմելով 15.3 մլն դրամ: Ցածր կատարողականը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցառմանը հատկացված 142 մլն դրամ միջոցներից 126 մլն դրամը 2024-2025թթ. շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված ամբողջ գումարի 30% կանխավճարն էր: Քանի որ 2025թ. բյուջեում նշված աշխատանքները չեն նախատեսվել, բացի այդ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը չեն ընդունվել, 2024թ. չորրորդ եռամսյակում վերջնական նախագիծը առկա չէր, հետևաբար մրցույթ չի հայտարարվել, և կանխավճարը չի վճարվել:

ՀՀ-ում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության մշակման և վերահսկողության միջոցառման նպատակն է պաշտպանել և խրախուսել ազատ տնտեսական մրցակցությունը, ապահովել բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր, նպաստել ձեռնարկատիրության զարգացմանը և սպառողների շահերի պաշտպանությանը ՀՀ-ում: Հաշվետու տարվա ընթացքում նշված միջոցառման շրջանակներում տարբեր ապրանքային շուկաներում իրականացվել են ուսումնասիրություններ, գործարար համայնքի և սպառողների շահերը պաշտպանող հասարակական կազմակերպությունների հետ կազմակերպվել են բազմաթիվ քննարկումներ՝ նպատակ ունենալով բացահայտել տնտեսական մրցակցության բնագավառում երկրում առկա խնդիրները: 2024թ. ՄՊՀ կողմից տնտեսական մրցակցության իրավիճակը գնահատելու համար կատարվել է 106 ուսումնասիրություն՝ նախատեսված 100-ի և նախորդ տարվա 104-ի դիմաց՝ պայմանավորված տարբեր ոլորտներում անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերի բացահայտման աճով: Միջոցառման ծախսերը կազմել են 588.9 մլն դրամ, որոնք կատարվել են 98.6%-ով: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է, ելնելով անհրաժեշտությունից, լաբորատոր որոշ փորձարկումների չանցկացմամբ, ինչպես նաև աուդիտորական ծառայություններ մատուցող կազմակերպության կողմից պայմանագրի կետերը խախտելու հետևանքով կառավարչական ծառայությունների համար նախատեսված միջոցների չօգտագործմամբ: Նախորդ տարվա համեմատ միջոցառման ծախսերն աճել են 0.4%-ով (2.3 մլն դրամով)՝ հիմնականում պայմանավորված աշխատավարձի բնականոն աճի արդյունքում աշխատանքի վարձատրության ծախսերի աճով: