#### Բարձրագույն դատական խորհրդի (ԲԴԽ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### Խորհրդի բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը՝ 96.8%:

Աղյուսակ 1. 2024թ. ՀՀ ԲԴԽ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 1 | - | 1 |
| Միջոցառում (հատ) | 25 | 25 | - | 24 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 19,173.7 | 19,170.7 | Գնումների արդյունքում առաջացած տնտեսումն ուղղվել է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ: | 18,554.8 |

###### Պետական տուրքեր և այլ եկամուտներ

Աղյուսակ 2. 2024թ. ՀՀ ԲԴԽ կողմից գանձված պետական տուրքերը և այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական տուրքեր | 3,057.6 | 2,574.6 | 84.2 |
| Այլ եկամուտներ | 0 | 0.02 | - |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ԲԴԽ ծախսը՝ 18.6 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 96.8%:

Աղյուսակ 3. 2024թ. ՀՀ ԲԴԽ կողմից իրականացված ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2023թ. փաստ | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողա-կան ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ (%) | 2024թ. և 2023թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում | 16,991.7 | 19,170.7 | 18,554.8 | 96.8 | 109.2 | 1,563.1 |

ԲԴԽ պատասխանատվությամբ 2024թ. իրականացվել է մեկ ծրագիր: Միջոցները հիմնականում հատկացվել են ԲԴԽ և դատարանների բնականոն գործունեության ապահովման, դատական իշխանության անկախության երաշխավորման և ՀՀ դատարանների կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումներին, որոնց ծախսերը կազմել են 17,625.1 մլն դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի՝ 99.5%-ը: Շեղումը պայմանավորված է թափուր հաստիքների առկայությամբ և տնտեսումներով:

ԲԴԽ ծախսերի կատարողականը հիմնականում պայմանավորված է «Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների շենքային պայմանների  բարելավում» միջոցառմանը հատկացված 425.5 մլն դրամը չօգտագործելու հանգամանքով: Միջոցները նախատեսվել էին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նպատակով, որը, սակայն, չի իրականացվել, քանի որ առկա է դատական գործ, որի շրջանակներում Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի կողմից ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին արգելվել է մինչև եզրափակիչ դատական ակտի կայացումը կատարել որևէ գործողություն:

ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնիկական հագեցվածության բարելավման ծախսերը կազմել են 537 մլն դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 83%-ը: Շեղումը պայմանավորված է գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացած տնտեսումներով:

2023թ. համեմատ ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի ծախսերն աճել են 9.2%-ով կամ 1,563.2 մլն դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է 2024թ.-ից դատավորներին տրվող հավելումներով: