{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Report cover & expl","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Report cover & expl","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,11],[15,0,15,7],[15,8,15,15],[16,0,16,7],[16,8,16,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[1,0,6,0],[1,10,1,11],[2,10,2,11],[3,10,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":10},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.10թ.--01.01.11թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն   ք.Երևան, Մ. Մկրտչյան 5",{"$nulls":7},"վերադաս մարմնի անվանումը ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"02505983"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":57,"n_cols":30,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը\n","Կատարողի կոդը\n","Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"Չափորոշիչի կոդը\n","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը\n","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)\n","Չափորոշիչի տեսակը\n","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար "," Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապա-տասխան իրավական ակտի +/-)ըստ համապա-տասխան իրավական ակտի (+/-) \n","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)\n","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում\n","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար\n","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) \n","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)\n","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները"," (Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցու-թյունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա\n","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար\n","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում /փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը/","քանակական",0,0,0,1256,1256,null,592979.2,null,592979.2,591462.24,-1516.9599999999627,"Տնտեսում"]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում /փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը/","քանակական",0,0,0,636,636]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Հանրային իրազեկում /միջոցառումների թիվը/","քանակական",0,0,0,690,690]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն /մարդ/","քանակական",0,0,0,1703,1703]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում /թիվը/","քանակական",0,0,0,373,373]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,6,null,null,"Միջազգային համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",0,0,0,381,381]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",0,0,0,410,410]
[30,1,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,8,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը. Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում \n/կազմակերպությունների քանակը/","քանակական",0,0,0,1414,1414]
[30,1,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",0,0,0,155,155]
[30,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"\n\"Ստանդարտների մշակման ծառայություններ\"","Ազգային ստանդարտների ծրագրի միջոցով մշակվում են միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին ներդաշնակ ստանդարտները: Կիրառելով այդ ստանդարտները հայրենական արտադրողները հնարավորություն են ունենում ապահովել կանոնակարգերի պարտադիր կատարման պահանջները և արտադրել միջազգային շուկայում մրցունակ արտադրնաք",null,0,0,0,53,53,null,14000,null,14000,14000,0]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Նշված ժամանակահատվածում կավելանա մշակվող ազգային ստանդարտների թիվը, կավելանա միջպետական և միջազգային ստանդարտների նախագծերի վերաբերյալ քննարկումները և քվեարկությունները և կավելանա ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի գրանցումը ազգային ֆոնդում և տեղեկատվության սպասարկումը տեղական արտադրողներին","քանակական",0,0,0,0,0]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Ստանդարտները մշակվում են 1 տարվա ընթացքում, միջպետական և միջազգային ստանդարտացման աշխատանքները կատարվում են շարունակական 1 տարում և տեղեկատվությունը իրականացվում է 1 տարում","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"\n\"ԱջակցությունՓՄՁ սուբյեկտներին\"","ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում և ամրապնդում, ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, նորարարությունների ու ժամանակակակից տեխնոլոգիաների ներդրմման, ապրանքների (ծառայությունների) շուկաներ առաջմղման ուղղություններով, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ինչպես նաև գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ցուցաբերում Երևանում և ՀՀ մարզերում գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների, որից ավելի քան 90 %-ը ՀՀ մարզերում:",{"$nulls":7},150000,null,150000,150000,0]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ստացած գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակը","քանակական",0,0,0,3766,3766]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում նպատակային ՓՄՁ սուբյեկտներին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության ցուցաբերումը","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության ցուցաբերման պարբերականությունը","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"\"Զբոսաշրջության աջակցության ծառայություններ","Ծրագրի շրջանակներում կկատարելագործվի գովազդատեղեկատվական ապահովման համակարգը, կիրականացվեն մարքեթինգային ուսումնասիրություներ, կիրականացվի միջազգային համագործակցություն",{"$nulls":7},50000,null,50000,50000,0]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Կտպագրվեն 1000 տարբեր գովազդային նյութեր, կապահովվի մասնակցությունը 2 ցուցահանդեսների, Հայաստան կայցելեն 5 լրագրող և 5 տուրօպերատոր, կանցկացվի 1 տոնակատարություն","քանակական",0,0,0,90000,90000]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Հայաստանի ինտեգրումը միջազգային զբոսաշրջային շուկա","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Միջազգային համագործակցության ակտիվացումը","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Պետական աջակցություն \"Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ\"-ի կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը","Առողջապահության, կրթության և զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման և առևտրայնացման նպաստող միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},264000,null,264000,247000,-17000,"Նշված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի միջև 10.03.2010թ. կնքվել է N ՀԱՄՀ/2010 պայմանագիր` համաձայն որի 'Կրթություն' միջոցառման համար նախատեսված է 17000.0 հազար դրամ : Նշված միջոցառումն ներկայացվել է Հոգաբարձուների խորհրդին վերջնական հաստատման, սակայն Խորհրդի գնահատմամբ վերոնշյալ կրթության ծրագիրը պահանջում է առավել ֆինանսական միջոցներ, քան նախատեսված է 2010 թ.-ին տվյալ ծրագրի իրականացման համար: Ուստի արդյունքում որոշվեց 'Կրթություն' միջոցառման իրականացումը տեղափոխել 2011 թվական"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Առողջապահության ոլորտի հետազոտություն","քանակական",0,0,0,0,0]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"Կրթության ոլորտի հետազոտություն","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null,"Զբոսաշրջության ապրանքի արտադրություն","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"\"Շանհայ էքսպո 2010\" համաշխարհային ցուցահանդեսին ՀՀ մասնակցություն","Շանհայ էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսին Հայաստանի մասնակցություն",{"$nulls":7},500000,null,500000,499999.679,-0.3209999999962747]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"\nՑուցահանդեսի այցելուների թիվը","քանակական",0,0,0,0,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"\"Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայություններ\"","Միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել ոլորտի ներկայացումն արտերկրում և Հայաստանում, ՏՏ ոլորտում հաջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային կառույցների հետ համագործակցության խթանումն ու ապահովումը, միջազգային ՏՏ կազմակերպություններին անդամակցումը, Հայաստանի վարկանիշի ձևավորումը` որպես ՏՏ տարածաշրջանային կենտրոն, այդ թվում նպաստելով Հայաստանում մի շարք միջազգային նշանակության միջոցառումների  պարբերական անցկացմանը, նպատակային երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումը և երկրի տնտեսական դաշտ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ՏՏ ընկերությունների ներգրավումը` վերջիններիս փորձի, հեղինակության ու կապերի շնորհիվ Հայաստանի վարկանիշի բարձրացման և ՙՀայկական ՏՏ ապրանքային նշան՚-ի առաջխաղացման նպատակով:",{"$nulls":7},80000,-6592.2,73408,72508.864,-899.1359999999986,"Տնտեսում"]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Տեխնոքաղաք","քանակական",0,0,0,0,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Ներդրումային ծրագրերի քանակը","քանակական",0,0,0,3,3]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Միջազգային և տեղական միջոցառումների քանակը","քանակական",0,0,0,5,5]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Պետական աջակցություն \"Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ\" ԲԲԸ-ի կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը","Նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների կողմից ներկայացված առաջարկությունները ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը",{"$nulls":7},36000,null,36000,36000,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"էլեկտրոնային ստորագրությունների տրամադրում","քանակական",0,0,0,3800,3800]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"նույնականացման քարտերի տրամադրում","քանակական",0,0,0,0,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null,"Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"\"Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության իրականացման\" ծրագիր","Պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության շրջանակներում կիրականացվեն աշխատանքներ գիտահետազոտական և ուսումնական լաբորատորիաների ստեղծման ուղղությամբ: Նպատակն է հիմնել համատեղ  լաբորատորիաներ մի շարք գործընկերների հետ: Իր մեջ ներառում է շենք–շինությունների զննում և նախագծային աշխատանքների իրականացում (15 հա-ի համար), ինչպես նաև ենթակառուցվածքների վերլուծություն և անհրաժեշտ բարելավումների նախագծում: Սեմինարների, ինչպես նաև դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում:",{"$nulls":7},200000,null,200000,200000,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Տեխնոքաղաք","քանակական",0,0,0,1,1]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Ներդրումային ծրագրերի քանակը","քանակական",0,0,0,3,3]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Միջազգային և տեղական միջոցառումների քանակը","քանակական",0,0,0,0,0]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Գրադարանային ծառայություններ","Գիտատեխնիկական գրականության պահանջարկի մարքեթինգային հետազոտում, բաժանորդագրման կազմակերպում, մատենագիտական մշակում, Էլեկտրոնային գրացուցակի ձևավորում: Գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման իրականացում ինչպես ավանդական եղանակով, այնպես էլ  նոր տեղեկատվական – հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, միջազգային գիտատեխնիկական-տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու  ազատ մուտքի տրամադրում, կիրառելով ժամանակակից հեռահաղորդակցման միջոցներ: Անհրաժեշտ մատենագիտական ցանկերի և սինթետիկ-տեղեկատվական նյութերի պատ¬րաստում` ըստ համապատասխան ոլորտների և հիմնախնդիրների:\nՆոր գրականության մշտական գործող ցուցահանդեսի կազմակերպում, անհատ և կոլեկտիվ օգտվողների սպասարկում:",{"$nulls":7},113901.7,null,113901.7,113901.7,0]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Ձեռք բերված գիտատեխնիկական գրականություն/օրինակ/","քանակական",0,0,0,1166,1166]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null," Համալրված էլեկտրոնային քարտարան/գրարում/","քանակական",0,0,0,4890,4890]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Գրադարանային հիմնապաշարների միջին տացքի ապահովում/օրինակ/","քանակական",0,0,0,45415,45415]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման ծառայությունից օգտվող անհատներ և կոլեկտիվներ","քանակական",0,0,0,4998,4998]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Պատրաստված մատենագիտական ցանկեր, սինթետիկ-տեղեկատվական նյութեր/ոլորտներ/","քանակական",0,0,0,7,7]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Օգտագործված միջազգային գրադարանային-տեղեկատվական բազաներ","քանակական",0,0,0,3,3]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Նոր գրականության ցուցահանդես","քանակական",0,0,0,18,18]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,2,"8",null,null," Ավանդական և ժամանակակից հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ սպասարկված կառավարման օրգաններ, գիտատեխնիկական գրադարաններ, գիտնականներ, մասնագետներ, գյուտարարներ, ասպիրանտներ:","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,2,"9",null,null,"Ողջ տարվա ընթացքում","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Ֆիզիկայի բնագավառում արդիական գիտական ներուժի ապահովում","Միջազգային գիտական համագործակցության շրջանակներում մասնակցություն ATLAS,ALICE,CMS միջազգային ծրագրերի ներքո իրականացվող գիտափորձերին, գիտաձորձերի ծրագրային ապահովման ներդրում ԵՐՖԻ-ում, մանսագետների վերապատրաստում",{"$nulls":7},40000,-10091,29909,29909,0]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Մասնակցություն միջազգային համագործակցության ծրագրերին, ծրագրերի քանակ","քանակական",0,0,0,1,1]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն","քանակական",0,0,0,3,3]
[30,1,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման  մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին\n   ","Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն        ",{"$nulls":7},210365,null,210365,186867.43,-23497.570000000007,"\"Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման  մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին\" ծրագիրը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 2010թ. հունիսի 25-ին, / երկրորդ կիսամյակ /ուստի ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքվել են նախատեսվածից քիչ պայմանգրեր"]
[30,1,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Գյուտերի և օգտակար մոդելի արտոնագրի տրամադրում","քանակական",135,0,135,50,-85]
[30,1,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"Ապրանքային և սպասարկման նշաների գրանցում","քանակական",820,0,820,791,-29]
[30,1,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null,"Ֆիրմային անվանումների գրանցում","քանակական",1650,0,1650,919,-731]