{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Report cover & expl","TAREKAN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Report cover & expl","index":0,"n_rows":46,"n_cols":14,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,7,13,13],[5,0,5,13],[6,0,6,13],[11,7,11,13],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Հավելված 3"]
[{"$nulls":13},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":10},"2007թվականի","անի մարտի 28-ի"," մարտի 28-ի թիվ324-Ն","թիվ324-Ն որոշում"]
[{"$nulls":13},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["01.01.2010թ. -30.12.2010թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն",{"$nulls":6},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման  մարմնի անվանումը ՀՀ Կառավարություն"]
["2. Փոստային հասցեն       ____Կառավարության 3 շենք____"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5.Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ՀՀ ֆՆ գործառնական վարչություն"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":6},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,1506515]
{"$rows_empty":30}
["5.  ՙԺԲ՚ սյունակում լրացվում է համապատասխան ծրագրի անվանումը կամ քաղաքականության միջոցառման անվանումը, մասնավորապեսª \n         Ծառայություններ հանդիսացող քաղաքականության միջոցառումների դեպքում լրացվում է համապատասխան ծառայության անվանումը,\n          Տրանս"]

{"sheet":"TAREKAN","index":1,"n_rows":337,"n_cols":30,"rows_kept":337,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[0,14,1,14],[0,27,0,29],[0,15,0,19],[0,20,0,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":4},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":6},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ5, սյ11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրգրեր, ռազմավարական ծրագրեր,ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործունեությունը` ծրագրի նախատեսվող/ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերեւթյունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ",1,2,3,4,5,"6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[104016,1,"Ը",0,0,1,{"$nulls":6},"Սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում և  ծառայությունների մատուցում  ",null,null,0,null,0,null,0,null,403822.4,-6920.300000000047,396902.1,396380.7,-521.3999999999651,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",219,null,219,262,43,"Փաստացի իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի քանակը գերազանցել է նախատեսվածին",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",804,null,804,1163,359,"Փաստացի ընդունված հաշվետվությունների և կնքված պայմանագրերի թիվը գերազանցել է նախատեսվածը:",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Հանրային իրազեկում (միջոցառումների թիվը) ","քանակական",713,null,713,713,0,"Անհրաժեշտության առաջացմամբ պայմանավորված",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)","քանակական",26320,null,26320,16410,-9910,"Նախապես հնարավոր չէ ճշգրիտ կանխատեսել ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)","քանակական",22505,null,22505,18727,-3778,"Նախապես հնարավոր չէ ճշգրիտ կանխատեսել ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Միջազգային համագործակցություն. Համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",273,null,273,259,-14,"Նախապես հնարավոր չէ ճշգրիտ կանխատեսել ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն Համաձայնագրերի, պայմանագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում (փաստաթղթերի թիվը)","քանակական",655,null,655,684,29,"Կապված է նախարարության քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի քանակի հետ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",180,null,180,230,50,"Նախապես հնարավոր չէ ճշգրիտ կանխատեսել ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում  (ծրագիր)","քանակական",65,null,65,65,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"10",null,null,"Ծրագրերի վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",172,null,172,145,-27,"Նախապես հնարավոր չէ ճշգրիտ կանխատեսել ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"10",null,null,"Իրավաբանական շահերի պաշտպանություն /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը /օր/","ժամկետայնության",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Զբաղվածության ապահովման և աշխատաշուկայի ուսումնասիրության ծառայություններ",{"$nulls":8},715177.5,-18396.8,696780.7,692700.8,-4079.899999999907,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,5,"1",null,null,"Գործազուրկներին տրամադրվող խորհրդատվությունների թիվը","քանակական",120000,null,120000,202244,82244,"Պայմանավորված է աշխատանքից ազատաված անձանց թվաքանակի աճով",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,5,"2",null,null,"Գործատուների մոտ պարբերաբար (տարեկան երկու անգամ) ուսումնասիրությունների կատարում (հարցաթերթիկի լրացում) ","քանակական",6000,null,6000,6050,50,"Տարվա ընթացքում իրականացված միջոցառումների արդյունքում համագործակցող գործատուների թվաքանակը աճել է. միամսյակ, ամենօրյա այցելություն, տոնավաճառների կազմակերպում, գործատուների մոտ ընտրանքային հետազոտություն, հետազոտություն գործատուների շրջանում:",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,5,"3",null,null,"Գործակալության միջնորդությամբ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը","քանակական",8855,null,8855,11315,2460," Գործաատուների հետ համագործակցության ընդլայնման  արդյունքում թափուր աշխատատեղերի ձեռք բերում և աշխատանքի տեղավորման  թվաքանակի աճ ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,5,"1",null,null,"Ծառայություն դիմելուց հետո քաղաքացիներին գործազուրկի կարգավիճակ տալու միջին տևողությունը (օր)","ժամկետայնության",7,null,7,7,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Սոցիալական օգնության ծառայությունների գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը ֆինանսավորում",null,null,0,null,0,null,0,null,275385.9,null,275385.9,271350.65,-4035.25,"Պահպանման ծախսերի \"Էնորգետիկ ծառայություններ\" հոդվածով նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Պետական ֆինանսավորում ստացած համայնքների թիվը","քանակական",5,null,5,5,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Բժշկասոցիալական փորձաքննության և աշխատունակության վերականգնման ծառայություններ",null,null,0,null,0,null,0,null,253128.2,-11630.1,241498.1,240002.97,-1495.13,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,6,"1",null,null,"Անցկացվող փորձաքննությունների թիվը","քանակական",67000,null,67000,73237,6237,"Պայմանավորված է փաստացի այցելած հաշմանդամների քանակով",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ վերահսկողության ծառայություններ",null,null,0,null,0,null,0,null,279370.9,-8379.400000000023,270991.5,270991.5,0,"Պահպանման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Անցկացվող ստուգումների թիվը","քանակական",1000,-250,750,412,-338,"ՀՀ Կառավարւթյան 29.05.2009 թիվ 594-Ա որոշում",0,0,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Քաղաքացիների դիմում-բողոքների թիվը","քանակական",500,null,500,106,-394,"Ստույգ կանխատեսել հնարավոր չէ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Փաստացի ստուգումների հարաբերակցությունը ծրագրային ստուգումների նկատմամբ (տոկոս)","քանակական",100,null,100,55,-45,"ՀՀ Կառավարւթյան 29.05.2009 թիվ 594-Ա որոշում",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մեկ ստուգման միջին տևողությունը (օր)","ժամկետայնության","մինչև 15 օր",null,"մինչև 15 օր","մինչև 15 օր",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,6,{"$nulls":6},"Հանրային իրազեկման ծառայություններ",null,null,0,null,null,null,0,null,26056,-383,25673,25192.16,-480.84]
[104016,1,"Ը",0,1,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում",null,null,0,null,null,null,0,null,26056,-383,25673,25192.16,-480.84,"Գնումների գործընթացի արդյունքում նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,1,6,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Հեռուստահաղորդումների թիվը","քանակական",25,null,25,25,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,6,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Տպագրվող բուկլետների և գրքույկների թիվը (օրինակ)","քանակական",18500,null,18500,17000,-1500,"Շեղումը կատարվել է տեխնիկական պատճառներով, 17000-ի փոխարեն գրվել է 18500",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,6,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Տպագիր լրատվամիջոցներում հրապարակումների թիվը","քանակական",6,null,6,4,-2,"Թերթում հոդվածներ հրապարակելու գործընթացը սկսվել է չորրորդ եռամսյակում, քանի որ ծառայության գնման նպատակով ՀՀ գնումների գործակալության կողմից հայտարարված երրորդ մրցույթին է հայտ ներկայացվել տպագիր լրատվամիջոցի կողմից, ինչը տեղի է ունեցել 17.09.2010թ: ",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,1,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,2,{"$nulls":6},"Սոցիալական ապահովության քարտերի և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},154486.2,null,154486.2,153829.68,-656.52]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},147958.4,null,147958.4,147377.4,-581," Սոցիալական ապահովության քարտերից հրաժարվողների թիվը նախատեսվաածից ավել լինելու հանգամանքով պայմանավորված:  "]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Շահագործվող բազա","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի հետ կապված վարչարարական ծառայություններ",{"$nulls":8},6527.8,null,6527.8,6452.28,-75.52000000000044,"Ուղեկցման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Սոցիալական քարտ ստանալու համար դիմաց քաղաքացիների մշակված դիմումների քանակ","քանակական",200000,null,200000,225232,25232,"ճշգրիտ թիվը կանխատեսել հնարավոր չէ, կապված է նախատեսվածից ավել թվով հայտեր ներկայացնելու հետ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Դիմելու օրվանից մինչև սոցիալական քարտ ստանալու միջին ժամկետ (օր)","որակական",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Զբաղվածության ծառայություններ               ",{"$nulls":8},383410.6,-60238.6,323171.99999999994,318844.47000000003,-4327.449999999953]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում",{"$nulls":8},249390,-52943.2,196446.8,195163.42,-1283.3799999999826,"Ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքներով միավոր գնի նվազեցման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող գործազուրկների թիվը ","քանակական",1370,null,1370,1513,143,"Թվաքանակի աճը պայմանավորված է բանակցային գործընթացների արդյունքում ծրագրով նախատեսված միջինից ցածր ֆինանսական միջոցներով պայմանագրերի կնքման շնորհիվ",232900,-48339.1,184560.9,184560.45,-0.4499999999825377]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը ","քանակական",77,null,77,82,5,"թվաքանակի աճը պայմանավորված է բանակցային գործընթացների արդյունքում ծրագրով նախատեսված միջինից ցածր ֆինանսական միջոցներով պայմանագրերի կնքման շնորհիվ",13090,-2181.1,10908.9,9781.97,-1126.93]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Մասնագիտական ուսուցում անցնող երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց թիվը ","քանակական",20,null,20,8,-12,"Ծրագրի թերակատարումը պայմանավորված է նրանով ,  որ երկարամյա  ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող հաշվառված չզբաղված անձինք հիմնականում մանկավարժներ են և չեն ցանկանում վերամասնագիտամնալ, գերադասում են աշխատել մասնագիտությամբ:",3400,-2423,977,821,-156]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների կազմակերպում",{"$nulls":8},5000,-622,4378,4356.91,-21.090000000000146,"Ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքներով միավոր գնի նվազեցման հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Իրականացված հետազոտությունների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Զբաղվածության ծրագրերի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},83922.5,2231,86153.5,86062.8,-90.69999999999709]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Գործազրկության նպաստների վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը","քանակական",21000,null,21000,24546,3546,"Գործազրկության նպաստի իրավունք ձեռք բերողների թվի աճ",58968,2224.5,61192.5,61192.5,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Գործազուրկների տվյալների տեղեկատվական համակարգի (ՙԳործ՚ համակարգ) շահագործում և սպասարկում, սպասարկվող բազայի թիվը    ","քանակական",1,null,1,1,0,null,24870.3,null,24870.3,24870.3,0,"Բազայի շահագործման փաստացի ծախսերով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Մահացած գործազուրկների թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման նպատակով հարազատներին նպաստի վճարման ծառայություններ, նպաստառուների թիվը","քանակական",120,null,120,126,6,null,84.2,6.5,90.7,0,-90.7,"Ծառայությունները բանկերի միջոցով մատուցելու արդյունքում փոխհատուցման չափի հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվական ծառայություններ",{"$nulls":8},20609.6,-2821.5,17788.1,17787.7,-0.3999999999978172]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,"1",null,null,"Շահառուների թիվը ","քանակական",5000,null,5000,5000,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,"2",null,"                                                                                                                     ","Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում","քանակական",12,null,12,12,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի կազմակերպման ծառայություններ",{"$nulls":8},4200,null,4200,4200,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,6,"1",null,null,"Կազմակերպվող տոնավաճառների թիվը","քանակական",6,null,6,6,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"Աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման, մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայություններ",{"$nulls":8},9788.5,-6082.9,3705.6,3703.4,-2.199999999999818]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,7,"1",null,null,"Շահառուների թիվը","քանակական",720,-480,240,240,0,"Քանի որ կողմերի միջև  պայմանագիրը կնքվել է 01.09.2010թ. /թիվ ՍՏՊ-10.05.01.12/ , ուստի  շահառուների թիվը նվազեցվել է և հաստատվել  240:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կատարման հետ կապված վարչարարական ծառայություններ",{"$nulls":8},10500,null,10500,7570.24,-2929.76,"Ուղեկցման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսմաn հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,8,null,null,null,"Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրերի թիվ","քանակական",484,null,484,457,-27,"Համայնքների կողմից ներդրումային ծրագրեր չիրականացվելու պատճառով",0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,8,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,1,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,8,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,4,{"$nulls":6},"Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ",{"$nulls":8},438816.8,-11368.9,427447.9,425710.14,-1737.6999999999534]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},438816.8,-11368.9,427447.9,425710.14,-1737.6999999999534]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Ընտանեկան նպաստի տվյալների սպասարկվող բազա","քանակական",1,null,1,1,0,null,31329.8,null,31329.8,29788.2,-1541.6,"Փաստագրված նպաստառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է վճարման ծառայություններ ","քանակական",110700,null,110700,103758,-6942,"փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ:Միաժամանակ, իրականացվել են հասցեականության մեծացման հետ կապված միջոցառումներ:",371114,-448,370666,370666,0]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Նպաստների  նշանակման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի քանակը","քանակական",680000,null,680000,570000,-110000,"Պետական նպաստ ստանալու համար դիմած ընտանիքների թվի կրճատմամբ պայմանավորված",17373,-10920.9,6452.1,6449.56,-2.5399999999999636,"Պետական նպաստ ստացող ընտանիքների փաստացի թվով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Ընտանեկան նպաստի վճարման կազմակերպմանը  օժանդակող ուղեկցման ծախսեր","քանակական",{"$nulls":6},19000,null,19000,18806.38,-193.61999999999898,"Ուղեկցման ծախսերի որոշակի հոդվածներով նախատեսված միջոցների տնտեսմաn հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,{"$nulls":6},"Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստներ",{"$nulls":8},81692.7,15502.2,97194.9,97175.7,-19.19999999999709]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Երեխայի խնամքի և երեխայի ծննդյան միանվագ  նպաստի ծրագրերի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},81692.7,15502.2,97194.9,97175.7,-19.19999999999709]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"ՙՆպաստ 2՚ համակարգի տվյալների սպասարկվող բազա","քանակական",1,null,1,1,0,null,9493.7,null,9493.7,9493.7,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող  քաղաքացիների թիվը, որոնց մատուցվում է փոստային ծառայություններ ","քանակական",8058,null,8058,9662,1604,"փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված 12 ամիսների միջին թիվը, քանի որ վճարումներն ունեն ամսական բնույթ:Միաժամանակ, նպաստի այս տեսակի համար դիմողների թիվը աճել է:",20886.3,9916,30802.3,30802.3,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնություն ստացող  քաղաքացիների թիվը որոնց մատուցվում է փոստային ծառայություններ ","քանակական",40609,null,40609,42704,2095,"Ծնված երեխաների թիվը գերազանցել է կանխատեսված ցուցանիշը",51312.7,5586.2,56898.9,56879.7,-19.200000000004366]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,6,{"$nulls":6},"Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսի և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստի ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},1857.6,-300,1557.6,1519.2,-38.399999999999864]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսի կամ Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձանց ընտանիքներին նպաստի վճարման ծառայություններ",{"$nulls":8},1857.6,-300,1557.6,1519.2,-38.399999999999864]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Հայաստանի զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքների թիվը,  որոնց տրամադրվում է նպաստի վճարման ծառայություններ","քանակական",98,null,98,80,-18,"Դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիքներ",1857.6,-300,1557.6,1519.2,-38.399999999999864]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,7,{"$nulls":6},"Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցում",{"$nulls":8},34819.8,-2562.5,32257.3,31234.1,-1023.2]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման  վարչարարական ծառայություններ ",{"$nulls":8},34819.8,-2562.5,32257.3,31234.1,-1023.2]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման  համակարգի տվյալների սպասարկվող բազա","քանակական",1,null,1,null,-1,null,14837.6,null,14837.6,14837.6,0]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Դրամական ավանդների փոխհատուցման փոստային ծառայություններ ","քանակական",{"$nulls":6},19982.2,-2562.5,17419.7,16396.5,-1023.2,"Ավանդների փոխհատուցման փոստային ծառայությունների փաստացի ծախսերով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,{"$nulls":4},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,{"$nulls":6},"Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխում",{"$nulls":8},14330.4,-9071.4,5259,5259,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող պարենամթերքի բաշխման ծառայություններ",{"$nulls":8},9071.4,-9071.4,0,0,0,"Մակի ՀՊԾ-ի կողմից նախատեսված պարենամթերքը չառաքելու հետևանքով ծրագիրը չի իրականացվել"]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Շահառուների թիվը","քանակական",35000,null,35000,0,-35000,"Պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրը  չի իրականացվել:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Իրականացվող ծրագրերի թիվը","քանակական",1,null,1,0,-1,"   Ծրագիրը չի իրականացվել ՄԱԿ ՀՊԾ կողմից  սսննդամթերք չտրամադրվելու պատճառով:                                                                                         ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Պարենային զամբյուղի օրական էներգետիկ արժեքի սահմանված չափի (1924կկալ) հարաբերությունը փաստացի բաշխված պարենի օրական էներգետիկայի նկատմամբ ","որակական",0.9,null,0.9,null,-0.9,"Ծրագրը  չի իրականացվել:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,null,-100,"Ծրագրը  չի իրականացվել:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մարդասիրական օգնության ստացումից հետո մեկ ծրագրի շրջանակներում սննդի բաշխման տևողությունը (աշխ. օր)","ժամկետայնության",20,null,20,null,-20,"Ծրագրը  չի իրականացվել:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},5259,null,5259,5259,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,0,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,{"$nulls":6},"Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ",{"$nulls":8},2839106.1,-194985.3,2644120.8,2642430.3400000003,-1690.3999999999069]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},1681662.1,-105543.7,1576118.4,1576118,-0.4000000001396984,"Խնամվող երեխաների փաստացի թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու և նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորում հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված ծրագրի գումարը պակասեցվել է"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մանկատներում խնամվողների թիվը","քանակական",935,-75,860,816,-44,"2010թ.մայիսի20-ին ՀՀ Կառավարության <<ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1738-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> թրվ 730-Ն որոշմամբ <<Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մանկատունը>> վերակազմակերպվեց <<Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի  անվան",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)",{"$nulls":8},11770,-2064.3,9705.7,9705.7,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Բեռնաթափված երեխաների թիվ","քանակական",40,null,40,40,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Կանխարգելված երեխաների թիվ","քանակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն",{"$nulls":8},36115.5,-7103.6,29011.9,29011.84,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Շրջանավարտների ուսումնասիրություն« անհատական ծրագրերի կազմում","քանակական",70,null,70,70,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Շահառուների սոցիալական պատրոնաժ","քանակական",70,null,70,70,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Շահառուների մասնագիտական կողմնորոշում« ուսուցում« վերապատրաստում","քանակական",60,null,60,28,-32,"Պայմանավորված է միշարք տեխնիկական պատճառներով, մասնավորապես, մանկատների գտնվելու վայրերում բացակայում են համապատասխան ծառայությունները",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Շահառուներին բժշկական օգնության տրամադրում« բժշկական խորհրդատվություն","քանակական",55,null,55,11,-44,"Բժշկական համապատասխան ծառայությունների սահմանափակ լինելը",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին  սոցիալական հոգածության ծառայություններ",{"$nulls":8},137621.5,-9512.5,128109,128108.6,-0.39999999999417923,"Խնամվող երեխաների փաստացի թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու և նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորում հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված ծրագրի գումարը պակասեցվել է"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,4,"1",null,null,"Շահառուների թիվը","քանակական",200,null,200,116,-84,"Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին սոցիալական հոգածության ծառայություններ մատուցվում են տնային այցերի միջոցով, ինչը պայմանագրով չի կարգավորվում",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,4,"1",null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների ՙՄանուկ՚ համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},15317.9,null,15317.9,15317.9,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,5,"1",null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառայություններ",{"$nulls":8},879314.3,-50866.8,828447.5,828447.2,-0.30000000004656613,"Խնամվող երեխաների փաստացի թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու և նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորում հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված ծրագրի գումարը պակասեցվել է"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,6,"1",null,null,"Գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների թիվը","քանակական",725,null,725,800,75,"2010թ.մայիսի20-ին ՀՀ Կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1738-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> թրվ 730-Ն որոշմամբ <<Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մանկատունը>> վերակազմակերպվեց <<Գյումրու Ֆ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ",{"$nulls":8},51338.4,null,51338.4,49649.1,-1689.3,"Նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով գումար հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Իրազեկման աշխատանքներ","քանակական",600,null,600,600,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալ-հեգեբանական վերականգնողական ծառայություններ՚",{"$nulls":8},25966.4,-19894.4,6072,6072,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,8,null,null,null,"Թրաֆիքինգի զոհերի թիվը","քանակական",8,null,8,8,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,8,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,8,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,{"$nulls":6},"Տարեցներին մատուցվող ծառայություններ",{"$nulls":8},1722797.4,-30441,1692356.4,1686363.5,-5992.899999999907]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Տարեցների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ",{"$nulls":8},1350887.5,-19441,1331446.5,1331446.1,-0.39999999990686774,"Խնամվող երեխաների փաստացի թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու և նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով ֆինանսավորում հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված ծրագրի գումարը պակասեցվել է"]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Տուն-ինտերնատներում  խնամվողների քանակ","քանակական",1010,40,1050,1034,-16,"Վարդենիսի տուն-ինտերնատում խնամվողների թիվը ավելացել է 40-ով համաձայն ՀՀ Կառավարության 2010թ. Օգոստոսի 5-ի թիվ 999-Ն որոշման:         Թվի տարբերությունը պայմանավորված է թիվ 1 և Նորքի տուն-ինտերնատների համար դիմողներ չլինելու հետ:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Դիմելուց հետո տուն -ինտերնատում ձևակերպվելու միջին ժամկետը (ամիս)","ժամկետայնության",1,null,1,null,-1,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում",{"$nulls":8},91004.5,null,91004.5,90746.4,-258.1000000000058,"Նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով գումար հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Տնային պայմաններում սոցիալական ծառայողների կողմից խնամվողների  թիվը","քանակական",1500,null,1500,1497,-3,"Սպասարկման համար դիմողներ չլինելու պատճառով",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Դիմելուց հետո  սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ստացման միջին ժամկետը","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Միայնակ տարեցներին մատուցվող սոցիալական ծառայությունների (տարեցներին այցելությունների) միջին հաճախականությունը","ժամկետայնության",2,null,2,2,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Անօթևան մարդկանց համար ժամանակավոր օթևանի տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},54202.5,null,54202.5,54129,-73.5,"Նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով գումար հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Ժամանակավոր կացարանում խնամվող անձանց թիվը","քանակական",60,null,60,60,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Ռեցիդիվի տոկոսը կենտրոնի խնամվողների ընդհանուր թվի նկատմամբ (նույն անձի` կրկին անգամ անօթևանների կենտրոն վերադարձը)","որակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Անօթևան անձին հայտնաբերելուց հետո նրան ժամանակավոր կացարանում ձևակերպման միջին ժամկետը (օր)","ժամկետայնության",2,null,2,2,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ցերեկային խնամք",{"$nulls":8},15285.5,null,15285.5,13469.8,-1815.7,"Շահառուների թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու, ինչպես նաև նախատեսված հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի ծախսերի չափով գումար հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Կենտրոնի կողմից խնամվողների քանակ","քանակական",50,null,50,42,-8,"Փաստացի դիմած շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Կենտրոնում սոցիալ հոգեբանական օգնության ծառայություններ ստացողների թվի հարաբերությունը տարածաշրջանում հաշվառված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ընդհանուր թվի նկատմամբ","քանակական",10,null,10,10,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Բժշկական եզրակացության տրման օրվանից հետո կենտրոն ընդունելու միջին ժամկետը /ամիս/","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, հաշմանդամներին տնային պայմաններում   և տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում  սոցիալական սպասարկում",{"$nulls":8},197052,-11000,186052,182206.8,-3845.2000000000116,"Շահառուների թիվը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Կենտրոնների կողմից խնամվողների քանակ","քանակական",6700,null,6700,4721,-1979,"Թվի տարբերությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության սահմանած չափորոշիչների հետ համապատասխանեցմամբ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Վերացված թերությունների և խախտումների հարաբերությունը նախորդ տարվա ստուգումների (ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգի) արդյունքում արձանագրված խախտումների և թերությունների նկատմամբ","որակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին հայտնաբերելուց հետո մինչև նրանց ձևակերպելու միջին տևողությունը (շաբաթ)","ժամկետայնության",1,null,1,1,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողների կողմից տարեցների սպասարկում",null,null,0,null,0,null,0,2873.1,14365.4,null,14365.4,null,-14365.4]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Տարեցների տան կողմից խնամվողների թիվը","քանակական",50,null,50,null,-50,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",1,null,1,null,-1,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում ",{"$nulls":8},14365.4,null,14365.4,14365.4,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Տարեցների տան կողմից խնամվողների թիվը","քանակական",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,6,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,{"$nulls":6},"Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ",{"$nulls":8},1086454.8,115672.4,1202127.2,1202000.2400000002,-126.95999999972992]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով, տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում",{"$nulls":8},857531.5,100130.4,957661.9,957641.8,-20.099999999976717]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Պրոթեզաօրթօպեդիկ պարագաների թիվը ","քանակական",5053,null,5053,5550,497,"Պահանջարկից ելնելով` կատարվել է բյուջետային վերաբաշխում, որի արդյունքում հատկացվել է լրացուցիչ ֆինանսավորում",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Վերականգնողական պարագաների թիվը ","քանակական",7324,null,7324,8934,1610,"Պահանջարկից ելնելով` կատարվել է բյուջետային վերաբաշխում, որի արդյունքում հատկացվել է լրացուցիչ ֆինանսավորում",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Վերանորոգման ենթակա պրոթեզաօրթօպեդիկ և վերականգնողական պարագաների թիվը","քանակական",1254,null,1254,1051,-203,"Փաստացի դիմած քաղաքացիների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս  լինելու հետևանքով",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Ձայնաստեղծ սարքերի թիվը","քանակական",100,null,100,100,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Աչքի պրոթեզների թիվը ","քանակական",70,null,70,70,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Դիմելու օրվանից հետո պրոթեզավորման և վերականգնողական պարագաների ստացման ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",15,null,15,15,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null," Բժշկասոցիալական վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},102478.5,14999.5,117478,117398.5,-79.5,"Փաստացի կատարողականով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Բուժում ստացող հիվանդների տարեկան թիվը","քանակական",591,null,591,687,96,"Պահանջարկից ելնելով` կատարվել է բյուջետային վերաբաշխում, որի արդյունքում հատկացվել է լրացուցիչ ֆինանսավորում",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Դիմելուց հետո  մինչև բուժում ստանալու ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",25,null,25,25,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ",{"$nulls":8},64800,5227,70027,70002.5,-24.5,"Փաստացի կատարողականով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Բուժում ստացող հիվանդների  թիվը","քանակական",392,-28,364,384,20,"Կողմերի միջև կնքված պայմանագրի /19,02,2010թ., թիվ ԾԳՊ-10,01,02,3/10/ համաձայն,  բուժում ստացողների թիվը հաստատվել է 364 : Պահանջարկից ելնելով` կատարվել է բյուջետային վերաբաշխում, որի արդյունքում հատկացվել է լրացուցիչ ֆինանսավորում",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Դիմելուց հետո  մինչև բուժում ստանալու ժամկետը  (օր)","ժամկետայնության",22,null,22,22,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Դպրոցն ավարտած, ինչպես նաև ուշ տարիքում տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման  և <<խոսող գրքերի>> ձայնագրության ծառայություններ",{"$nulls":8},10506.4,null,10506.4,10505.1,-1.2999999999992724]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,"1",null,null,"Բրայլյան գրքեր  (թերթերի թիվը)","քանակական",42336,null,42336,42336,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,"2",null,null,"Բրայլյան տետրեր (հատ)","քանակական",1000,null,1000,1000,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,"3",null,null,"Հայաստանի Կույրերի միավորման օրգան ամենամսյա ՙԲյուլետեն՚ ¥թերթերի քանակ¤","քանակական",74400,null,74400,74400,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,"4",null,null,"ՙԽոսող գիրք՚ /ժամ/","քանակական",1500,null,1500,1500,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց <<Արև>> համակարգով ուսուցում",{"$nulls":8},7728,-268,7460,7460,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"<<Արև>> հատուկ համակարգչային համակարգով ուսուցում անցնող հաշմանդամների թիվը","քանակական",20,null,20,20,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,5,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների ծրագրի իրականացման ապահովում",{"$nulls":8},26923.8,-4416.5,22507.3,22506.5,-0.8000000000029104]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Բազայում հաշվառված հաշմանդամների թիվը","քանակական",4500,null,4500,4548,48,"Մուտքագրվել է նախատեսվածից ավելի",18119.7,null,18119.7,18119.7,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"ԲՍՓ ձևաթղթերի թիվը","քանակական",338790,800,339590,339590,0,"Անվանացանկի փոփոխություն",8804.1,-4416.5,4387.6,4386.8,-0.8000000000001819]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների և երիտասարդների սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ",{"$nulls":8},16486.6,null,16486.6,16485.84,-0.7599999999983993]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Շահառուների թիվը ","քանակական",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ա","Ծ",0,7,null,null,null,"Կիրառելի չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,4,{"$nulls":6},"Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մեթոդաբանական, գիտահետազոտական և վերապատրաստման ծառայություններ",{"$nulls":8},84535.5,null,84535.5,83731.4,-804.1000000000058]
[104016,2,"Ը",0,1,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և  սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում",{"$nulls":8},84535.5,null,84535.5,83731.4,-804.1000000000058,"Հաստատուն ծախսերի դիմաց փաստացի կատարված ծախսերի չափով գումար հատկացնելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Վերապատրաստվող կադրերի թիվը","քանակական",700,null,700,700,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,4,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Թեմատիկ աշխատանքների թիվը","քանակական",6,null,6,6,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,5,{"$nulls":6},"Աշխատանքի վերահսկողության ոլորտում ծառայություններ",{"$nulls":8},5696.8,null,5696.8,5696.8,0]
[104016,2,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության տեղեկատվական համակարգի վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ",{"$nulls":8},5696.8,null,5696.8,5696.8,0]
[104016,2,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Սպասարկվող բազաների թիվը","քանակական",1,null,1,1,0,null,5696.8,null,5696.8,5696.8,0]
[104016,2,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Զբաղվածության ծառայություններ               ",{"$nulls":8},5315429.9,103632.6,5419062.5,5416403.850000001,-2658.649999999441]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Գործազրկության նպաստ",{"$nulls":8},4536000,171114.5,4707114.5,4707114.5,0,"գործազրկության նպաստ ստացողների թվաքանակը նախատեսվածից ավել լինելու հանգամանքով պայմանավորված ծրագրի գումարը ավելացվել է"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Նպաստ ստացող գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",21000,null,21000,24546,3546,"Գործազրկության նպաստի իրավունք ձեռք բերողների թվի աճ ծրագրով նախատեսված 25000 փոխարեն իրավունք են ձեռք բերել 27764 գործազուրկ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,null,null,null,"Գործազուրկի կարգավիճակ և առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունենալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null," Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական գրանցման համար գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն ",{"$nulls":8},2750,-1800,950,812,-138," Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով դիմած գործազուրկների և գրանցվող ՓԲԸ-ների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null,null,"Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",100,null,100,117,17,"Ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար գործազուրկներին և հաշմանդամներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման՚ ծրագրով իրականացվել է 117 : Ըստ ծրագրի կատարողականի Ա/Ձ-ների թիվը գերազանցել է , ինչի հետևանքով առաջացել է նշված ցուցանիշի տարբերությ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null,null,"ՙԶբաղվածության պետական ծառայությունում՚ հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,2,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ",null,null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,3,null,null,"Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս աշխատավարձի  մասնակի փոխհատուցում գործատուին",null,null,0,null,0,null,0,null,64800,5596.1,70396.1,70159.75,-236.35000000000582,"Չնայած աշխատանքի ընդունվողների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից ավել լինելու հետևանքով տարվա ընթացքում ծրագրով նախատեսված միջոցները ավելացվել են, սակայն փաստացի փոխհատուցված աշխատավարձի գումարը պակաս է եղել:"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,3,"1",null,null,"Աշխատանքի ընդունված աշխատաշուկայում անմրցունակ գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",180,null,180,194,14,"Առաջացել է ցուցանիշի տարբերությունլ, քանի որ գործատուին փաստացի փոխհատուցված աշխատավարձի չափը ծրագրով նախատեսվածից   եղել է միջինից ցածր: ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,3,null,null,null,"ՙԶբաղվածության պետական ծառայությունում՚ հաշվառված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,3,{"$nulls":4},"ժամկետայնության","ամիսը մեկ անգամ",null,"ամիսը մեկ անգամ","ամիսը մեկ անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,4,null,null,"Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների նյութական ծախսերի հատուցում ",{"$nulls":8},15899.9,-8365.9,7534,6462.7,-1071.3,"Այլ վայր աշխատանքի գործուղվելու կամավոր ցանկություն հայտնած գործազուրկների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,4,"1",null,null,"Այլ վայր գործուղված գործազուրկների թիվը","շահառուների քանակը",30,null,30,19,-11,"Ծրագրի թերակատարումը պայմանավորված էր մի շարք պատճառներով, որոնց թվում է թափուր հայտարարված  ուսուցչական աշխատատեղերի  դրույքից շատ պակաս դասաժամերի քանակը,  առողջապահության ոլորտի հիմնարկներում պահանջվող նեղ մասնագետների բացակայությունը հաշվառված գործազո",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,4,null,null,null,"Գործազուրկի կարգավիճակ ունենալը և այլ վայր աշխատանքի գործուղման հանգամանքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,4,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,5,null,null,"ՙԲնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին՚ ՀՀ օրենքի (25.05.2005թ. ՀՕ-206-Ն) 36-րդ հոդվածով նախատեսված նպաստի վճարում ",{"$nulls":8},6480,1080,7560,6696,-864,"Տարվա ընթացքում շահառուների թվաքանակի ավելացման հանգամանքով պայմանավորված ծրագրով նախատեսված միջոցները ավելացվել են: "]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,5,"1",null,null,"Մահացած գործազուրկների թիվը","քանակական",120,null,120,126,6,"Աճել է մահացողների թիվը",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,5,null,null,null,"Գործազուրկի մահվան դեպքի առկայությունը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,5,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,6,null,null,"Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ",{"$nulls":8},689500,-63992.1,625507.9,625158.9,-349,"ՀՀ մարզերի կողմից  նախատեսվածից պակաս հայտերի  ներկայացնելու հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,6,"1",null,null,"Ծրագրում ընդգրկվող չզբաղված անձանց քանակը","շահառուների քանակը",4959,null,4959,6254,1295,"Ընդգրկված համայնքների թվաքանակի ի աճի արդյունքում ծրագրում ընդգրկվող անձանց թիվը աճել է ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,6,null,null,null,"Զբաղվածության կենտրոնում գրանցված լինելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,3,"Ծ","Տ",0,6,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","1-3 ամիս",null,"1-3 ամիս","1-3 ամիս",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,4,{"$nulls":6},"Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ",{"$nulls":8},31022953.2,-138120,30884833.2,30878132.78,-6700.39999999851]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում",{"$nulls":8},31022953.2,-138120,30884833.2,30878132.78,-6700.39999999851,"Հասցեականության մեծացման հետ կապված միջոցառումների արդյունքում պակասել է նպաստառուների թիվը, ինչի հետևանքով էլ ծրագրի գումարը պակասեցվել է::"]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը","շահառուների քանակը",110700,null,110700,103758,-6942,"Փաստացի ցուցանիշ դիտարկվել է վճարված 12 ամիսնների միջին թիվը, քանի որ վճարումները ունեն ամասական բնույթ: Իրականացվել են հասցեականության մեծացման հետ կապված միջոցառումներ:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Նպաստ ստանալու իրավունք տվող անապահովության սահմանային  միավորից բարձր միավոր ունենալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,{"$nulls":6},"Երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստներ",{"$nulls":8},6016585,1271670.2,7288255.2,7288120.7,-134.5]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ",{"$nulls":8},1740528,826333.7,2566861.7,2566832.7,-29,"Փաստացի դիմած նպաստառուների թվաքանակով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,null,null,null,"Նպաստառուների թիվը",null,8058,null,8058,9844,1786,"Կտրուկ ավելացել է նպաստի այս տեսակի համար դիմողների թիվը:",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,null,null,null,"Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելը",{"$nulls":7},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,{"$nulls":5},"ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ",{"$nulls":8},4276057,445336.5,4721393.5,4721288,-105.5,"Փաստացի ծնված երեխաների թվաքանակով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,"1",null,null,"Ծնված երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",40609,null,40609,"43117",2508,"Ծնված երեխաների թիվը գերազանցել է կանխատեսված ցուցանիշը",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,"1",null,null,"Երեխայի ծնունդը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,2,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,6,{"$nulls":6},"Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին նպաստի ծրագրի իրականացում",{"$nulls":8},154800,-25000,129800,126600,-3200]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Հայաստանի  զոհված ազգային հերոսների և Մարտական խաչ շքանշանով հետմահու պարգևատրված անձի ընտանիքներին նպաստ",{"$nulls":8},154800,-25000,129800,126600,-3200,"Փաստացի դիմած նպաստառուների թվաքանակով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",98,null,98,"80",-18,"Դիմել են նախատեսվածից քիչ քանակությամբ ընտանիքներ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Ազգային հերոսի կոչման առկայությունը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,6,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,7,{"$nulls":6},"Մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված ավանդների դիմաց փոխհատուցման  ծրագրի իրականացման ապահովում ",{"$nulls":8},1665180.2,-25526,1639654.2,1639654,-0.19999999995343387]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"ՙՎՏԲ- Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում",{"$nulls":8},1665180.2,-25526,1639654.2,1639654,-0.19999999995343387]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Նպաստառուների թիվը","շահառուների քանակը",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"2005թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2006թ. ապրիլի 1-ը անընդմեջ նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքի կազմում ընդգրկված անդամի սոցիական խոցելի խմբերին դասվելը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,7,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,9,{"$nulls":6},"Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցում ",{"$nulls":8},996,-576,420,384,-36]
[104016,2,"Ը",0,0,9,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի դիմաց միանվագ դրամական փոխհատուցման ",{"$nulls":8},996,-576,420,384,-36,"Փաստացի դիմած բռնադատվածների թվաքանակով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,0,9,"Ծ","Տ",0,1,null,null,null,"Բռնադատվածի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներ","շահառուների քանակը",83,null,83,32,-51,"Դիմողների փաստացի թիվը եղել է քիչ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,9,"Ծ","Տ",0,1,null,null,null,"Բռնադատվածի կարգավիճակի առկայությունը  և նախկինում միանվագ դրամական փոխհատուցում չստանալու հանգամանքը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,0,9,"Ծ","Տ",0,1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","միանվագ",null,"միանվագ","միանվագ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,{"$nulls":6},"Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին մատուցվող ծառայություններ",{"$nulls":8},51007,-9584,41423,38113.17,-3309.83]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"ՀՀ մանկատներում  խնմավող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում",{"$nulls":8},12840,-3356,9484,7846,-1638,"Դպրոցահասակ երեխաների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու  հանգամանքով պայմանավորված:"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Մանկատանը  խնամվող և դպրոցում սովորող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",440,null,440,323,-117,"2010թ.մայիսի20-ին ՀՀ Կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1738-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին>> թրվ 730-Ն որոշմամբ <<Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մանկատունը>> վերակազմակերպվեց <<Գյումրու Ֆ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Մանկատանը խնամվող դպրոցահասակ երեխաները","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում",null,null,0,null,0,null,0,null,8656,-3228,5428,5428,0,"Ծրագրում ճշտումներ կատարելու հանգամանով պայմանավորված ծրագրի գումարը պակասեցվել է:"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,2,"1",null,null,"Կենսաբանական ընտանիքներ տեղավորվող  մանկատանը  խնամվող երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,2,"1",null,null,"Երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու համար ընտանիքների պայմանական բարենպաստ լինելը  (ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական, բնակարանային-կենցաղային պայմանները և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը) ","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,2,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,3,null,null,"ՀՀ մանկատների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում",{"$nulls":8},4280,null,4280,3000,-1280,"Շահառուների փաստացի թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու  հանգամանքով պայմանավորված"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,3,"1",null,null,"Միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստացողներին կրթաթոշակի հատկացում","շահառուների քանակը",19,null,19,15,-4,"4 շահառու սովորում են պետական պատվերի շրջանակում",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,3,"2",null,null,"Մանկատների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում","շահառուների քանակը",40,null,40,30,-10,"Շահառուների` մանկատնից դուրս գրման հրաման չի եղել, երեխաները շարունակում են խնամվել մանկատանը",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,3,"1",null,null,"Մանկական խնամակալական կազմակերպության շրջանավարտ հանդիսանալը","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,3,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,4,null,null,"Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման ծառայություններ",{"$nulls":8},25231,-3000,22231,21839.17,-391.83000000000175,"Շահառուների թվաքանակը նախատեսվածից պակաս լինելու հետևանքով"]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,4,"1",null,null,"Երեխաների թիվը","շահառուների քանակը",25,null,25,23,-2,"Հաշվետու ժամանակաշրջանում դադարեցվել են 2 երեխաների խնամատար ընտանիքում խնամելու պայմանագրերը` երեխաների չափահաս դառնալու պատճառով",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,4,"1",null,null,"Մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա լինելը ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,4,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","Ամիսը 1 անգամ",null,"ամիսը 1 անգամ","ամիսը 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,5,null,null,"ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների   շրջանավարտների համար  գնված բնակարանների կահավորման ծախսեր ",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,5,"1",null,null,"Բնակարան ստացող մանկատան շրջանավարտների թիվը","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,5,"1",null,null,"Մանկատներում խնամվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա լինելը ","շահառուների ընտրության չափանիշները",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,1,"Ծ","Տ",0,5,"1",null,null,null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,{"$nulls":6},"Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայություններ",{"$nulls":8},127682,-5387.5,122294.5,122253.7,-40.80000000000291]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովում ",{"$nulls":8},119162,-5655.5,113506.5,113504.5,-2]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,"1",null,null,"Հաշմանդամի սայլակ ստացող հաշմանդամների թիվը","շահառուների քանակը",450,null,450,"497",47,"Բաշխվել է նաև նախորդ տարվա մնացորդից  ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,"2",null,null,"Լսողական ապարատ ստացող հաշմանդամների թիվը","շահառուների քանակը",1100,null,1100,1233,133,"Բաշխվել է նաև նախորդ տարվա մնացորդից  ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,"3",null,null,"Եվրոպական արտադրության լսողական սարք ստացողների թիվը","շահառուների քանակը",218,null,218,277,59,"Բաշխվել է նաև նախորդ տարվա մնացորդից  ",0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,"4",null,null,"Լսողական սարքի ներդիրների թիվը","շահառուների քանակը",200,null,200,200,0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,null,null,null,"Հաշմանդամի կարգավիճակի առկայությունը  և հաշմանդամի սայլակի կամ լսողական ապարատի կարիքը","շահառուների ընտրության չափանիշները"," ",{"$nulls":5},0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,1,{"$nulls":4},"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","3տարին 1 անգամ",null,"3տարին 1 անգամ","3տարին 1 անգամ",null,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակարգչային տեխնիկայով և այլ օժանդակ սարքերով ապահովում",{"$nulls":8},8520,268,8788,8749.2,-38.79999999999927]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null,null,"Հատուկ համակարգչային տեխնիկա ստացող հաշմանդամների թիվը","շահառուների քանակը",20,null,20,"20",0,null,0,null,0,null,0]
[104016,2,"Ը",0,1,3,"Ծ","Տ",0,2,null,null,null,"Տեսողությունից հաշմանդամի կարգավիճակի առկայությունը  ","շահառուների ընտրության չափանիշները",{"$nulls":6},0,null,0,null,0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":21},52440401.400000006]