{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Report","index":0,"n_rows":68,"n_cols":45,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,14,1,14],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,27,0,29],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀՀ Կառավարության արդյունքների մոնիտորինգի բարելավման կարողությունների ստեղծման ծառայություններ","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Կառավարության արդյունքների մոնիտորինգի բարելավման կարողությունների ստեղծման դրամաշնորհային ծրագիր:",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 02.06.10 և 03.11.10 ծանուցագրեր:            Նախատեսված աշխատանքները իրականացվել են:",null,"Գնումների գործընթացը վերանայված է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:","01.01.2011 - 30.04.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",123960.29999999999,-15065.4,108894.9,95527.40000000001,-13367.499999999985]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Տեխնոլոգիաների մրցունակության բարձրացման ծառայություններ","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Տեխնոլոգիաների մրցունակության բարձրացման ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր:",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 02.06.10 և 03.11.10 ծանուցագրեր:                      Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Գնումների գործընթացը վերանայված է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:","01.01.2011 - 30.04.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",144015,50170.1,194185.1,272339.9,78154.80000000002]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման խրախուսում","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանմանաջակցության երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր:",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 29.01.10 և 03.11.10 ծանուցագրեր:                      Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Գնումների գործընթացը վերանայված է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:","01.01.2011 - 30.06.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",471961.2,-35580.6,436380.60000000003,251450.9,-184929.70000000004]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Վիճակագրական Մաստեր-պլանի մշակում և վիճակագրական կարողությունների զարգացում","Խորհրդատվություն և մասնագետների վերապատրաստում ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում:",{"$nulls":12},"Նախատեսված աշխատանքները իրականացվել են, ծրագիրը ավարտված է:",null,"Ծրագիրը ավարտված է:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",23184.6,null,23184.6,22429.2,-755.3999999999978]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Պետական պարտքի կառավարման կարողությունների զարգացում","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 17.12.10 ծանուցագիր:                                     Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Գնումների գործընթացը վերանայվում է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",41732.3,5500,47232.3,63879.5,16647.199999999997]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Հանրային հատվածի բարեփոխումներ","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի բարեփոխումների վարկային ծրագիր: ",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 29.01.10 ծանուցագիր:                                        Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում: Նախատեսված աշխատանքները ավարտման փուլում են:",null,"Գնումների գործընթացը սկսվել է 2009թ. դեկտեմբերին և 2010-ի մայիս 25-ին կնքվել է պայմանագիր:","01.01.2011 - 28.02.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",302790.9,6128.3,308919.2,338120.1,29200.899999999965]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"Ներքին աուդիտի համակարգի քարգացման ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր: ",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 02.06.10 ծանուցագիր:                                        Ծրագրի իրականացման լիազորությունները վերապահվել են ԱՖԾԿԿ-ին 2010 թվականի փետրվարի 11-ին ՀՀ կառավարության թիվ 115-Ն որոշումով:           ՀՀ Կառավարուոթյան 07.10.2010թ. թիվ1303-Ն որոշում:",null,"2010թ. մարտի 02-ին ստեղծվել է աշխատանքային խումբ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",249362.7,-62340.30000000002,187022.4,0,-187022.4]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,9,null,null,"ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարողությունների զարգացում","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր: ",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 02.06.10 ծանուցագիր:                                       Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Գնումների գործընթացը վերանայված է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:  Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",111556.6,8500,120056.6,140422,20365.399999999994]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,0,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագիր: ",{"$nulls":12},"ՀՀ ՖՆ 29.01.10 ծանուցագիր:                                         Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է խնայված միջոցների հաշվին:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",28671.6,9290.7,37962.3,112891.2,74928.9]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",{"$nulls":4},"Երևան քաղաքի պինդ աղբի կառավարման նպատակով պետական մասնավոր համագործակցության կառույցի համար գործարքի խորհրդատվական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր  ","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի պինդ աղբի կառավարման նպատակով պետական մասնավոր համագործակցության կառույցի համար գործարքի խորհրդատվական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր: ",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 15.04.2010թ. թիվ 395-Ն որոշում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,136209.5,136209.5,52905.9,-83303.6]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",{"$nulls":4},"Զարգացման քաղաքականության վարկի երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման կանխավճար","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Զարգացման քաղաքականության վարկի երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագիր: ",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 15.04.2010թ. թիվ 395-Ն որոշում և ՀՀ Կառավարուոթյան 07.10.2010թ. թիվ1303-Ն որոշում:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,123738.40000000001,123738.40000000001,119982.5,-3755.9000000000087]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,1,null,null,"Պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ ծրագիր","Ուսուցում և խորհրդատվություն",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 12.08.2010թ. թիվ 1010-Ն որոշում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,34120.4,34120.4,21852.8,-12267.600000000002]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,2,null,null,"Էլեկտրոնային հասարակության և ինովացիոն ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագիր","Ուսուցում և խորհրդատվություն",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 12.08.2010թ. թիվ 1010-Ն որոշում: ՀՀ ՖՆ 17.12.10 ծանուցագիր:  ",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է:","01.01.2011 - 30.06.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,71979.3,71979.3,8597.900000000001,-63381.4]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,3,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր","Ուսուցում և խորհրդատվություն",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 12.08.2010թ. թիվ 1010-Ն որոշում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,54813.9,54813.9,17371.7,-37442.2]
[104021,2,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,1,null,null,"Պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ ծրագիր","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 12.08.2010թ. թիվ 1010-Ն որոշում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,32940,32940,14848.3,-18091.7]
[104021,2,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,2,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"ՀՀ Կառավարուոթյան 12.08.2010թ. թիվ 1010-Ն որոշում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացը վերանայել է:","01.01.2011 - 30.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս",null,"x","x","x","x","x","x",null,16035.2,16035.2,12339.2,-3696]
[{"$nulls":39},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]