{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["shapik","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"shapik","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,6,0],[1,10,1,14],[2,10,2,13],[3,10,3,17],[4,10,4,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[12,0,12,11],[14,0,14,7],[14,8,14,13],[15,0,15,7],[15,8,15,12],[16,0,16,7],[17,11,17,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"                    Հավելված 1"]
[{"$nulls":10}," ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի                                      2007    թվականի մարտի 28-ի N 324-Նի"]
[{"$nulls":10},"                   Օրինակելի ձև ԱՀ-1 "]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.10թ.--01.01.11թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը   -        ՀՀ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմնի անվանումը      -  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն     "]
["2. Փոստային հասցեն--- ք. Երևան, Վարդանանց 13ա",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը   -  ՀՀ ֆինանսների նախարարության  գործառնական վարչութուն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  "]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},"105010",null,"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"02555816"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":1003,"n_cols":45,"rows_kept":1003,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,20,14,20],[16,20,17,20],[27,20,29,20],[0,15,0,20],[0,27,0,29],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,21,0,26]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողականի կոդը","Ծրագրային դասիչը ",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի կոդը ","Պաշարների շարժի կոդը ","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը ","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը ","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազար դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար ","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 1+ սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում ","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը (սյ 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար  ","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում ","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը (սյ 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ5, սյ11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր`սույն բյուջետային ծրագրի, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը` ծրագրի նախատեսվող/ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար ","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնումների և աջակցության ծառայություններ ",{"$nulls":8},123486.7,null,123486.7,122114.2,-1372.5,"Տարբերությունը կայանում է որոշակի ծառայությունների և նյութական արժեքների ձեռք բերման ծախսերի տնտեսման հետ:",null,null,6030101]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",14,null,14,14,0,{"$nulls":11},"1",{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","քանակական",22,null,22,22,0,{"$nulls":19},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Բաժնեմասերի կառավարում (ՓԲԸ-ների քանակ)","քանակական",8,null,8,8,0,{"$nulls":20},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարում/համակարգում (ծրագրերի քանակը)","քանակական",16,null,16,16,0,{"$nulls":20},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Ստուգումների/ուսումնասիրությունների իրականացում (քանակը)","քանակական",60,null,60,11,-49,"Ուսումնասիրությունները կատարվել են ըստ անհրաժեշտության:",{"$nulls":20},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը, այլ կազմակերպություններին (ՋՕԸ-ներին) խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում և բյուջեի հետ դրանց հարաբերությունների համակարգում (կազմակերպությունների քանակը)","քանակական",44,null,44,44,0,{"$nulls":21},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ պայմանագրերի մոնիտորինգ և համակարգում (պայմանգրերի քանակը)","քանակական",2,null,2,2,0,{"$nulls":21},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[105010,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (Ծրագիր)","քանակական",33,null,33,33,0,{"$nulls":21},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ սպասարկման տարածք)",{"$nulls":8},811600,null,811600,811600,0,null,null,null,6030103,{"$nulls":14},"ակտիվի տարիքը"]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խմ ","քանակական",28.13,null,28.13,25.76,-2.3699999999999974,"Ջրաչափերի տեղադրման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրված բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, որի արդյունքում նվազել է բաժանորդներին մատակարարված ջրաքանակի և հեռացված կեղտաջրերի ծավալի ցուցանիշները:",{"$nulls":23},"ներդրման հիմնավորումը"]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Հեռացվող կեղտաջրերի ծավալ, մլն խմ","քանակական",18.7,null,18.7,15.02,-3.6799999999999997,{"$nulls":24},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում (<Նոր Ակունք> ՓԲԸ սպասարկման տարածք)",{"$nulls":8},26100,null,26100,26100,0,null,null,null,6030109,{"$nulls":14},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Բաժանորդներին մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խմ ","քանակական",2.123,null,2.123,1.956,-0.16700000000000026,"Ոչ ֆինանսական ցուցանիշը հաստատվել է տարեկան, սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է ըստ փաստացի ծախսի:Ջրաչափերի տեղադրման արդյունքում բարելավվել է հաշվառման համակարգը` ջրաչափ տեղադրված բաժանորդների համար շնչերի թվով հաշվառման մեխանիզմը փոխարինելով ջրաչափական սարքերի ցուցանիշներով հաշվառման մեխանիզմով, որի արդյունքում նվազել է բաժանորդներին մատակարարված ջրաքանակի և հեռացված կեղտաջրերի ծավալի ցուցանիշները:"]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Հեռացվող կողտաջրերի ծավալ, մլն խմ","քանակական",1.659,null,1.659,1.523,-0.13600000000000012]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում ",{"$nulls":8},4756000,null,4756000,4756000,0,null,null,null,4020403]
[105010,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Մատակարարվող ջրի ծավալ, մլն խմ ","քանակական",510.5,null,510.5,397.2,-113.30000000000001,"Մատակարարվող ջրի ծավալի փաստացի ցուցանիշը պայմանավորված է ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերից: "]
[105010,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Որոտան-Արփա-Սևան ջրային համակարգի շահագործում ",{"$nulls":8},275760,-11713.4,264046.6,264046.38,-0.21999999997206032,"ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. N1777-Ն որոշմամբ կատարվել է ծրագրի չօգտագործված գումարի պակասեցում:",null,null,4020401]
[105010,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Շահագործվող թունելների ընդհանուր երկարությունը, կմ ","քանակական",69.96,null,69.96,69.96,0]
[105010,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում ",{"$nulls":8},226300,null,226300,224968.51,-1331.4899999999907,"Կազմակերպված մրցույթների արդյունքով կատարվել է գումարների տնտեսում: Վճարումները իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի հիման վրա:",null,null,4020402]
[105010,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մաքրվող կոլեկտորադրենաժային ցանցի երկարությունը, կմ ","քանակական",174.4,null,174.4,178.12,3.719999999999999,"Նախագծման ժամանակ փաստացի աշխատանքների փաստացի ծավալը կազմել է 178,12 կմ, որն ամբողջությամբ կատարվել է:"]
[105010,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ ",{"$nulls":8},93700,null,93700,93700,0,null,null,null,4020404]
[105010,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Շահագործվող կոլեկտորադրենաժային ցանցերի երկարությունը, կմ ","քանակական",1039.919,null,1039.919,1051.828,11.908999999999878,"Ուսումնասիրությունների արդյունքում փաստացի ծավալը կազմել է 1051,828 կմ, որն ամբողջությամբ կատարվել է:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն ",{"$nulls":8},11000,null,11000,10829.7,-170.29999999999927,"Տարբերությունը կայանում է որոշակի ծառայությունների և նյութական արժեքների ձեռք բերման ծախսերի տնտեսման հետ: ",null,null,4020406]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Ուսումնասիրությունների քանակը, այդ թվում ",null,46,0,46,52,6,"Ջրատեխնիկական համակարգերի առանձին օբյեկտների լրացուցիչ ուսումնասիրություններ և տեխզննումներ են իրականացվել ՀՀ Ջրտնտպետկոմիտեի նախագահի հանձնարարականներով: "]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ, հատ ","քանակական",10,null,10,10,0]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Վիզուալ ուսումնասիրություններ, հատ ","քանակական",36,null,36,42,6]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգի վերականգնման հրատապ ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},840016.7,null,840016.7,524302.86,-315713.83999999997," Վճարումները իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի և փաստացի ներկայացված հաշիվ-պահանջագրերի հիման վրա: Աշխատանքների մի մասը տեղափոխվել է 2011 թվականի առաջին եռամսյակ:",null,null,4020409]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",6871645,null,6871645,10281748.87,3410103.869999999,"Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Հանաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պատվարների անվտանգության ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},32844.9,51072,83916.9,83916.78,-0.11999999999534339," ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. N 1777-Ն որոշմամբ վարկային ծրագրով նախատեսվել է 51072,0 հազար դրամ գումար:  Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները 2010թ. ավարտվել են: ",null,null,4020405]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",805664.9,-245742.75,559922.15,763564.13,203641.97999999998,"ՀՀ կառավարության 17.06.2010թ. 829-Ն և 18.11.2010թ. N1560-Ն որոշումների հիման վրա կատարվել են ոչ ֆինանսական ցուցանիշների նվազեցում: Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները 2010թ. ավարտվել են:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Լոռու և ՀՀ Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի ներդրման դրամաշնորհային ծրագիր ",{"$nulls":8},663205,25400,688605,765414.97,76809.96999999997,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ 2009 թվականի տարեվերջին KfW բանկ ուղարկված 1-ին եռամսյակի գումարը ընկերության կողմից ստացվել է 2010 թվականի հունվար ամսին: Վճարումները կատարվել են  փաստացի ներկայացված հայտերի հիման վրա:",null,null,6030112]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,4,"1",null,null,"Մշակվող հայեցակարգերի/ռազմա-վարությունների քանակը (ընկերությունների քանակով)","քանակական",3,null,3,3,0]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},52802.1,null,52802.1,0,-52802.1,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված են Ը005 ԱԾ 09 քաղաքականության միջոցառուման հետ:",null,null,6030107]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,5,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",1661962,null,1661962,0,-1661962,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված են Ը005 ԱԾ 09 քաղաքականության միջոցառումների հետ:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում  ",{"$nulls":8},82537.2,-11508,71029.2,71029.1,-0.09999999999126885,null,null,null,4020408]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,6,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",1812940,null,1812940,1182722.03,-630217.97,"Ֆինանսական արտահայտությամբ տարբերությունը առաջացել են այլ ծախսերով, ինչպես նաև աշխատանքների իրականավումը ուշ է սկսվել կրում են շարունակական բնույթ, որոնց իրականացումը  կշարունակվի 2011 թվականին:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի> շրջանակներում իրականացվող <Ինժեներիա, նախագծում և պայմանագրերի վերահսկողություն> ծրագրի շրջանակներում ՎԶԵԲ-ի վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նախագծման վերահսկողություն ",{"$nulls":8},256730.8,-36747.5,219983.3,172471.5,-47511.79999999999,"ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. N1777-Ն որոշմամբ կատարվել է չօգտագործված գումարի  պակասեցում: Վճարումները կատարվել են  փաստացի ներկայացված հայտերի հիման վրա:",null,null,5040111]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,7,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",256730.8,null,256730.8,172471.5,-84259.29999999999,"Վճարումները կատարվել են փաստացի կատարված աշխատանքների կատարողականներին համապատասխան:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի> շրջանակներում իրականացվող <Հանրային մասնավոր համագործակցություն> ծրագրի շրջանակներում ՎԶԵԲ-ի վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի նախագծման վերահսկողություն ",{"$nulls":8},82884.9,-11876,71008.9,1995.8,-69013.09999999999,"ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. N1777-Ն որոշմամբ կատարվել է 11876,0 հազար դրամ չօգտագործված գումարի  պակասեցում: Վճարումները կատարվել են  փաստացի ներկայացված հայտերի հիման վրա:",null,null,5040112]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,8,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",82884.9,null,82884.9,1995.8,-80889.09999999999,"Վճարումները կատարվել են ըստ փաստացի կատարողականների:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,9,null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման վարկային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},6143.9,null,6143.9,133211.5,127067.6,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված է Ը005 ԱԾ 05 քաղաքականության միջոցառումների հետ: 2010 թվականին նախատեսվել էր վճարումները կատարել վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից, սակայն աշխատանքների և ծառայությունների դիմաց վճարումները իրականացվել է վարկային միջոցների հաշվին:",null,null,6030104]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,9,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",1425311,null,1425311,540939.5,-884371.5,"Ելնելով եղանակային պայմաններից և շինաշխատանքների նախագծահաշվային փոփոխությունների հետևանքով չեն կատարվել նախատեսված ծավալի աշխատանքներ, որի կատարումը տեղափոխվել է 2011թ. և 2012թ.:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,0,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},1007757.3,null,1007757.3,1072179.39,64422.08999999985,"Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ:",null,null,6030113]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,0,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",3181429.5,null,3181429.5,3952364.86,770935.3599999999,"Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ:"]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,1,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},270177.9,-18629.5,251548.40000000002,145307.6,-106240.80000000002,"ՀՀ կառավարության 23,12,2010թ. N1777-Ն որոշմամբ պակասեցվել է 18629,5 հազ. դրամ չօգտագործված գումար: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ուսուցում և սեմինարներ հոդվածով ծախսերը կիրականացվեն հաջորդ տարվա ընթացքում: Բացի այդ, կատարվել է պահպանման ծախսերի գումարների տնտեսում:",null,null,6030102]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,1,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",7230194,null,7230194,6329978.16,-900215.8399999999,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ելնելով եղանակային պայմաններից, որոշ աշխատանքներ հետաձգվել են, ինչպես նաև կապված է շինաշխատանքների և ապրանքների ձեռք բերման գնումների անվանացանկի ճշտումների գործընթացի հետ:  "]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,2,null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում ",{"$nulls":8},56783.8,null,56783.8,38527,-18256.800000000003,"Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նախատեսված աշխատանքները կատարվել են կատարողական ակտերի հիման վրա, ինչպես նաև Ծրագիրը ավարտման փուլում է: ",null,null,6030106]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,2,"1",null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն դրամ ","քանակական",905835.5,null,905835.5,1104227,198391.5,"Վճարումները կատարվել են կատարողականների հիման վրա: "]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,3,null,null,"Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պատվարների անվտանգության երկրորդ ծրագիր",{"$nulls":8},0,81804,81804,81804,0,null,null,null,4020410]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,3,"1",null,null,"Համակարգում/ղեկավարման ենթակա գումարը, մլն. Դրամ ","քանակական",0,0,0,0,0]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,4,null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլ",{"$nulls":8},0,135528,135528,135527.83,-0.17000000001280569,null,null,null,6030114]
[105010,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",1,4,"1",null,null,"Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում իրականացվող խորհրդատվական ծառայություններ","քանակական",0,0,0,0,0]
[105010,null,"Ս",0,0,1,"Ա","Տ",0,1,null,null,"Ջրային տնտեսության այլ ենթակառուցվածքների վերանորոգում ",{"$nulls":8},6031628.3,115000,6146628.3,7279677.04,1133048.7400000002,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 17.12.2010թ. Ծանուցագրի հիման վրա կատարվել է միջծրագրային հոդվածային վերաբաշխում: Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ: ",null,null,4020409]
[105010,null,"Ս",0,0,1,"Ա","Տ",0,1,"1",null,null,"Հիմնանորոգվող ոռոգման ցանցերի երկարությունը, կմ ","քանակական",40,null,40,67,27,"Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ:"]
[105010,null,"Ս",0,0,1,"Ա","Տ",0,2,null,null,"Ամբարտակների հիմնանորոգում (ՀԲ 1-ին վարկ) ",{"$nulls":8},772820,-245742.75,527077.25,527077.25,0,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 01.06.2010թ. Ծանուցագրի և ՀՀ կառավարության 17.06.2010թ. N829-Ն և 18.11.2010թ. N1560-Ն  որոշումների հիման վրա կատարվել են միջծրագրային և հոդվածային վերաբաշխումներ: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:",null,null,4020405]
[105010,null,"Ս",0,0,1,"Ա","Տ",0,2,"1",null,null,"Հիմնանորոգվող ջրամբարի ընդհանուր ծավալը, մլն խմ ","քանակական",3,null,3,3,0]
[105010,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,1,null,null,"Ներդրում <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ում (ՎԶԵԲ Սևանա լճի բնապահպանական վարկային ծրագիր)",{"$nulls":8},1658008,310000,1968008,2525567.7,557559.7000000002,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 18.06.2010թ. և 10.12.2010թ. Ծանուցագրերի հիման վրա կատարվել է միջծրագրային հոդվածային վերաբաշխում: Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ վճարումները կատարվել են փաստացի կատարված կատարողականների հիման վրա, ինչպես նաև վճարվել է 2009 թվականի տարեվերջի կատարողականների դիմաց:",null,null,5040109]
[105010,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,1,"1",null,null,"<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,0,0]
[105010,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,2,null,null,"Ներդրում <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ում (ՎԶԵԲ Սևանա լճի բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր)",{"$nulls":8},1143348.5,null,1143348.5,77822.9,-1065525.6,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված է Ս002 ԵԿ 01 քաղաքականության միջոցառումների հետ: Ծրագրի իրականացումը սկսվել է 2009 թվականի տարեվերջին, աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: ",null,null,5040110]
[105010,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,2,"1",null,null,"<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,0,0]
[105010,null,"Ս",0,0,3,"Ե","Կ",0,1,null,null,"Ներդրումներ <Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ում ",{"$nulls":8},1609160.1,-163287,1445873.1,0,-1445873.1,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված է Ֆ002 ՎՏ 01 քաղաքականության միջոցառումների հետ:  ՀՀ ֆինանսների նախարարության 18.06.2010թ. Ծանուցագրի հիման վրա կատարվել է միջծրագրային հոդվածային վերաբաշխում, իսկ ՀՀ կառավարության 23,12,2010թ. N1777-Ն որոշմամբ պակասեցվել է 3287,0 հազար դրամ չօգտագործված գումար:  ",null,null,6030107]
[105010,null,"Ս",0,0,3,"Ե","Կ",0,1,"1",null,null,"<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,0,0]
[105010,null,"Ս",0,0,4,"Ե","Կ",0,1,null,null,"Ներդրումներ <Լոռի-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ում ",{"$nulls":8},849051.7,55200,904251.7,1065700,161448.30000000005,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված է Ը005 ԱԾ 12 քաղաքականության միջոցառումների հետ: ՀՀ ֆինանսների նախարարության 10.12.2010թ. Ծանուցագրի հիման վրա կատարվել է միջծրագրային հոդվածային վերաբաշխում: Աշխատանքները ավարտման փուլում է, իսկ վճարումները կատարվել են փաստացի կատարողական ակտերի հիման վրա: ",null,null,6030106]
[105010,null,"Ս",0,0,4,"Ե","Կ",0,1,"1",null,null,"<Լոռի-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",null,null,0,1,1,"Դրամաշնորհային միջոցներից փաստացի ներդրում է կատարվել <Լոռի-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ում:"]
[105010,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,null,null,"Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում և նորոգում ",{"$nulls":8},1730403.4,-213737,1516666.4,1041926.76,-474739.6399999999,"ՀՀ կատավարության 29.01.2010թ. N100-Ն որոշման և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 04.05.2010թ., 18.06.2010թ., 28.09.2010թ. և 17.12.2010թ. Ծանուցագրերի հիման վրա  կատարվել է միջծրագրային հոդվածային վերաբաշխումներ: 2010 թվականի վերջին ներկայացված մասհանման հայտով վարկային միջոցներից վճարումը կատարվել է 2011 թվականի հունվար ամսին, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ և որոշակի աշխատանքներ տեղափոխվել են  2011 թվական, ինչպես նաև որոշակի աշխատանքների մասով 2010 թվականին կատարվել են տնտեսում` 9160,0 հազար դրամի չափով:",null,null,4020408]
[105010,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,"1",null,null,"Հիմնանորոգվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը ","քանակական",3.45,null,3.45,0.632,-2.818,"Ցուցանիշը նախատեսվել է հիմնանորոգվող հատվածի ամբողջ երկարությունը: 2010 թվականի ընթացքում կատարվել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների քանակը ամբողջությամբ:"]
[105010,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,null,null,"<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ ենթավարկավորում ՀԲ համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի շրջանակներում ",{"$nulls":8},2173672.2,null,2173672.2,2771574.45,597902.25,"Վճարումներն իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի և փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Աշխատանքները կատարվել են նախատեսվածից շուտ:",null,null,6030113]
[105010,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,"1",null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը ","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,2,null,null,"<Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ ենթավարկավորում Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի շրջանակներում ",{"$nulls":8},6960016.9,-345429.5,6614587.4,5735042.73,-879544.6699999999,"ՀՀ ֆինանսների նախարարության 10.12.2010թ. Ծանուցագրի հիման վրա կատարվել է միջծրագրային հոդվածային վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 23.12.2010թ. N1777-Ն որոշմամբ պակասեցվել է 133459,0 հազ. դրամ չօգտագործված գումար: Ելնելով եղանակային պայմաններից` որոշ միազգային պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներ սկսվել են տարվա կեսից,  ուստի կշարունակվեն հաջորդ տարվա ընթացքում:",null,null,6030102]
[105010,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,2,"1",null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը ","քանակական",1,null,1,1,0]
[105010,null,"Ֆ",0,0,2,"Վ","Տ",0,1,null,null,"<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ ենթավարկավորում Գերմանական զարգացման վարկերի բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում ",{"$nulls":8},1419168,-1456,1417712,407728,-1009984,"Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից ծրագրերի ֆինանսավորումը սերտորեն կապված է Ս003 ԵԿ 01 քաղաքականության միջոցառումների հետ: Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումները կատարվել են կատարողական ակտերի հիման վրա:",null,null,6030104]
[105010,null,"Ֆ",0,0,2,"Վ","Տ",0,1,"1",null,null,"Վարկավորվող ընկերությունների քանակը ","քանակական",1,null,1,1,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]