Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2012 թ.

մարտի   15-ի  նիստի   N 10

արձանագրային  որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ` ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

|  | Ուղղությունը | Նպատակը | Գործողությունը | Ակնկալվող արդյունքը | Գնահատման ցուցանիշները | ժամկետը | Ֆինանսա- կան ապա-հովումը | Կատարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Որակավորում- ների ազգային շրջանակ | Որակավորում- ների եվրոպա-կան շրջանակին (ՈԱՇ) համադրելի ազգային շրջանակի ներդնում | Ինքնահավաստագրման գործընթացի կազմակերպում: Որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահավաստագրման զեկույցի պատրաստում: ՀՀ մասնագիտություն-ների կրթական չափորոշիչների համապատասխանե-ցում ՈԱՇ-ի կրթական վերջնարդյունքներին` նկարագրելով կրթական ծրագրերը ՈԱՇ-ի մակարդակների ընդհանրական բնութագրիչներով: Բարձրագույն, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների նոր ցանկի հաստատում; | Որակավորումների միասնական համակարգը ներդրված է: Դեպի աշխատաշուկա ելք ունեցող մասնագետների որակավորումների իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտը կարգավորված է: Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և բարձրագույն կրթության կրթական չափորոշիչները վերանայված են և հաստատված: | ՀՀ բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների համադրելիություն Հաստատված են նախնական (արհեստագործա-կան) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտու թյունների և կրթական չափորոշիչների թիվը: | 2012թ. 2012թ. 2012-2013թթ. 2012թ. | Լրացուցիչ ֆինանսա-վորում չի պահանջում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ ԿԳՆ |
| 2. | ՀՀ կրթական համակարգի միջազգայնա-ցում և շարժունություն | Ուսանողների, գիտական աշխատողներ, բուհական անձնակազմի շարժունության ապահովում | Շարժունության եվրոպական ծրագրերին Հայաստանի ընդգրկման ընդլայնում՝ միջբուհական և միջպետական մակարդակներում: Բոլոնիայի գործընթացով առաջադրված շարժունության տարբեր ձևերի ներդնում և բուհերի կրթական ծրագրերում որոշակի ժամանակահատվածով (օրինակ` մեկ կիսամյակ կամ մեկ տարի) շարժունության` <<շարժունության պատուհանի>>, հնարավորության նախատեսում: Շարժունության ազգային ցուցանիշի բարձրացում` ձգտելով հասնել Բոլոնիայի 20% շարժունության ցուցանիշին: Շարժունության ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում: | Միջբուհական և միջպետական շարժունությունն ընդլայնված է: | Կրթական ծրագրերի համադրելիության աստիճան Ուսանողների շարժունության տոկոս Դասախոսների շարժունության տոկոս | 2012-2020թթ. 2013-2020թթ. 2012-2020թթ. 2012-2020թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ ԿԳՆ |
| 3. | Որակավորում-ների փոխճանաչում | Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիայի սկզբունքների իրականացում ՀՀ-ում | Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիայի սկզբունքներին համապատասխան որակավորումների (դիպլոմների, վկայականների և այլն) ճանաչմանն ուղղված ՀՀ օրենսդրության լրամշակում: Բուհերի կողմից ճանաչման ընթացակարգերի մշակում: Համատեղ աստիճանների ճանաչման վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի լրամշակում: Դիպլոմի միասնական հավելվածի ներդնում բոլոր բուհերում; Բուհերում դիպլոմի միասնական հավելվածի, կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի ներդրման պարբերական մոնիտորինգի կազմակերպում և բարելավում: Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիային համապատասխան տրանսազգային կրթության տրամադրման ազգային կանոնակարգերի մշակում և բարելավում: Կանոնակարգվող մասնագիտությունների համար վարույթային դաշտի ապահովում: | Օտարերկրյա բուհերի հետ համատեղ կրթական ծրագրերը ներդրված են: Ճանաչման օրենսդրական դաշտը բարելավված է և բուհերում ներդրված են Ճանաչման գործիքները և ընթացակարգերը | Կրթական վերջնարդյունքները ամրագրող փաստաթղթերի համապատաս -խանություն միջազգային պահանջներին | 2013-2015թթ. 2012-2014թթ 2013-2014թթ 2012-2013թթ. 2012-2020թթ. 2013- 2015թթ. 2015-2020թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Լրացուցիչ Ֆինանսավո-րում չի պա-հանջում | ՀՀ ԿԳՆ, - ՀՀ բուհեր, - ԱՓՇԱՏԿ |
| 4. | Մասնագիտական կրթության որակի ապահովում | Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման մշակույթի ձևավորում, եվրոպական չափորոշիչների համապատաս խան կրթական ծառայություն ների որակի բարելավում, ՀՀ ԲԿ կրթական համակարգի ճանաչում միջազգային մակարդակում: | ՀՀ բոլոր բուհերի կողմից որակի ապահովման ներքին համակարգերի ձևավորում Որակի ապահովման քաղաքականության չափանիշների, չափորոշիչների, և ընթացակարգերի մշակում և կիրառում: Բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձարկում ՄՈՒՀ-երի որակի ապահովման ներքին համակարգերի ձևավորում Մասնագիտական կրթության մակարդակում ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտական կրթական ծրագրերի հավատարմագրում: ՈԱԱԿ-ի արտաքին գնահատում և ճանաչում ԵՄ երկրների և կազմակերպությունների կողմից: | Որակի ներքին և արտաքին համակարգը ներդրված է: Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ծրագրային և ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը սկսված է: | Դասախոսների մասնագիտա կան որակավորում ների բարձրացման աստիճան Ծրագրային և ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցած բուհերի թիվը | 2012-2014թթ. 2012 - 2014 թթ 2012-2014թթ. 2012-2015թթ. 2013թթ-ից սկսած 2014-2016թթ. | - ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ ԿԳՆ ՈԱԱԿ ՀՀ բուհեր |
| 5. | Սոցիալական ուղղվածություն | Հասարակության բոլոր խմբերի համար բարձրագույն մասնագիտական կրթության մատչելիության բարձրացման և նրանց հավասար ներկայացվածության ապահովում՝ սոցիալական երաշխիքների ապահովման միջոցով | Բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտի սոցիալական աջակցության քաղաքականության իրականացման նպատակով իրավական դաշտի կատարելագործում: Հասարակության բոլոր խմբերի համար սոցիալական հավասար պայմանների ապահովման նպատակով բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման արդյունավետ համակարգի ներդնում: Բարձրագույն կրթության ապահովման նպատակով այլընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրների ներառում և ձևերի սահմանում Ուսումնառության ընթացքում սովորողների համար սոցիալական ուղղվածության տարբեր ծրագրերի իրականացում։ | Ապահովված են սոցիալական երաշխիքները և բարձրացված է ԲԿ մատչելիությունը հասարակության տարբեր խմբերի համար Նպաստների տրամադրման հասցեականությունը բարձրացված է | ԲԿ-ում սոցիալական տարբերի խնբերի ընտանիքներից ուսանողների ընդգրկվածության տոկոսը Խոցելի սոցիալական խմբերը, որոնց համար բարձրացված է ԲԿ մատչելիությունը | 2012-2014թթ. 2012 - 2015 թթ. 2012 -2020 թթ. 2012թ-ից սկսած | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պա-հանջում | ՀՀ ԿԳՆ |
| 6. | Բարձրագույն կրթության ֆինանսավո-րում | Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում բարձրագույն կրթության ֆինանսավոր ման համակարգի բարելավում | Ըստ մասնագիտությունների վարձավճարների գնագոյացման մեթոդաբանության մշակում և կիրառում: Բարձրագույն կրթության հասանելիությունը մեծացնելու նպատակով ուսանողի աջակցման ծառայությունների և նոր մեխանիզմների ներդնում, ուսման վարձերի աջակցության հիմնադրամի կամ ուսանողական վարկային համակարգի ստեղծում: Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ստեղծում և բարձրագույն կրթության որակի բարելավմանն ուղղված բուհերի նորարարական և զարգացման ծրագրերի իրականացում: | Բարձրագույն կրթական համակարգի ֆինանսավորման մեխանիզմները բարելավված են Վարձավճարները սահմանված են ըստ նոր մեթոդաբանության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամը ստեղծված է | Բարձրագույն կրթության մասնագիտու- թյունների թիվը, որոնց ուսման վարձերը վերանայված են ըստ մեթոդաբանու թյան ՆՄՀ-ի կողմից ֆինանսավոր- ված ծրագրերի թիվը | 2012 - 2014 թթ. 2015 -2020 թթ. 2012 -2020 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Պետական բյուջե | ՀՀ ԿԳՆ |
| 7. | Ուսանողա-կենտրոն ուսուցում | Ուսանողա- կենտրոն ուսուցման սկզբունքների ներդնում ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում | Ուսանողների կարիքների պարբերական գնահատում` ուսանողակենտրոն ուսուցման, կրթական վերջնարդյունքների հենքով կրթական ծրագրերի կազմակերպման նպատակով: Ուսանողակենտրոն ուսուցմամբ կրթության կազմակերպման մեթոդական ուղեցույցի մշակում և տրամադրում բուհերին: Բուհերի կառավարման գործընթացում ուսանողների դերի և մասնակցության բարձրացման, ինչպես նաև ուսումնական ծրագրերի վերանայման գործընթացում ուսանողների ներգրավածության բարձրացում: Ուսանողակենտրոն ուսուցման ուղղությամբ դասախոսական կազմի վերապատրաստման մեթոդական ուղեցույցների մշակում և դասախոսների վերապատրաստումների իրականացում բուհերի կողմից: Հայաստանի ուսանողական կառույցների համագործակցում Եվրոպական ուսանողական կառույցների հետ և Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի անդամակցում Եվրոպական ուսանողների միությանը | Շրջանավարտների զբաղվածունակությանը նպաստող կրթական վերջնարդյուքները մշակված են Ուսանողների մասնակցությունը ԲԿ կառավարման և ակադեմիական գործընթացում բարձրացված է | Կրթական ծրագրերի անհատակա նացվածության աստիճան Բուհի կառավարման և ակադեմիական գործընթացում ներգրաված ուսանողների տոկոսը Ուսանողակենտրոն մեթոդով վերապատրաստված դասախոսների թիվը | 2013 - 2014 թթ. 2013 -2014 թթ. 2012 – 2020թթ. 2013-2020թթ. 2012-ից սկսած | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պա-հանջում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ ԿԳՆ ՀՀ բուհեր |
| 8. | Կրթություն և հետազոտություններ | Մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերում հետազոտական աշխատանքների արդյունավետու- թյան բարձրացում | Մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերում հետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առարկայական ծրագրերի և ուսումնական պլանների վերանայում: | Մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերում առարկայական ծրագրերը և ուսումնական պլանները վերանայված են: | Վերանայված մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական ծրագրերի թիվը: | 2013-2016թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսա-վորում չի պահանջում, | ՀՀ ԿԳՆ ՀՀ բուհեր |
| 9. | Թափանցիկու- թյան գործիքներ | Հայաստանի ԲԿ և ՄՄԿ կրթության համակարգում, թափանցիկ միջավայրի ձևավորում Բուհերի ազգային դասակարգման և վարկանիշային համակարգերի ներդրում | Մասնագիտական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի ստեղծում և գործարկում: ԲՈՒՀ-երի և ՄՄՈՒՀ-երի վիճակագրական տվյալների պարբերական հավաքագրում, վերլուծում և հրապարակում: Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ազգային դասակարգման համակարգի մշակում և ներդնում: Միջազգային վարկանիշային (ranking) համակարգերի սկզբունքներին համապատասխան ՀՀ ԲՈՒՀ-երի ազգային վարկանիշավորման մեթոդաբանության, չափանիշների մշակում և ներդնում: | Ներդրված է մասնագիտական կրթության տեղեկատվական համակարգը (ՄԿՏՀ) Իրականացվում է բուհերի վարկանիշավորում և դասակարգում | ՄԿՏՀ –ից և վարկանիշային համակարգից օգտվողների թիվը | 2012-2020թթ. 2013 –ից սկսած 2012 - 2014 թթ. 2012 -2014թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Լրացուցիչ ֆինան-սավորում չի պահանջում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | - ՀՀ ԿԳՆ ՀՀ Բուհեր |
| 10 | Զբաղվածունա- կություն | ԲԿ, ՆՄՄԿ և աշխատաշուկայի միջև կապի ամրապնդում և սոցիալական գործընկերու թյան խթանում | ԲԿ, ՆՄՄԿ և գործարար միջավայրի միջև համագործակցության ներկայիս վիճակի ուսումնասիրություն: ԲԿ և ՆՄՄԿ գործարար միջավայրի միջև համագործակցության միջազգային ըդունված ձևերի ուսումնասիրություն: ԲԿ և ՆՄՄԿ գործարար միջավայրի միջև համագործակցության և սոցիալական գործընկերության ռազմավարության մշակում և իրագործում: | ԲԿ, ՆՄՄԿ և գործարար միջավայրի միջև համագործակցության ներկայիս վիճակը ուսումնասիրված է ԲԿ և ՆՄՄԿ գործարար միջավայրի միջև համագործակցության միջազգային ըդունված ձևերը ուսումնասիրված են ԲԿ, ՆՄՄԿ և գործարար միջավայրի միջև համագործակցության և սոցիալական գործընկերության ռազմավարությունը մշակված | ԲԿ և ՆՄՄԿ համագործակ ցող գործարարների թիվը | 2013-2015թթ. 2013-2015թթ 2013 թ-ից սկսած | - ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ - Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ ԿԳՆ |
| 11. | Լրացուցիչ և շարունակա-կան կրթություն | Բնակչության կրթական պահանջների բավարարում և արդի հասարակության մարտահրավեր ներին դիմակայելու կարողությունների զարգացում, մասնավորապես` Աջակցել զբաղվածների մասնագիտա կան որակավոր ման անընդհատ բարձրացմանը և կատարելա - գործելու իրենց հմտությունները` “ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության” սկզբունքներին համապատաս-խան: Աջակցել գործազուրկնե րին աշխատանքի անցնելու հարցում` գործատուների պահանջով կազմակերպվող դասընթացների միջոցով: | Լրացուցիչ և շարունակական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում մշտադիտարկման իրականացում և համապատասխան տվյալների բազայի ստեղծում, վերլուծական աշխատանքների իրականացում և առկա իրավիճակի գնահատում: <<ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության մասին Ազգային զեկույց>> մշակում, որի հիմնական նպատակն է ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության ոլորտի զարգացման ապահովումը: “ՀՀ ցկյանս ուսումնառության մասին>> հայեցակարգից բխող և Ազգային զեկույցի սկզբունքներին համապատասխան ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակում: <<ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության (մեծահասակների կրթության) մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի կամ առկա օրենքներում փոփոխությունների մշակման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում՝ համապատասխան ոլորտի կարգավորման նպատակով: Համապատասխան պետական կրթական ծրագրերի մշակում և իրականացում` ոլորտի հիմնախնդիրների վերհանման և դրանց ուղղված համապատասխան գործողությունների սահմանման միջոցով: Լրացուցիչ և շարունակական կրթության ոլորտում առաջավոր փորձ ունեցող երկրներում գործող համակարգերի տարբերակների ուսումնասիրություն և դրանց արդյունավետ տեղայնացման և կիրառման նպատակով աշխատանքների իրականացում: Ուսուցման ազգային հիմնադրամի գործունեության իրականացում` - աշխատաշուկայի և գործատուների պահանջարկի ուսումնասիրությունների անցկացում և հրապարակում; - աշխատաշուկայի և գործատուների պահանջներին համապատասխան աշխատունակ բնակչության աշխատանքային որակավորման բարձրացման և վերաորակավորման կարճատև դասընթացների կազմակերպում; - կարճատև ուսուցում անցած անձանց աշխատանքային որակավորման անկախ հավաստագրմանը աջակցում` որակի հավաստման միջազգային չափորոծիչներն համապատասխան; - մասնագիտական ու մեթոդական աջակցություն ուսուցում իրականացնող կազմակերպություններին: | Լրացուցիչ և շարունակական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում իրականացվում է մշտադիտարկում և ստեղծված է համապատասխան տվյալների բազա Մշակված է <<ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության մասին Ազգային զեկույց>>-ը, Մշակված են ռազմավարությունը, գործողությունների պլանը Մշակված է <<ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության (մեծահասակների կրթության) մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը Մշակված են համապատասխան պետական կրթական ծրագրեր Ուսումնասիրված է լրացուցիչ և շարունակական կրթության ոլորտում առաջավոր փորձ ունեցող երկրներում գործող համակարգերի տարբերակները Ուսուցման ազգային հիմնադրամը գործում է և լիարժեք իրականցնում իր գործառույթները |  | 2012 թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2012թ-ից սկսած | Լրացու- ցիչ ֆինան-սավորում չի պահանջում | ՀՀ ԿԳՆ |
| 12. | Միջազգային համագործակ ցություն | 1. ԵՄ-ի և ԵԲԿՏ-ի երկրների հետ երկկողմ և բազմակողմ համագործակցություն և ԵՄ համագործակցության ծրագրերում ընդգրկման ընդլայնում 2. ԵՄ-ի և ԵԲԿՏ-ի երկրների հետ կրթական և գիտական համագործակցության ընդլայնում 3. Բարձրագույն ուսումնական և հետազոտական հաստատությունների միջև ուղղակի կապերի հաստատում և զարգացում 4. Ուսանողների, դասախոսների և գիտնականների փոխանակում՝ փորձի, կրթական և գիտական ներկայացման, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով: | Դպրոցների և ուսուցիչների ներգրավում հանրակրթության ոլորտում սկսվող ԵՄ-ի հետ համագործակցության ծրագրերում` e-twinning, ՏՀՏ: ԵՄ աջակցության գործիքներին` TAIEX, TWINING, ոլորտային քաղաքականության աջակցություն և այլն, ինչպես նաև ԵՄ համագործակցության ծրագրերին` TEMPUS, ERASMUS, Leonardo da Vinci և այլն ՀՀ մասնակցության ընդլայնում: Միջպետական համագործակցության ընդլայնում, նոր համաձայնագրերի և գործնական ծրագերի կնքում, մասնավորապես. - «ՀՀ ԿԳ նախարարության և Կիպրոսի Հանրապետության կրթության եւ մշակույթի նախարարության միջև կրթության եւ գիտության բնագավառներում 2011-2014թթ. համագործակցության մասին» ծրագիր; - «ՀՀ կառավարության և Դանիայի Թագավորության կառավարության միջև կրթության եւ գիտության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության և Բելգիայի Թագավորության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության և Ֆինլանդիայի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության և Էստոնիայի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության և Լատվիայի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության և Լիտվայի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության եւ գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Երեւան քաղաքում ռուս-հայկական համալսարանի հիմնադրման եւ գործունեության պայմանների մասին» համաձայնագիր; «ՀՀ կառավարության և Ռումինիայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի, կրթության եւ գիտության բնագավառներում համագործակցության մասին» 2011-2014թթ. գործնական ծրագիր; «ՀՀ կառավարության և Լեհաստանի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառներում 2011-2015 տարիների համար համագործակցության մասին» համաձայնագիր: | ԵՄ-ի և ԵԲԿՏ-ի երկրների հետ գործում են ուսանողների, դասախոսների, կրթական համակարգի փորձագետների միջև փոխանակման ծրագրեր: Հաստատվել են հորիզոնական կապեր ՀՀ և ԵՄ-ի/ԵԲԿՏ-ի երկրների ուսումնական հաստատությունների միջև: Միջպետական համագործակցությունը ընդլայնվել է Եմ ծրագրերի մեջ ՀՀ մասնակցությունը ընդլայնվել է | ԵԲԿՏ երկրների հետ կնքված համաձայնագրերի և ծրագրերի թիվը ԵՄ համագործա- կցության ծրագրերու մ և գործիքներում ՀՀ մասնակցության աստիճանը | 2013թ.-ից սկսած 2012թ-ից սկսած | Լրացու- ցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջում | ՀՀ ԿԳՆ |