{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1 (2)","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,11],[2,0,5,0],[2,9,2,10],[3,9,3,10],[9,0,9,10],[13,0,13,10],[8,0,8,10],[19,0,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":9},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":9},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
["Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.11թ.--01.01.12թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ արդարադատության նախարարություն",{"$nulls":6},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն       ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա",{"$nulls":6},"վերադաս մարմնի անվանումը            ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը  Կենտրոնական գանձապետարան"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման  ",{"$nulls":6},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"02506264"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":100,"n_cols":30,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,13,1,13],[18,11,18,13],[27,11,27,13],[93,11,93,13],[66,11,66,13],[68,11,68,13],[70,11,70,13],[31,11,31,13],[33,11,33,13],[23,11,23,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,27,0,29],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,10,1,10],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[21,11,21,13],[29,11,29,13],[25,11,25,13],[99,11,99,13],[97,11,97,13],[81,11,81,13],[85,11,85,13],[43,20,64,20],[64,11,64,13],[42,11,42,13],[35,11,35,13],[39,11,39,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշչի կոդը","Պաշարների շարժի կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ. 1 +սյ. 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ. 4-սյ. 3)","Տարբերության պատճառը (սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխություններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ. 7+սյ. 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ. 10-սյ. 9}","Տարբերության պատճառը (սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5. սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր.՝ սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը՝ ծրագրի նախատեսվող/ ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[104003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,1,"  ","Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, համակարգման, գնման և աջակցության ծառայություններ","Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում \n(փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","քանակական",128,"  ",128,215,-87,"  ","  ","  ","  ","  ","  ",null,"  ","  ","  "]
["  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ",2,"  ","  ","Պետական իրավական ակտերի նախագծերի փորձագիտական եզրակացությունների տրամադրում (փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը)","  ",1516,"  ",1516,3206,-1690,"  ","  ","  ","  ","  ","  ",null,"  ","  ","  "]
["  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ",3,"  ","  ","Գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի փորձաքննություն և գրանցում (ակտերի քանակը)","  ",692,"  ",692,630,62,"  ","  ","  ","  ","  ","  ",null,"  ","  ","  "]
["  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ",4,"  ","  ","Տեղական իրավական մարմինների նորմատիվ -իրավական ակտերի փորձաքննություն և գրանցում (ակտերի քանակը)","  ",3876,"  ",3876,6979,-3103,"  ","  ","  ","  ","  ","  ",null,"  ","  ","  "]
["  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ",5,"  ","  ","Ապոստիլ  (հատ)","  ",14500,"  ",14500,14402,98,"  ","  ","  ","  ","  ","  ",null,"  ","  ","  "]
["  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ",6,"  ","  ","Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը)","  ",510,"  ",510,553,-43,"  ","  ","  ","  ","  ","  ",null,"  ","  ","  "]
[{"$nulls":10},7,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն (մարդ)",null,1200,null,1200,1200,0]
[{"$nulls":10},8,null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում (թիվը)",null,2500,null,2500,3123,-623]
[{"$nulls":10},9,null,null,"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը (օր)","ժամկետայ-նության",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":10},10,null,null,"Փորձագիտական եզրակացության տրամադրման միջին ժամկետը (օր)","ժամկետայ-նության",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,560456.5,2498,562954.5,557508.02,-5446.47999999998,"4000,0 հազ. դրամ հատկացվել է ծրագրային վերաբաշխման արդյունքում` քրեական դատավարության օրենսգրքի հայեցակարգի մշակման համար, 834,0 հազ. դրամ այս ծրագրին ավելացվել է հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական  ծառյություններ ծրագրից, իսկ տարվա վերջում այս  ծրագրից  2336.0 հազ. դրամ  նպատակաուղղվել է  կարողությունների զարգացման ծրագրին: Աշխատավարձի և այլ վարձատրությունների գծով տնտեսումները պայմանավորված  են արձակուրդային  գումարներ վճարելու հետ"]
[null,2,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Դատական ակտերի հարկադիր կատարուման ծառայություններ","Կատարողական վարույթների քանակը","քանակական",81000,null,81000,123068,42068]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Կարճված կատարողական վարույթների քանակը",null,28000,null,28000,35538,7538]
[{"$nulls":10},3,null,null,"Ավարտված վարույթների քանակը",null,29000,null,29000,68570,39570]
[{"$nulls":10},4,null,null,"Ընթացքի մեջ գտնվող վարույթների քանակը",null,24000,null,24000,18960,-5040]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,644323.2,null,644323.2,639902,-4421.19999999995,"Տարբերությունը պայմանավորված է թափուր հաստիքներով և որոշ ապրանքներ  ձեռք են բերվել  անվանացանկում նախատեսված գնից ցածր գնով"]
[null,3,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունների ֆինանսավորում","Ծննդյան, մահվան, մինչև 16 տարեկանը չլրացած անձանց ծննդյան վկայականների կրկնօրինակնրի մասին տեղեկատվության տրամադրում","քանակական"]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Առցանց եղանակով տվյալների տրամադրում"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,0,5545,5545,5545,0,"ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ.  1014-Ն որոշում"]
[null,4,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,1,null,"Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ","Դատական նախադեպի վերաբերյալ արտասահմանյան գրքերի և գրականության  ձեռքբերում","քանակական",150,null,150,0,-150]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,2000,0,2000,0,-2000,"Գրքերի և գրականության ձեռքբերման համար պայմանագրեր չեն կնքվել"]
[null,5,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,2,1,null,"Վարչական սարքավորումներ","Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում","քանակական",null,null,null,0,0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,0,5674,5674,5644,-30,"Վարչական սարքավորումները ձեռք են բերվել նախատեսվածից էժան գներով"]
[null,6,"Ս",0,0,2,"Կ","Հ",0,1,1,null,"Շենքերի և շինությունների շինարարություն"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,1000000,0,1000000,999990,-10,"Փոխանցումը կատարվել է ընդունման-հանձնման ակտին համապատասխան"]
[null,7,"Ս",0,0,2,"Կ","Հ",0,2,1,null,"Տրանսպորտային սարքավորումներ"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,0,22800,22800,22800,0,"Կատարվել է  հոդվածային  տեղաշարժ քրեակատարողական համակարգի  պահպանում ծրագրի գծով"]
[null,8,"Ս",0,0,2,"Կ","Հ",0,2,1,null,"Վարչական սարքավորումներ"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,4368,7000,11368,11363.28,-4.71999999999935,"Փոխանցումը կատարվել է ընդունման-հանձնման ակտին համապատասխան"]
[null,9,"Ս",0,0,2,"Ա","Տ",0,1,1,null,"Շենքերի և շինությունների կառուցում և կապիտալ հիմնանորոգում"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,2187258,228309.6,2415567.6,2524271.5,108703.9," Վարկի գծով դրամարկղային ծախսը գերազանցում է նախատեսվածին , քանի որ այն  կատարվել է ծրագրի սկզբին ծրագրի հատուկ հաշվին դրված կանխավճարի հաշվին:"]
[null,10,"Ս",0,0,2,"Ա","Տ",0,2,1,null,"Նախագծահետազոտական աշխատանքներ "]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,19402.6,0,19402.6,24124.9,4722.3,"Դրամաշնորհի  գծով դրամարկղային ծախսը գերազանցում է նախատեսվածին , քանի որ այն  կատարվել է ծրագրի սկզբին ծրագրի հատուկ հաշվին դրված կանխավճարի հաշվին:"]
[null,11,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունների ֆինանսավորում","Վկայականների և տեղեկանքների տրամադրում /քանակը/","քանակական",320500,null,320500,111880,-208620]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Վկայականների տրամադրման ժամկետը /օր/ մինչև","ժամկետայնության",7,null,7,7,0]
[{"$nulls":10},3,null,null,"Տեղեկանքների  տրամադրման ժամկետը /օր/ մինչև","ժամկետայնության",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,148580.2,null,148580.2,144837.98,-3742.22,"ՔԿԱԳ տարածքների կողմից  չօգտագործված գումարները  համայնքների  կողմից  հետ են փոխանցվել  նախարարության  համապատասխան հաշվին, որտեղից էլ  գնացել է պետական բյուջե"]
[null,12,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Հանրային պաշտպանության ծառայություններ","1. Քրեական գործերի քանակը","քանակական",1700,null,1700,2692,992]
[{"$nulls":10},2,null,null,"2. Քաղաքացիական գործերի քանակը",null,100,null,100,12,-88]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,152433,null,152433,152433,0]
[null,13,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Փորձաքննությունների ծառայություններ","Փորձաքննություննրի քանակը (հատ), այդ թվում`","քանակական",5003,null,5003,4555,-448,"Փորձաքննությունների քանակը կախված է  քրեական գործերի քանակից և բնույթից"]
[{"$nulls":10},1,null,null,"Ձեռագրաբանական",null,211,null,211,206,-5]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Փաստաթղթաբանական",null,226,null,226,160,-66]
[{"$nulls":10},3,null,null,"Հետքաբանական",null,626,null,626,433,-193]
[{"$nulls":10},4,null,null,"Ձգաբանական",null,329,null,329,339,10]
[{"$nulls":10},5,null,null,"Պայթունատեխնիկական",null,82,null,82,26,-56]
[{"$nulls":10},6,null,null,"Նյութագիտական",null,476,null,476,480,4]
[{"$nulls":10},7,null,null,"Կենսաբանական",null,245,null,245,365,120]
[{"$nulls":10},8,null,null,"Սննդային",null,37,null,37,2,-35]
[{"$nulls":10},9,null,null,"Տեսաձայնագրառման",null,13,null,13,88,75]
[{"$nulls":10},10,null,null,"Հրդեհատեխնիկական",null,59,null,59,176,117]
[{"$nulls":10},11,null,null,"Շինարարատեխնիկական",null,120,null,120,112,-8]
[{"$nulls":10},12,null,null,"Ճանապարհատրանսպորտայինց պատահարների հանգամանքների",null,667,null,667,894,227]
[{"$nulls":10},13,null,null,"Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի",null,151,null,151,218,67]
[{"$nulls":10},14,null,null,"Տրանսպորտային հետքաբանական",null,158,null,158,141,-17]
[{"$nulls":10},15,null,null,"Տնտեսագիտական",null,174,null,174,189,15]
[{"$nulls":10},16,null,null,"Ապրանքագիտական",null,1429,null,1429,726,-703]
[{"$nulls":10},17,null,null,"Փորձաքննությամբ լուծված հարցերի տեսակարար կշիռը լուծման առաջադրված հարցերի ընդհանուր քանակի մեջ (տոկոս)","որակական",90.5,null,90.5,93,2.5]
[{"$nulls":10},18,null,null,"Եզրակացությունների տրամադրման միջին ժամկետը նմուշի ստացման օրվանից (օր)","ժամկետայնության",30,null,30,30,0]
[{"$nulls":10},19,null,null,"30 օրը գերազանցող ժամկետում ավարտված փորձաքննությունները (տոկոս)",null,5.5,null,5.5,5.5,0]
[{"$nulls":10},20,null,null,"Մինչև 10 օր ավարտված փորձաքննությունների (տոկոսը)",null,72,null,72,72,1]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,119554.3,null,119554.3,119554.3,0]
[null,14,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Դատական համակարգի ինստիցիոնալ զարգացման ծառայություններ",null,"քանակական"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,102131.7,0,102131.7,83750.6,-18381.1,"Տնտեսվել են գրասենյակի պահպանման  գծով ծախսերը"]
[null,15,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Ճապոնական դրամաշնորհային ծրագիր",null,"քանակական"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,17183.1,0,17183.1,24046,6862.9,"Խորհրդատվական ծախսերի մի մասը նպատակահարմարությունից ելնելով կատարվել է Հոլանդական դրամաշնորհի միջոցների հաշվին:"]
[null,16,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,1,null,"Հոլանդական դրամաշնորհային ծրագիր",null,"քանակական"]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,196889,null,196889,155129.4,-41759.6,"Տարբերությունը պայմանավորված է խորհրդատվական ծառայություններ չմատուցվելու հետ"]
[null,17,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Քրեակատարողական ծառայություններ","Դատապարտյալների և կալանքի տակ պահվող անձանց թիվը","քանակական",5800,null,5800,4791,-1009]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Դատապարտյալ և կալանավորված անձանց կարճաժամկետ մեկւոմների տրամադրման (արձակուրդներ) թիվը",null,550,null,550,205,-345]
[{"$nulls":10},3,null,null,"ՔԿՀ-ում մշակութային (համերգներ, ներկայացումներ և ցուցահանդեսներ) և մարզական միջոցառումների թիվը  ",null,180,null,180,110,-70]
[{"$nulls":10},4,null,null,"ՔԿՀ-ում միջին մասնագիտական/տեխնիկական կրթություն ստացող դատապարտյալների թիվը",null,80,null,80,71,-9]
[{"$nulls":10},5,null,null,"Իրավաբանական խորհրդատվություն ստացած կալանավորված անձանց և դատապարտյալների թիվը (խորհրդատվությունների թիվը)",null,5500,null,5500,4900,-600]
[{"$nulls":10},6,null,null,"Սոցիալական (սոցիալական վերականգնում և խորհրդատվություն) աջակցություն ստացած դատապարտյալների և կալանավորվածների թիվը",null,2200,null,2200,1710,-490]
[{"$nulls":10},7,null,null,"Դատապարտյալների և կալանավորվածների հոգեբանական հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների իրականացում (թիվը) ",null,2500,null,2500,2724,224]
[{"$nulls":10},8,null,null,"Օգտակար զբաղվածության ապահովված դատապարտյալների և կալավանորված անձանց ընդհանուր թվի մեջ","որակական",100,null,100,96,-4]
[{"$nulls":10},9,null,null,"Կարգապահական խախտումների թիվը (հատ)",null,2560,null,2560,3142,582]
[{"$nulls":10},10,null,null,"Բոլոր դատապարտյալների և կալանավորվածների բժշկական (ֆլյուրոգրաֆիա) հետազոտությունների պարբերակայնությունը (տարեկան)",null,100,null,100,90,-10]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",{"$nulls":7},"X",null,5986425.5,4000,5952625.5,5950537.55,-2087.95000000019,"4000,0  հազ. դրամ  կատարվել է միջծրագրային վերաբաշխում, 22800.0 հազ. դրամ էլ տեղափոխվել է տրանսպորտային սարքավորումներ հոդվածին: Տարբերությունը պայմանավորված է  թափուր հաստիքների հետ կապված  աշխատավարձի ֆոնդի և սոցապ. հատկացումների տնտեսման հետ"]
[null,18,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման ծառայություններ","Ունկնդրի քանակ","քանակական",2570,null,2570,2557,-13]
[{"$nulls":13},"5 բալային համակարգով","որակական",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":13},"Վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում` 5 տարին մեկ նագամ (ակադեմիական ժամ)","ժամկետայնության",0,null,0,null,0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,289726.2,null,289726.2,288273.24,-1452.96000000002,"տարբերությունը պայմանավորված է վերապատրաստվողների թվաքանակով"]
[null,19,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններ","Տեղեկագրերի տեսականու քանակը","քանակական",5,null,5,5,0]
[{"$nulls":10},2,null,null,"Տեղեկագրերի ընդհանուր տպաքանակը",null,57000,null,57000,64905,7905]
[{"$nulls":10},3,null,null,"Էլեկտրոնային իրավական շտեմարանի (ARLIS.am) տեղեկատվական կայքի վարում",null,1,null,1,1,0]
[{"$nulls":10},4,null,null,"Էլեկտրոնային իրավական տեղեկատվության (ARLIS.am) կայքից օգտվող անձանց քանակը/տարեկան/",null,216000,null,216000,1728000,1512000]
[{"$nulls":10},6,null,null,"Իրավական ակտերի հրապարակումն ստանալու օրվանից միջին ժամկետը /օր/","ժամկետայնության",10,null,10,10,0]
[{"$nulls":10},7,null,null,"Կայք էջում տեղադրման և փոփոխության զետեղման (ինկորոպորացիայի) ժամկետը (օր)",null,3,null,3,3,0]
[{"$nulls":10},8,null,null,"Հրատարակման և հրապարակման (վաճառք կամ տրամադրում) միջև ընկած ժամկետը /օր/ ",null,1,null,1,1,0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,327873.1,-4172,323701.1,323696.19,-4.90999999997439]
[null,20,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,1,null,"Թարգմանչական  ծառայություններ","Թարգմանված նյութերի էջաքանակը","քանակական",10000,null,10000,10058,58]
[{"$nulls":13},"Թարգմանված նյութերի վերանայում, խմբագրում և սրբագրում /տոկոս/","որակական",100,null,100,100,0]
[{"$nulls":13},"Մեկ օրվա ընթացքում թարգմանվող  էջերի միջին քանակը","ժամկետայնության",32,null,32,32,0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,120000,null,120000,120000,0]
[null,21,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, համակարգման, գնման և աջակցության ծառայություններ","Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, արդարադատության ծրագրերի համակարգման ծառայություններ","քանակական",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":11},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարված ծախսերը",null,null,null,"X",null,"X",null,"X",null,14800,23759.8,38559.8,37812.4,-847.400000000001,"ՀՀ կառավարության 06.10.2011թ.  1442-Ն և 15.12.2011թ.  1791-Ն որոշումներ, տարբերությունը պայմանավորված է սոցապ. հատկացումների տնտեսման հետ"]