{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Report cover & expl","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Report cover & expl","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,11],[15,0,15,7],[15,8,15,12],[16,0,16,7],[16,8,16,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[1,0,6,0],[1,10,1,11],[2,10,2,11],[3,10,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"Հավելված 1"]
[{"$nulls":10},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.11թ.--01.01.12թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) "]
["2. Փոստային հասցեն   ք.Երևան, Մ. Մկրտչյան 5",{"$nulls":7},"վերադաս մարմնի անվանումը ՀՀ կառավարություն"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն"]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`",null,null,"02505983"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":63,"n_cols":30,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,21,0,26],[0,2,1,9],[0,15,0,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Ծրագրային դասիչ\n",{"$nulls":8},"","","","","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ\n",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)\n"]
["ՊՄ կոդը\n","Կատարողի կոդը\n",{"$nulls":8},"Չափորոշիչի կոդը\n","","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը\n","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)\n","Չափորոշիչի տեսակը\n","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար "," Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապա-տասխան իրավական ակտի +/-)ըստ համապա-տասխան իրավական ակտի (+/-) \n","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)\n","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում\n","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար\n","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) \n","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)\n","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները"," (Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցու-թյունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա\n","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար\n","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6",7,8,9,10,11,"12",13,14,15]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում /փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը/","քանակական",1140,null,1140,1141,1,null,663086.4,0,663086.4,652408.41,-10677.99,"տնտեսում"]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում /փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը/","քանակական",610,null,610,736,126]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Հանրային իրազեկում /միջոցառումների թիվը/","քանակական",200,null,200,1063,863]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն /մարդ/","քանակական",1500,null,1500,1775,275]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում /թիվը/","քանակական",400,null,400,504,104]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,6,null,null,"Միջազգային համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",400,null,400,181,-219]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",550,null,550,257,-293]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,8,null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը. Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում \n/կազմակերպությունների քանակը/","քանակական",1500,null,1500,5088,3588]
[30,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",300,null,300,97,-203]
[30,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"\n\"Ստանդարտների մշակման ծառայություններ\"","Ազգային ստանդարտների ծրագրի միջոցով մշակվում են միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին ներդաշնակ ստանդարտները: Կիրառելով այդ ստանդարտները հայրենական արտադրողները հնարավորություն են ունենում ապահովել կանոնակարգերի պարտադիր կատարման պահանջները և արտադրել միջազգային շուկայում մրցունակ արտադրնաք",{"$nulls":7},14000,0,14000,0,-14000,"Նշված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունված չէ"]
[30,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Նշված ժամանակահատվածում կավելանա մշակվող ազգային ստանդարտների թիվը(11 հատ), կավելանա միջպետական և միջազգային ստանդարտների նախագծերի վերաբերյալ քննարկումները (մոտավորապես 10%) և քվեարկությունները և կավելանա ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի գրանցումը ազգային ֆոնդում և տեղեկատվության սպասարկումը տեղական արտադրողներին","քանակական",68,null,68,65,-3]
[30,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Ստանդարտները մշակվում են 1 տարվա ընթացքում, միջպետական և միջազգային ստանդարտացման աշխատանքները կատարվում են շարունակական 1 տարում և տեղեկատվությունը իրականացվում է 1 տարում","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"\n\"ԱջակցությունՓՄՁ սուբյեկտներին\"","ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում և ամրապնդում, ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, նորարարությունների ու ժամանակակակից տեխնոլոգիաների ներդրմման, ապրանքների (ծառայությունների) շուկաներ առաջմղման ուղղություններով, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ինչպես նաև գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ցուցաբերում Երևանում և ՀՀ մարզերում գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների, որից ավելի քան 90 %-ը ՀՀ մարզերում:",{"$nulls":7},150000,0,150000,150000,0]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն ստացած գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակը","քանակական","4500-5000",null,"4500-5000",3780]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում նպատակային ՓՄՁ սուբյեկտներին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության ցուցաբերումը","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության ցուցաբերման պարբերականությունը","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"\"Զբոսաշրջության աջակցության ծառայություններ","Ծրագրի շրջանակներում կկատարելագործվի գովազդատեղեկատվական ապահովման համակարգը, կիրականացվեն մարքեթինգային ուսումնասիրություներ, կիրականացվի միջազգային համագործակցություն",{"$nulls":7},50000,0,50000,40566.1,-9433.9,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Կտպագրվեն տարբեր գովազդային նյութեր /հատ","քանակական",4000,null,4000,6000,2000]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"կապահովի մասնակցությունը ցուցահանդեսներին /քանակ/","քանակական",5,null,5,6,1]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Հայաստան կայցելեն լրագրողներ և տուրօպերատորներ","քանակական",14,null,14,18,4]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Կանցկացվեն տոնակատարություններ /քանակ/","քանակական",4,null,4,4,0]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Հայաստան կայցելեն միջազգային զբոսաշրջիկներ","քանակական",700000,null,700000,750000,50000]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Հայաստանի ինտեգրումը միջազգային զբոսաշրջային շուկա","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Միջազգային համագործակցության ակտիվացումը","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"",null,"Պետական աջակցություն \"Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ\"-ի կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը","Առողջապահության, կրթության և զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման և առևտրայնացման նպաստող միջոցառումների իրականացում",{"$nulls":7},264000,0,264000,249531.6,-14468.4,"ֆինանսավորումն իրականացվել է ըստ կատարված աշխատանքների"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"համակարգող ծրագրերի թիվը","քանակական",6,0,6,6,0]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,null,"որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,null,"ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"\"Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայություններ\"","Միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել ոլորտի ներկայացումն արտերկրում և Հայաստանում, ՏՏ ոլորտում հաջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային կառույցների հետ համագործակցության խթանումն ու ապահովումը, միջազգային ՏՏ կազմակերպություններին անդամակցումը, Հայաստանի վարկանիշի ձևավորումը` որպես ՏՏ տարածաշրջանային կենտրոն, այդ թվում նպաստելով Հայաստանում մի շարք միջազգային նշանակության միջոցառումների  պարբերական անցկացմանը, նպատակային երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումը և երկրի տնտեսական դաշտ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ՏՏ ընկերությունների ներգրավումը` վերջիններիս փորձի, հեղինակության ու կապերի շնորհիվ Հայաստանի վարկանիշի բարձրացման և ՙՀայկական ՏՏ ապրանքային նշան՚-ի առաջխաղացման նպատակով:",{"$nulls":7},80000,0,80000,77200,-2800,"ֆինանսավորումն իրականացվել է ըստ կատարված աշխատանքների"]
[1,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Ներդրումային ծրագրերի քանակը","քանակական",5,0,5,5,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Միջազգային և տեղական միջոցառումների քանակը","քանակական",10,null,10,10,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"",null,"\"Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության իրականացման\" ծրագիր","Պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության շրջանակներում կիրականացվեն աշխատանքներ գիտահետազոտական և ուսումնական լաբորատորիաների ստեղծման ուղղությամբ: Նպատակն է հիմնել համատեղ  լաբորատորիաներ մի շարք գործընկերների հետ: Իր մեջ ներառում է շենք–շինությունների զննում և նախագծային աշխատանքների իրականացում (15 հա-ի համար), ինչպես նաև ենթակառուցվածքների վերլուծություն և անհրաժեշտ բարելավումների նախագծում: Սեմինարների, ինչպես նաև դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում:",{"$nulls":7},200000,-33500,166500,155301,-11199,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների"]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Տեխնոքաղաք","քանակական",1,null,1,1,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"Ներդրումային ծրագրերի քանակը","քանակական",7,null,7,7,0]
[30,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null,"Միջազգային և տեղական միջոցառումների քանակը","քանակական",2,null,2,2,0]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Գրադարանային ծառայություններ","Գիտատեխնիկական գրականության պահանջարկի մարքեթինգային հետազոտում, բաժանորդագրման կազմակերպում, մատենագիտական մշակում, Էլեկտրոնային գրացուցակի ձևավորում: Գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման իրականացում ինչպես ավանդական եղանակով, այնպես էլ  նոր տեղեկատվական – հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, միջազգային գիտատեխնիկական-տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու  ազատ մուտքի տրամադրում, կիրառելով ժամանակակից հեռահաղորդակցման միջոցներ: Անհրաժեշտ մատենագիտական ցանկերի և սինթետիկ-տեղեկատվական նյութերի պատ-րաստում` ըստ համապատասխան ոլորտների և հիմնախնդիրների:\nՆոր գրականության մշտական գործող ցուցահանդեսի կազմակերպում, անհատ և կոլեկտիվ օգտվողների սպասարկում:",{"$nulls":7},126505.3,null,126505.3,126505.3,0]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Ձեռք բերված գիտատեխնիկական գրականություն/օրինակ/","քանակական",500,null,500,2304,1804]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null," Համալրված էլեկտրոնային քարտարան/գրարում/","քանակական",5000,null,5000,17229,12229]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Գրադարանային հիմնապաշարների միջին տացքի ապահովում/օրինակ/","քանակական",150000,null,150000,131928,-18072]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման ծառայությունից օգտվող անհատներ և կոլեկտիվներ","քանակական",50,null,50,183,133]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Պատրաստված մատենագիտական ցանկեր, սինթետիկ-տեղեկատվական նյութեր/ոլորտներ/","քանակական",20,null,20,35,15]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Օգտագործված միջազգային գրադարանային-տեղեկատվական բազաներ","քանակական",5,null,5,27,22]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Նոր գրականության ցուցահանդես","քանակական",40,null,40,43,3]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,null," Ավանդական և ժամանակակից հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ սպասարկված կառավարման օրգաններ, գիտատեխնիկական գրադարաններ, գիտնականներ, մասնագետներ, գյուտարարներ, ասպիրանտներ:","որակական"]
[30,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Ողջ տարվա ընթացքում","ժամկետայնության"]
[30,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում","Ալիխանյանի անվան գիտական լաբորատորիայի գիտնականների որակավորումը պատշաճ մակարդակի վրա պահելու համար կընդլայնվեն միջազգային գիտական համագործակցության ծրագրերը",{"$nulls":7},90000,-35077.1,54922.9,50491.5,-4431.4,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների"]
[30,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"գործուղում","քանակական",9,null,9,11,2]
[30,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,"",null,"Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում","գործունեության ծրագրի հիմնական խնդիրն է տարրական մասնիկների և ատոմային միջուկների փոխազդեցությունների բնույթի և նրանց ներքին կառուցվածքի համակողմանի տեսական և փորձարարական",{"$nulls":7},575600,null,575600,572607,-2993,"Ֆինանսավորումն իրականացվել է ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների"]
[30,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"հոդված","քանակական",200,null,200,200,0]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Պետական կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների կողմնորոշիչ գների մեթոդաբանական, վերլուծական և տեղեկատվական ծառայություններ\n   ","պետական կարիքների համար ապրանքների բորսային միջինացված գների ամենամսյա տեղեկագրերի հրապարակում, մասնակցությու ՀՀ տարածքում տնտեսության ոլորտների կարիքների համար ապրանքների գների գնագոյացման և հեռանկարային զարգացման ծրագրերի պետական քաղաքականության մշակման աշխատանքներին, միջազգային կազմակերպությունների և դոնոր երկրների հետ համատեղ իր իրավասության սահմաններում տնտեսության ոլորտների կարիքների համար ապրանքների գնագոյացման ծրագրերի մշակում և իրականացում պետական պատվերի շրջանակներում տնտեսության ոլորտի ծրագրերի իրականացում, գործող գներով տնտեսության ոլորտներում ապրանքների և աշխատանքի արժեքի հաշվարկման կարգի մշակում",{"$nulls":7},50035.4,0,50035.4,50035.4,0]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Տնտեսության ոլորտի կարիքների համար ապրանքների գների գնագոյացման ծրագրերի մշակում /հատ/","քանակական",2,null,2,1,-1]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Տնտեսության ոլորտի կարիքների համար ապրանքների գների և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի նախագծերի մշակում և սահմանված կարգով ներկայացում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը /հատ/","քանակական",2,null,2,0,-2]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Պետական պատվերի շրջանակներում գործող գներով տնտեսության ոլորտների կարիքների համար ապրանքների գների և աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի մշակում և սահմանված կարգով ներկայացում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը /հատ/","քանակական",2,null,2,2,0]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Պետական պատվերի շրջանակներում գործող գներով տնտեսության ոլորտների կարիքների համար ապրանքների գների և աշխատանքների արժեքի հաշվարկում և սահմանված կարգով ներկայացում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը /հատ/","քանակական",12,null,12,12,0]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Պետական պատվերի շրջանակներում գործող գներով տնտեսության ոլորտների կարիքների համար ապրանքների գների և աշխատանքների արժեքների մասին ամսական տեղեկագրերի մշակեւմ /հատ/","քանակական",12,null,12,12,0]
[30,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Պետական պատվերի շրջանակներում գործող գներով տնտեսության ոլորտների կարիքների համար ապրանքների գների և աշխատանքների արժեքների մասին ամսական տեղեկագրերի հրատարակում և անվճար տրամադրում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության համակարգի կազմակերպություններին /օրինակ/","քանակական",120,null,120,67,-53]
[30,1,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"",null,"Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման  մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին         ","Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանություն        ",{"$nulls":7},260892,68200,329092,243691.28,-85400.72,"Որոշ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար կնքվել են նախատեսվածից քիչ պայմանգրեր և մատուցվել նախատեսվածից քիչ ծառայություններ:"]
[30,1,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Գյուտերի և օգտակար մոդելի արտոնագրի տրամադրում","քանակական",360,null,360,403,43]
[30,1,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Ապրանքային և սպասարկման նշաների գրանցում","քանակական",1990,null,1990,3878,1888]
[30,1,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Ֆիրմային անվանումների գրանցում","քանակական",3445,null,3445,3281,-164]