{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["first","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":18,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"first","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,12],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[13,11,13,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Հավելված 3"]
[{"$nulls":12},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":12}," 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":12},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["01.01.2011թ. -- 01.01.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը _________________________________________________",null,"ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն",{"$nulls":4},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն ____________________________________________________",null,"Կառավարական թիվ 3 շենք",{"$nulls":4},"    մարմնի անվանումը   _________________________________________________",null,"ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ",null,null,null,"ՀՀ ֆինանսների \nնախարարության\n գործառնական \nվարչություն"]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":4},"104007",null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,"02508046"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":1015,"n_cols":32,"rows_kept":1015,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,26,9,26],[78,20,88,20],[119,20,124,20],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,27,0,29],[0,0,1,0],[0,2,1,9],[0,14,1,14],[0,10,1,10],[0,1,1,1],[0,13,1,13],[0,12,1,12],[0,11,1,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչ",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի կոդը","Պաշարների շարժի ","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"\nՑուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապա-տասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ ","Է","Ը","Թ","Ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[104007,null,"Ը",0,0,1,{"$nulls":6},"Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ","Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ",{"$nulls":7},772524.1,-275395.3,497128.8,480046.4,-17082.399999999965,"Ծրագրի համար նախատեսված ծախսերի գծով սահմանված արդյունքային և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները կատարվել են "]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ","Քաղաքականության, խորհրդատվական, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ",{"$nulls":7},772524.1,-275395.3,497128.8,480046.4,-17082.399999999965]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում (փաստաթղթերի քանակը)","քանակական",110,-43.1,66.9,67,0.09999999999999432,{"$nulls":11},"1"]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում (փաստաթղթերի քանակը)","քանակական",52,-20.4,31.6,32,0.3999999999999986]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"Միջազգային համագործակցություն, հանդիպումներ, քննարկումներ, համագործակցության այլ միջոցառումներ. միջոցառումների քանակը ","քանակական",43,-16.8,26.2,26,-0.1999999999999993]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն. հանդիպումներ, քննարկումներ և համագործակցության այլ միջոցառումներ. միջոցառումների քանակը ","քանակական",30,-11.8,18.2,18,-0.1999999999999993]
[null,null,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Ծրագրերի կառավարում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ. ծրագրերի քանակը","քանակական",46,null,46,46,0]
[null,null,"Ը",0,0,2,{"$nulls":6},"Հողերի բարելավման աշխատանքներ ",{"$nulls":6},0,null,48130,0,48130,48130,0]
[104007,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հողերի  ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիությանյ բարձրացման միջոցառումներ",{"$nulls":6},0,null,48130,null,48130,48130,0]
[104007,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Կազմված ագրոքիմիական քարտեզների քանակը, (համայնքների քանակին համապատասխան), հատ","քանակական",141,null,141,141,0]
[104007,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Կազմված ագրոքիմիական քարտեզներից քաղվածքներ, հատ","քանակական",40,null,40,255,215]
[null,null,"Ը",0,0,3,{"$nulls":6},"Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն",{"$nulls":8},273237.5,-19158,254079.5,252735.03,-1344.4700000000012]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Բույսերի կարանտինի և գյուղմշակաբույսերի բուսասանիտարական վիճակի մոնիտերինգի, լաբորատոր փորձաքննությունների հիման վրա կանխարգելիչ և ախտորոշիչ ծառայությունների իրականացում",{"$nulls":8},72100,29842,101942,101942,0,"Ճշտված ցուցանիշի և հաստատված ցուցանիշի տարբերությունը պայմանավորված է  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի  ապրիլի 14-ի N 390-Ն  և 2011 թվականի  օգոստոսի 25-ի N 1248-Ն որոշումներով"]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Հետազոտված տարածքներ, հա","քանակական",40300,null,40300,40300,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"Կատարված փորձաքննությունների քանակը, հատ","քանակական",530,null,530,530,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"Թունանյութերի գծով կատարված փորձաքննությունների քանակը, հատ","քանակական",60,null,60,60,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ ",null,null,0,null,0,0,0,null,150000,-49000,101000,99655.53,-1344.4700000000012,"Ճշտված ցուցանիշի և հաստատված ցուցանիշի տարբերությունը պայմանավորված է  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի  փետրվարի 10-ի N 90-Ն  որոշում"]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել վնասակար օրգամիզմների դեմ պայքար տարված տարածքը, հա","քանակական",142808,null,142808,165472,22664,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Անտառի առավել վնասակար օրգամիզմների դեմ պայքար տարված տարածքը, հա","քանակական",4965,null,4965,0,-4965,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,"4",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Ցորենի և գարու սերմնաբուծության զարգացում",{"$nulls":4},0,null,0,null,0,null,0,0,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,1,null,null,"Սուպերէլիտային և էլիտային  սերմերի արտադրություն, տոննա","քանակական",0,null,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,2,null,null,"Սուպերէլիտային և էլիտային  սերմերի ձեռքբերում, տոննա","քանակական",0,null,0,null,0,null,291888,-291888,0,null,0,"Ճշտված ցուցանիշի և հաստատված ցուցանիշի տարբերությունը պայմանավորված է  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի  օգոստոսի 4-ի N 1065-Ն  որոշում"]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,3,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,"4",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկում ",null,null,0,null,0,null,0,null,51137.5,null,51137.5,51137.5,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,1,null,null,"Ստուգվող սերմերի քանակ, հազար տոննա","քանակական",14.5,null,14.5,14.5,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,2,null,null,"Սելեկցիոն նվաճումների վերաբերյալ ուսումնասիրվող հայտերի քանակ, հատ","քանակական",50,null,50,50,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,"3",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,4,"4",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,4,{"$nulls":6},"Անասնաբուժական ծառայություններ",null,null,0,null,0,0,0,null,1190898.2,-652263.5,538634.7,535089.2,-3545.5]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում",null,null,0,null,0,null,0,null,1000000,-490000,510000,506454.5,-3545.5,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված  ծախսերին համապատասխան: "]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Ախտորոշման միջոցառումների քանակը, հատ","քանակական",null,null,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"Պատվաստման միջոցառումների քանակը, հատ","քանակական",0,null,0,0,0,null,null,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"ՀՀ կառավարության առընթեր ոստիկանության անասնաբուժական կարանտինային սահմանափակումների իրականացում",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"Մասնագիտացված անասնաբուժական 1 դասակի հաստիքների քանակը","քանակական",0,null,0,null,0,null,40154.5,-40154,0,null,0,"Ծրագիրը հանվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի  ապրիլիի 14-ի N 390-Ն  որոշման"]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"Մասնագիտացված անասնաբուժական 1 դասակի հաստիքների քանակը","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի փորձաքննության միջոցառումներ",null,null,0,null,0,null,0,null,190898.2,-162263.5,28634.70000000001,28634.7,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,null,"Ախտորոշման միջոցառումների քանակը, հատ","քանակական",17462,null,17462,17462,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,5,{"$nulls":6},"Անտառների կառավարում ",null,null,0,{"$nulls":5},762670,0,762670,762670,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Անտառների պահպանում և  կառավարում",null,null,0,null,0,null,0,null,708700,null,708700,708700,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Կառավարվող անտառային տարածքներ, հազար հա","քանակական",318.9,null,318.9,318.9,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Անտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում ",null,null,0,null,0,null,0,null,53970,null,53970,53970,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,null,"Անտառներում դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ, հազար հա  ",null,370,null,370,370,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,6,{"$nulls":6},"Անասնաբուծական և տոհմաբուծական ծառայություններ ",null,null,0,null,0,null,0,null,6333,-6333,0,0,0]
[104007,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ ",null,null,0,null,0,0,0,null,6333,-6333,0,0,0]
[104007,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,null,null,null,"Սերմնավորվող կենդանիների քանակը, հատ, այդ թվում","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"կովեր","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"խոզեր","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,7,{"$nulls":6},"Սննդի անվտանգության ապահովման ծառայություններ ",null,null,0,null,0,null,0,null,5000,5000,0,0,0]
[104007,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Սննդամթերքի  անվտանգությանն ուղղված ծառայություններ",null,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Լաբորատոր փորձաքննությունների ենթարկվող նմուշների քանակը, հատ","քանակական",578,null,578,0,-578,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Լաբորատոր փորձաքննությունների իրականացում ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան","որակական",0,null,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Սննդամթերքի նմուշի լաբորատոր փորձաքննության իրականացում. ","ժամկետայնության",0,null,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"առավելագույնը 5 օրում","ժամկետայնության",0.95,null,0.95,0,-0.95,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"առավելագույնը 7 օրում","ժամկետայնության",0.05,null,0.05,null,-0.05,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Անտառների պահպանում և  կառավարում",null,null,0,null,0,null,0,null,0,54195.8,54195.8,54195.8,0]
[104007,null,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,1,null,null,"<<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի իրավասության ներքո գտնվող անտառային տարածքների պահպանում և կառավարում ","շահառուների քանակը",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների  ",null,null,0,null,0,null,0,null,358360.89999999997,-1321.3,357039.6,348677.8,-8361.799999999996,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ "]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ԳԱՄԿ-ների և ԳԱՀԿ կողմից գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ ",null,null,0,null,0,null,0,null,293144.8,0,293144.8,293144.8,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Սեմինարների քանակը, հատ","քանակական",1601,null,1601,1667,66,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Դաշտային ուսուցումների քանակը ","քանակական",888,null,888,1018,130,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Խորհրդատվական միջոցառումների քանակը ","քանակական",17746,null,17746,19096,1350,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"Փորձացուցադրական աշխատանքներ ","քանակական",188,null,188,222,34,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Ռադիոհեռուստահաղորդումներ ","քանակական",107,null,107,132,25,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Թերթերի, բուկլետների թեմաների քանակը  ","քանակական",463,null,463,509,46,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Տպաքանակը ","քանակական",108120,null,108120,113842,5722,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,null,"Թերթերի թողարկումների քանակը ","քանակական",151,null,151,160,9,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Տպաքանակը ","քանակական",198100,null,198100,201850,3750,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"10",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,"11",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Նախնական մասնագիտական կրթության ծառայություններ ",null,null,0,null,0,null,0,null,65216.1,-1321.3,63894.799999999996,55533,-8361.799999999996,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ "]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"Նախնական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների քանակը","քանակական",255,null,255,217,-38,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Մշակված չէ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Մշակված չէ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,9,{"$nulls":6},"Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագիր",null,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Շուկայական հնարավորություններ ֆերմերներին ծրագրի համակարգում և ղեկավարում (վարկային ծրագիր)","04,02,01,14",null,0,null,0,null,0,null,108324.8,43970.6,152295.4,197548.3,45252.899999999994,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, հազ. դրամ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Շուկայական հնարավորություն ֆերմերներին ծրագրի համակարգում և ղեկավարում (դրամաշնորհային ծրագիր )","04,02,01,18",null,0,null,0,null,0,null,43208.2,null,43208.2,26363.68,-16844.519999999997,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, հազ. դրամ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Դանիական Թագավորության աջակցությամբ ‚Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներինե ծրագրով գյուղական ներդրումներ կատարելու համար խորդհատվություն,վերլուծություններ,հիմնադրամի աշխատակազմի ոսուցում  (դրամաշնորհային ծրագիր)","04,02,01,20",null,0,null,0,null,0,null,378492.3,0,378492.3,102895,-275597.3,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,3,1,null,null,"Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը, հազ. դրամ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Բուսասանիտարական բնագավառում մեթոդաբանության և վերապատրաստման ծառայություններ ",null,null,0,null,0,null,0,null,5800,-5800,0,0,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Կարանտին վնասակար օրգանիզմների մոնիտորինգի մեթոդական ուղեցույց - ձեռնարկի մշակում և հրատարակում ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"ուղեցույցում ընդգրկված վնասակար օրգանիզմների քանակը ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"ուղեցույցի տպաքանակը ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"4",null,null,"կարանտին օրգանիզմների հսկողության համակարգի վարման վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Վերապատրաստվող մասնագետների թիվը ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Բուսասանիտարական հսկողության համակարգի վարման մեթոդոլոգիայի մշակում բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացման միջազգային չափանիշների համաձայն ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Վերապատրաստման դասընթացների տևողությունը ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում",null,null,0,null,0,null,0,null,4000,0,4000,3773.7,-226.30000000000018]
[104007,null,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",0,null,0,null,0,null,0,0,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,1,2,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null,"Մշակված չէ","ժամկետայնության",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,8,{"$nulls":6},"Կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների  ",null,null,0,null,0,null,0,null,353364.2,-35194.4,318169.8,294466.7,-23703.099999999995]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակներ",null,null,0,null,0,null,0,"ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի N 607-Ն որոշում  ",14229,-372,13857,12001.3,-1855.7000000000007,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ "]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,1,null,null,"Նախնական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներ, ուսանող","շահառուների քանակը",255,null,255,215,-40,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"Միջին մասսնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում",null,null,0,null,0,null,0,null,309723.2,-31528.4,278194.8,258955.9,-19238.899999999994,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ "]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,2,1,null,null,"Պետպատվերով միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների քանակը, ուսանող","շահառուների քանակը",737,-51,686,619,-67,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,3,null,null,"Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակներ",null,null,0,null,0,null,0,null,29412,-3294,26118,23509.5,-2608.5,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ "]
[104007,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,3,"1",null,null,"Պետպատվերով միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների քանակը, ուսանող","շահառուների քանակը",516,-36,480,412,-68,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,0,9,{"$nulls":6},"Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման ծրագիր ",null,null,0,null,0,null,0,null,42957.6,null,334494,427207.3,92713.29999999999]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Տրանսֆերտներ գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնման և/կամ կառուցման նատակով  Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող  Շուկայական հնարավորություն ֆերմերներին","04,02,01,14",null,0,null,0,null,0,null,42957.6,291536.4,334494,427207.3,92713.29999999999,"ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21-ի N 439-Ն որոշում  "]
[104007,null,"Ը",0,0,9,"Ծ","Տ",0,1,1,null,null,"Համայնքների թիվը","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ը",0,1,0,{"$nulls":6},"Գյուղատնտեսության զարգացման խթանման ծրագիր",null,null,0,{"$nulls":5},550000,948135.7,1498135.7,1420061.16,-78074.54000000004]
[104007,null,"Ը",0,1,0,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին պետական աջակցություն",null,null,0,null,0,null,0,null,550000,948135.7,1498135.7,1420061.16,-78074.54000000004,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ Դրամարկղային ծախսի և ճշտված ցուցանիշի տարբերությունը տնտեսման արդյունք է: "]
[104007,null,"Ը",0,1,0,"Ծ","Տ",0,1,1,null,null,"Պետական աջակցության տրամադրման ենթակա տարածքը, հա","շահառուների քանակը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,1,null,null,"Ներդրումներ <Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն> ՊՈԱԿ-ում (Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անտառների մոնիտորինգի հզորացում ծրագիր)",null,null,0,null,0,null,0,null,27134.9,9953.6,37088.5,60123.39,23034.89,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[104007,null,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,1,1,null,null,"Ծախսերը (հազար դրամ)","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,1,null,null,"Համայնքների անասնաբուժական ծառայությունների իրականացման համար պարագաների տրամադրում",null,null,0,null,0,null,0,null,21600,-21600,0,null,0]
[104007,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,1,1,null,null,"Ծախսերը (հազար դրամ)","կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Կ",0,0,1,{"$nulls":6},"Հողերի բարելավման աշխատանքներ ",null,null,0,{"$nulls":5},59600,0,59600,57269.3,-2330.699999999997]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում",null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":4},0,null,40000,null,40000,38369.3,-1630.699999999997,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ Դրամարկղային ծախսի և ճշտված ցուցանիշի տարբերությունը տնտեսման արդյունք է: "]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում",null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":4},0,null,null,301495.36,301495.36,290789.23,-10706.130000000005]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,null,null,"Գյուղատնտեսական հողատեսքերի պահպանում, բարելավում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում",null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":4},0,null,19600,null,19600,18900,-700,"ֆինանսավորումն իրականացվել է փաստացի կատարված ծախսերին համապատասխան։ Դրամարկղային ծախսի և ճշտված ցուցանիշի տարբերությունը տնտեսման արդյունք է: "]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Կ",0,0,2,{"$nulls":6},"Անտառների կառավարում ",null,null,0,{"$nulls":5},721365.5,0,1022515.5,937690,-84825.5]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,null,null,"Անտառվերականգնման և անտառշինական աշխատանքների իրականացում ",null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,1,null,null,"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":4},0,null,null,34897,34897,34897,0]
[104007,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մշակված չէ","որակական",0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"Ֆ",0,0,1,{"$nulls":6},"Անասնաբուծական և տոհմաբուծական ծառայություններ ",null,null,0,{"$nulls":5},721365.5,0,721365.5,666400,-54965.5]
[104007,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,null,null,"Գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորում (Շուկայավարման հնարավորություն ֆերմերներին ծրագիր)","04,02,01,14",null,0,null,0,null,0,null,721365.5,null,721365.5,666400,-54965.5,"Աշխատանքները իրականացվել են անհրաժեշտ ծավալով"]
[104007,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,1,null,null,"Տրամադրվող վարկերի քանակը, հատ","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0]
[104007,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,2,null,null,"Տարաժամկետ վճարման պայմանով գյուղացիական տնտեսություններին կենդանիների տրամադրում ",null,null,210,null,210,0,-210,null,null,301150,301150,271290,-29860]
[104007,null,"Ֆ",0,0,1,"Վ","Տ",0,1,1,null,null,"Տրամադրվող կենդանիների քանակը, գլուխ","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,0,0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":25},0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":23},0,null,0]
[{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[{"$nulls":7},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[{"$nulls":8},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":8},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[{"$nulls":9},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[{"$nulls":9},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[{"$nulls":9},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[{"$nulls":9},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":9},"Բ","Կ",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[{"$nulls":10},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[{"$nulls":12},"ակտիվի տարիքը"]
[{"$nulls":12},"ներդրման հիմնավորումը"]
[{"$nulls":12},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[{"$nulls":12},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]