{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Report cover & expl (2)","report (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Report cover & expl (2)","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,12],[6,0,6,12],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":13},"Հավելված 3"]
[{"$nulls":13},"ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":13}," 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":13},"Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["01. 01.  2011 թ. - 01 . 01 . 2012թ.  ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը _________________________________________________",null,null,"ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն",null,null,null,"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման "]
["2. Փոստային հասցեն ____________________________________________________",null,null,"Երևան Նալբանդյան 28",null,null,null,"    մարմնի անվանումը   _________________________________________________"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ՀՀ ֆինանսների նախարարության "]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":6},"աշխատակազմի գործառնական վարչություն"]
[{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},"02565518"]

{"sheet":"report (2)","index":1,"n_rows":114,"n_cols":30,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,27,0,29],[0,12,1,12],[80,26,81,26],[83,20,94,20],[0,11,1,11],[0,13,1,13],[93,26,94,26],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները "]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\r\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ","Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, տրանսպորտի և կապի ծրագրերի համակարգման ծառայություններ",{"$nulls":7},397601.3,null,397601.3,388291.71,-9309.589999999967,"Որոշ տնտեսգիտական հոդվածների գծով անհրաժեշտություն չի առաջացել ամբոջությամբ իրականացնել նախահաշվով սահմանված ծախսերը և առաջացել են տնտեսումներ:"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,null,"Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում /փաստաթղթերի և/կամ ստանդարտների ընդհանուր թիվը/","քանակական",75,null,75,81,6]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի, ծրագրերի, հաշվետվությունների և վերլուծությունների պատրաստում\n/փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը/","քանակական",410,null,410,421,11]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null,"Հանրային իրազեկում /միջոցառումների թիվը/","քանակական",100,null,100,100,0]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն /մարդ/","քանակական",3200,null,3200,3325,125]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null,"Դիմումների և բողոքների ուսումնասիրում /թիվը/","քանակական",3100,null,3100,3211,111]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Միջազգային համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",45,null,45,45,0]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն /միջոցառումների թիվը/","քանակական",35,null,35,35,0]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,null,"Այլ կազմակերպություններին խորհրդատվության տրամադրում \n/կազմակերպությունների քանակը/","քանակական",60,null,60,72,12]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Ծրագրերի կառավարում/համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ (ծրագիր)","քանակական",5,null,5,5,0]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"10",null,null,"Նախարարություն մուտքագրված գրություններին պատասխանելու միջին ժամկետը","ժամկետայնության",7,null,7,7,0]
[42,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ավտոճանապարհների պահպանում և շահագործում","Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների` հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման էլեմենտների նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում (ձյան մաքրում,փոսային նորոգումներ, մաքրման աշխատանքներ, ջրահեռացում, նշագրում, կողնակների հարթեցում և լրացում, ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ)",{"$nulls":7},5510389.8,-175686.4,5334703.399999999,5314379.27,-20324.12999999989,"Կապալառու կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատանքներում հայտնաբերվել են առաձին թերություններ, որոնց գծով համաձայն ՀՀ կառավարության 04.11.10թ. N 1419-Ն որոշման  վճարման ենթակա համապատասխան գումարներից կատարվել են նվազեցումներ: ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 975-Ն և 25.08.2011թ. N 1244-Ն որոշումներով ծրագրում կատարվել են վերաբաշխումներ:"]
[42,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Սպասարկվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը  /կիլոմետր/","քանակական",3166.7,null,3166.7,3166.7,0]
[42,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծառայություններ","ԱԶԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող գյուղական համայնքները հիմնական ավտոճանապարհային ցանցի հետ կապող ճանապարհների վերականգնման նպատակով` ՈՒսումնասիրությունների, տեխնիկա-տնտեսական գնահատումների, նախագծային աշխատանքների, մոնիտորինգի և վերահսկողության իրականացում    ",{"$nulls":7},305034.7,null,305034.7,160607.93,-144426.77000000002,"Ծրագրով նախատեսված էր  վարկի տոկոսների, գործառնական ծախսերի և  խորհրդատվական ծառայությունների  վճարումներ: Գործառնական ծախսերի զգալի մասը, խորհդատուի կատարողականի և  ոչ  ռեզիդենտի  հարկերի վճարումները  կատարվել  են  նախորդ  տարվա  մնացորդի  հաշվին:   ԱԶԲ  վարկի  տոկոսները  հաշվարկվում  և  մարվում  են  Ասիական զարգացման բանկի  կողմից և այս  հաշվետվությունում չեն  արտացոլվել:  \n"]
[42,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"ՈՒսումնասիրությունների թիվը","քանակական",4,null,4,4,0]
[42,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման լրացուցիչ ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման նպատակով` թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետի ընթացքում իրականացվելիք տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ",{"$nulls":6},"Վարկային միջոցների մասով ծրագիրը գերակատարվել է",138323.5,54900,193223.5,428481.55000000005,235258.05000000005," 2011թ. ընթացքում կատարված վճարումները գերազանցում են բյուջեով նախատեսված հատկացումները` շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների անհրաժեշտությամբ, որոնք իրականացվել են  2010թ. տնտեսված գումարների հաշվին:  ՀՀ ֆինանսների նախարարության 21.12.11թ.  4/4.2/89592-11 գրությունով բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխման համաձայնության ծանուցագիր: "]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"ՈՒսումնասիրությունների թիվը","քանակական"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման նպատակով` վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, ավտոճանապարհների վերականգնման նախագծերի մշակում, ծրագրի աուդիտի և վերահսկողության ծախսեր:",{"$nulls":6},"Վարկային համաձայնագրով   նախատեսված է ծրագիրն իրականացնել 2010-2013թթ. ընթացքում: 2011թ, նախագծողի կողմից պատրաստվել է մոտ 100կմ ճանապարհահատվածների նախագծեր: 2011թ. չօգտագործված գումարները կօգտագործվեն 2012թ., իրականացվելիք շինարարության տեխնիկական հսկողության համար\n",959386.3999999999,-54900,904486.3999999999,236786.4,-667699.9999999999,"Նախագծային լուծումների վերաբերյալ Համաշխարհային բանկի հետ ծագած տարաձայնությունների պատճառով վճարումներ չեն կատարվել, քանի որ Համաշխարհային բանկի  հավանությունը ստանալուց հետո միայն նախագծերը կարող էին ընդունվել և վճարվել:Հաշվի առնելով ճանապարհահատվածների շինարարությունը չի իրականացվել, համապատասխանաբար չի իրականացվել նաև տեխնիկական հսկողության աշխատանքները : Ծրագրով նախատեսվում էր նաև ճանապարհների և ճանապարհածածկի վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համակարգի  ձեռք բերումը: Նախարարության մասնագետների կողմից մշակված համակարգի տեխնիկական բնութագիրը չի ընդունվել Համաշխարհային բանկի կողմից և դեռ քննարկվում է Համաշխարհային բանկի մասնագետների հետ: ՀՀ ֆինանսների նախարարության 21.12.11թ.  4/4.2/89592-11 գրությունով բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխման համաձայնության ծանուցագիր: "]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,1,null,null,"ՈՒսումնասիրությունների թիվը /նախագծերի քանակը/","քանակական",14,null,14,14,0]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարեկարգում","Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային անվտանգության ազգային խորհրդի քարտուղարության անձնակազմի ուսուցում և խորհրդատվական ծառայություններ (Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհ)",{"$nulls":7},8949.5,null,8949.5,8451.2,-498.2999999999993,"Ծրագրով 2011թ. կնքված բոլոր պայմանագրերով կատարվել են համապատասխան աշխատանքները և վճարումները: "]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,1,null,null,"Խորհրդատվական ծառայությունների (պայմանագրերի) քանակը տարվա համար ","քանակական",1,0,5,4]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,3,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայություններ","ՀՀ հաճախությունների բաշխումների աղյուսակի կազմում, ռադիոեթերի մոնիտորինգի, ՌԷՄ-ի և ԲՀՍ-ի տեղադրման, փորձաքննության և չափումների անցկացում, կապի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական նորմերին համապատասխանության ընդունման, եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերում և վերացում",{"$nulls":7},400864.3,null,400864.3,400864.3,0]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Հայաստանի Հանրապետության հաճախականությունների բաշխումների աղյուսակի կազմումը և այն իրավասու մարմնին ներկայացնելը. ","քանակական"]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"ռադիոեթերի մոնիթորինգի և ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի չափումների անցկացումը.","քանակական",200000,null,200000,207880,7880]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեղորոշումը.","քանակական",220,null,220,220,0]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"էլեկտրամագնիսական իրավիճակների չափումների և հաշվարկների իրականացումը.","քանակական",260,null,260,743,483]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,5,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեխնիկական զննումների իրականացումը.","քանակական",60,null,60,110,50]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,6,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների փորձաքննության անցկացումը.","քանակական",0,null,0,7,7]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,7,null,null,"ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախության սարքավորումների տեղադրման վայրերում շինարարական աշխատանքների` տեխնիկական նորմերին համապատասխանության ընդունումը.","քանակական",0,null,0,0,0]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,8,null,null,"եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերման և վերացման աշխատանքների իրականացումը.","քանակական",220,null,220,220,0]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,9,null,null,"հատկացված հաճախականությունների պլանային չափումների իրականացումը:","քանակական",4000,null,4000,31100,27100]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,10,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,11,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Պետական աջակցություն <<Տրանսպորտային փոխադրումներ>> ՊՈԱԿ-ին","Հայաստանի Հանրապետության միասնական երթուղային ցանցի , միջմարզային և միջքաղաքային երթուղիների մշակման, տեխզննության կտրոնների տպագրման և հատկացման  ծառայություններ",{"$nulls":7},41509.7,-9000,32509.699999999997,32509.7,0,"ՀՀ կառավարության 12.05.11թ.-ի 600-Ն որոշմամբ կատարվել է նվազեցում: "]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Տրամադրված տեխզննության կտրոնների քանակը","քանակական",310000,-180000,130000,86477,-43523]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"Բեռնափոխադրող կազմակերպությունների թույլտվության տրամադրում","քանակական",200,null,200,1775,1575]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"Անվճար երթևեկության վկայականների տրամադրում","քանակական",300,null,300,964,664]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Սխեմաների քանակը","քանակական",3,null,3,3,0]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,5,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,6,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծառայություններ","Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության տրամադրում",{"$nulls":7},1124128.8,-42318.6,1081810.2,584912.6599999999,-496897.54000000004,"Ծրագրով նախատեսվում էր 2011 թվականի նոյեմրեր-դեկտեմրեր ամիսներին ավարւոել ծրագրի աոաջին և երկրորդ տրանշների կապալառուի ընտրության մրցույթը և կնքել համապատասխան պայմանագիր՝ տրամադրելով պայմանագրի գումարի տասնհինգ տոկոսի չափով կանխավճար: Ծրագրով նախատեսվում էր նաև ծրագրի կառավարման խորհրդատուի հետ պայմանագրի կնքում, որով պետք է վճարվեր մինչև քսան տոկոսի կանխավճար: ՀՀ կառավարության   02.06.11թ. N 750-Ն  որոշումով բյուջեով նախատեսված հատկացումներում կատարվել է փոփոխություն: "]
[42,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,1,null,null,"Խորհրդատվությունների քանակը","քանակական",2,null,2,2,0]
[42,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,2,null,null,"Համակարգին միանալու համար թույլտվության ստացում","քանակական",10,null,10,10,0]
[42,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,3,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Մշակված չէ ","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,null,null,"Ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց <<Հարավկովկասյան երկաթուղի>> ՓԲԸ-ին սուբսիդիայի տրամադրում","Կոնցեսիոն պայմանագրի դորւյթների ապահովման նպատակով <<Հարավկովկասյան երկաթուղի>> ՓԲԸ-ին ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց փոխհատուցման տրամադրման ծառայություններ ",{"$nulls":7},167000,null,167000,167000,0]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,1,null,null,"ՀՀ ազգաբնակչություն","Շահառուների քանակը"]
[42,2,"Ը",0,0,5,"Ծ","Տ",0,1,2,null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ժամկետայնության"]
[42,2,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,2,null,null,"<<Երկաթուղու շինարարություն>> ՓԲԸ-ին սուբսիդիայի տրամադրում","Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարական նախագծի իրականացման նապատակով <<Երկաթուղու շինարարություն>> ՓԲԸ-ին ծախսերի փոխհատուցում",{"$nulls":7},43500,-2000,41500,41500,0," ՀՀ կառավարության 25.08.2011թ. N 1244-Ն որոշումամբ ծրագրում կատարվել է վերաբաշխում:"]
[42,2,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,2,1,null,null,"ՀՀ ազգաբնակչություն","Շահառուների քանակը"]
[42,2,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,2,2,null,null,"Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը","ժամկետայնության"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,null,null,"Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում ","Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածքի վերանորոգում, մաշված ծածքի փոխարինում",null,31.3,null,31.3,63.07,31.77,null,3775003,314679.39999999997,4089682.4,4071337.9599999995,-18344.44000000041,"Ծրագրի իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերի արժեքները պակաս են եղել նախահաշվով սահմանվածից, որի արդյունքում առաջացել է տնտեսում:  ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 975-Ն, 25.08.2011թ. N 1244-Ն  և 15.12.2011թ. 1754-Ն որոշումներով ծրագրում կատարվել են վերաբաշխումներ:"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,1,null,null,"միջպետական նշանակության","քանակական",1,null,1,7.06,6.06]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,2,null,null,"հանրապետական նշանակության ","քանակական",19.3,null,19.3,27.87,8.57]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,3,null,null,"տեղական /մարզային նշանակության/","քանակական",11,null,11,28.14,17.14]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,4,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,null,null,"Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում","Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում /նախագծային և շինարարական աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն/",{"$nulls":7},183497,12941.299999999997,196438.3,194787.47,-1650.8299999999872,"Ծրագրի իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերի արժեքները պակաս են եղել նախահաշվով սահմանվածից, որի արդյունքում առաջացել է տնտեսում:  ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. N 975-Ն  և 15.12.2011թ. 1754-Ն որոշումներով ծրագրում կատարվել են վերաբաշխումներ:"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,1,null,null,"Հիմնանորոգվող կամուրջների թիվը","քանակական",6,null,6]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,2,null,null,"Տրանսպորտային միջոցների համար անցանելիության աստիճանի բարձրացում (%)","որակական",30,null,30]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,2,3,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,null,null,"Գյուղական ավտոճանապարհային համակարգի հիմնանորոգում ","ԱԶԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող` Գյուղական համայնքները հիմնական ավտոճանապարհային ցանցի հետ կապող ճանապարհների վերականգնում",{"$nulls":7},2833161.1,44326.2,2877487.3000000003,3096632.4,219145.09999999963,"Ծրագրի շրջանակներում կատարված դրամարկղային ծախսը գերազանցում է նախատեսվածը 2010թվականին տնտեսված՝ տարեսկզբի ազատ դրամական մնացորդի օգտագործման հաշվին: ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 30.08.2011թ.-ի 1/4.2/83851-11 գրություն բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխման համաձայնության ծանուցագիր: "]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,null,null,"Վերականգնվող Անտառամեջ - Ձորավանք - Դպրաբակ - Այգուտ - Մարտունի - Գետիկ - Թթուջուր - Ճամբարակ - Աղբերք - Մ14 ավտոճանապարհների երկարությունը  (կմ)/, որից`","քանակական",33.485,null,33.485,33.485,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,1,null,"կմ15+240-կմ20+000","քանակական",4.76,null,4.76,4.76,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,2,null,"կմ20+000-կմ25+000","քանակական",5,null,5,5,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,3,null,"կմ20+000-կմ32+020","քանակական",7.02,null,7.02,7.02,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,4,null,"կմ32+020-կմ39+300","քանակական",7.28,null,7.28,7.28,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,5,null,"կմ39+300-կմ44+000","քանակական",4.7,null,4.7,4.7,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,1,6,null,"կմ44+000-կմ48+725","քանակական",4.725,null,4.725,4.725,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,3,2,null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,4,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծառայություններ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման ճանապարհների 2010 թվականին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետ:",{"$nulls":6},"Ծրագիրը գերակատարվել է, քանի որ մոտ 13.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների մրցույթների արդյունքները ՀԲ-ի կողմից ուշ հաստատելու պատճառով,  համապատասխան պայմանագրերը կնքվել են 2010թ. վերջին և աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանվել է 2011թ: Այդ ժամանակ 2011թ. բյուջեն արդեն հաստատված էր, և 2010թ. տնտեսված գումարները օգտագործվել են 2011թ.:",522400.29999999993,8471.3,530871.6,1189792.5,658920.9,"Կատարված ծախսը գերազանցում է բյուջեով նախատեսված հատկացումները, քանի որ մոտ 13.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների մրցույթների արդյունքները ՀԲ-ի կողմից ուշ հաստատելու պատճառով համապատասխան պայմանագրերը կնքվել են 2010թ. վերջին և աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանվել է 2011թ: Այդ ժամանակ 2011թ. բյուջեն արդեն հաստատված էր, և անհրաժեշտ է իրականացնել վերաբաշխում: ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 02.04.2011թ.-ի 1/4.2/885-11 և 21.12.11թ.  4/4.2/89592-11 գրություններով բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխման համաձայնության ծանուցագիր: "]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,4,"1",null,null,"Ճանապարհների և ծածկի վիճակի տվյալների հավաքագրման համակարգ (հատ)","քանակական",1,null,1,0]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,4,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,null,null,"Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման 2-րդ ծրագրի  իրականացման շրջանակներում ծառայություններ","Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ավտոճանապարհների բարելավման լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ:",{"$nulls":6},"Վարկային համաձայնագրով   նախատեսված է ծրագիրն իրականացնել 2010-2013թթ. ընթացքում: 2011թ. կնքվել են շինարարական աշխատանքների պայմանագրեր, որոնց մի մասով շինարարական աշխատանքները մեկնարկել և ավարտվել են 2011թ., իսկ մյուս մասով` մեկնարկել են 2011թ և կավարտվեն 2012թ.: \n",10739400,373469.4,11112869.4,5275302.5,-5837566.9,"Պլանավորված ցուցանիշից ավելի ցածր կատարողականը պայմանավորված է ՀԲ կողմից շուրջ 100 կմ երկարությամբ  ճանապարհահատվածների վերանորոգման նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի և մրցութային փաստաթղթերի վերաբերյալ հավանություն չտրամադրելու, և, հետևաբար, մրցույթների հայտարարություները ձգձգելու հանգամանքով: ՀԲ հետ համաձայնություն է ձեռքբերվել իրականացնել փորձական նախագիծ` հիմնանորոգելով մոտ 12 կմ, իսկ մնացած ճանապարհները հիմնանորոգել ասֆալտբետոնե ծածկով: Ներկայումս բոլոր նախագծերը պատրաստ են, և համապատասխան մրցույթները հայտարարված են: Պայմանագրերը կկնքվեն այս տարի, կապալառուներին կտրամադրվի կանխավճար, իսկ աշխատանքները հիմնականում:  ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 02.04.2011թ.-ի 1/4.2/885-11 և 21.12.11թ.  4/4.2/89592-11 գրություններով բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխման համաձայնության ծանուցագիր: "]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1",null,null,"Վերականգնվող ավտոճանապարհների երկարությունը /շուրջ (կմ)/, որից`","քանակական",153.68,null,153.68,41.629,112.05100000000002]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","1",null,"Արմավիրի մարզ","քանակական",27.75,null,27.75,8.926,18.823999999999998]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","2",null,"Լոռու մարզ","քանակական",8.5,null,8.5,null,8.5]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","3",null,"Գեղարքունիքի մարզ","քանակական",24.88,null,24.88,12.5,12.379999999999999]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","4",null,"Տավուշի մարզ","քանակական",43.56,null,43.56,6.97,36.59]
[{"$nulls":13},"Արարատի մարզ","քանակական",0,null,0,2.513,-2.513]
[{"$nulls":13},"Շիրակի մարզ","քանակական",0,null,0,8.12,-8.12]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","5",null,"Արագածոտնի մարզ","քանակական",17.89,null,17.89,null,17.89]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","6",null,"Կոտայքի մարզ","քանակական",26.1,null,26.1,2.6,23.5]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"1","7",null,"Կոտայքի մարզ","քանակական",5,null,5,null,5]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,5,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,6,null,null,"Ճանապարհների երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ"," Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման  ծրագրի իրականացման նպատակով Համաձայն Վարկային համաձայնագրի նախագծի   ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ:",{"$nulls":5},0,null,9467497,-1654319.5,7813177.5,18242.57,-7794934.93,"Նախատեսված միջոցները չեն օգտագործվել Տրանշ 1 և Տրանշ 2 շինարարական աշխատանքների կապալառուի ընտրության մրցույթի հայտարարման և պայմանագրի կնքման հետաձգման պատճառով: 2011թ.-ի օգոստոսի 2-ին հայտարարվել է միջազգային բաց մրցույթ, որոնց հայտերը գնահատվել են և գնահատման հաշվետվությունը, վերանայման և հաստատման նպատակով, 2011 թ-ի դեկտեմբերի 2-ին ուղարկվել է ԱԶԲ: ՀՀ կառավարության  20.10.11թ. N 1504-Ն  և 02.06.11թ. N 750-Ն  որոշումներով,  ՀՀ ֆինանսների նախարարության` 02.04.2011թ.-ի 1/4.2/885-11 և 30.08.2011թ.-ի 1/4.2/83851-11 գրություններով բյուջեով նախատեսված հատկացումների վերաբաշխման համաձայնության ծանուցագրեր: "]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,6,"1",null,null,"Վերականգնվող ավտոճանապարհային հատվածների երկարությունը (կմ)/, որից`","քանակական",6,null,0,0,-6]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,6,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"Քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության ծառայություններ","Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, տրանսպորտի և կապի ծրագրերի համակարգման ծառայություններ",{"$nulls":8},2000,2000,2000,0]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1","10",null,"Վավերագրական տեսաֆիլմի նկարահանման ծառայություններ","քանակական",1,null,1,1,0]
[42,1,"Ը",0,0,8,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ","Անշարժ գույքի պետական գրանցման հետ կապված մասնագիտական ծառայություններ",{"$nulls":8},20000,20000,6710.58,-13289.42,"Հայկական երկաթուղու անշարժ գույքի նկատմամբ ՀՀ սեփականության իրավունքի գրանցման և դրա տիրապետման ու օգտագործման իրավունքները «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ին փոխանցելու գործընթացը հիմնականում ավարտվել է: Ընկերությանը հանձնվելիք թվով 382 անշարժ գույքի միավորներից 378-ը գրանցվել են որպես ՀՀ սեփականություն և դրանց տիրապետման ու օգտագործման իրավունքները փոխանցվել են «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ին, ինչը կազմում է հանձնված ամբողջ կոնցեսիոն ակտիվների 98,96%:"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",1,null,"Շենքերի և շինությունների չափագրում"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",2,null,"Հողամասերի չափագրում"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",3,null,"Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականի կազմում"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",4,null,"Լրացուցիչ յուրաքանչյուր A3, A4 ֆորմատի ներդիրի կազմում"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",5,null,"Պետական գրանցման վճար"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",6,null,"Սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրում"]
[42,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,7,"1",null,"ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ","«Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախապատրաստման աշխատանքներ",{"$nulls":8},1167298.1,1167298.1,1167296.42,-1.680000000167638,"Ըստ պայմանագրերի"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,7,"1",1,null,"«Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կապի մալուխների տեղափոխման աշխատանքներ"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,7,"1",2,null,"«Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի գազատարի տեղափոխման աշխատանքներ"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,7,"1",3,null,"«Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի էլեկտրական օդային գծերի տեղափոխման աշխատանքներ"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,7,"1",4,null,"«Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքներ"]
[42,2,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,7,"2",null,null,"Մշակված չէ ","որակական"]