{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,13],[10,1,10,13],[1,0,1,13],[1,16,1,19],[1,20,1,23],[1,24,1,27],[1,28,1,31],[1,32,1,35],[1,36,1,39],[1,40,1,43],[1,44,1,47],[1,48,1,51],[1,52,1,55],[1,56,1,59],[1,60,1,63],[1,64,1,67],[1,68,1,71],[1,72,1,75],[1,76,1,79],[1,80,1,83],[1,84,1,87],[1,88,1,91],[1,92,1,95],[1,96,1,99],[1,100,1,103],[1,104,1,107],[1,108,1,111],[1,112,1,115],[1,116,1,119],[1,120,1,123],[1,124,1,127],[1,128,1,131],[1,132,1,135],[1,136,1,139],[1,140,1,143],[1,144,1,147],[1,148,1,151],[1,152,1,155],[1,156,1,159],[1,160,1,163],[1,164,1,167],[1,168,1,171],[1,172,1,175],[1,176,1,179],[1,180,1,183],[1,184,1,187],[1,188,1,191],[1,192,1,195],[1,196,1,199],[1,200,1,203],[1,228,1,231],[1,232,1,235],[1,204,1,207],[1,208,1,211],[1,212,1,215],[1,216,1,219],[1,252,1,255],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[1,236,1,239],[1,240,1,243],[1,244,1,247],[1,248,1,251],[1,220,1,223],[1,224,1,227]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Հավելված 3"]
["ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի"]
[" 2007 թվականի մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
["Օրինակելի ձև ԱՀ-1"]
[]
["ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
[]
[null,"ԾՐԱԳՐԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ  ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ "]
[]
[null,"01.01.11 -- 31.12.11 ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը` Արտասահմանյան ֆին. ծր. կառ. կենտրոն",{"$nulls":7},"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական"]
["2. Փոստային հասցեն` Երևան, Կառավարության Տուն 1",{"$nulls":7},"ինքնակառավարման մարմնի անվանումը`      ՀՀ ՖՆ"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի կոդը     ",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը` "]
["    ըստ բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},104021,null,"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",null,null,"02551882"]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":104,"n_cols":45,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,21,0,26],[0,27,0,29],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,0,20],[7,12,10,12],[11,12,14,12],[3,12,6,12],[35,12,38,12],[39,12,42,12],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[15,12,18,12],[19,12,22,12],[23,12,26,12],[27,12,30,12],[31,12,34,12],[87,12,90,12],[99,12,102,12],[47,12,50,12],[51,12,54,12],[55,12,58,12],[59,12,62,12],[71,12,74,12],[91,12,94,12],[75,12,78,12],[95,12,98,12],[67,12,70,12],[43,12,46,12],[79,12,82,12],[83,12,86,12],[63,12,66,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերու-թյունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[104021,2,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,1,null,null,"Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի իրականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":12},"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Տեխնիկական մասնագրերը կմշակվեն 2012 թվականի ապրիլին:","01.04.2012 - 31.08.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",8054.5,null,8054.5,0,-8054.5]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,null,null,"ՀՀ Կառավարության արդյունքների մոնիտորինգի բարելավման կարողությունների ստեղծման ծառայություններ","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Խնայողություն",null,"Բոլոր աշխատանքները իրականացվել են և մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2012թ. ապրիլի 21-ը, նախատեսվում է իրականացնել սեմինարներ և ավարտական աուդիտը:","01.01.2012 - 30.06.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",81261.5,-2010.1,79251.4,72786.2,-6465.199999999997]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի բարեփոխումների երկրորդ ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Վերանայել գնումների գործընթացը ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով:","01.01.2012 - 30.06.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",523545.8,-18000,505545.8,88097.4,-417448.4]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի 2011 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվելու է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտման փուլում են: "]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",12171.3,null,12171.3,3922.2,-8249.099999999999]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,4,null,null,"Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 30.06.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",486136.9,null,486136.9,99278.40000000001,-386858.5]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,5,null,null,"Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման խրախուսում","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանմանաջակցության երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Նախատեսված բոլոր աշխատանքները իրականացվել են մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2012թ. դեկտեմբերի 31-ը: 2012 թվականին իրականացվելու են վերջնական վճարումները և ավարտական աուդիտը:","01.01.2012 - 30.06.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",289963.8,null,289963.8,271565.1,-18398.70000000001]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,6,null,null,"Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ երկխոսության կարողությունների հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 30.06.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",186149.6,null,186149.6,5739.4,-180410.2]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,7,null,null,"Պետական պարտքի կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Խնայողություն",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",76607.7,46295.8,122903.5,121501.3,-1402.199999999997]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,8,null,null,"Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի իրականացման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Նախատեսված աշխատանքների իրականացումը տեղափոխվել է 2012 թվական:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2012 - 31.08.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",100234.4,null,100234.4,15035.1,-85199.29999999999]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,9,null,null,"Երևան քաղաքի պինդ աղբի կառավարման նպատակով պետական մասնավոր համագործակցության կառույցի համար գործարքի խորհրդատվական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր  ","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի 2011 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվելու է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Նախատեսված աշխատանքները իրականացման փուլում են: ","01.01.2012 - 31.12.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",86380.5,null,86380.5,71812.7,-14567.800000000003]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,1,null,null,"ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կարողությունների դրամաշնորհային ծրագիր  ","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Խնայողություն",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",6014,null,6014,4306.5,-1707.5]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,2,null,null,"Էլեկտրոնային հասարակության և ինովացիոն ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագիր","ՀԲ-ի վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",343660.8,null,343660.8,139366.9,-204293.9]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,3,null,null,"Պետական հատվածի արդիականացման վարկային ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 03.03.2011թ. թիվ 200-Ն որոշում: Ծրագիրը ավարտվել է:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,53183.3,53183.3,56227.6,3044.2999999999956]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,4,null,null,"Տեխնոլոգիաների մրցունակության բարձրացման ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 03.03.2011թ. թիվ 200-Ն որոշում: Ծրագիրը ավարտվել է:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0,null,null,"."]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,172223.8,172223.8,151605.8,-20618]
[104021,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",1,5,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Զարգացման քաղաքականության վարկի երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագիր: ","Ուսուցում և խորհրդատվություն",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 03.03.2011թ. թիվ 200-Ն որոշում: Ծրագրի 2011 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվելու է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Նախատեսված բոլոր աշխատանքները իրականացվել են մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2010թ. նոեմբերի 30-ը: 2011 թվականին իրականացվել  է կանխավճարի ավարտական աուդիտը:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախս                                                                           (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,2100,2100,0,-2100]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Ա","Ծ",1,6,null,null,"Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ կառավարման և հարկային պարտավորությունների կատարման կարողությունների բարելավման համար դրամաշնորհային ծրագիր","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 10.06.2011թ. թիվ 776-Ն որոշում: Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,30070.3,30070.3,11389.4,-18680.9]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Ա","Ծ",1,7,null,null,"Վիճակագրական հզորությունների կառուցման  ծրագիր","ՀԲ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 10.06.2011թ. թիվ 776-Ն որոշում: Խնայողություն",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,42957.6,42957.6,41772.1,-1185.5]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,1,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",1373748,null,1373748,313213.9,-1060534.1]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,2,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման վարկային ծրագրի համար Լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",602659.3,null,602659.3,19290.1,-583369.2000000001]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,3,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի 2011 թվականին նախատեսված ծախսը իրականացվելու է ի հաշիվ նախորդ տարիներին ստացված կանխավճարի:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են 2012թ.:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",23626.7,null,23626.7,10133.5,-13493.2]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,4,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և ինովացիոն ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"Մրցույթի վերահայտարարում: Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",300703.2,null,300703.2,25058.6,-275644.60000000003]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,5,null,null,"Ազգային ժողովի քաղաքականության ձևավորման և հանրության հետ երկխոսության կարողությունների հզորացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",38661.8,null,38661.8,14024.3,-24637.500000000004]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,6,null,null,"Պետական հատվածի արդիականացման վարկային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում մասնագիտական խորհրդատվության ձեռքբերում:",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 03.03.2011թ. թիվ 200-Ն որոշում: Ծրագիրը ավարտվել է:",null,"Նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են:"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,44716.7,44716.7,38409.9,-6306.799999999996]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Կ","Պ",0,7,null,null,"ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի կառավարության ֆիսկալ կառավարման և հարկային պարտավորությունների կատարման կարողությունների բարելավման համար դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"ՀՀ Կառավարության 10.06.2011թ. թիվ 776-Ն որոշում: Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նոր աշխատանքների կատարումն ապահովելու նպատակով գնումների գործընթացի վերանայում:","01.01.2012 - 31.03.2012"]
[{"$nulls":13},"ըստ վարկային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",null,34366.1,34366.1,5727.7,-28638.399999999998]
[104021,2,"Ս",0,0,2,"Ե","Պ",0,1,null,null,"Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման խրախուսում ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում","Ծրագրի իրականացման կարողությունների զարգացում",{"$nulls":9},0,null,0,"Ծրագրի գնումների պլանի վերանայում:",null,"Նախատեսված բոլոր աշխատանքները իրականացվել են մինչև ծրագրի ավարտման ժամկետը` 2012թ. դեկտեմբերի 31-ը: 2012 թվականին իրականացվելու են վերջնական վճարումները:","01.10.2011 - 31.12.2011"]
[{"$nulls":13},"ըստ դրամաշնորհային համաձայնագրի","քանակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չե","որակական",0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"Տվյալ տարվա պետական բյուջեից ակտիվի ձեռք բերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազար դրամ)",null,"x","x","x","x","x","x",18972.9,null,18972.9,30852.1,11879.199999999997]
[{"$nulls":39},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]