{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["first","Report"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"first","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,12],[6,0,6,12],[7,0,7,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Հավելված 3"]
[{"$nulls":12},"ՀՀ ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի նախարարի"]
[{"$nulls":12},"2007թ մարտի 28-ի N 324-Ն հրամանի"]
[{"$nulls":10},"Օրինակելի ձեվ ԱՀ- 1"]
[]
["ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
["01.01.2010-01.01.2011 ժամանակահատվածի համար"]
[]
[]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը      ՀՀ ԿԱ միջուկայի անվտանգության կարգավորման ՊԿ",null,"ՀՀ ազգային ","վիճակագրական","ծառայություն",null,null,"4.Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման"]
["2. Փոստային հասցե            ք.Երեվան, Տիգրան Մեծի 4",null,"ք.Երևան, Կառավարական տուն,3",{"$nulls":4},"    մարմնի անվանումը________________________________________________"]
["3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի եվ համայնքի կոդը",{"$nulls":6},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը ՖՆ գործառնական վարչութուն"]
["  ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման"]
[{"$nulls":7},"6. Հիմնարկի ՀՎՀՀ",{"$nulls":4},2507509]

{"sheet":"Report","index":1,"n_rows":106,"n_cols":45,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[97,12,97,13],[100,12,100,13],[105,12,105,13],[76,12,76,13],[80,12,80,13],[91,12,91,13],[94,12,94,13],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,9],[0,10,1,10],[0,27,0,29],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[65,12,65,13],[71,12,71,13],[0,14,1,14],[24,7,24,13],[48,12,48,13],[36,12,36,14],[52,12,52,13],[57,12,57,13],[62,12,62,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ կոդը","Կատարողի կոդը","Ծրագրային դասիչը",{"$nulls":7},"Չափորոշիչի  կոդը","Պաշարների շարժի  կոդը","Ծրագրի կամ Քաղաքականության միջոցառման անվանումը","Չափորոշիչը (նկարագրությունը)\n","Չափորոշիչի տեսակը","Ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար        (սյ 1+սյ 2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված և ընդունված) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 4-սյ 3)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 2-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 5-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխու-թյուններն ըստ համապատաս-խան իրավա-կան ակտի (+/-) ","ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակա-հատվածի համար (սյ 7+սյ 8)","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակա-հատվածում","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ 10-սյ 9)","Տարբերության պատճառը\n(սյ. 8-ում նշված իրավական ակտերի հղումները և սյ. 11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)","Ծրագրի ցուցանիշների (սյ.5, սյ.11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարության գործունեության ծրագրեր, ռազմավարական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների  վրա","Պլանավորվող գործողությունը`  ծրագրի նախատեսվող / ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից)  տարբերությունը շտկելու համար","Պլանավորվող գործողության ժամկետը  (սկիզբ - ավարտ)"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","ժ","ԺԱ","ԺԲ","_ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"Պետական վիճակագրության պետական քաղաքականության մշակման, իրականացման, պետական վիճակագրական տեղեկատվության ամփոփման, ամփոփ տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ "," Իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",23,-13,10,10,0,"Ցուցանիշները ճշտվել են",{"$nulls":4},0,{"$nulls":5},"1",{"$nulls":7},1,"Ը","Ծ","Ծ","Պ","քանակական"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"2",null,null,"Քաղաքականության փաստաթղթերի պատրաստում, փաստաթղթերի թիվը","քանակական",3,0,3,3,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":13},2,"Ս","Մ","Տ","Գ","որակական"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"3",null,null," Հանրային իրազեկում, միջոցառումների թիվը ","քանակական",47,0,47,47,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":14},"Կ","Ա","Ն","Տ","ժամկետայնության"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,4,null,null,"Վիճակագրական տվյալների հիմնապաշարների տեղադրում ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջում, հիմնապաշար","քանակական",1,0,1,1,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":14},"Ֆ","Ֆ","Հ",null,"շահառուների քանակը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"5",null,null," Վիճակագրական այլ տեղեկատվության տեղադրում ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջում, հիմնապաշար","քանակական",1,0,1,1,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":15},"Կ","Վ",null,"տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"6",null,null,"Գործող վիճակագրական տնտեսական դասակարգիչների վարում, վերանայված տարբերակների տեղայնացում, հատ","քանակական",2,1,3,3,0,"Ցուցանիշները ճշտվել են",{"$nulls":4},0,{"$nulls":15},"Ե","Ա",null,"ակտիվի ծառայության կանխատեսվող ժամկետը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"7",null,null,"Գյուղատնտեսության վարչական ռեգիստրի վարման աջակցություն, ռեգիստր","քանակական",1,0,1,1,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":15},"Պ","Ձ",null,"կազմակերպությունը, որտեղ կատարվում է ներդրումը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"8",null,null,"Միջազգային համագործակցություն (համաձայնագրերի, հուշագրերի, արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում), փաստաթղթերի թիվը","քանակական",203,178,381,381,0,"Ցուցանիշները ճշտվել են",{"$nulls":4},0,{"$nulls":15},"Վ","Պ",null,"ընտրության չափանիշները"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"9",null,null,"Միջգերատեսչական խորհրդատվություն և համագործակցություն (համատեղ փաստաթղթերի մշակում, ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիքների, պարզաբանումների տրամադրում), փաստաթղթերի թիվը","քանակական",8,0,8,8,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":15},"Բ","Կ",null,"շահառուների ընտրության չափանիշները"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"10",null,null,"Ուղղակի ծառայություններ հանրությանը. ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տեղեկատվության և  խորհրդատվության տրամադրում, տեղեկատվությունների և խորհրդատվության քանակը","քանակական",334,17,351,351,0,"Ցուցանիշները   ճշտվել են",{"$nulls":4},0,{"$nulls":16},"Ի",null,"վաճառքի արդյունքում կարողությունների վրա հնարավոր ազդեցությունը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"11",null,null,"Ծրագրերի կառավարում, համակարգում, վերահսկողություն և մոնիտորինգ, ծրագիր","քանակական",2,0,2,2,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":18},"ակտիվի տարիքը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"12",null,null,"Քաղաքացիների ընդունելություն, մարդ","քանակական",70,0,70,70,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":18},"ներդրման հիմնավորումը"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"13",null,null,"Մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստում և հրապարակում, մամուլի հաղորդագրություն","քանակական",32,9,41,37,0,"Ցուցանիշները ճշտվել են",{"$nulls":4},0,{"$nulls":18},"ազդեցությունը կազմակերպության կարողությունների զարգացման վրա"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"14",null,null,"<<ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը>> տեղեկատվական ամսական զեկույցների պատրաստում, զեկույց ","քանակական",24,0,24,24,0,{"$nulls":5},0,{"$nulls":18},"փոխարինվող ակտիվների նկարագրությունը"]
[{"$nulls":13},"   հայերեն տարբերակ",null,12,0,12,12,0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"   ռուսերեն տարբերակ",null,12,0,12,12,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"15",null,null," Վիճակագրական ժողովածուների պատրաստում, ժողովածու","քանակական",21,0,21,21,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"16",null,null," Վիճակագրական հետազոտությունների արդյունքներով զեկույցների պատրաստում և հրապարակում, զեկույց","քանակական",2,0,2,2,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,"17",null,null," Վիճակագրական տեղեկագրերի պատրաստում և հրապարակում, տեղեկագիր (օրինակ)","քանակական",67,0,67,67,0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"   4.-17. Մեթոդական ցուցումներին, դասկարգիչներին ու միջազգային վիճակագրական ստանդարտներին համապատախանություն, տոկոս","որակական",100,100,100,100,100,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"   4.-17.  Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերի ժամանակացույցին համապատախանություն, տոկոս","ժամկետայնության",100,100,100,100,100,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":7},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":6},"X","X","X","X","X","X",null,622219.4,null,622219.4,614011.28,-8208.119999999995,"կապի, էլէներգիայի, ջրմուղ-կոյուղու ծախսերի  գծով 2011թ. դեկտեմբեր ամսվա  հիմնավորող փաստաթղթերը  ներկայացվել են 2012թ. հունվարի սկզբին, որոշ պայմանագրեր էժան են կնքվել"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,null,null,"Պետական վիճակագրության տեղեկատվության հավաքագրում. սոցիալ-տնտեսական բնույթի սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրման ծառայություններ",{"$nulls":12},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"1",null,"Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ()ամբողջացված հետազոտության, սպառողական ապրանքների գների և սոցիալ-տնտեսական բնույթի այլ սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրում","Տնային տնտեսությունների կեսամակարդակի (կենսապայմանների) հետազոտություն, տեղեկատվության հավաքագրում, տնային տնտեսություն","քանակական",7872,0,7872,7872,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"2",null,null," Սպառողական ապրանքների գների մասին սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրում, սպառողական օբյեկտներ (ապրանք-ծառայություն)","քանակական",1209600,0,1209600,1209600,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"3",null,null," Արդյունաբերական գների մասին սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրում, ապրանք-ծառայություն","քանակական",24432,0,24432,24432,0,null,null,null,0,null,0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"4",null,null," Գյուղատնտեսության գների մասին սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրում, գյուղացիական տնտեսություն","քանակական",89680,0,89680,89680,0,null,null,null,0,null,0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"5",null,null," Միջազգային համադրումներ, ցուցանիշ","քանակական",1062240,0,1062240,1062240,0,null,null,null,0,null,0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"6",null,null,"   Գյուղատնտեսություն մասին սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրում, գյուղացիական տնտեսություն","քանակական",89760,0,89760,89760,0,null,null,null,0,null,0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"7",null,null," <<ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը>>տեղեկատվական ամսական զեկույցի տպագրում, հայերեն, օրինակ","քանակական",840,0,840,840,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"8",null,null," <<ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը>>տեղեկատվական ամսական զեկույցի տպագրում, ռուսերեն, օրինակ","քանակական",300,0,300,300,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"9",null,null," <<Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի>> տպագրում, օրինակ","քանակական",500,0,500,500,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,2,"10",null,null," Վիճակագրական ժողովածուների տպագրում, օրինակ","քանակական",2948,20,2968,2968,0,"Ցուցանիշները ճշտվել են",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,294448.6,4926,289522.6,267120.89,-22401.709999999963,"Կապի, էլէներգիայի, ջրմուղ-կոյուղու ծախսերի  գծով 2011թ. դեկտեմբեր ամսվա  հիմնավորող փաստաթղթերը  ներկայացվել են2012թ. հունվարի սկզբին,  պայմանագրերը կնքվել են շրջանակային համաձայնագրերի շրջանակներում և գրանցված կազմակերպությունների մրցակցության արդյունքում ներկայացվել են բավականին էժան գներ"]
[null,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,null,null,"Հերթական  (2011թ.) մարդահամարի կազմակերպման և անցկացման ծառայություններ",{"$nulls":12},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,"1",null,"Հերթական  (2011թ.) հիմնական  մարդահամարի  կազմակերպում, անցկացում  և արդյունքների ամփոփում"," Փորձնական մարդահամարի արդյունքների ամփոփում, զեկույցի պատրաստում       ","քանակական",1,0,1,1,0,{"$nulls":5},0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,"2",null,null," ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում                                                               ","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"    ա) ՀՀ քաղաքային համայնքների, Երևանի վարչական շրջանների և խոշոր գյուղերի սխեմատիկ հատակագծերի ձեռքբերում և ճշգրտում",null,1,0,1,1,0,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"   բ) քաղաքներում և խոշոր գյուղերում տների (շինությունների) ցուցակների, գյուղական համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի ցուցակների կազմում ",null,1,0,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"    գ) Մարդահամարի կազմակերպման պլանների կազմում",null,1,0,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"   դ) Մարդահամարային անձնակազմի հավաքագրում, ուսուցում և պատրաստվածության ստուգում",null,1,0,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,"3",null,null," Հանրային իրազեկում, միջոցառումների քանակը ","քանակական",500,0,500,500,0,null,null,null,0,null,0]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,3,"4",null,null,"ՀՀ 2011թ. մարդահամարի անցկացում","քանակական",1,0,1,1,0,null,null,null,0,null,0]
[{"$nulls":13},"1.-4. Մեթոդական ցուցումներին ու միջազգային վիճակագրական չափորոշիչներին համապատասխանություն, տոկոս","որակական",100,100,100,100,100,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":13},"1.-4.Մարդահամարի անցկացման ժամանակացույցին համապատասխանություն, տոկոս","որակական",100,100,100,100,100,{"$nulls":5},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,302309,null,302309,266361.29,-35947.71000000002,"չօգտագործված գումարը  /411100, 413100 հոդվածով/  պայմանավորված է թափուր հաստիքների առաջացմամբ և մարդահամարի  աշխատողների  աշխատանքի ընդունման ժամկետի հետաձգմամբ, "]
[105003,1,"Ս",0,0,1,null,"Կ","Հ",4,"5",null,"Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում ","Կենցաղային և գրասենյակային սարքավորումների ձեռքբերում","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,2700,3031,5731,5242.5,-488.5,"գոյացել է  ապրանքի գնի էժանացման հետևանքով"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,4,"6",null,"2011 թվականի մարդահամարի նախապատրաստման աշխատանքների կազմակերպում","ՀՀ 2011թ. մարդահամարի  կազմակերպման աշխատանքների  համար անհրաժեշտ որոշակի ապրանքների և ծառայությունների  ձեռքբերում",{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":13},"մշակված չէ","որակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"ՀՀ քաղաքային համայնքների, Երևանի վարչական շրջանների և խոշոր գյուղերի սխեմատիկ հատակագծերի ձեռքբերում և ճշգրտում ","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,null,89190,89190,79293.49,-9896.509999999995,"գոյացել է  ապրանքների գների էժանացման հետևանքով:"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,5,"7",null,"2011 թվականի մարդահամարի նախապատրաստման աշխատանքների կազմակերպում","2011 թվականի մարդահամարի նախապատրաստման աշխատանքների կազմակերպում",{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":13},"Տարածքային համակարգողների, հաշվարարների,հրահանգիչ-հսկիչների,մարդահամարի տեղամասի վարիչի օգնականների և պայմանագրային այլ աշխատողների աշխատավարձերի վճարում","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"մշակված չէ","որակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,null,785484,785484,785302.04,-181.95999999996275," պայմանավորված է  մարդահամարի  աշխատողների  աշխատանքի ընդունման ժամկետի հետաձգմամբ "]
[105003,1,"Ս",0,0,1,"Կ","Հ",0,2,"8",null,"Վարչական սարքավորումներ","Վարչական սարքավորումների և գույքի  ձեռքբերում",{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":13},"մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,null,19479.6,19479.6,13970.4,-5509.199999999999,"պայմանավորված է  պայմանագրի պլանավորվածից ավելի էժան գնով կնքմամբ"]
[105003,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,6,"9",null,"Տեսաֆիլմի նկարահանում","ՀՀ  ԱՎԾ 20  տարիների  գործունեության վերաբերյալ տեսաֆիլմի  նկարահանում",{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"Վավերագրական ֆիլմի նկարահանում և մոնտաժում","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"Վավերագրական ֆիլմի սցենարի պատրաստում","քանակական",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":10},0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",null,null,"X","X","X","X","X",null,0,1895,1895,1895,0]
[105003,null,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"Տրանսպորտային նյութեր","ՀՀ 2011թ. Մարդահամարի կազմակերպման համար վառելիքի ձեռքբերում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},544.1,544.1,544,-0.10000000000002274]
[105003,null,"Ս",0,0,2,"Կ","Հ",0,1,"2",null,"Տրանսպորտային սարքավորումներ","Մարդատար ավտոմեքենայի ձեռքբերում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},5090,5090,5090,0]
[105003,null,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"<<Մարդահամար 2011>> դրամաշնորհային ծրագիր","ՀՀ 2011թվականի մարդհամարի կազմակերպման աշխատանքների համար անհրաժեշտ որոշակի ծառայությունների ձեռքբերում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"206 հաշվարարի ծառայության, ՀՀ 22 քաղաքների սխեմատիկ հատակագծերի ձեռքբերման ծառայություն","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"ՀՀ քաղաքների և խոշոր գյուղերի (5000 և ավելի բնակչությամբ) սխեմատիկ հատակագծերի, մարզերի տարածաշրջանների քարտեզների անհրաժեշտ օրինակների ձեռքբերում","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"ՀՀ քաղաքների և խոշոր գյուղերի (5000 և ավելի բնակչությամբ) սխեմատիկ հատակագծերի, մարզերի տարածաշրջանների քարտեզների անհրաժեշտ օրինակների ձեռքբերում և ցուցակագրողների աշխատավարձի վճարում","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մարդահամարի տեղամասի վարիչների և կոդավորողների աշխատավարձի վճարում","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Պաստառների, գովազդների և այլ նյութերի պատրաստում և հրատարակում, գովազդային տեսահոլովակի պատրաստում և ցուցադրում հանրային ու տեղական հեռուստաընկերություններով","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Հարցաթերթերի, հրահանգների, ձևաթղթերի, ամփոփ տեղեկագրերի և այլ փաստաթղթերի տպագրություն","քանակական"]
[{"$nulls":13},"Գրասենյակային և տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերում","քանակական"]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},345059.2,345059.2,324559.9,-20499.29999999999,"Կօգտագործվի 2012թվականին "]
[105003,null,"Ս",0,0,3,"Կ","Հ",0,1,"1",null,"Տրանսպորտային սարքավորումներ","Մարդատար ավտոմեքենայի ձեռքբերում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},6000,6000,6000,0]
[105003,null,"Ս",0,0,3,"Կ","Հ",0,2,"2",null,"Տրանսպորտային սարքավորումներ","Միկրոավտոբուսի ձեռքբերում",{"$nulls":11},0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության"]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},18500,18500,13140,-5360,"Կօգտագործվի 2012թվականին "]
[105003,null,"Ս",0,0,3,"Կ","Հ",0,3,"3",null,"Վարչական սարքավորումներ","Օդորակիչների ձեռքբերում",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},1800,1800,1800,0]
[105003,null,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,"1",null,"Միջազգային համադրումներ","<<Միջազգային համադրումներ>> ծրագրի շրջանակում արտասահմանյան գործուղումներ",{"$nulls":9},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Գործուղման մեկնածներ","քանակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","որակական",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":13},"Մշակված չէ","ժամկետայնության",{"$nulls":8},0,null,0]
[{"$nulls":12},"Մատուցվող  ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)",{"$nulls":9},186.4,186.4,186.31,-0.09000000000000341]