{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","01.01.2012"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,8,14,13],[15,0,15,7],[15,8,15,12],[16,0,16,7],[1,0,6,0],[1,10,1,14],[2,10,2,13],[3,10,3,17],[4,10,4,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[12,0,12,11],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"                    Հավելված 1"]
[{"$nulls":10}," ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի                                      2007    թվականի մարտի 28-ի N 324-Նհրամանի"]
[{"$nulls":10},"                                                    Օրինակելի ձև ԱՀ-1 "]
[]
[]
[]
[" Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն"]
["ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ"]
[]
[]
[]
["01.01.2011թ.--01.01.2012թ. ժամանակահատվածի համար"]
[]
["1. Հիմնարկի անվանումը -  ՀՀ Տավուշի մարզպետարան",{"$nulls":7},"4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական ինքնակառավարման) մարմնի անվանումը      -         ՀՀ   Կառավարություն"]
["2. Փոստային հասցեն--- ք. Իջևան, Սահմանադրական 1",{"$nulls":7},"5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ անվանումը   -  Իջևանի ՏԳԲ"]
["3. Հիմնարկի  տեղաբաշխման  մարզի  և  համայնքի  կոդը ըստ  "]
[" բյուջետային  ծախսերի  տարածքային  դասակարգման ",{"$nulls":5},106011,null,"6. Հիմնարկի  ՀՎՀՀ`"]

{"sheet":"01.01.2012","index":1,"n_rows":31,"n_cols":30,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,8,31,8],[30,29,31,29],[30,28,31,28],[30,27,31,27],[30,26,31,26],[30,25,31,25],[30,24,31,24],[30,11,31,11],[30,10,31,10],[30,9,31,9],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[26,27,27,27],[26,28,27,28],[26,29,27,29],[30,12,31,12],[30,19,31,19],[30,20,31,20],[30,21,31,21],[30,22,31,22],[26,21,27,21],[30,23,31,23],[26,19,27,19],[26,26,27,26],[26,25,27,25],[26,24,27,24],[26,23,27,23],[26,22,27,22],[26,20,27,20],[14,20,15,20],[0,10,1,10],[3,5,7,5],[3,6,7,6],[3,7,7,7],[0,2,1,9],[3,8,7,8],[3,9,7,9],[0,11,1,11],[3,4,7,4],[3,0,7,0],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,27,0,29],[3,1,7,1],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[0,15,0,20],[0,21,0,26],[3,24,7,24],[3,23,7,23],[3,25,7,25],[3,21,7,21],[3,22,7,22],[3,11,7,11],[3,10,7,10],[30,14,31,14],[30,13,31,13],[26,11,27,11],[26,10,27,10],[26,12,27,12],[26,13,27,13],[26,14,27,14],[30,18,31,18],[26,15,27,15],[26,16,27,16],[26,17,27,17],[26,18,27,18],[30,15,31,15],[30,16,31,16],[30,17,31,17],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,0,27,0],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,7,27,7],[26,6,27,6],[26,9,27,9],[26,8,27,8],[26,5,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ՊՄ  կոդը\r\n","Կատարողի   կոդը\r\n","                                                 Ծրագրային   դասիչը\r\n",{"$nulls":7},"Չափորոշչի    կոդը\r\n","Պաշարների  շարժի  կոդը\r\n","Ծրագրի կամ  Քաղաքականության միջոցառման անվանումը\r\n","Չափորոշիչը (նկարագրությունը\r\n","Չափորոշչի տեսակը\r\n","Ոչ ֆինանսական արդյունքների ցուցանիշներ",{"$nulls":5},"Ֆինանսական ցուցանիշներ     (հազ. դրամ)",{"$nulls":5},"Ծրագրի ընթացիկ կառավարմանն ուղղված` նախատեսվող միջոցառումները"]
[{"$nulls":15},"Ցուցանիշի հաստատված կանխատեսումը հաշվետու ժամանակահատվածի համար","Ցուցանիշի փոփոխությունները ըստ համապատասխան իրավական ակտի (+/-)","Ճշտված ցուցանիշը հաշվետու ժամանակահատվածի համար (սյ.1+սյ.2)","Փաստացի ցուցանիշը (կատարված ընդունված) հաշվետու ժամանակահատվածում","Հաստատված փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ.4-սյ.3)","Տարբերության պատճառը (սյ.2-ում նշված իրավական ակտերի հղում ները և սյ.5-ում նշված տարբե րության պարզա բանումները)","Ցուցանիշի  հաստատված կանխատեսումը հաշվետու  ժամանակա հատվածի համար\n","Ցուցանիշի  փոփոխություններն ըստ  համապատասխան  իրավական  ակտի(+/-)\n","Ճշտված ցուցանիշը  հաշվետու  ժամանակահատվածի  համար  (սյ. 7+սյ. 8)\n","Փաստացի ցուցանիշը (դրամարկղային ծախս) հաշվետու ժամանակահատվածում\n","Հաստատված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը (սյ. 10-սյ. 9)\n","Տարբերության պատճառը (սյ. 8-ում նշված  իրավական ակտերի հղումները և սյ.11-ում նշված տարբերության պարզաբանումները)\n","Ծրագրի ցուցանիշների  (սյ. 5,սյ. 11) ընթացքի ազդեցությունը ՀՀ կառավարության (օր.` սույն բյուջետային ծրագիր, կառավարու թյան գործունեության ծրագրեր, ռազմավա րական ծրագրեր, ՄԺԾԾ, ԱՀՌԾ և այլ) նպատակների վրա","Պլանավորվող գործողությունը` ծրագրի նախատեսվող/ցանկալի արդյունքներից (նպատակներից) տարբերությունը շտկելու համար\n","Պլանավորվող գործողության ժամկետը      (սկիզբ-ավարտ)\n"]
["Ա","Բ","Գ","Դ","Ե","Զ","Է","Ը","Թ","Ժ","ԺԱ","ԺԲ","ԺԳ","ԺԴ","ԺԵ",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
[106011,1,"Ը",0,0,1,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Կրթության, մշակույթի, սպորտի և երեխաների իրավունքների պաշպանության քաղաքականության իրականացում","Ըստ օրենքի մարզպետի կառավարմանը տրված կրթական, մշակութային և սպորտային կազմակեր պությունների կառավարում և գործունեության համակարգում. կազմակերպությունների քանակը","քանակական",77,0,77,77,0,0,241407.3,0,241407.3,233405.1,-8002.1999999999825,"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերին համապատասխան","01.01.2011           01.01.2012"]
[{"$nulls":12},"Բնապահպանական և գյուղատնտեսական քաղաքականության իրականացման համակարգում","Նախատեսված բնապահպանական և գյուղատնտեսական ծրագրերի (միջոցառումների) քանակ","քանակական",2,0,2,2,0,0,{"$nulls":5},"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերին համապատասխան","01.01.2011           01.01.2012"]
[{"$nulls":12},"Քաղաքաշինության, հողաշինարարության և ճանապարհաշինության ծրագրերի համակարգում","Պետական սեփականություն  հանդիսացող շինությունների, ճանապարհների, ջրագծերի մոնոտորինգ և վերահսկողական միջոցառումների ընդհանուր քանակ","քանակական",62,0,62,62,0,0,{"$nulls":5},"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերին համապատասխան","01.01.2011           01.01.2012"]
[{"$nulls":12},"Առողջապահական և սոցիալական ապահովության ծրագրերի համակարգում և քաղաքականության իրականացում","Ըստ օրենքի մարզպետի կառավարմանը տրված առողջապահական կազմակերպությունների կառավարում և գործունեության համակարգում, կազմակերպությունների քանակ","քանակական",20,0,20,20,0,0,{"$nulls":5},"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերին համապատասխան","01.01.2011           01.01.2012"]
[{"$nulls":12},"ՏԻՄ- երի և հանրապետական մասրմիների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում , մարզպետա րանի ենթակայության հիմնարկների և կազմա կերպությունների ֆինանսական վերահսկո ղություն և ընդհանուր կառավարում","Համակարգման, խորհրդատվության, մոնիտորինգի և վերահսկողական միջոցառումների (աուդիտ, վերահսկողություն, համայնքների խորհրդատվություններ, ստուգումներ) քանակը ","քանակական",90,0,90,90,0,0,{"$nulls":5},"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերին համապատասխան","01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Հանրկրթական ուսուցում տարական ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",5489,125,5614,5614,0,0,1114453.6,7409.7,1121863.3,1121863.3,0]
[106011,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Հանրկրթական ուսուցում  հիմնական  ընդհանուր կրթության ","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",6460,187,6647,6647,0,0,1288433.4,186830.3,1475263.7,1457163.5,-18100.199999999953,"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","ֆինանսավորումը կատարվել է աշակերտների թվին համապատասխան հաստատված ծախսերի նախահաշիվների համաձայն","01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,2,"Ա","Ծ",0,3,3,null,"Հանրկրթական ուսուցում միջնակարգ (լրիվ)  ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",2389,20,2409,2409,0,0,625214.5,-53890.4,571324.1,571181.3,-142.79999999993015,"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","ֆինանսավորումը կատարվել է աշակերտների թվին համապատասխան հաստատված ծախսերի նախահաշիվների համաձայն","01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Ներառական կրթություն տարրական ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",125,-125,0,0,0,0,76400.2,-76400.2,0,0,0,"ՀՀ կառավարության 27հունվարի 2011թ. N 46 -Ն որոշում, ՀՀ ֆինանսների նախարարի 1/4,4-3/1259-11 գրություն"]
[106011,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,2,2,null,"Ներառական կրթություն հիմնական ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",187,-187,0,0,0,0,120967,-120967,0,0,0]
[106011,2,"Ը",0,0,3,"Ա","Ծ",0,3,3,null,"Ներառական կրթություն միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության մակարդակում","Ծառայությունը ստացող աշակերտների թվաքանակը, աշակերտ","քանակական",20,-20,0,0,0,0,14006.7,-14006.7,0,0,0]
[106011,2,"Ը",0,0,4,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Նախնական մասնագիտական (արհեստա-գործական) կրթական ծառայությունների մատուցում մարզի տարածքում ","ՈՒսանողների թվաքանակ","քանակական",112,33,145,145,0,"Աշակերտների թվի ավելացում (դասարանի ավելացում)",36513.8,2098.9,38612.700000000004,38612.7,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,4,"Ծ","Ծ",0,1,2,null,"Նախնական մասնագիտական (արհեստա-գործական) կրթական ծառայությունների մատուցում մարզի տարածքում ","ՈՒսանողների թվաքանակ","քանակական",112,22,134,145,11,null,6249.6,446.4,6696,6696,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,5,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում","ՈՒսանողների թվաքանակ","քանակական",194,0,194,194,0,0,25701.1,0,25701.1,25701.1,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,6,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Մշակութային միջոցառումներ","Մշակութային միջոցառումների քանակ,հատ","քանակական",9,0,9,9,0,0,3442.1,0,3442.1,3442.1,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,0,7,"Ա","Ծ",0,1,1,null,"Մարզային,/տեղական/  նշանակության ավտո ճանապարհների պահպանման և  շահագոր ծում / ձյան մաքրում, փոսային նորոգում , ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/"," Մարզային նշանակության ճանապարհների մաքրում ձմռանը և ընթացիկ նորոգում :","քանակական",368.8,0,368.8,368.8,0,0,72858,0,72858,68752.8,-4105.199999999997,"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","ՀՀ կառավարության 2010թ. 04.01. 1419-Ն որոշման սահմանված մեթոդական ցուցումների համապատասխան իրականացվել է աշխատանքների հանձնման ընդուն գործընթաց, որի ընթացքում տնտեսվել է նշված գումարը: ","01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,2,"Ը",0,1,2,"Ծ","Տ",0,1,1,null,"Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում","Մարզի գյուղական հանմայնքներում բնակվող մանկա վարժների և դպրոցահասակ երեխաների տրանսպոր ատային միջոցներով երթևեկության կազմակերպման նպատակով ֆինանսական աջակցություն","Ուսուցիչների և աշակերտների թիվը",75,0,75,75,0,0,1876.8,0,1876.8,1336,-540.8,"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Աշակերտների թվաքանակի նվազեցուման և նրանց բացակայությունների հետևանքով ","01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,1,1,null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում","Ներդրումներ ՀՀ  Տավուշի մարզպետի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներում շենքերի կապիտալ հիմնանորոգման համար` Վարագավանի միջնակարգ դպրոց"," ՀՀ Տավուշի մարզ-պետարանի ենթակա-յության 1 հանրա-կրթական դպրոց",1,0,1,1,0,0,72034.8,-5456.3,66578.5,66557.7,-20.80000000000291,"ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների հիման վրա","Ազդեցություն չկա","Ֆինանսավորումը կատարվել է փաստացի ծախսերին համապատասխան","01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,1,null,"Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի համայնքներին համայնքային կենտրոների շենքային պայմաների բարելավման համար","Պետական անհատույց աջակցության ՀՀ համայնքների համայնքային կենտրոնների շենքային պայմանների բարելավման համար","Համայնքային կենտրոնների հիմնանորոգման և կառուցման անհրաժեշտություն",0,11,11,11,0,0,0,180414.5,180414.5,180414.5,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Ը",0,0,8,"Ծ","Տ",0,1,2,null,"Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի մասնակի հրետակոծված տների բնակիչներին","Աջակցություն ՀՀ Տավուշի մարզի մասնակի հրետակոծված տների բնակիչներին","Քանակական",0,0,0,0,0,0,0,123000,123000,123000,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,2,1,null,"Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում ","Ներդրումներ ՀՀ Տավուշի մարզպետի կառավարման լիազորությունների տակ գտնվող կրթական օբյեկտների շենքերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով","Քանակական, ՀՀ Տավուշի մարզ-պետարանի ենթա-կայության թվով 21 կրթական օբյեկտներ",0,21,21,21,0,0,0,443976.7,443976.7,443976.7,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Ս",0,0,1,"Ե","Կ",0,3,1,null,"Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ","ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղի սողանքային գոտուց առաջնահերթ վերաբնակեցման ենթակա Դերենիկ Ստեփանյանի բնակելի տան բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծում","Քանակական, բնակարանային խնդրի լուծում",0,1,1,1,0,0,0,5456.3,5456.3,5456.3,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,1,null," Տեղական նշանակության ճանապարհների և կամուրջների հիմանորոգում ","Ավտոճանապարհների քայքայված ծածկի նորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում ","Քանակական, Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհ ների երկարու թյունը, կմ",0,0,0,0,0,0,0,379258.8,379258.8,379258.8,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Կ",0,0,1,"Ա","Ձ",0,1,1,null,"Բնակարանային ֆոնդ","ՀՀ Տավուշի մարզի մի քանի համայնքներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում","Հիմնանորոգվող տանիքի մակերեսը,քառ.մ",13800,null,13800,13800,0,0,0,65000,65000,65000,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[]
[106011,null,"Կ",0,0,5,"Ա","Ձ",0,1,1,null,"Գազատարների կառուցում","Գազատարների կառուցում","Քանակական",0,0,0,0,0,0,0,20000,20000,20000,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Ս",0,0,2,"Ե","Կ",0,1,1,null,"Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում","Ներդրումներ մշակութային օբյեկտներում","Քանակական",0,1,1,1,0,0,0,11000,11000,11000,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]
[106011,null,"Կ",0,0,2,"Ա","Ձ",0,1,1,null,"Նախագծային աշխատանքներ"," Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին,տոկոս","Քանակական",38,null,38,38,0,0,0,41350,41350,41350,0,null,null,null,"01.01.2011           01.01.2012"]